## Buttons (2)
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 22,5 TJ - Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de São João do Piauí - PI | SINAPI - 06/2021 - Piauí ORSE - 04/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CPOS - 03/2021 - São Paulo | 26,98% |  | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVICOS PRELIMINARES | 100,00% 226.425,65 | 30,00% 67.927,70 | 25,00% 56.606,41 | 10,00% 22.642,57 | 5,00% 11.321,28 | 5,00% 11.321,28 | 5,00% 11.321,28 | 5,00% 11.321,28 | 5,00% 11.321,28 | 5,00% 11.321,28 | 5,00% 11.321,28
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 27.881,83 | 35,00% 9.758,63 | 35,00% 9.758,64 | 15,00% 4.182,27 | 10,00% 2.788,18 | 5,00% 1.394,09
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 87.942,00 | 10,00% 8.794,20 | 35,00% 30.779,70 | 40,00% 35.176,80 | 15,00% 13.191,30
4 | ESTRUTURA | 100,00% 159.413,22 |  | 15,00% 23.911,98 | 20,00% 31.882,64 | 30,00% 47.823,97 | 25,00% 39.853,31 | 10,00% 15.941,32
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 90.581,50 |  | 10,00% 9.058,15 | 20,00% 18.116,30 | 40,00% 36.232,60 | 20,00% 18.116,30 | 10,00% 9.058,15
6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 100,00% 87.409,49 |  |  |  |  | 15,00% 13.111,42 | 15,00% 13.111,42 | 20,00% 17.481,90 | 30,00% 26.222,85 | 20,00% 17.481,90
7 | COBERTURA | 100,00% 85.549,64 |  |  |  |  | 30,00% 25.664,89 | 25,00% 21.387,41 | 35,00% 29.942,37 | 10,00% 8.554,96
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 110.021,67 |  |  | 10,00% 11.002,17 | 10,00% 11.002,17 | 20,00% 22.004,33 | 20,00% 22.004,33 | 15,00% 16.503,25 | 15,00% 16.503,25 | 10,00% 11.002,17
9 | PISOS | 100,00% 172.186,74 |  |  |  |  | 20,00% 34.437,35 | 20,00% 34.437,35 | 20,00% 34.437,35 | 25,00% 43.046,69 | 15,00% 25.828,01
10 | PINTURA | 100,00% 82.974,50 | [5 empty] | 10,00% 8.297,45 | 20,00% 16.594,90 | 40,00% 33.189,80 | 25,00% 20.743,63 | 5,00% 4.148,73
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 12.312,61 |  |  |  |  | 5,00% 615,63 | 5,00% 615,63 | 15,00% 1.846,89 | 20,00% 2.462,52 | 35,00% 4.309,41 | 20,00% 2.462,52
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 16.419,27 | [5 empty] | 10,00% 1.641,93 | 10,00% 1.641,93 | 15,00% 2.462,89 | 30,00% 4.925,78 | 35,00% 5.746,74
13 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 8.867,95 | [7 empty] | 10,00% 886,80 | 45,00% 3.990,58 | 45,00% 3.990,58
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 222.384,65 |  |  |  |  | 10,00% 22.238,47 | 20,00% 44.476,93 | 20,00% 44.476,93 | 15,00% 33.357,70 | 15,00% 33.357,70 | 20,00% 44.476,93
15 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 99.948,51 | [6 empty] | 10,00% 9.994,85 | 30,00% 29.984,55 | 20,00% 19.989,70 | 40,00% 39.979,40
16 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | 100,00% 127.524,59 |  |  |  |  | 20,00% 25.504,92 | 15,00% 19.128,69 | 15,00% 19.128,69 | 10,00% 12.752,46 | 20,00% 25.504,92 | 20,00% 25.504,92
17 | INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO | 100,00% 21.250,71 | [7 empty] | 10,00% 2.125,07 | 50,00% 10.625,36 | 40,00% 8.500,28
18 | INCÊNDIO | 100,00% 3.978,09 | [8 empty] | 60,00% 2.386,85 | 40,00% 1.591,24
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 100,00% 68.529,08 |  |  | 20,00% 13.705,82 | [5 empty] | 40,00% 27.411,63 | 40,00% 27.411,63
20 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | 100,00% 86.809,03 | [7 empty] | 30,00% 26.042,71 | 40,00% 34.723,61 | 30,00% 26.042,71
21 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 158.718,63 |  |  |  |  | 5,00% 7.935,93 | 20,00% 31.743,73 | 25,00% 39.679,66 | 15,00% 23.807,79 | 15,00% 23.807,79 | 20,00% 31.743,73
Porcentagem |  |  | 4,42% | 6,65% | 6,99% | 6,25% | 11,35% | 11,91% | 12,42% | 13,93% | 14,17% | 11,9%
Custo |  |  | 86480.53 | 130.114,89 | 136.708,57 | 122.359,50 | 222.197,92 | 233.165,62 | 243.050,00 | 272.721,32 | 277.410,32 | 232.920,69
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,42% | 11,07% | 18,05% | 24,3% | 35,66% | 47,57% | 59,99% | 73,92% | 88,1% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 86480.53 | 216595.42 | 353303.99 | 475663.49 | 697861.41 | 931027.03 | 1174077.03 | 1446798.35 | 1724208.67 | 1957129.36
_______________________________________________________________