## Orçamento Sintético
CONCORRÊNCIA Nº 017/2021 | [5 empty] | B.D.I. | Encargos Sociais |  |  | INCC
Obra: Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Barras - PI | [5 empty] | 26,47% 18,68% | Desonerado: Horista: 83,37% Mensalista: 47,61% |  |  | 938.475
1045.469
1.114
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Valor Unit com BDI Reaj | Total Reajustado
1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 114004.2 |  | 126999.7
1.1 | 000058 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO - CREA -PI | UND | 1 | 212.61 | 268.88 | 268.88 | 299.53 | 299.53
1.2 | 10832 | ORSE | AS BUILT | m² | 1042.83 | 1.79 | 2.26 | 2356.79 | 2.52 | 2627.93
1.3 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3.6 | 280.58 | 354.84 | 1277.42 | 395.29 | 1423.04
1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME METÁLICO | m² | 129.87 | 75.98 | 96.09 | 12479.2 | 107.05 | 13902.58
1.5 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | m² | 12 | 774.65 | 979.69 | 11756.28 | 1091.38 | 13096.56
1.6 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | m² | 12 | 624.56 | 789.88 | 9478.56 | 879.93 | 10559.16
1.7 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 21 | 438.92 | 555.1 | 11657.1 | 618.39 | 12986.19
1.8 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | 12 | 703.53 | 889.75 | 10677 | 991.19 | 11894.28
1.9 | 98519 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 159.35 | 1.28 | 1.61 | 256.55 | 1.79 | 285.23
1.10 | 5029 | ORSE | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, EM AUXÍLIO MECÂNICO | un | 2 | 160.95 | 203.55 | 407.1 | 226.76 | 453.52
1.11 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 229.72 | 33.96 | 42.94 | 9864.17 | 47.84 | 10989.8
1.12 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 66.15 | 5.56 | 7.03 | 465.03 | 7.83 | 517.95
1.13 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 36.44 | 21.1 | 26.68 | 972.21 | 29.72 | 1082.99
1.14 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 594.01 | 2.2 | 2.78 | 1651.34 | 3.1 | 1841.43
1.15 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 594.01 | 4.74 | 5.99 | 3558.11 | 6.67 | 3962.04
1.16 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 442 | 3 | 3.79 | 1675.18 | 4.22 | 1865.24
1.17 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 22.1 | 366.6 | 463.63 | 10246.22 | 516.49 | 11414.42
1.18 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 15 | 7.36 | 9.3 | 139.5 | 10.36 | 155.4
1.19 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 23 | 5.37 | 6.79 | 156.17 | 7.56 | 173.88
1.20 | C1065 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 442 | 20.53 | 25.96 | 11474.32 | 28.92 | 12782.64
1.21 | 100981 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 543.58 | 5.37 | 6.79 | 3690.9 | 7.56 | 4109.46
1.22 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | M3XKM | 543.58 | 1.7 | 2.14 | 1163.26 | 2.38 | 1293.72
1.23 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (M2) | m² | 633.2 | 10.41 | 13.16 | 8332.91 | 14.66 | 9282.71
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 183920.4 |  | 204888.84
2.1 | ADM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 12 | 12118.85 | 15326.7 | 183920.4 | 17074.07 | 204888.84
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 68616.21 |  | 76439.26
3.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | m³ | 385.51 | 59.66 | 75.45 | 29086.72 | 84.05 | 32402.11
3.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | m³ | 28.18 | 78.3 | 99.02 | 2790.38 | 110.31 | 3108.53
3.3 | C0095 | SEINFRA | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | m² | 201.97 | 22.06 | 27.89 | 5632.94 | 31.07 | 6275.2
3.4 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. | m³ | 319.47 | 31.13 | 39.37 | 12577.53 | 43.86 | 14011.95
3.5 | 77 | ORSE | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | m³ | 138.55 | 64.61 | 81.71 | 11320.92 | 91.03 | 12612.2
3.6 | COMPOSIÇÃO 2.1 | Próprio | CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ ATÉ 20 KM | m³ | 112.85 | 50.51 | 63.87 | 7207.72 | 71.15 | 8029.27
4 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 197858.71 |  | 220427.63
4.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | m² | 201.97 | 20.56 | 26 | 5251.22 | 28.96 | 5849.05
4.2 | 87501 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 98.28 | 112.79 | 142.64 | 14018.65 | 158.9 | 15616.69
4.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 89.35 | 318.35 | 402.61 | 35973.2 | 448.51 | 40074.36
4.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. | KG | 25 | 13.6 | 17.19 | 429.75 | 19.15 | 478.75
4.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 1130.9 | 12.82 | 16.21 | 18331.88 | 18.06 | 20424.05
4.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 1649.2 | 11.49 | 14.53 | 23962.87 | 16.19 | 26700.54
4.7 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. | KG | 925.5 | 9.73 | 12.3 | 11383.65 | 13.7 | 12679.35
4.8 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | KG | 841.9 | 9.26 | 11.71 | 9858.64 | 13.05 | 10986.79
4.9 | 96549 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. | KG | 157.6 | 10.38 | 13.12 | 2067.71 | 14.62 | 2304.11
4.10 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 496.1 | 14.4 | 18.21 | 9033.98 | 20.29 | 10065.86
4.11 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 230.65 | 94.11 | 119.02 | 27451.96 | 132.59 | 30581.88
4.12 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 419.38 | 47.68 | 60.3 | 25288.61 | 67.17 | 28169.75
4.13 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 428.26 | 9.27 | 11.72 | 5019.2 | 13.06 | 5593.07
4.14 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 89.35 | 86.62 | 109.54 | 9787.39 | 122.03 | 10903.38
5 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 379930.99 |  | 423254.57
5.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 98.85 | 334.22 | 422.68 | 41781.91 | 470.87 | 46545.49
5.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. | KG | 30.6 | 13.63 | 17.23 | 527.23 | 19.19 | 587.21
5.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -MONTAGEM. | KG | 1316.1 | 12.81 | 16.2 | 21320.82 | 18.05 | 23755.6
5.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -MONTAGEM. | KG | 2014.1 | 11.45 | 14.48 | 29164.16 | 16.13 | 32487.43
5.5 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -MONTAGEM. | KG | 986.7 | 9.63 | 12.17 | 12008.13 | 13.56 | 13379.65
5.6 | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | KG | 603.51 | 9.11 | 11.52 | 6952.43 | 12.83 | 7743.03
5.7 | 92781 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | KG | 96.6 | 10.19 | 12.88 | 1244.2 | 14.35 | 1386.21
5.8 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 1312.3 | 14.4 | 18.21 | 23896.98 | 20.29 | 26626.56
5.9 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 69.1 | 15.76 | 19.93 | 1377.16 | 22.2 | 1534.02
5.10 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 56.1 | 13.55 | 17.13 | 960.99 | 19.08 | 1070.38
5.11 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 553.8 | 12.91 | 16.32 | 9038.01 | 18.18 | 10068.08
5.12 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | KG | 122.6 | 12.27 | 15.51 | 1901.52 | 17.28 | 2118.52
5.13 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 115.1 | 11.04 | 13.96 | 1606.79 | 15.55 | 1789.8
5.14 | 92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 453.98 | 27.88 | 35.25 | 16002.79 | 39.27 | 17827.79
5.15 | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. | m² | 875.52 | 37.54 | 47.47 | 41560.93 | 52.88 | 46297.49
5.16 | 102038 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES | m² | 52.83 | 108.41 | 137.1 | 7242.99 | 152.73 | 8068.72
5.17 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m³ | 98.85 | 135.16 | 170.93 | 16896.43 | 190.42 | 18823.01
5.18 | 74141/003 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 728.47 | 142.72 | 180.49 | 131481.55 | 201.07 | 146473.46
5.19 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 40.72 | 98.99 | 125.19 | 5097.73 | 139.46 | 5678.81
5.20 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 149.3 | 41.26 | 52.18 | 7790.47 | 58.13 | 8678.8
5.21 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 40.4 | 40.67 | 51.43 | 2077.77 | 57.29 | 2314.51
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 143261.09 |  | 159588.84
6.1 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 1483.67 | 67.3 | 85.11 | 126275.15 | 94.81 | 140666.75
6.2 | 2374 | ORSE | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO | m² | 95.94 | 138.19 | 174.76 | 16766.47 | 194.68 | 18677.59
6.3 | 89977 | SINAPI | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | m² | 1.58 | 109.84 | 138.91 | 219.47 | 154.75 | 244.5
7 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  |  |  |  | 216829.89 |  | 241550.78
7.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. | m² | 13.85 | 556.57 | 703.89 | 9748.87 | 784.14 | 10860.33
7.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. | m² | 87.4 | 390.59 | 493.97 | 43172.97 | 550.29 | 48095.34
7.3 | 85010 | SINAPI | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 14.16 | 384.82 | 486.68 | 6891.38 | 542.17 | 7677.12
7.4 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 61 | 679.75 | 859.67 | 52439.87 | 957.68 | 58418.48
7.5 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 61 | 80.18 | 101.4 | 6185.4 | 112.96 | 6890.56
7.6 | COMPOSIÇÃO 6.2 | Próprio | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0.80 X 2.10M, REVESTIDA COM FORMICA (INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS) | und | 2 | 845.75 | 1069.62 | 2139.24 | 1191.57 | 2383.14
7.7 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 16.8 | 440.33 | 556.88 | 9355.58 | 620.37 | 10422.21
7.8 | 11946 | ORSE | PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO,COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | m² | 18.69 | 240.71 | 304.42 | 5689.6 | 339.13 | 6338.33
7.9 | 68050 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | m² | 6.93 | 347.7 | 439.73 | 3047.32 | 489.86 | 3394.72
7.10 | 11347 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO | m² | 37.44 | 1003.63 | 1269.29 | 47522.21 | 1414 | 52940.16
7.11 | 73933/004 | SINAPI | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | m² | 3.36 | 349.56 | 442.08 | 1485.38 | 492.48 | 1654.73
7.12 | 1875 | ORSE | TRANCA EM FERRO PARA CELAS PRISIONAIS | un | 2 | 413.14 | 522.49 | 1044.98 | 582.06 | 1164.12
7.13 | 11955 | ORSE | PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRIL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA | m² | 10.5 | 260.41 | 329.34 | 3458.07 | 366.89 | 3852.34
7.14 | 9072 | ORSE | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER | m² | 7.25 | 607.21 | 767.93 | 5567.49 | 855.48 | 6202.23
7.15 | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 32.85 | 264.87 | 334.98 | 11004.09 | 373.17 | 12258.63
7.16 | 4347 | ORSE | GRADE DE PROTEÇÃO PARA JAULAS, EM AÇO MECÂNICO, COM BARRAS VERTICAIS 1", A CADA 12CM, BARRAS HORIZONTAIS DUPLAS DE 1" X 1/4" A CADA 55CM, SOLDADAS | m² | 8.82 | 724.14 | 915.81 | 8077.44 | 1020.22 | 8998.34
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 180851.7 |  | 201468.31
8.1 | COMPOSIÇÃO 7.1 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12,75 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 3 | 2495.15 | 3155.61 | 9466.83 | 3515.38 | 10546.14
8.2 | 73970/002 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | 719.4 | 8.69 | 10.99 | 7906.2 | 12.24 | 8805.45
8.3 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 444.15 | 36.36 | 45.98 | 20422.01 | 51.22 | 22749.36
8.4 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 444.15 | 178.03 | 225.15 | 100000.37 | 250.82 | 111401.7
8.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 39.3 | 38.67 | 48.9 | 1921.77 | 54.48 | 2141.06
8.6 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 29.8 | 123.7 | 156.44 | 4661.91 | 174.28 | 5193.54
8.7 | 9077 | ORSE | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | m | 48.14 | 86.95 | 109.96 | 5293.47 | 122.5 | 5897.15
8.8 | 71623 | SINAPI | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 198.27 | 27.19 | 34.38 | 6816.52 | 38.3 | 7593.74
8.9 | COMPOSIÇÃO 7.2 | Próprio | CALHA EM CONCRETO C=1,00M | M | 66.8 | 288.38 | 364.71 | 24362.62 | 406.29 | 27140.17
9 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 192304.59 |  | 214242.64
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 2106.11 | 2.76 | 3.49 | 7350.32 | 3.89 | 8192.76
9.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 1375.83 | 5.75 | 7.27 | 10002.28 | 8.1 | 11144.22
9.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 1395.99 | 24.46 | 30.93 | 43177.97 | 34.46 | 48105.81
9.4 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 91.86 | 22.39 | 28.31 | 2600.55 | 31.54 | 2897.26
9.5 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 1375.83 | 37.72 | 47.7 | 65627.09 | 53.14 | 73111.6
9.6 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 392.08 | 23.62 | 29.87 | 11711.42 | 33.28 | 13048.42
9.7 | 87268 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | m² | 369.26 | 55.58 | 70.29 | 25955.28 | 78.3 | 28913.05
9.8 | COMPOSIÇÃO 8.1 | Próprio | REVESTIMENTO EM MDF CARVALHO AVELÃ E=25 MM | m² | 162.84 | 92.25 | 116.66 | 18996.91 | 129.96 | 21162.68
9.9 | 8803 | ORSE | BATE-MACAS EM PLACA DE MDF REVESTIDO COM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO | m² | 7.2 | 217.9 | 275.57 | 1984.1 | 306.99 | 2210.32
9.10 | 3149 | ORSE | PELÍCULA DE INSULFILM APLICADA OU SIMILAR | m² | 134.1 | 28.89 | 36.53 | 4898.67 | 40.69 | 5456.52
10 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 296043.49 |  | 329791.23
10.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS | m³ | 39.27 | 395.72 | 500.46 | 19653.06 | 557.52 | 21893.81
10.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | m² | 827.69 | 30.96 | 39.15 | 32404.06 | 43.61 | 36095.56
10.3 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M² | m² | 722.01 | 106.26 | 134.38 | 97023.7 | 149.7 | 108084.89
10.4 | 00004786 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 22.72 | 70.65 | 89.35 | 2030.03 | 99.54 | 2261.54
10.5 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM | M | 20.71 | 36.95 | 46.73 | 967.77 | 52.06 | 1078.16
10.6 | 9087 | ORSE | RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMINIO, APLICADO | m | 384.05 | 17.79 | 22.49 | 8637.28 | 25.05 | 9620.45
10.7 | 5014 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 650 DA BEAULIEU E=6MM OU SIMILAR | m² | 110.52 | 80.24 | 101.47 | 11214.46 | 113.04 | 12493.18
10.8 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | m² | 29.22 | 29.96 | 37.89 | 1107.14 | 42.21 | 1233.37
10.9 | 7653 | ORSE | PISO EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, ESP= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ESCADA) | m² | 21.36 | 349.74 | 442.31 | 9447.74 | 492.74 | 10524.92
10.10 | 98678 | SINAPI | PISO ELEVADO PARA AUDITÓRIO | m² | 119.53 | 450.92 | 570.27 | 68164.37 | 635.29 | 75936.21
10.11 | 98673 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA | m² | 50.41 | 126.23 | 159.64 | 8047.45 | 177.84 | 8964.91
10.12 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 235.07 | 45.36 | 57.36 | 13483.61 | 63.9 | 15020.97
10.13 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | m² | 109.72 | 89.05 | 112.62 | 12356.66 | 125.46 | 13765.47
10.14 | 3212 | ORSE | COLCHÃO DE AREIA | m³ | 23.51 | 39.86 | 50.41 | 1185.13 | 56.16 | 1320.32
10.15 | 7323 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | 17 | 339.87 | 429.83 | 7307.11 | 478.83 | 8140.11
10.16 | 9418 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | m² | 36 | 66.2 | 83.72 | 3013.92 | 93.26 | 3357.36
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 143980.19 |  | 160398.37
11.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 2326.89 | 1.61 | 2.03 | 4723.58 | 2.26 | 5258.77
11.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | m² | 944.79 | 1.89 | 2.39 | 2258.04 | 2.66 | 2513.14
11.3 | 88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. | m² | 1452.17 | 1.73 | 2.18 | 3165.73 | 2.43 | 3528.77
11.4 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 2326.89 | 9.96 | 12.59 | 29295.54 | 14.03 | 32646.26
11.5 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 944.79 | 18.05 | 22.82 | 21560.1 | 25.42 | 24016.56
11.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 2326.89 | 8.94 | 11.3 | 26293.85 | 12.59 | 29295.54
11.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 944.79 | 10.2 | 12.89 | 12178.34 | 14.36 | 13567.18
11.8 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. | m² | 1452.17 | 11.75 | 14.86 | 21579.24 | 16.55 | 24033.41
11.9 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 782.39 | 21.16 | 26.76 | 20936.75 | 29.81 | 23323.04
11.10 | 3724 | ORSE | DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.) | m² | 16.8 | 9.34 | 11.81 | 198.4 | 13.16 | 221.08
11.11 | 72815 | SINAPI | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 37.5 | 37.76 | 47.75 | 1790.62 | 53.19 | 1994.62
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 20405.18 |  | 22730.97
12.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 113.19 | 14.45 | 18.27 | 2067.98 | 20.35 | 2303.41
12.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 65.71 | 20.91 | 26.44 | 1737.37 | 29.45 | 1935.15
12.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 61.86 | 12.11 | 15.31 | 947.07 | 17.06 | 1055.33
12.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50.42 | 13.91 | 17.59 | 886.88 | 19.6 | 988.23
12.5 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 34 | 5.59 | 7.06 | 240.04 | 7.86 | 267.24
12.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 43 | 5.82 | 7.36 | 316.48 | 8.2 | 352.6
12.7 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 8.22 | 10.39 | 62.34 | 11.57 | 69.42
12.8 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 8.46 | 10.69 | 10.69 | 11.91 | 11.91
12.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 10.09 | 12.76 | 89.32 | 14.21 | 99.47
12.10 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 27.98 | 35.38 | 176.9 | 39.41 | 197.05
12.11 | C3557 | SEINFRA | JOELHO REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL C/ROSCA D=25mmX1/2" | UN | 10 | 9.24 | 11.68 | 116.8 | 13.01 | 130.1
12.12 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2'' INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 | 11.6 | 14.67 | 352.08 | 16.34 | 392.16
12.13 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 16.79 | 21.23 | 84.92 | 23.65 | 94.6
12.14 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 | 8.15 | 10.3 | 175.1 | 11.47 | 194.99
12.15 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 12.24 | 15.47 | 15.47 | 17.23 | 17.23
12.16 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 13.42 | 16.97 | 16.97 | 18.9 | 18.9
12.17 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 16.05 | 20.29 | 60.87 | 22.6 | 67.8
12.18 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 21 | 4.39 | 5.55 | 116.55 | 6.18 | 129.78
12.19 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 6.23 | 7.87 | 110.18 | 8.77 | 122.78
12.20 | 89575 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 8.14 | 10.29 | 51.45 | 11.46 | 57.3
12.21 | 89371 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 3.72 | 4.7 | 32.9 | 5.24 | 36.68
12.22 | 89534 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3.34 | 4.22 | 4.22 | 4.7 | 4.7
12.23 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 6.15 | 7.77 | 85.47 | 8.66 | 95.26
12.24 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25 | 4.48 | 5.66 | 141.5 | 6.31 | 157.75
12.25 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 9.24 | 11.68 | 23.36 | 13.01 | 26.02
12.26 | 00000820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 4.69 | 5.93 | 11.86 | 6.61 | 13.22
12.27 | C0497 | SEINFRA | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 x 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.12 | 7.73 | 7.73 | 8.61 | 8.61
12.28 | 9502 | ORSE | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR | un | 11 | 198.94 | 251.59 | 2767.49 | 280.27 | 3082.97
12.29 | 1356 | ORSE | PLUG DE PVC ROSCAVEL DN 1/2 | un | 19 | 4.26 | 5.38 | 102.22 | 5.99 | 113.81
12.30 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 125.28 | 158.44 | 158.44 | 176.5 | 176.5
12.31 | 94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 46.19 | 58.41 | 175.23 | 65.07 | 195.21
12.32 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UN | 15 | 65.32 | 82.61 | 1239.15 | 92.03 | 1380.45
12.33 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11 | 120.8 | 152.77 | 1680.47 | 170.19 | 1872.09
12.34 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | M | 50 | 8.28 | 10.47 | 523.5 | 11.66 | 583
12.35 | C4000 | SEINFRA | TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA | UN | 2 | 55.16 | 69.76 | 139.52 | 77.71 | 155.42
12.36 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 62.06 | 78.48 | 78.48 | 87.43 | 87.43
12.37 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 14.31 | 18.09 | 18.09 | 20.15 | 20.15
12.38 | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.82 | 12.41 | 24.82 | 13.82 | 27.64
12.39 | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 22.95 | 29.02 | 29.02 | 32.33 | 32.33
12.40 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.03 | 19 | 19 | 21.17 | 21.17
12.41 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 125.28 | 158.44 | 316.88 | 176.5 | 353
12.42 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.22 | 10.39 | 10.39 | 11.57 | 11.57
12.43 | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 | 6.27 | 7.92 | 7.92 | 8.82 | 8.82
12.44 | 95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC, PARA 1 MEDIDOR –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 1 | 155.07 | 196.11 | 196.11 | 218.47 | 218.47
12.45 | COMPOSIÇÃO 12.45 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 | 8.22 | 10.39 | 10.39 | 11.57 | 11.57
12.46 | 102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1233.31 | 1559.76 | 3119.52 | 1737.59 | 3475.18
12.47 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 729.84 | 923.02 | 1846.04 | 1028.25 | 2056.5
13 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 28818.58 |  | 32103.66
13.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 23 | 13.14 | 16.61 | 382.03 | 18.5 | 425.5
13.2 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 77 | 9.09 | 11.49 | 884.73 | 12.8 | 985.6
13.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 110 | 38.37 | 48.52 | 5337.2 | 54.05 | 5945.5
13.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 4.93 | 6.23 | 18.69 | 6.94 | 20.82
13.5 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.12 | 10.26 | 20.52 | 11.43 | 22.86
13.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 34 | 6.93 | 8.76 | 297.84 | 9.76 | 331.84
13.7 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 21 | 7.65 | 9.67 | 203.07 | 10.77 | 226.17
13.8 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13 | 17.33 | 21.91 | 284.83 | 24.41 | 317.33
13.9 | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9 | 12.48 | 15.78 | 142.02 | 17.58 | 158.22
13.10 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.07 | 14 | 14 | 15.6 | 15.6
13.11 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 24.24 | 30.65 | 30.65 | 34.14 | 34.14
13.12 | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 11.71 | 14.8 | 148 | 16.49 | 164.9
13.13 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 323.69 | 409.37 | 3684.33 | 456.04 | 4104.36
13.14 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 18 | 19.28 | 24.38 | 438.84 | 27.16 | 488.88
13.15 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 9 | 4.25 | 5.37 | 48.33 | 5.98 | 53.82
13.16 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2015 | UN | 13 | 6.48 | 8.19 | 106.47 | 9.12 | 118.56
13.17 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 15 | 13.47 | 17.03 | 255.45 | 18.97 | 284.55
13.18 | C4824 | SEINFRA | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | UN | 7 | 15.94 | 20.15 | 141.05 | 22.45 | 157.15
13.19 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 50 | 8.28 | 10.47 | 523.5 | 11.66 | 583
13.20 | C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | m³ | 4 | 38.03 | 48.09 | 192.36 | 53.57 | 214.28
13.21 | COMPOSIÇÃO 12.1 | Próprio | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA - INSTALADO | UN | 1 | 26.26 | 33.21 | 33.21 | 37 | 37
13.22 | 98069 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 9809.02 | 12405.46 | 12405.46 | 13819.79 | 13819.79
13.23 | 1745 | ORSE | SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 2,50 X 1,00 X 1,50 M | un | 1 | 2550.81 | 3226 | 3226 | 3593.79 | 3593.79
14 |  |  | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 28723.02 |  | 31997.81
14.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 200 | 32.66 | 41.3 | 8260 | 46.01 | 9202
14.2 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UN | 26 | 30.44 | 38.49 | 1000.74 | 42.88 | 1114.88
14.3 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UN | 8 | 24.26 | 30.68 | 245.44 | 34.18 | 273.44
14.4 | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | UN | 23 | 25.48 | 32.22 | 741.06 | 35.89 | 825.47
14.5 | COMPOSIÇÃO 13.1 | Próprio | CAIXA DE AREIA 50X50X50CM EM ALVENARIA COM TAMPA EM GRELHA METALICA | und | 9 | 99.02 | 125.23 | 1127.07 | 139.51 | 1255.59
14.6 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | M | 30 | 8.28 | 10.47 | 314.1 | 11.66 | 349.8
14.7 | 4283 | ORSE | RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI 100MM, EM FERRO FUNDIDO | un | 20 | 30.84 | 39 | 780 | 43.45 | 869
14.8 | C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | m³ | 3 | 38.03 | 48.09 | 144.27 | 53.57 | 160.71
14.9 | 83623 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 38.96 | 326.97 | 413.51 | 16110.34 | 460.65 | 17946.92
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 425897.19 |  | 474473.48
15.1 |  |  | BAIXA TENSÃO |  |  |  |  | 390754.01 |  | 435324
15.1.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 431 | 6.5 | 8.22 | 3542.82 | 9.16 | 3947.96
15.1.2 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 37 | 7.48 | 9.45 | 349.65 | 10.53 | 389.61
15.1.3 | 7746 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 4'' X 2'' EM ALUMINIO | un | 12 | 14.27 | 18.04 | 216.48 | 20.1 | 241.2
15.1.4 | 708 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100 MM EM CHAPA GALVANIZADA | un | 28 | 41.24 | 52.15 | 1460.2 | 58.1 | 1626.8
15.1.5 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 228 | 4.11 | 5.19 | 1183.32 | 5.78 | 1317.84
15.1.6 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 49 | 5.42 | 6.85 | 335.65 | 7.63 | 373.87
15.1.7 | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 17.83 | 22.54 | 225.4 | 25.11 | 251.1
15.1.8 | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 11 | 8.1 | 10.24 | 112.64 | 11.41 | 125.51
15.1.9 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 217.1 | 9.14 | 11.55 | 2507.5 | 12.87 | 2794.07
15.1.10 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 918.3 | 7.99 | 10.1 | 9274.83 | 11.25 | 10330.87
15.1.11 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 459.7 | 19.21 | 24.29 | 11166.11 | 27.06 | 12439.48
15.1.12 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 53.3 | 22.38 | 28.3 | 1508.39 | 31.53 | 1680.54
15.1.13 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 129.4 | 30.39 | 38.43 | 4972.84 | 42.81 | 5539.61
15.1.14 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 464.2 | 42.79 | 54.11 | 25117.86 | 60.28 | 27981.97
15.1.15 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 400 | 77.76 | 98.34 | 39336 | 109.55 | 43820
15.1.16 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 11335.2 | 3.11 | 3.93 | 44547.33 | 4.38 | 49648.17
15.1.17 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1446.65 | 5.16 | 6.52 | 9432.15 | 7.26 | 10502.67
15.1.18 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1370 | 7.09 | 8.96 | 12275.2 | 9.98 | 13672.6
15.1.19 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | UN | 7 | 130.9 | 165.54 | 1158.78 | 184.41 | 1290.87
15.1.20 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M | UN | 15 | 83.79 | 105.96 | 1589.4 | 118.04 | 1770.6
15.1.21 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 21.89 | 27.68 | 166.08 | 30.84 | 185.04
15.1.22 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54 | 17.76 | 22.46 | 1212.84 | 25.02 | 1351.08
15.1.23 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 28.14 | 35.58 | 177.9 | 39.64 | 198.2
15.1.24 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 38.52 | 48.71 | 146.13 | 54.26 | 162.78
15.1.25 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 30 | 18.8 | 23.77 | 713.1 | 26.48 | 794.4
15.1.26 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 40 | 22.73 | 28.74 | 1149.6 | 32.02 | 1280.8
15.1.27 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 108 | 30.2 | 38.19 | 4124.52 | 42.54 | 4594.32
15.1.28 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 105 | 34.59 | 43.74 | 4592.7 | 48.73 | 5116.65
15.1.29 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 68 | 26.67 | 33.72 | 2292.96 | 37.56 | 2554.08
15.1.30 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21 | 28.39 | 35.9 | 753.9 | 39.99 | 839.79
15.1.31 | 780 | ORSE | TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC | un | 14 | 51.5 | 65.13 | 911.82 | 72.56 | 1015.84
15.1.32 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 344.96 | 436.27 | 872.54 | 486.01 | 972.02
15.1.33 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 846.78 | 1070.92 | 2141.84 | 1193.01 | 2386.02
15.1.34 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 10 | 65.53 | 82.87 | 828.7 | 92.32 | 923.2
15.1.35 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 69.82 | 88.3 | 176.6 | 98.37 | 196.74
15.1.36 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 75.48 | 95.45 | 190.9 | 106.33 | 212.66
15.1.37 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 123.65 | 156.38 | 781.9 | 174.21 | 871.05
15.1.38 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12 | 11.61 | 14.68 | 176.16 | 16.35 | 196.2
15.1.39 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 66 | 10.65 | 13.46 | 888.36 | 14.99 | 989.34
15.1.40 | 9041 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | un | 8 | 91.87 | 116.18 | 929.44 | 129.43 | 1035.44
15.1.41 | 7996 | ORSE | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | un | 3 | 125.21 | 158.35 | 475.05 | 176.4 | 529.2
15.1.42 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 516 | 9.58 | 12.11 | 6248.76 | 13.49 | 6960.84
15.1.43 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2290.9 | 7.27 | 9.19 | 21053.37 | 10.24 | 23458.81
15.1.44 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 77 | 11.87 | 15.01 | 1155.77 | 16.72 | 1287.44
15.1.45 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 66 | 10.27 | 12.98 | 856.68 | 14.46 | 954.36
15.1.46 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69 | 15.16 | 19.17 | 1322.73 | 21.36 | 1473.84
15.1.47 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 87 | 18.14 | 22.94 | 1995.78 | 25.56 | 2223.72
15.1.48 | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 | M | 40 | 21.11 | 26.69 | 1067.6 | 29.73 | 1189.2
15.1.49 | 12807 | ORSE | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | un | 3 | 82.18 | 103.93 | 311.79 | 115.78 | 347.34
15.1.50 | 539 | ORSE | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM ALETAS E TUBOS LED 2 X 20 W, COMPLETA | un | 192 | 173.25 | 219.1 | 42067.2 | 244.08 | 46863.36
15.1.51 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 310.46 | 392.63 | 1177.89 | 437.39 | 1312.17
15.1.52 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 429.56 | 543.26 | 1086.52 | 605.2 | 1210.4
15.1.53 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 450.76 | 570.07 | 1710.21 | 635.06 | 1905.18
15.1.54 | 12233 | ORSE | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 70 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 879.75 | 1112.61 | 1112.61 | 1239.46 | 1239.46
15.1.55 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 429.56 | 543.26 | 543.26 | 605.2 | 605.2
15.1.56 | 765 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | un | 70 | 44.88 | 56.75 | 3972.5 | 63.22 | 4425.4
15.1.57 | COMPOSIÇÃO 15.1.57 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR CABINADO 150 KVA, 380/220 V, 60 HZ, COM QUADRO AUTOMÁTICO | und | 1 | 81524.18 | 103103.63 | 103103.63 | 114858.31 | 114858.31
15.1.58 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 37 | 64.75 | 81.88 | 3029.56 | 91.22 | 3375.14
15.1.59 | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 | 36.6 | 46.28 | 509.08 | 51.56 | 567.16
15.1.60 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 59.11 | 74.75 | 224.25 | 83.27 | 249.81
15.1.61 | COMPOSIÇÃO 15.1.61 | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, EMBUTIR, COM 2 LEDS DE 10 W | UN | 11 | 75.56 | 95.56 | 1051.16 | 106.45 | 1170.95
15.1.62 | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 10 | 1.35 | 1.7 | 17 | 1.89 | 18.9
15.1.63 | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 10 | 1.61 | 2.03 | 20.3 | 2.26 | 22.6
15.1.64 | 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 10 | 2.51 | 3.17 | 31.7 | 3.53 | 35.3
15.1.65 | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 10 | 4.34 | 5.48 | 54.8 | 6.1 | 61
15.1.66 | 7826 | ORSE | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA | un | 1 | 2383.39 | 3014.27 | 3014.27 | 3357.92 | 3357.92
15.2 |  |  | SUBESTAÇÃO |  |  |  |  | 35143.18 |  | 39149.48
15.2.1 | 2833 | ORSE | ALÇA PREFORMADA P/ ESTAI 9,5 MM MR | un | 1 | 9.54 | 12.06 | 12.06 | 13.43 | 13.43
15.2.2 | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | KG | 3 | 18.27 | 23.1 | 69.3 | 25.73 | 77.19
15.2.3 | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 3 | 0.73 | 0.92 | 2.76 | 1.02 | 3.06
15.2.4 | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM,DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 22 | 0.83 | 1.04 | 22.88 | 1.16 | 25.52
15.2.5 | 4634 | ORSE | BRAÇO TIPO C 15 KV | un | 1 | 123.75 | 156.5 | 156.5 | 174.34 | 174.34
15.2.6 | COMPOSIÇÃO 15.2.6 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO PROTEGIDO EM XLPE, 15KV 50MM² | M | 30 | 13.21 | 16.7 | 501 | 18.6 | 558
15.2.7 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 30 | 50.99 | 64.48 | 1934.4 | 71.83 | 2154.9
15.2.8 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 72 | 77.76 | 98.34 | 7080.48 | 109.55 | 7887.6
15.2.9 | 11381 | ORSE | QUADRO DE MEDIÇÃO INDIRETA PARA TRANSFORMADORES DE ATÉ 225 KVA | un | 1 | 1710.98 | 2163.87 | 2163.87 | 2410.57 | 2410.57
15.2.10 | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | M | 0.8 | 58.94 | 74.54 | 59.63 | 83.04 | 66.43
15.2.11 | 681 | ORSE | CONECTOR PRA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | un | 5 | 2.73 | 3.45 | 17.25 | 3.84 | 19.2
15.2.12 | 2862 | ORSE | FORNECIMENTO DE CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR 1900 MM | un | 1 | 145.32 | 183.78 | 183.78 | 204.73 | 204.73
15.2.13 | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 846.78 | 1070.92 | 1070.92 | 1193.01 | 1193.01
15.2.14 | COMPOSIÇÃO 15.2.14 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (65MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9 | 113.95 | 144.11 | 1296.99 | 160.54 | 1444.86
15.2.15 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 503.63 | 636.94 | 636.94 | 709.56 | 709.56
15.2.16 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 11.75 | 14.86 | 59.44 | 16.55 | 66.2
15.2.17 | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2 | 3.81 | 4.81 | 9.62 | 5.36 | 10.72
15.2.18 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 2 | 1.37 | 1.73 | 3.46 | 1.93 | 3.86
15.2.19 | 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 3 | 10.05 | 12.71 | 38.13 | 14.16 | 42.48
15.2.20 | 10630 | ORSE | GRAMPO DE ANCORAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO E CUNHA EM POLIAMIDA E ESTRIBO OU ALÇA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CABO PROTEGIDO DE 50MM² - CLASSE DE TENSÃO 15KV | un | 6 | 18.43 | 23.3 | 139.8 | 25.96 | 155.76
15.2.21 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 50.03 | 63.27 | 316.35 | 70.48 | 352.4
15.2.22 | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 50.98 | 64.47 | 193.41 | 71.82 | 215.46
15.2.23 | 00007581 | SINAPI | FORNECIMENTO DE SAPATILHA P/ CABO DE AÇO ATÉ 9,5 MM | UN | 3 | 2.85 | 3.6 | 10.8 | 4.01 | 12.03
15.2.24 | 00000441 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, UN 5,08 ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 3 | 6.05 | 7.65 | 22.95 | 8.52 | 25.56
15.2.25 | 00000439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 6 | 9.26 | 11.71 | 70.26 | 13.05 | 78.3
15.2.26 | 00000437 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | 11 | 14.36 | 18.16 | 199.76 | 20.23 | 222.53
15.2.27 | 12876 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 12KV/10KA | un | 3 | 201.2 | 254.45 | 763.35 | 283.46 | 850.38
15.2.28 | COMPOSIÇÃO 15.2.28 | Próprio | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 1537.34 | 1944.27 | 1944.27 | 2165.93 | 2165.93
15.2.29 | 4136 | ORSE | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO | un | 1 | 14.05 | 17.76 | 17.76 | 19.78 | 19.78
15.2.30 | 00007576 | SINAPI | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM POSTE DT | UN | 2 | 117.23 | 148.26 | 296.52 | 165.16 | 330.32
15.2.31 | 12617 | ORSE | CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂM = 2 1/2" | un | 3 | 65.79 | 83.2 | 249.6 | 92.69 | 278.07
15.2.32 | 00002640 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 6 | 9.58 | 12.11 | 72.66 | 13.49 | 80.94
15.2.33 | 7924 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 18 | 7.66 | 9.68 | 174.24 | 10.78 | 194.04
15.2.34 | 3923 | ORSE | CABO DE AÇO GALVANIZADO 10MM (TENSOR) | m | 6 | 26.55 | 33.57 | 201.42 | 37.4 | 224.4
15.2.35 | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11979.62 | 15150.62 | 15150.62 | 16877.92 | 16877.92
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 198626.3 |  | 221270.46
16.1 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 206 | 24.56 | 31.06 | 6398.36 | 34.6 | 7127.6
16.2 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 102 | 43.51 | 55.02 | 5612.04 | 61.29 | 6251.58
16.3 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 206 | 54.35 | 68.73 | 14158.38 | 76.57 | 15773.42
16.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 66.36 | 83.92 | 2937.2 | 93.49 | 3272.15
16.5 | C4780 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 67 | 55.3 | 69.93 | 4685.31 | 77.9 | 5219.3
16.6 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 290 | 20.91 | 26.44 | 7667.6 | 29.45 | 8540.5
16.7 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23 | 6.23 | 7.87 | 181.01 | 8.77 | 201.71
16.8 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 74 | 12.47 | 15.77 | 1166.98 | 17.57 | 1300.18
16.9 | 89370 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 | 9.72 | 12.29 | 516.18 | 13.69 | 574.98
16.10 | 4179 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 241 | 11.66 | 14.74 | 3552.34 | 16.42 | 3957.22
16.11 | 11413 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 35 | 14.99 | 18.95 | 663.25 | 21.11 | 738.85
16.12 | 4235 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 32 | 21.46 | 27.14 | 868.48 | 30.23 | 967.36
16.13 | 4132 | ORSE | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL | un | 32 | 395.16 | 499.75 | 15992 | 556.73 | 17815.36
16.14 | 4271 | ORSE | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO | un | 8 | 730.27 | 923.57 | 7388.56 | 1028.86 | 8230.88
16.15 | 00043194 | SINAPI | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 9.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | UN | 5 | 1260.57 | 1496.04 | 7480.2 | 1666.6 | 8333
16.16 | 00039555 | SINAPI | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 12.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | UN | 17 | 1642.935 | 1949.83 | 33147.11 | 2172.13 | 36926.21
16.17 | 00043191 | SINAPI | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 18.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | UN | 6 | 2117.337 | 2512.85 | 15077.1 | 2799.34 | 16796.04
16.18 | 00043192 | SINAPI | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 24.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | UN | 4 | 2773.43 | 3291.5 | 13166 | 3666.76 | 14667.04
16.19 | 00043187 | SINAPI | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) | UN | 4 | 5521.28 | 6552.65 | 26210.6 | 7299.71 | 29198.84
16.20 | 00043188 | SINAPI | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) | UN | 4 | 6689.76 | 7939.4 | 31757.6 | 8844.56 | 35378.24
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV |  |  |  |  | 168065.3 |  | 187214.51
17.1 | 758 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE) | un | 2 | 522.77 | 661.14 | 1322.28 | 736.52 | 1473.04
17.2 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 8250 | 1.68 | 2.12 | 17490 | 2.36 | 19470
17.3 | 11242 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | un | 29 | 4.41 | 5.57 | 161.53 | 6.21 | 180.09
17.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29 | 6.5 | 8.22 | 238.38 | 9.16 | 265.64
17.5 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 8.89 | 11.24 | 56.2 | 12.52 | 62.6
17.6 | 11214 | ORSE | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | un | 88 | 44.79 | 56.64 | 4984.32 | 63.1 | 5552.8
17.7 | 11234 | ORSE | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA | un | 56 | 76.74 | 97.05 | 5434.8 | 108.11 | 6054.16
17.8 | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M | UN | 3 | 130.9 | 165.54 | 496.62 | 184.41 | 553.23
17.9 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 6.8 | 8.59 | 343.6 | 9.57 | 382.8
17.10 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110 | 9.58 | 12.11 | 1332.1 | 13.49 | 1483.9
17.11 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 11.87 | 15.01 | 360.24 | 16.72 | 401.28
17.12 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 444 | 7.27 | 9.19 | 4080.36 | 10.24 | 4546.56
17.13 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.6 | 10.27 | 12.98 | 59.7 | 14.46 | 66.51
17.14 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 43.4 | 18.14 | 22.94 | 995.59 | 25.56 | 1109.3
17.15 | 765 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | un | 30 | 44.88 | 56.75 | 1702.5 | 63.22 | 1896.6
17.16 | 762 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | m | 20 | 31.4 | 39.71 | 794.2 | 44.24 | 884.8
17.17 | 3400 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 200 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | m | 25 | 42.07 | 53.2 | 1330 | 59.27 | 1481.75
17.18 | 749 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | un | 15 | 54.73 | 69.21 | 1038.15 | 77.1 | 1156.5
17.19 | 9218 | ORSE | MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR | un | 1 | 2131.96 | 2696.28 | 2696.28 | 3003.68 | 3003.68
17.20 | 8362 | ORSE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF.= 40MM. | un | 14 | 15.5 | 19.6 | 274.4 | 21.83 | 305.62
17.21 | 755 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03 SAIDAS 110V AC | un | 2 | 621.66 | 786.21 | 1572.42 | 875.84 | 1751.68
17.22 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 465.1 | 588.21 | 1176.42 | 655.27 | 1310.54
17.23 | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 746.51 | 944.11 | 4720.55 | 1051.75 | 5258.75
17.24 | 00039606 | SINAPI | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 95 | 14.71 | 18.6 | 1767 | 20.72 | 1968.4
17.25 | 00039607 | SINAPI | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 95 | 16.87 | 21.33 | 2026.35 | 23.76 | 2257.2
17.26 | 11419 | ORSE | REGUA (FILTRO DE LINHA ) COM 8 TOMADAS | UN | 2 | 16.98 | 21.47 | 42.94 | 23.92 | 47.84
17.27 | 11420 | ORSE | BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES - INSTALADO | UN | 4 | 10.95 | 13.84 | 55.36 | 15.42 | 61.68
17.28 | 10727 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 24 PORTAS CAT 6 | un | 2 | 253.35 | 320.41 | 640.82 | 356.94 | 713.88
17.29 | COMPOSIÇÃO 17.29 | Próprio | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ 45 100/1000 MBPS E 4 PORTAS SFP 100/1000, HP 1920S-48 JL382A OU SIMILAR EQUIVALENTE | UN | 4 | 3686.17 | 4661.89 | 18647.56 | 5193.38 | 20773.52
17.30 | 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 40 | 15.34 | 19.4 | 776 | 21.61 | 864.4
17.31 | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 226.65 | 286.64 | 286.64 | 319.32 | 319.32
17.32 | COMPOSIÇÃO 17.32 | Próprio | CAMERA IP FULL HD, POE, 2MP, VIP 3220D/VIP 3220B FULL HD INTELBRAS OU SIMILAR | UN | 29 | 362.38 | 458.3 | 13290.7 | 510.55 | 14805.95
17.33 | COMPOSIÇÃO 17.33 | Próprio | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUI HD 4 TB PARA CFTV | UN | 2 | 3107.08 | 3929.52 | 7859.04 | 4377.52 | 8755.04
17.34 | 11417 | ORSE | BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA | UN | 2 | 125.88 | 159.2 | 318.4 | 177.35 | 354.7
17.35 | COMPOSIÇÃO 17.35 | Próprio | DIVISOR DE SINAL DE ANTENA DE TV COM 4 SAÍDAS | UN | 2 | 16.73 | 21.15 | 42.3 | 23.56 | 47.12
17.36 | COMPOSIÇÃO 17.36 | Próprio | ANTENA PARABÓLICA COM CAPTADOR DE SINAIS E MODULADOR DE ÁUDIO/VIDEO | UND | 1 | 629.72 | 796.4 | 796.4 | 887.2 | 887.2
17.37 | 11418 | ORSE | TOMADA PARA LÓGICA RJ45 NO PISO, PLACA DE METAL | un | 3 | 40.72 | 51.49 | 154.47 | 57.36 | 172.08
17.38 | 12937 | ORSE | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45 | un | 11 | 46.48 | 58.78 | 646.58 | 65.48 | 720.28
17.39 | 12657 | ORSE | TOMADA PARA ANTENA DE TV, COMPLETA | un | 8 | 16.95 | 21.43 | 171.44 | 23.87 | 190.96
17.40 | 11750 | ORSE | CABO COAXIAL RG 06 | m | 260 | 4.13 | 5.22 | 1357.2 | 5.82 | 1513.2
17.41 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. | UN | 1 | 83.79 | 105.96 | 105.96 | 118.04 | 118.04
17.42 | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 350.16 | 442.84 | 442.84 | 493.33 | 493.33
17.43 | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 300.06 | 379.48 | 379.48 | 422.74 | 422.74
17.44 | 1843 | ORSE | DETECTOR PORTAL DE ALTA SENSIBILIDADE REF. AS360T DA MINEORO OU SIMILAR | un | 2 | 9004.59 | 11388.1 | 22776.2 | 12686.44 | 25372.88
17.45 | 11064 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR | un | 2 | 16929.31 | 21410.49 | 42820.98 | 23851.46 | 47702.92
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO |  |  |  |  | 24341.11 |  | 27116.35
18.1 | 416 | ORSE | FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM (PARALELO OU TORCIDO) | m | 350 | 7.16 | 9.05 | 3167.5 | 10.08 | 3528
18.2 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 94.4 | 9.58 | 12.11 | 1143.18 | 13.49 | 1273.45
18.3 | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 6.22 | 7.86 | 471.6 | 8.76 | 525.6
18.4 | 11419 | ORSE | REGUA (FILTRO DE LINHA ) COM 8 TOMADAS | UN | 1 | 16.98 | 21.47 | 21.47 | 23.92 | 23.92
18.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 6.5 | 8.22 | 246.6 | 9.16 | 274.8
18.6 | 4436 | ORSE | MICROFONE DINAMICO TIPO CARDIOIDE | un | 16 | 135.42 | 171.26 | 2740.16 | 190.79 | 3052.64
18.7 | 8681 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 350MM | un | 1 | 354.21 | 447.96 | 447.96 | 499.03 | 499.03
18.8 | 11527 | ORSE | PEDESTAL GOOSENECK COM MICROFONE E TECLA PTT REF:SM-102, SANSARA OU SIMILAR (SONORIZAÇÃO) | un | 5 | 1361.16 | 1721.45 | 8607.25 | 1917.71 | 9588.55
18.9 | 4350 | ORSE | AMPLIFICADOR CICLOTRON DBK 4000 (OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1583.29 | 2002.38 | 2002.38 | 2230.67 | 2230.67
18.10 | 11752 | ORSE | CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) | m | 100 | 8.37 | 10.58 | 1058 | 11.79 | 1179
18.11 | 10243 | ORSE | CONECTOR XLR MACHO | un | 6 | 12.04 | 15.22 | 91.32 | 16.96 | 101.76
18.12 | COMPOSIÇÃO 18.12 | Próprio | TOMADA XLR PARA MICROFONE, PARA PISO, COM PLACA E CAIXA | UN | 6 | 36.7 | 46.41 | 278.46 | 51.7 | 310.2
18.13 | 4439 | ORSE | CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 60 W | un | 17 | 78.85 | 99.72 | 1695.24 | 111.09 | 1888.53
18.14 | 8914 | ORSE | PRÉ-AMPLIFICADOR GONGO PGH-3000 AMBIENCE LINE HAYONIK OU SIMILAR | un | 3 | 398.07 | 503.43 | 1510.29 | 560.83 | 1682.49
18.15 | 13247 | ORSE | MESA DE SOM / MIXER 8 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR | un | 1 | 679.77 | 859.7 | 859.7 | 957.71 | 957.71
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 57553.45 |  | 64115.44
19.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 152.07 | 192.32 | 1923.2 | 214.25 | 2142.5
19.2 | 11173 | ORSE | BOMBA PARA INCENDIO 7,5 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 2304.9 | 2915 | 5830 | 3247.33 | 6494.66
19.3 | 94714 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 230.71 | 291.77 | 583.54 | 325.03 | 650.06
19.4 | 94474 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 79.63 | 100.7 | 302.1 | 112.18 | 336.54
19.5 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 73.35 | 92.76 | 371.04 | 103.34 | 413.36
19.6 | 92377 | SINAPI | NIPLE, DUPLO EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 56.57 | 71.54 | 357.7 | 79.7 | 398.5
19.7 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112 | 112.9 | 142.78 | 15991.36 | 159.06 | 17814.72
19.8 | 92337 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 150.62 | 190.48 | 2285.76 | 212.2 | 2546.4
19.9 | 92357 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 60 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 122.48 | 154.9 | 154.9 | 172.56 | 172.56
19.10 | 92358 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 153.02 | 193.52 | 387.04 | 215.58 | 431.16
19.11 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 10 | 24.19 | 30.59 | 305.9 | 34.08 | 340.8
19.12 | 12895 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | un | 18 | 10.19 | 12.88 | 231.84 | 14.35 | 258.3
19.13 | 12884 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | un | 7 | 17.69 | 22.37 | 156.59 | 24.92 | 174.44
19.14 | 12894 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" | un | 5 | 12.19 | 15.41 | 77.05 | 17.17 | 85.85
19.15 | 12888 | ORSE | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" | un | 10 | 12.19 | 15.41 | 154.1 | 17.17 | 171.7
19.16 | 11829 | ORSE | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL | un | 5 | 111.07 | 140.47 | 702.35 | 156.48 | 782.4
19.17 | 11824 | ORSE | SIRENE AÚDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE INCÊNDIO,ENDEREÇÁVEL | un | 5 | 144.59 | 182.86 | 914.3 | 203.71 | 1018.55
19.18 | 8691 | ORSE | SIRENE DE ALCANCE - 1.500M, 100A/220V, COM ESTROBO | un | 1 | 535.57 | 677.33 | 677.33 | 754.55 | 754.55
19.19 | 96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 1093.05 | 1382.38 | 6911.9 | 1539.98 | 7699.9
19.20 | 8940 | ORSE | VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA (P/ INCENDIO) 75MM | un | 1 | 180.69 | 228.51 | 228.51 | 254.56 | 254.56
19.21 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 307.68 | 389.12 | 778.24 | 433.48 | 866.96
19.22 | 10796 | ORSE | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 7,5 CV, TRIFÁSICA, 380 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO | un | 1 | 5186.5 | 6559.36 | 6559.36 | 7307.18 | 7307.18
19.23 | 8058 | ORSE | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR | un | 1 | 301.31 | 381.06 | 381.06 | 424.5 | 424.5
19.24 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") | UN | 1 | 208.64 | 263.86 | 263.86 | 293.94 | 293.94
19.25 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 75mm (3") | UN | 3 | 248.52 | 314.3 | 942.9 | 350.13 | 1050.39
19.26 | 92347 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 62.06 | 78.48 | 313.92 | 87.43 | 349.72
19.27 | 92349 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 84.41 | 106.75 | 320.25 | 118.92 | 356.76
19.28 | 9736 | ORSE | BARRA ANTIPANICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA | Un | 6 | 789.67 | 998.69 | 5992.14 | 1112.55 | 6675.3
19.29 | C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | m³ | 0.6 | 38.03 | 48.09 | 28.85 | 53.57 | 32.14
19.30 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 228 | 3.11 | 3.93 | 896.04 | 4.38 | 998.64
19.31 | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 104 | 19.24 | 24.33 | 2530.32 | 27.1 | 2818.4
20 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 54183.4 |  | 60360.97
20.1 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 50.03 | 63.27 | 1518.48 | 70.48 | 1691.52
20.2 | 681 | ORSE | CONECTOR PRA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | un | 24 | 2.73 | 3.45 | 82.8 | 3.84 | 92.16
20.3 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 444 | 51.73 | 65.42 | 29046.48 | 72.88 | 32358.72
20.4 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 296.2 | 50.99 | 64.48 | 19098.97 | 71.83 | 21276.04
20.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 98.96 | 125.15 | 125.15 | 139.42 | 139.42
20.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 150.55 | 190.4 | 190.4 | 212.11 | 212.11
20.7 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 97.71 | 123.57 | 123.57 | 137.66 | 137.66
20.8 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 72 | 15.16 | 19.17 | 1380.24 | 21.36 | 1537.92
20.9 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | UN | 24 | 15.49 | 19.59 | 470.16 | 21.82 | 523.68
20.10 | 9051 | ORSE | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20 X 20 X 10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAL DE PRESSAO C/BARRAMENTO (PARA-RAIO) | un | 1 | 234.79 | 296.93 | 296.93 | 330.78 | 330.78
20.11 | 8795 | ORSE | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL | un | 38 | 18.26 | 23.09 | 877.42 | 25.72 | 977.36
20.12 | 10694 | ORSE | CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 -50 MM²- SPDA | un | 40 | 19.23 | 24.32 | 972.8 | 27.09 | 1083.6
21 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  |  |  |  | 109026.57 |  | 121456.51
21.1 | COMPOSIÇÃO 21.1 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 29,70KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | UN | 1 | 86207.46 | 109026.57 | 109026.57 | 121456.51 | 121456.51
22 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 338850.81 |  | 377482.9
22.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 852.93 | 49.57 | 62.69 | 53470.18 | 69.84 | 59568.63
22.2 | 99054 | SINAPI | SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 64.3 | 33.51 | 42.38 | 2725.03 | 47.21 | 3035.6
22.3 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | m² | 631.77 | 69.56 | 87.97 | 55576.8 | 98 | 61913.46
22.4 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 177.09 | 223.96 | 2687.52 | 249.49 | 2993.88
22.5 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 371.13 | 469.36 | 5162.96 | 522.87 | 5751.57
22.6 | 2003 | ORSE | BACIA TURCA (CELITE REF 003006), CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR (MONTANA) OU SIMILARES | un | 1 | 1335.55 | 1689.07 | 1689.07 | 1881.64 | 1881.64
22.7 | 8492 | ORSE | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM | un | 22 | 157.46 | 199.13 | 4380.86 | 221.83 | 4880.26
22.8 | 12122 | ORSE | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM | un | 11 | 132.72 | 167.85 | 1846.35 | 186.99 | 2056.89
22.9 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2”OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 638.92 | 808.04 | 1616.08 | 900.16 | 1800.32
22.10 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2”OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 100.1 | 126.59 | 253.18 | 141.02 | 282.04
22.11 | 86920 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 607.97 | 768.89 | 1537.78 | 856.55 | 1713.1
22.12 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 11 | 49.24 | 62.27 | 684.97 | 69.37 | 763.07
22.13 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 46.49 | 58.79 | 646.69 | 65.49 | 720.39
22.14 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | UN | 11 | 63.86 | 80.76 | 888.36 | 89.97 | 989.67
22.15 | 2024 | ORSE | CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES | un | 1 | 316.34 | 400.07 | 400.07 | 445.68 | 445.68
22.16 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 29.65 | 37.49 | 412.39 | 41.76 | 459.36
22.17 | 74194/001 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 2.8 | 333.35 | 421.58 | 1180.42 | 469.64 | 1314.99
22.18 | 5057 | ORSE | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 20.51 | 368.39 | 465.9 | 9555.6 | 519.02 | 10645.1
22.19 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 18.09 | 68.89 | 87.12 | 1576 | 97.05 | 1755.63
22.20 | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 2 | 92.02 | 116.37 | 232.74 | 129.64 | 259.28
22.21 | 11736 | ORSE | BANCADA DE GRANITO BRANCO CEARÁ E=2,0 cm | m² | 7.71 | 329.98 | 417.32 | 3217.53 | 464.9 | 3584.37
22.22 | 10812 | ORSE | GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS | m² | 41.26 | 288.99 | 365.48 | 15079.7 | 407.15 | 16799
22.23 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. | m² | 65.24 | 70.72 | 89.43 | 5834.41 | 99.63 | 6499.86
22.24 | 1862 | ORSE | ESCADA DE FERRO COM GUARDA CORPO | m | 10.02 | 453.48 | 573.51 | 5746.57 | 638.89 | 6401.67
22.25 | 7967 | ORSE | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | m | 25.82 | 587.33 | 742.79 | 19178.83 | 827.47 | 21365.27
22.26 | 4264 | ORSE | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | m | 99.92 | 71.2 | 90.04 | 8996.79 | 100.31 | 10022.97
22.27 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 12.8 | 62.97 | 79.63 | 1019.26 | 88.71 | 1135.48
22.28 | 9744 | ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, COM 02 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX | un | 1 | 86339.81 | 109193.95 | 109193.95 | 121642.97 | 121642.97
22.29 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1042.83 | 2.11 | 2.66 | 2773.92 | 2.96 | 3086.77
22.30 | 10719 | ORSE | PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM | Un | 61 | 35.06 | 44.34 | 2704.74 | 49.4 | 3013.4
22.31 | C0864 | SEINFRA | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 3065.38 | 3876.78 | 3876.78 | 4318.77 | 4318.77
22.32 | 86928 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 269.77 | 341.17 | 341.17 | 380.07 | 380.07
22.33 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | m² | 25 | 9.54 | 12.06 | 301.5 | 13.43 | 335.75
22.34 | 11959 | ORSE | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV OU SIMILAR- 220V | un | 1 | 1614.49 | 2041.84 | 2041.84 | 2274.63 | 2274.63
22.35 | 7284 | ORSE | PEITORIL EM GRANITO BRANCO CEARÁ, LARGURA DE 22CM, ESP=2CM | m | 25.15 | 80.29 | 101.54 | 2553.73 | 113.12 | 2844.96
22.36 | 12042 | ORSE | LETREIRO AÇO INOX , H= 15CM - DIZERES: "DES. ARIMATEIA TITO" E "WALTER DE CARVALHO MIRANDA" (UN) | un | 40 | 57.08 | 72.18 | 2887.2 | 80.41 | 3216.4
22.37 | COMPOSIÇÃO 22.37 | Próprio | LETREIRO AÇO INOX , H= 20CM - DIZERES: "FÓRUM E JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRAS" (UN) | und | 38 | 55.49 | 70.17 | 2666.46 | 78.17 | 2970.46
22.38 | 3167 | ORSE | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M | un | 1 | 1403.6 | 1775.13 | 1775.13 | 1977.51 | 1977.51
22.39 | COMPOSIÇÃO 22.39 | Próprio | TÓTEM PARA LETREIRO EM CHAPA DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) NA COR CINZA COM SÍMBOLO CLARO ADESIVADO (M2) | UN | 1 | 1690.72 | 2138.25 | 2138.25 | 2382.03 | 2382.03
|  |  |  | Total sem BDI |  | 2824771.88
|  |  |  | Total do BDI |  | 747320.49
|  |  |  | Total Geral |  | 3572092.37 |  |  | Total Geral Reajustado | 3979373.23
[9 empty] | Reajuste | 407280.86
407280.86

## Cronograma
OBRA: |  | Construção do Novo Fórum e JECC da Comarca de Barras - PI
ENDEREÇO: |  | Rua Leônidas Melo, nº 916, Centro, Barras-PI
CLIENTE: |  | Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Superintendência de Engenharia e Arquitetura
BDI: |  | 26,47% - 18,68%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO REAJUSTE ANUAL 08-22
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ Total | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 126999.7 | 38099.91 | 25399.94 | 6349.985 | 6349.985 | 6349.985 | 6349.985 | 6349.985 | 6349.985 | 6349.985 | 6349.985 | 6349.985 | 6349.985
|  |  | 30% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 204888.84 | 17074.07 | 17074.07 | 17074.07 | 17074.07 | 17074.07 | 17074.07 | 17074.07 | 17074.07 | 17074.07 | 17074.07 | 17074.07 | 17074.07
|  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 76439.26 | 26753.741 | 22931.778 | 19109.815 | 7643.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 35% | 30% | 25% | 10%
4.0 | FUNDAÇÕES | 220427.63 | 22042.763 | 66128.289 | 88171.052 | 44085.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10% | 30% | 40% | 20%
5.0 | ESTRUTURA | 423254.57 | 0 | 42325.457 | 63488.1855 | 84650.914 | 126976.371 | 84650.914 | 21162.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 20% | 30% | 20% | 5%
6.0 | PAREDES E PAINÉIS | 159588.84 | 0 | 0 | 23938.326 | 23938.326 | 39897.21 | 31917.768 | 31917.768 | 7979.442 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 15% | 15% | 25% | 20% | 20% | 5%
7.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 241550.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155.078 | 48310.156 | 48310.156 | 72465.234 | 48310.156
[10 empty] | 10% | 20% | 20% | 30% | 20%
8.0 | COBERTURA | 201468.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30220.2465 | 50367.0775 | 80587.324 | 30220.2465 | 10073.4155 | 0 | 0
[8 empty] | 15% | 25% | 40% | 15% | 5%
9.0 | REVESTIMENTOS | 214242.64 | 0 | 0 | 0 | 10712.132 | 10712.132 | 32136.396 | 42848.528 | 42848.528 | 42848.528 | 21424.264 | 5356.066 | 5356.066
[6 empty] | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 2.5% | 2.5%
10.0 | PISOS | 329791.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16489.5615 | 49468.6845 | 65958.246 | 98937.369 | 65958.246 | 16489.5615 | 8244.7807 | 8244.7807
[7 empty] | 5% | 15% | 20% | 30% | 20% | 5% | 2.5% | 2.5%
11.0 | PINTURA | 160398.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32079.674 | 80199.185 | 48119.511
[12 empty] | 20% | 50% | 30%
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 22730.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.097 | 2273.097 | 2273.097 | 5682.7425 | 5682.7425 | 4546.194
[9 empty] | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 20%
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 32103.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.366 | 3210.366 | 3210.366 | 8025.915 | 8025.915 | 6420.732
[9 empty] | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 20%
14.0 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS | 31997.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799.6715 | 7999.4525 | 6399.562 | 4799.6715 | 4799.6715 | 3199.781
[9 empty] | 15% | 25% | 20% | 15% | 15% | 10%
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 474473.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47447.348 | 71171.022 | 71171.022 | 71171.022 | 94894.696 | 71171.022 | 47447.348
[8 empty] | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 15% | 10%
16.0 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 221270.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22127.046 | 44254.092 | 44254.092 | 66381.138 | 44254.092
[10 empty] | 10% | 20% | 20% | 30% | 20%
17.0 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | 187214.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18721.451 | 37442.902 | 37442.902 | 56164.353 | 37442.902
[10 empty] | 10% | 20% | 20% | 30% | 20%
18.0 | INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO | 27116.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711.635 | 2711.635 | 8134.905 | 8134.905 | 5423.27
[10 empty] | 10% | 10% | 30% | 30% | 20%
19.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 64115.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6411.544 | 19234.632 | 19234.632 | 12823.088 | 6411.544
[10 empty] | 10% | 30% | 30% | 20% | 10%
20.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 60360.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018.0485 | 9054.1455 | 18108.291 | 12072.194 | 15090.2425 | 3018.0485
[9 empty] | 5% | 15% | 30% | 20% | 25% | 5%
21.0 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | 121456.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24291.302 | 24291.302 | 24291.302 | 48582.604
[11 empty] | 20% | 20% | 20% | 40%
22.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 377482.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37748.29 | 75496.58 | 75496.58 | 75496.58 | 56622.435 | 56622.435
[9 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15%
TOTAL (R$) |  | 3979373.23 | 103970.484 | 173859.534 | 218131.4335 | 194454.879 | 217499.3295 | 299265.412 | 357898.898 | 497108.135 | 515354.7125 | 486130.758 | 518876.1353 | 396823.5193
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 103970.484 | 277830.018 | 495961.4515 | 690416.3305 | 907915.66 | 1207181.072 | 1565079.97 | 2062188.105 | 2577542.8175 | 3063673.5755 | 3582549.7107 | 3979373.23
TOTAL (%) |  |  | 2.613% | 6.982% | 12.46% | 17.35% | 22.82% | 30.34% | 39.33% | 51.82% | 64.77% | 76.99% | 90.03% | 100%
| OS | 2022-11-08 | 2022-12-08 | 2023-01-07 | 2023-02-06 | 2023-03-08 | 2023-04-07 | 2023-05-07 | 2023-06-06 | 2023-07-06 | 2023-08-05 | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-11-03