## PLANILHA ORÇA - CORREGEDORIA
CONCORRÊNCIA Nº 16/2021
PROCESSO SEI Nº 21.0.000047249-0
DATA - 05/08/2021
HORÁRIO - 10:30H ( Dez horas e trinta minutos ).
LOCAL - Auditório do Tribunal de Justiça do Piauí
OBJETO - CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ | [7 empty] | BDI
26.81%
ENDEREÇO: | RUA PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, 3509, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, MARGEM DO RIO POTY - TERESINA - PIAUÍ | [7 empty] | 18.68% | 15%
CLIENTE: | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ - SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | [19 empty] | INDICE 08/21 | 938.475
UNID (M2) | 3100.42 | [19 empty] | INDICE 08/22 | 1045.469
CORREGEDORIA - CONTRATO 134/2021 | [13 empty] | REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO | [7 empty] | 1.114
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | [5 empty] | ITENS MEDIDOS |  |  |  | ITENS A MEDIR
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | [6 empty] | QUANT. | SEM BDI | COM BDI | TOTAL | SEM BDI | COM BDI | TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 519064.14 | 4.756% | [7 empty] | 185157.82 |  |  | 371984.96
1.1.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA EXECUÇÃO DE PCMAT E PCSMO | SINAPI | MES | 1 | 12013.0245 | 15233.72 | 15233.72 | #REF! | 14132.97 | 12013.0245 |  | #REF! | 1 | 12013.0245 | 15233.72 | 15233.72
1.1.2 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 12 | 12013.0245 | 15233.72 | 182804.64 | #REF! | 14.132,97 | 144156.294 |  | #REF! | 4 | 12013.0245 | 15233.72 | 60934.88 | 13382.61 | 16970.49 | 135763.92
1.1.3 | COMP-1 | ART DE EXECUÇÃO - TERESINA / CREA-PI | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 198.849 | 252.16 | 756.48 | 233.94 | 233.94 | 596.547 |  |  | 3 | 198.849 | 252.16 | 756.48
1.1.4 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 528 | 66.589 | 84.44 | 44584.32 | #REF! | 78,34 | 35158.992 |  | #REF! | 176 | 66.589 | 84.44 | 14861.44 | 74.18 | 94.07 | 33112.64
1.1.5 | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 12 | 4931.292 | 6253.37 | 75040.44 | #REF! | 5.801,52 | 59175.504 |  | #REF! | 4 | 4931.292 | 6253.37 | 25013.48 | 5493.5 | 6966.31 | 55730.48
1.1.6 | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 12 | 2162.587 | 2742.38 | 32908.56 | #REF! | 2.544,22 | 25951.044 |  | #REF! | 4 | 2162.587 | 2742.38 | 10969.52 | 2409.14 | 3055.03 | 24440.24
1.1.7 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 12 | 2145.4935 | 2720.7 | 32648.4 | #REF! | 2.524,11 | 25745.922 |  | #REF! | 4 | 2145.4935 | 2720.7 | 10882.8 | 2390.1 | 3030.89 | 24247.12
1.1.8 | 11867 | ARQUEÓLOGO PLENO (NÍVEL SUPERIOR) | ORSE | MES | 2 | 4488 | 5691.23 | 11382.46 | #REF! | 5280 | 8976 |  | #REF! | 2 | 4488 | 5691.23 | 11382.46
1.1.9 | 971988 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO (MÊS) | COMPOSIÇÃO | MES | 12 | 1502.0605 | 1904.76 | 22857.12 | 1502.06 | 1767.13 | 18024.726 |  |  | 4 | 1502.0605 | 1904.76 | 7619.04 | 1673.31 | 2121.92 | 16975.36
1.1.10 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5280 | 15.062 | 19.1 | 100848 | #REF! | 17,72 | 79527.36 |  | #REF! | 1440 | 15.062 | 19.1 | 27504 | 16.78 | 21.28 | 81715.2
0
2 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | [5 empty] | 266860.89 |  |  | 0 | [5 empty] | 266860.89
2.1 |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 0
2.1.1 | 51 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | ORSE | M2 | 8 | 261.2815 | 331.33 | 2650.64 | 261.28 | 307.39 | 2090.252 |  |  | 8 | 261.2815 | 331.33 | 2650.64
2.1.2 | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | SINAPI | UN | 1 | 1647.7335 | 2089.49 | 2089.49 | #REF! | 1.938,51 | 1647.7335 |  | #REF! | 1 | 1647.7335 | 2089.49 | 2089.49
2.1.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | SINAPI | M2 | 685 | 79.9255 | 101.35 | 69424.75 | #REF! | 94,03 | 54748.9675 |  | #REF! | 685 | 79.9255 | 101.35 | 69424.75
2.1.4 | 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | SINAPI | M2 | 47.63 | 733.635 | 930.32 | 44311.14 | #REF! | 863,10 | 34943.035 |  | #REF! | 47.63 | 733.635 | 930.32 | 44311.14
2.1.5 | 93211 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | SINAPI | M2 | 47.63 | 439.858 | 557.78 | 26567.06 | #REF! | 517,48 | 20950.4365 |  | #REF! | 47.63 | 439.858 | 557.78 | 26567.06
2.1.6 | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | SINAPI | M2 | 17.86 | 810.067 | 1027.25 | 18346.69 | #REF! | 953,02 | 14467.7966 |  | #REF! | 17.86 | 810.067 | 1027.25 | 18346.69
2.1.7 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. | SINAPI | M2 | 53.58 | 671.4405 | 851.45 | 45620.69 | #REF! | 789,93 | 35975.782 |  | #REF! | 53.58 | 671.4405 | 851.45 | 45620.69
2.1.8 | 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | SINAPI | M2 | 60.4 | 195.6615 | 248.12 | 14986.45 | #REF! | 230,19 | 11817.9546 |  | #REF! | 60.4 | 195.6615 | 248.12 | 14986.45
2.1.9 | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | SINAPI | M2 | 10.35 | 323.1105 | 409.74 | 4240.81 | #REF! | 380,13 | 3344.1937 |  | #REF! | 10.35 | 323.1105 | 409.74 | 4240.81
2.1.10 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | M2 | 1464.43 | 8.7635 | 11.11 | 16269.82 | #REF! | 10,31 | 12833.5323 |  | #REF! | 1464.43 | 8.7635 | 11.11 | 16269.82
2.2 |  | LOCAÇÃO DE OBRAS | [8 empty] | 0
2.2.1 | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | COMPOSIÇÃO | M2 | 1613.96 | 10.9225 | 13.85 | 22353.35 | 10.92 | 12.85 | 17628.4781 |  |  | 1613.96 | 10.9225 | 13.85 | 22353.35
0
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 38231.63 |  |  | 0 | [5 empty] | 38231.63
3.1 |  | LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA | [8 empty] | 0
3.1.1 | 98525 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | SINAPI | M2 | 1011.81 | 0.2465 | 0.31 | 313.66 | #REF! | 0,29 | 249.4112 |  | #REF! | 1011.81 | 0.2465 | 0.31 | 313.66
3.2 |  | ESCAVAÇÕES | [8 empty] | 0
3.2.1 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | COMPOSIÇÃO | M3 | 982.96 | 2.0995 | 2.66 | 2614.67 | 2.1 | 2.47 | 2063.7245 |  | #REF! | 982.96 | 2.0995 | 2.66 | 2614.67
3.3 |  | ATERRO COMPACTADO | [8 empty] | 0
3.3.1 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | SINAPI | M3 | 848.71 | 20.6125 | 26.14 | 22185.28 | #REF! | 24,25 | 17494.0349 |  | #REF! | 848.71 | 20.6125 | 26.14 | 22185.28
3.3.2 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | SINAPI | M2 | 65.681 | 1.87 | 2.37 | 155.66 | #REF! | 2,20 | 122.8235 |  | #REF! | 65.681 | 1.87 | 2.37 | 155.66
3.4 |  | BOTA-FORA | [8 empty] | 0
3.4.1 | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | COMPOSIÇÃO | M3 | 614.913 | 15.8355 | 20.08 | 12347.45 | 15.84 | 18.63 | 9737.4548 |  | #REF! | 614.913 | 15.8355 | 20.08 | 12347.45
3.4.2 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | COMPOSIÇÃO | M3 | 614.913 | 0.7905 | 1 | 614.91 | 0.79 | 0.93 | 486.0887 |  | #REF! | 614.913 | 0.7905 | 1 | 614.91
0
4 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 371269.86 |  |  | 0 | [5 empty] | 439494.15
4.1 |  | FUNDAÇÕES DIRETAS | [8 empty] | 0
4.1.1 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | COMPOSIÇÃO | M2 | 267.5 | 3.553 | 4.51 | 1206.43 | 3.54 | 4.18 | 950.4275 |  | #REF! | 267.5 | 3.553 | 4.51 | 1206.43
4.1.2 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA (5CM), PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | COMPOSIÇÃO | M3 | 13.38 | 477.2325 | 605.18 | 8097.31 | 477.23 | 561.45 | 6385.3709 |  | #REF! | 13.38 | 477.2325 | 605.18 | 8097.31
4.1.3 | COMP-2 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO | COMPOSIÇÃO | M2 | 206 | 96.73 | 122.66 | 25267.96 | 96.73 | 113.8 | 19926.38 |  |  | 206 | 127.2 | 161.3 | 33227.8 |  |  |  | 127.2
4.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 101 | 15.3085 | 19.41 | 1960.41 | #REF! | 18,01 | 1546.1585 |  | #REF! | 101 | 15.3085 | 19.41 | 1960.41
4.1.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 3027 | 10.982 | 13.93 | 42166.11 | #REF! | 12,92 | 33242.514 |  | #REF! | 3027 | 13.97 | 17.72 | 53638.44 |  |  |  | 13.97
4.1.6 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1634 | 10.557 | 13.39 | 21879.26 | #REF! | 12,42 | 17250.138 |  | #REF! | 1634 | 13.55 | 17.18 | 28072.12 |  |  |  | 13.55
4.1.7 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 101.03 | 360.383 | 457 | 46170.71 | #REF! | 423,98 | 36409.4945 |  | #REF! | 101.03 | 417.17 | 529.01 | 53445.88 |  |  |  | 417.17
4.1.8 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | COMPOSIÇÃO | M3 | 101.03 | 78.472 | 99.51 | 10053.5 | 78.47 | 92.32 | 7928.0262 |  |  | 101.03 | 78.472 | 99.51 | 10053.5
4.2 |  | CINTAS E BALDRAMES | [8 empty] | 0
4.2.1 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | COMPOSIÇÃO | M2 | 55.38 | 3.553 | 4.51 | 249.76 | 3.54 | 4.18 | 196.7651 |  | #REF! | 55.38 | 3.553 | 4.51 | 249.76
4.2.2 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | COMPOSIÇÃO | M3 | 2.77 | 477.2325 | 605.18 | 1676.35 | 477.23 | 561.45 | 1321.934 |  | #REF! | 2.77 | 477.2325 | 605.18 | 1676.35
4.2.3 | COMP-2 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO | COMPOSIÇÃO | M2 | 332.27 | 96.73 | 122.66 | 40756.24 | 96.73 | 113.8 | 32140.4771 |  | #REF! | 332.27 | 127.2 | 161.3 | 53595.15 |  |  |  | 127.2
4.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 458 | 15.3085 | 19.41 | 8889.78 | #REF! | 18,01 | 7011.293 |  | #REF! | 458 | 15.3085 | 19.41 | 8889.78
4.2.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 601 | 14.8665 | 18.85 | 11328.85 | #REF! | 17,49 | 8934.7665 |  | #REF! | 601 | 14.8665 | 18.85 | 11328.85
4.2.6 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 8 | 14.2545 | 18.08 | 144.64 | #REF! | 16,77 | 114.036 |  | #REF! | 8 | 14.2545 | 18.08 | 144.64
4.2.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 557 | 12.8945 | 16.35 | 9106.95 | #REF! | 15,17 | 7182.2365 |  | #REF! | 557 | 12.8945 | 16.35 | 9106.95
4.2.8 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 214 | 10.982 | 13.93 | 2981.02 | #REF! | 12,92 | 2350.148 |  | #REF! | 214 | 13.97 | 17.72 | 3792.08 |  |  |  | 13.97
4.2.9 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 345 | 10.557 | 13.39 | 4619.55 | #REF! | 12,42 | 3642.165 |  | #REF! | 345 | 13.55 | 17.18 | 5927.1 |  |  |  | 13.55
4.2.10 | 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 26 | 11.9425 | 15.14 | 393.64 | #REF! | 14,05 | 310.505 |  | #REF! | 26 | 11.9425 | 15.14 | 393.64
4.2.11 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | SINAPI | M3 | 33.23 | 360.383 | 457 | 15186.11 | #REF! | 423,98 | 11975.5271 |  | #REF! | 33.23 | 417.17 | 529.01 | 17579 |  |  |  | 417.17
4.2.12 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | COMPOSIÇÃO | M3 | 33.23 | 78.472 | 99.51 | 3306.72 | 78.47 | 92.32 | 2607.6246 |  | #REF! | 33.23 | 78.472 | 99.51 | 3306.72
4.3 |  | CISTERNAS | [8 empty] | 0
4.3.1 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | SINAPI | M2 | 9.48 | 73.6185 | 93.36 | 885.05 | #REF! | 86,61 | 697.9034 |  | #REF! | 9.48 | 73.6185 | 93.36 | 885.05
4.3.2 | 91005 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. | SINAPI | M2 | 304.67 | 12.7075 | 16.11 | 4908.23 | #REF! | 14,95 | 3871.594 |  | #REF! | 304.67 | 12.7075 | 16.11 | 4908.23
4.3.3 | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M2 | 84.34 | 197.897 | 250.95 | 21165.12 | 197.9 | 232.82 | 16690.633 |  | #REF! | 84.34 | 234.24 | 297.04 | 25052.35 |  |  |  | 234.24
4.3.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 267 | 13.5915 | 17.24 | 4603.08 | #REF! | 15,99 | 3628.9305 |  | #REF! | 267 | 13.5915 | 17.24 | 4603.08
4.3.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1192 | 13.5915 | 17.24 | 20550.08 | #REF! | 15,99 | 16201.068 |  | #REF! | 1192 | 14.78 | 18.74 | 22338.08 |  |  |  | 14.78
4.3.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 17 | 13.277 | 16.84 | 286.28 | #REF! | 15,62 | 225.709 |  | #REF! | 17 | 13.277 | 16.84 | 286.28
4.3.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 750 | 12.1295 | 15.38 | 11535 | #REF! | 14,27 | 9097.125 |  | #REF! | 750 | 14.26 | 18.08 | 13560 |  |  |  | 14.26
4.3.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1118 | 10.3615 | 13.14 | 14690.52 | #REF! | 12,19 | 11584.157 |  | #REF! | 1118 | 13.2512 | 16.8 | 18782.4 |  |  |  | 13.2512
4.3.9 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 448 | 10.064 | 12.76 | 5716.48 | #REF! | 11,84 | 4508.672 |  | #REF! | 448 | 13.06 | 16.56 | 7418.88 |  |  |  | 13.06
4.3.10 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | SINAPI | M3 | 25.68 | 410.8985 | 521.06 | 13380.82 | #REF! | 483,41 | 10551.8735 |  | #REF! | 25.68 | 410.8985 | 521.06 | 13380.82
4.3.11 | COMP-3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 36.21 | 394.3575 | 500.08 | 18107.9 | 394.36 | 463.95 | 14279.6851 |  |  | 36.21 | 491.9 | 623.78 | 22587.07 |  |  |  | 491.9
[11 empty] | 0 | [9 empty] | 327816.735
5 |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 313910.87 |  |  | 0 | [5 empty] | 165643.94 |  |  | 220020.44
5.1 | 87508 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | SINAPI | M2 | 1852.06 | 60.9875 | 77.34 | 143238.32 | #REF! | 71,75 | 112952.5092 |  | #REF! | 1481.648 | 60.9875 | 77.34 | 114590.66 | 76.85 | 97.45 | 36096.65 | 76.85
5.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. | SINAPI | M | 783.2 | 17.714 | 22.46 | 17590.67 | #REF! | 20,84 | 13873.6048 |  | #REF! | 626.56 | 17.714 | 22.46 | 14072.54 | 19.73 | 25.02 | 3919.13
5.3 | 96363 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | SINAPI | M2 | 124.32 | 86.6745 | 109.91 | 13664.01 | #REF! | 101,97 | 10775.3738 |  | #REF! |  |  |  |  | 96.56 | 122.45 | 15222.98
5.4 | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | SINAPI | M2 | 850.18 | 72.658 | 92.14 | 78335.59 | #REF! | 85,48 | 61772.3784 |  | #REF! |  |  |  |  | 127.94 | 162.24 | 137933.2 | 127.94
5.5 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | SINAPI | M | 62.864 | 55.1735 | 69.97 | 4398.59 | #REF! | 64,91 | 3468.4269 |  | #REF! | 50.2912 | 55.1735 | 69.97 | 3518.88 | 61.46 | 77.94 | 979.92
5.6 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | SINAPI | M | 33.344 | 70.1335 | 88.94 | 2965.62 | #REF! | 82,51 | 2338.5314 |  | #REF! | 26.6752 | 70.1335 | 88.94 | 2372.49 | 78.13 | 99.08 | 660.74
5.7 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | SINAPI | M | 44.616 | 59.7295 | 75.74 | 3379.22 | #REF! | 70,27 | 2664.8914 |  | #REF! | 35.6928 | 59.7295 | 75.74 | 2703.37 | 66.54 | 84.38 | 752.94
5.8 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | SINAPI | M | 42.48 | 57.8085 | 73.31 | 3114.21 | #REF! | 68,01 | 2455.7051 |  | #REF! | 33.984 | 57.8085 | 73.31 | 2491.37 | 64.4 | 81.67 | 693.87
5.9 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | SINAPI | M | 210.392 | 69.479 | 88.11 | 18537.64 | #REF! | 81,74 | 14617.8258 |  | #REF! | 168.3136 | 69.479 | 88.11 | 14830.11 | 77.4 | 98.15 | 4129.99
5.10 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | SINAPI | M | 168.42 | 64.7615 | 82.12 | 13830.65 | #REF! | 76,19 | 10907.1318 |  | #REF! | 134.736 | 64.7615 | 82.12 | 11064.52 | 72.14 | 91.48 | 3081.41
5.11 | COMP-4 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO | COMPOSIÇÃO | M | 273.032 | 33.0735 | 41.94 | 11450.96 | 33.08 | 38.91 | 9030.1239 |  | #REF! |  |  |  |  | 36.84 | 46.72 | 12756.06
5.12 | 73937/3 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | COMPOSIÇÃO | M2 | 24 | 96.7895 | 122.74 | 2945.76 | 96.79 | 113.87 | 2322.948 |  | #REF! |  |  |  |  | 107.82 | 136.73 | 3281.52
5.13 | 72175 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | COMPOSIÇÃO | M2 | 0.75 | 483.276 | 612.84 | 459.63 | 483.28 | 568.56 | 362.457 |  | #REF! |  |  |  |  | 538.37 | 682.71 | 512.03
[11 empty] | 0 | [5 empty] | 1189939.32
6 |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 1293532.56 |  |  | 0 | [5 empty] | 564553.88 |  |  | 1002019.11
6.1 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [8 empty] | 0
6.1.1 |  | PILARES | [8 empty] | 0
6.1.1.1 | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M2 | 97.97 | 202.0535 | 256.22 | 25101.87 | 202.05 | 237.71 | 19795.1814 |  | #REF! | 68.579 | 198.69 | 251.96 | 17279.16 | 300.26 | 380.76 | 11190.92 | 300.26
6.1.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 140 | 13.5915 | 17.24 | 2413.6 | #REF! | 15,99 | 1902.81 |  | #REF! | 112 | 13.5915 | 17.24 | 1930.88 | 15.14 | 19.2 | 537.6
6.1.1.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 868 | 13.5915 | 17.24 | 14964.32 | #REF! | 15,99 | 11797.422 |  | #REF! | 694.4 | 14.78 | 18.74 | 13013.06 | 13.07 | 16.57 | 2876.55 | 13.07
6.1.1.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 37 | 13.277 | 16.84 | 623.08 | #REF! | 15,62 | 491.249 |  | #REF! | 29.6 | 13.277 | 16.84 | 498.46 | 14.79 | 18.76 | 138.82
6.1.1.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 301 | 12.1295 | 15.38 | 4629.38 | #REF! | 14,27 | 3650.9795 |  | #REF! | 240.8 | 14.26 | 18.08 | 4353.66 | 11.49 | 14.57 | 877.11 | 11.49
6.1.1.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1581 | 10.3615 | 13.14 | 20774.34 | #REF! | 12,19 | 16381.5315 |  | #REF! | 1264.8 | 13.2512 | 16.8 | 21248.64 | 10.5012 | 13.32 | 4211.78 | 10.5012
6.1.1.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 323 | 10.064 | 12.76 | 4121.48 | #REF! | 11,84 | 3250.672 |  | #REF! | 258.4 | 13.06 | 16.56 | 4279.1 | 10.28 | 13.04 | 842.38 | 10.28
6.1.1.8 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 743 | 11.543 | 14.64 | 10877.52 | #REF! | 13,58 | 8576.449 |  | #REF! | 594.4 | 13.18 | 16.71 | 9932.42 | 10.6 | 13.44 | 1997.18 | 10.6
6.1.1.9 | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 468 | 11.39 | 14.44 | 6757.92 | #REF! | 13,40 | 5330.52 |  | #REF! | 374.4 | 11.39 | 14.44 | 5406.34 | 12.69 | 16.09 | 1506.02
6.1.1.10 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 45.89 | 396.9415 | 503.36 | 23099.19 | 396.95 | 466.99 | 18215.6454 |  |  | 36.712 | 396.9415 | 503.36 | 18479.35 | 442.2 | 560.75 | 5146.56
6.1.2 |  | VIGAS | [8 empty] | 0
6.1.2.1 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | SINAPI | M2 | 780.42 | 86.717 | 109.97 | 85822.79 | #REF! | 102,02 | 67675.6811 |  | #REF! | 546.294 | 145.35 | 184.32 | 100692.91 | 124.6 | 158.01 | 36994.25 | 124.6
6.1.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 121 | 13.5915 | 17.24 | 2086.04 | #REF! | 15,99 | 1644.5715 |  | #REF! | 84.7 | 13.5915 | 17.24 | 1460.23 | 15.14 | 19.2 | 696.96
6.1.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1929 | 13.5915 | 17.24 | 33255.96 | #REF! | 15,99 | 26218.0035 |  | #REF! | 1350.3 | 14.78 | 18.74 | 25304.62 | 13.07 | 16.57 | 9589.06 | 13.07
6.1.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 391 | 13.277 | 16.84 | 6584.44 | #REF! | 15,62 | 5191.307 |  | #REF! | 273.7 | 13.277 | 16.84 | 4609.11 | 14.79 | 18.76 | 2200.55
6.1.2.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1383 | 12.1295 | 15.38 | 21270.54 | #REF! | 14,27 | 16775.0985 |  | #REF! | 968.1 | 14.26 | 18.08 | 17503.25 | 11.49 | 14.57 | 6045.09 | 11.49
6.1.2.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 3091 | 10.3615 | 13.14 | 40615.74 | #REF! | 12,19 | 32027.3965 |  | #REF! | 2163.7 | 13.2512 | 16.8 | 36350.16 | 10.5012 | 13.32 | 12351.64 | 10.5012
6.1.2.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 2207 | 10.064 | 12.76 | 28161.32 | #REF! | 11,84 | 22211.248 |  | #REF! | 1544.9 | 13.06 | 16.56 | 25583.54 | 10.28 | 13.04 | 8633.78 | 10.28
6.1.2.8 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 3002 | 11.543 | 14.64 | 43949.28 | #REF! | 13,58 | 34652.086 |  | #REF! | 2101.4 | 13.18 | 16.71 | 35114.39 | 10.6 | 13.44 | 12104.06 | 10.6
6.1.2.9 | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1007 | 11.39 | 14.44 | 14541.08 | #REF! | 13,40 | 11469.73 |  | #REF! | 704.9 | 11.39 | 14.44 | 10178.76 | 12.69 | 16.09 | 4860.79
6.1.2.10 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 79.81 | 394.3575 | 500.08 | 39911.38 | 394.36 | 463.95 | 31473.6721 |  |  | 55.867 | 491.9 | 623.78 | 34848.72 | 600.08 | 760.96 | 18219.67 | 600.08
6.1.3 |  | LAJES | [8 empty] | 0
6.1.3.1 | 92489 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | COMPOSIÇÃO | M2 | 1404.19 | 28.8235 | 36.55 | 51323.14 | 28.84 | 33.91 | 40473.6705 |  | #REF! | 631.8855 | 42.66 | 54.1 | 34185.01 | 41.72 | 52.91 | 40862.63 | 41.72
6.1.3.2 | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M2 | 51.68 | 197.897 | 250.95 | 12969.1 | 197.9 | 232.82 | 10227.317 |  | #REF! | 23.256 | 234.24 | 297.04 | 6907.96 | 284.67 | 360.99 | 10260.78 | 284.67
6.1.3.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 195 | 12.954 | 16.43 | 3203.85 | #REF! | 15,24 | 2526.03 |  | #REF! | 87.75 | 12.954 | 16.43 | 1441.73 | 14.43 | 18.3 | 1962.68
6.1.3.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 206 | 12.784 | 16.21 | 3339.26 | #REF! | 15,04 | 2633.504 |  | #REF! | 92.7 | 12.784 | 16.21 | 1502.67 | 14.24 | 18.06 | 2046.2
6.1.3.5 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1281 | 11.7215 | 14.86 | 19035.66 | #REF! | 13,79 | 15015.2415 |  | #REF! | 576.45 | 11.7215 | 14.86 | 8566.05 | 13.06 | 16.56 | 11667.35
6.1.3.6 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1963 | 10.047 | 12.74 | 25008.62 | #REF! | 11,82 | 19722.261 |  | #REF! | 883.35 | 10.047 | 12.74 | 11253.88 | 11.19 | 14.19 | 15320.23
6.1.3.7 | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 187 | 9.8345 | 12.47 | 2331.89 | #REF! | 11,57 | 1839.0515 |  | #REF! | 84.15 | 12.83 | 16.27 | 1369.12 | 9.99 | 12.67 | 1303.11 | 9.99
6.1.3.8 | 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 3676 | 11.39 | 14.44 | 53081.44 | #REF! | 13,40 | 41869.64 |  | #REF! | 1654.2 | 13 | 16.49 | 27277.76 | 10.39 | 13.18 | 26647.32 | 10.39
6.1.3.9 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA15X15CM PARA LAJE TRELIÇADA, COMO ARMAÇÃO NEGATIVA. | COMPOSIÇÃO | M2 | 1404.19 | 15.5125 | 19.67 | 27620.42 | 15.53 | 18.25 | 21782.4974 |  |  | 631.8855 | 15.5125 | 19.67 | 12429.19 | 15.94 | 20.21 | 15608.27 | 15.94
6.1.3.10 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 174.65 | 394.3575 | 500.08 | 87338.97 | 394.36 | 463.95 | 68874.5374 |  |  | 78.5925 | 491.9 | 623.78 | 49024.43 | 600.08 | 760.96 | 73095.92 | 600.08
6.1.4 |  | ESCADAS | [8 empty] | 0
6.1.4.1 | 95938 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | COMPOSIÇÃO | M2 | 47.61 | 226.355 | 287.04 | 13665.97 | 226.37 | 266.3 | 10776.7616 |  |  | 33.327 | 226.355 | 287.04 | 9566.18 | 252.16 | 319.76 | 4567.13
6.1.4.2 | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 196 | 16.7875 | 21.29 | 4172.84 | #REF! | 19,75 | 3290.35 |  | #REF! | 137.2 | 16.7875 | 21.29 | 2920.99 | 18.7 | 23.71 | 1394.15
6.1.4.3 | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 240 | 14.909 | 18.91 | 4538.4 | #REF! | 17,54 | 3578.16 |  | #REF! | 168 | 14.909 | 18.91 | 3176.88 | 16.61 | 21.06 | 1516.32
6.1.4.4 | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 356 | 12.7415 | 16.16 | 5752.96 | #REF! | 14,99 | 4535.974 |  | #REF! | 249.2 | 12.7415 | 16.16 | 4027.07 | 14.19 | 17.99 | 1921.33
6.1.4.5 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 6.5 | 394.3575 | 500.08 | 3250.52 | 394.36 | 463.95 | 2563.3237 |  |  | 4.55 | 491.9 | 623.78 | 2838.2 | 600.08 | 760.96 | 1483.87 | 600.08
6.1.5 |  | CAIXAS D'ÁGUA | [8 empty] | 0
6.1.5.1 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | SINAPI | M2 | 122.44 | 86.717 | 109.97 | 13464.73 | #REF! | 102,02 | 10617.6295 |  | #REF! |  |  |  |  | 124.6 | 158.01 | 19346.74 | 124.6
6.1.5.2 | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M2 | 77.42 | 197.897 | 250.95 | 19428.55 | 197.9 | 232.82 | 15321.1857 | [6 empty] | 284.67 | 360.99 | 27947.85 | 284.67
6.1.5.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 9 | 13.5915 | 17.24 | 155.16 | #REF! | 15,99 | 122.3235 |  | #REF! |  |  |  |  | 15.14 | 19.2 | 172.8
6.1.5.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 630 | 13.5915 | 17.24 | 10861.2 | #REF! | 15,99 | 8562.645 |  | #REF! |  |  |  |  | 13.07 | 16.57 | 10439.1 | 13.07
6.1.5.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 120 | 13.277 | 16.84 | 2020.8 | #REF! | 15,62 | 1593.24 |  | #REF! |  |  |  |  | 14.79 | 18.76 | 2251.2
6.1.5.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 49 | 12.1295 | 15.38 | 753.62 | #REF! | 14,27 | 594.3455 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.49 | 14.57 | 713.93 | 11.49
6.1.5.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 451 | 10.3615 | 13.14 | 5926.14 | #REF! | 12,19 | 4673.0365 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.5012 | 13.32 | 6007.32 | 10.5012
6.1.5.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 191 | 10.064 | 12.76 | 2437.16 | #REF! | 11,84 | 1922.224 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.28 | 13.04 | 2490.64 | 10.28
6.1.5.9 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 132 | 11.543 | 14.64 | 1932.48 | #REF! | 13,58 | 1523.676 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.6 | 13.44 | 1774.08 | 10.6
6.1.5.10 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 22.86 | 394.3575 | 500.08 | 11431.83 | 394.36 | 463.95 | 9015.0124 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6.2 |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [8 empty] | 0
6.2.1 |  | FACHADAS | [8 empty] | 0 | [9 empty] | MAX COM.
6.2.1.1 | 11914 | ESTRUTURA METÁLICA P/ BRISES, EM PERFIS U DOBRADO DE CHAPA UDC 100X50X3 MM (4.50 KG/M) COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS CONSTITUÍDOS POR 02 PERFIS UDC SOLDADOS ESPAÇADOS DE 1,40M, 02 PERFIS UDC SIMPLES DISTANCIADOS 1,70M, DENSIDADE DE UDC ATÉ 40KG/M2 | ORSE | M2 | 672.47 | 174.726 | 221.57 | 148999.18 | 182.85 | 205.56 | 117497.9932 | [6 empty] | 239.7436 | 304.02 | 204444.33 | 239.7436
6.2.1.2 | 11489 | BRISE METÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA MICROPERFURADA ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ORSE | M2 | 672.47 | 382.5 | 485.05 | 326181.57 | 382.5 | 450 | 257219.775 | [6 empty] | 435.735 | 552.56 | 371580.02 | 435.735
6.2.2 |  | MARQUISES | [8 empty] | 0
6.2.2.1 | 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | COMPOSIÇÃO | M2 | 27.85 | 106.063 | 134.5 | 3745.83 | 106.07 | 124.78 | 2953.8546 | [6 empty] | 118.16 | 149.84 | 4173.04
0
7 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 76702.02 |  |  | 0 | [8 empty] | 80081.56
7.1 | 91332_1 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E ACABAMENTO EM MELAMINA COR CARVALHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (C01) | COMPOSIÇÃO | UN | 58 | 745.8835 | 945.85 | 54859.3 | 745.89 | 877.51 | 43261.243 | [6 empty] | 757.97 | 961.18 | 55748.44 | 757.97
7.2 | 91332_2 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E ACABAMENTO MELAMÍNICO, COM CHAPA DE AÇO INOX NA BASE DA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (C02) | COMPOSIÇÃO | UN | 16 | 1076.5505 | 1365.17 | 21842.72 | 1076.56 | 1266.53 | 17224.808 | [6 empty] | 1199.29 | 1520.82 | 24333.12
0
8 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 90822.65 |  |  | 0 | [8 empty] | 253300.45
8.1 |  | PORTAS | [8 empty] | 0
8.1.1 | 91338/1 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR DE 1,60X2,10M COM DUAS FOLHAS NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO TRANSPARENTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (C03) | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 1132.2085 | 1435.75 | 5743 | 1132.21 | 1332.01 | 4528.834 | [6 empty] | 1261.29 | 1599.44 | 6397.76
8.1.2 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 100X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (C04) | COMPOSIÇÃO | UN | 6 | 1392.3765 | 1765.67 | 10594.02 | 1392.38 | 1638.09 | 8354.259 | [6 empty] | 1551.12 | 1966.98 | 11801.88
8.1.3 | 90844_1 | PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS E DIMENSÃO 1,72X2,12M. COM PUXADOR ANTIPÂNICO ROSETA INOX, ASSENTADA EM ALVENARIA.(C05) | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 1495.1075 | 1895.95 | 5687.85 | 1495.1 | 1758.95 | 4485.3225 | [6 empty] | 1665.56 | 2112.1 | 6336.3
8.1.4 | 90844_2 | PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS E DIMENSÃO 1,80X2,60M. COM PUXADOR ANTI-PÂNICO ROSETA INOX, ASSENTADA EM ALVENARIA.(C06) | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 1631.558 | 2068.98 | 2068.98 | 1631.55 | 1919.48 | 1631.558 | [6 empty] | 1817.57 | 2304.86 | 2304.86
8.1.5 | 10812 | GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS (C07) | ORSE | M | 1.5 | 268.3705 | 340.32 | 510.48 | 268.36 | 315.73 | 402.5557 | [6 empty] | 298.97 | 379.12 | 568.68
8.1.6 | 90844_3 | PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS E DIMENSÃO 1,50X2,10M. COM PUXADOR ANTI-PÂNICO ROSETA INOX, ASSENTADA EM ALVENARIA.(C08) | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 1428.2805 | 1811.2 | 1811.2 | 1428.27 | 1680.33 | 1428.2805 | [6 empty] | 1591.12 | 2017.7 | 2017.7
8.1.7 | 73933/1 | PORTA DE ALUMÍNIO, NA COR BRANCO COM PUXADOR DO TIPO ALAVANCA INOX, ROSETA INOX E FERRAGENS CROMADAS, DE ABRIR UMA FOLHA, DIMENSÃO: 0,90X2,10M (C09) | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 652.9445 | 828 | 1656 | 652.96 | 768.17 | 1305.889 | [6 empty] | 727.39 | 922.4 | 1844.8
8.1.8 | 11946 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO,COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO (SU01) | ORSE | M2 | 5 | 266.067 | 337.4 | 1687 | 266.07 | 313.02 | 1330.335 | [6 empty] | 296.4 | 375.86 | 1879.3
8.2 |  | JANELAS | [8 empty] | 0 | [9 empty] | DA LUZ | LOPES
8.2.1 | 94575 | JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VEDAÇÃO EM VIDRO TRANSPARENTE (REF. JC1,JC6,GJ6,GJ7,JC3,JC11,JC10,JC13) | COMPOSIÇÃO | M2 | 139.26 | 345.7885 | 438.49 | 61064.12 | 345.79 | 406.81 | 48154.5065 | [6 empty] | 1246.6312 | 1580.85 | 220149.17 | 1308.8623 | 1184.4
0
9 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO | [5 empty] | 627329.52 |  |  | 0 | [8 empty] | 1351024.21
9.1 | 85010_1 | CORTINA DE VIDRO COM BASCULANTE E VEDAÇÃO COM VIDRO FUMÊ (REF.JC4, JC5, JC15, JC16, JC14) | COMPOSIÇÃO | M2 | 48.68 | 708.951 | 899.02 | 43764.29 | 708.95 | 834.06 | 34511.7347 | [6 empty] | 1712.97 | 2172.22 | 105743.67 | 2200 | 1225.94
9.2 | 85010_2 | DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA COM VEDAÇÃO EM VIDRO JATEADO (REF. JC9, JC26, JC27) | COMPOSIÇÃO | M2 | 60.65 | 462.638 | 586.67 | 35581.54 | 462.65 | 544.28 | 28058.9947 | [6 empty] | 1325.365 | 1680.7 | 101934.46 | 1345.34 | 1305.39 |  | SOMA JANELAS
9.3 | 94570_4 | VITRINE EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO DUPLO ACÚSTICO TRANSPARENTE SOBRE CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. JC2) | COMPOSIÇÃO | M2 | 1.43 | 686.341 | 870.35 | 1244.6 | 686.34 | 807.46 | 981.4676 | [6 empty] | 764.59 | 969.58 | 1386.5 |  |  |  | 1567617.28
9.4 | 94570_3 | VITRINE EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO TEMPERADO DE 6MM TRANSPARENTE SOBRE CONTRAMARCO(INCLUSIVE). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.JC7) | COMPOSIÇÃO | M2 | 2.45 | 626.858 | 794.92 | 1947.55 | 626.86 | 737.48 | 1535.8021 | [6 empty] | 698.33 | 885.55 | 2169.6 | DALUZ | LOPES
9.5 | 11347 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO | ORSE | M2 | 404.34 | 1062.5 | 1347.36 | 544791.54 | 1062.5 | 1250 | 429611.25 | [6 empty] | 2222.9203 | 2818.89 | 1139789.98 | 2300 | 2145.8407
0
10 |  | VIDROS | [5 empty] | 35904.92 |  |  | 0 | [8 empty] | 42054.72
10.1 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | COMPOSIÇÃO | M2 | 55.74 | 507.9685 | 644.15 | 35904.92 | 507.98 | 597.61 | 28314.1642 |  | #REF! |  |  |  |  | 594.97 | 754.48 | 42054.72 | 594.97 | 565.88
0
11 |  | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [5 empty] | 228807.99 |  |  | 0 | [8 empty] | 308932.04
11.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 742.71 | 37.4255 | 47.46 | 35249.02 | #REF! | 44,03 | 27796.2931 |  | #REF! |  |  |  |  | 47.35 | 60.04 | 44592.31 | 47.35
11.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | SINAPI | M2 | 742.71 | 185.3085 | 234.99 | 174529.42 | #REF! | 218,01 | 137630.476 |  | #REF! |  |  |  |  | 258.16 | 327.37 | 243140.97 | 258.16
11.3 | 9077 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | ORSE | M | 47.65 | 81.022 | 102.74 | 4895.56 | 81.02 | 95.32 | 3860.6983 | [6 empty] | 90.26 | 114.46 | 5454.02
11.4 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | COMPOSIÇÃO | M | 194.87 | 26.8855 | 34.09 | 6643.12 | 26.88 | 31.63 | 5239.1774 | [6 empty] | 29.95 | 37.98 | 7401.16
11.5 | 73882/1 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 400 MM | COMPOSIÇÃO | M | 167.8 | 29.3845 | 37.26 | 6252.23 | 29.37 | 34.57 | 4930.7191 | [6 empty] | 32.73 | 41.5 | 6963.7
11.6 | 100563 | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA | COMPOSIÇÃO | M2 | 20.47 | 47.719 | 60.51 | 1238.64 | 47.72 | 56.14 | 976.8079 | [6 empty] | 53.16 | 67.41 | 1379.88
0
12 |  | FORROS | [5 empty] | 98926.77 |  |  | 0 | [8 empty] | 129402.91
12.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | SINAPI | M2 | 1508.72 | 51.7055 | 65.57 | 98926.77 | #REF! | 60,83 | 78009.122 |  | #REF! |  |  |  |  | 67.64 | 85.77 | 129402.91 | 67.64
0
13 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 516046.45 |  |  | 0 | [8 empty] | 802069.6
13.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | SINAPI | M2 | 4296.816 | 2.9155 | 3.7 | 15898.22 | #REF! | 3,43 | 12527.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 3.25 | 4.12 | 17702.88
13.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | SINAPI | M2 | 2541.2085 | 20.094 | 25.48 | 64749.99 | #REF! | 23,64 | 51063.0436 |  | #REF! |  |  |  |  | 26.45 | 33.54 | 85232.13 | 26.45
13.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE BRANCO MATE 15X15 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI | M2 | 245.8 | 44.71 | 56.7 | 13936.86 | #REF! | 52,60 | 10989.718 |  | #REF! |  |  |  |  | 49.81 | 63.16 | 15524.73
13.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI | M2 | 569.29 | 49.4105 | 62.66 | 35671.71 | #REF! | 58,13 | 28128.9035 |  | #REF! |  |  |  |  | 67.71 | 85.86 | 48879.24 | 67.71
13.5 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS-30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI | M2 | 156.7 | 49.4105 | 62.66 | 9818.82 | #REF! | 58,13 | 7742.6253 |  | #REF! |  |  |  |  | 55.04 | 69.8 | 10937.66
13.6 | 10078 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA VENTILADA EM PLACAS DE GRÊS PORCELÂNICO EXTRUDADO (E=16MM), FIXADO COM SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO, DA TEMPIO, REF.: GRIS GR02-02 | ORSE | M2 | 262.41 | 567.358 | 719.47 | 188796.12 | 567.36 | 667.48 | 148880.4128 | [6 empty] | 632.04 | 801.49 | 210318.99
13.7 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 25X25CM - DECORATIVA - P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 14.3235 | 53.6265 | 68 | 974 | 53.63 | 63.09 | 768.1192 | [6 empty] | 59.74 | 75.76 | 1085.15
13.8 | 120173 | REVESTIMENTO CERÂMICO 29,5X29,5CM COM EFEITO 3D COM COLA PAREDES SOBRE EMBOCO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO) | COMPOSIÇÃO | M2 | 33.48 | 88.4085 | 112.11 | 3753.44 | 88.4 | 104.01 | 2959.9166 | [6 empty] | 98.49 | 124.9 | 4181.65
13.9 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | SINAPI | M2 | 1561.914 | 25.1515 | 31.89 | 49809.44 | #REF! | 29,59 | 39284.48 |  | #REF! |  |  |  |  | 32 | 40.58 | 63382.47 | 32
13.10 | 8854 | REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E FITA DE BORDO - ACABAMENTO: LINHO | ORSE | M2 | 872.3 | 83.079 | 105.35 | 91896.81 | 83.08 | 97.74 | 72469.8117 | [6 empty] | 265.74 | 336.98 | 293947.65 | 265.74
13.11 | 8854 | REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E FITA DE BORDO. ACABAMENTO: TEKA PROVENCE | ORSE | M2 | 25 | 83.079 | 105.35 | 2633.75 | 83.08 | 97.74 | 2076.975 | [6 empty] | 265.74 | 336.98 | 8424.5 | 265.74
13.12 | 10708 | CARPETE , E = 4,5 MM, COLADO SOBRE CIMENTADO, PLASTIFICADO, C/ ADESIVO BASE PVA, EXCLUSIVE CIMENTADO | SINAPI | M2 | 50.38 | 37.4425 | 47.48 | 2392.04 | #REF! | 44,05 | 1886.3531 |  | #REF! |  |  |  |  | 41.71 | 52.89 | 2664.6
13.13 | 5057 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM (MARQUISES) | ORSE | M2 | 27.85 | 389.997 | 494.56 | 13773.5 | 390 | 458.82 | 10861.4165 | [6 empty] | 434.46 | 550.94 | 15343.68
13.14 | 7284 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO CEARÁ, LARGURA DE 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PRE- FABRICADA | ORSE | M | 232.36 | 74.4685 | 94.43 | 21941.75 | 74.47 | 87.61 | 17303.5007 | [6 empty] | 82.96 | 105.2 | 24444.27
0
14 |  | PISOS | [5 empty] | 270974.69 |  |  | 0 | [8 empty] | 406325.5
14.1 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | SINAPI | M2 | 2386.638 | 25.8485 | 32.78 | 78233.99 | #REF! | 30,41 | 61691.0123 |  | #REF! |  |  |  |  | 35.36 | 44.84 | 107016.85 | 35.36
14.2 | 11808 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM NATURAL | ORSE | M2 | 170 | 82.127 | 104.15 | 17705.5 | 82.13 | 96.62 | 13961.59 |  | #REF! |  |  |  |  | 91.49 | 116.02 | 19723.4
14.3 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM POLIDO | SINAPI | M2 | 1176.66 | 98.6085 | 125.05 | 147141.33 | #REF! | 116,01 | 116028.6776 |  | #REF! |  |  |  |  | 166.55 | 211.2 | 248510.59 | 166.55
14.4 | 7223 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 920 DA BEAULIEU E=7MM | ORSE | M² | 133.34 | 107.304 | 136.07 | 18143.57 | 107.3 | 126.24 | 14307.9154 | [6 empty] | 119.54 | 151.59 | 20213.01
14.5 | 7285 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | ORSE | M | 7.08 | 48.841 | 61.94 | 438.54 | 48.84 | 57.46 | 345.7943 | [6 empty] | 54.41 | 69 | 488.52
14.6 | 11903 | PISO TÁTIL DIRECIONAL - ELEMENTOS EM INOX (12 PEÇAS/M) | ORSE | M | 55.95 | 131.24 | 166.43 | 9311.76 | 131.23 | 154.4 | 7342.878 | [6 empty] | 146.2 | 185.4 | 10373.13
0
15 |  | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 135801.71 |  |  | 0 | [8 empty] | 160213.5
15.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | COMPOSIÇÃO | M2 | 466.3505 | 1.326 | 1.68 | 783.47 | 1.33 | 1.56 | 618.3808 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.48 | 1.88 | 876.74
15.2 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | COMPOSIÇÃO | M3 | 23.317 | 477.2325 | 605.18 | 14110.98 | 477.23 | 561.45 | 11127.6302 |  | #REF! |  |  |  |  | 531.64 | 674.17 | 15719.62
15.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. | SINAPI | M | 264.7995 | 32.2235 | 40.86 | 10819.71 | #REF! | 37,91 | 8532.7667 |  | #REF! |  |  |  |  | 35.9 | 45.52 | 12053.67
15.4 | 73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | COMPOSIÇÃO | M2 | 828.36 | 27.4125 | 34.76 | 28793.79 | 27.41 | 32.25 | 22707.4185 |  | #REF! |  |  |  |  | 33.23 | 42.14 | 34907.09 | 33.23
15.5 | C1847 | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA, MOLDADO "IN LOCO", ESTAMPADO COM DESENHO TIPO ASSENTAMENTO ROMANO, COR CONCRETO NATURAL PARA AS CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS. | SEINFRA | M2 | 205.63 | 311.7545 | 395.34 | 81293.76 | 311.76 | 366.77 | 64106.0778 | [6 empty] | 370.67 | 470.05 | 96656.38 | 370.67
0
16 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [5 empty] | 5732121.67 |  |  | 0 | [8 empty] | 7522757.72
16.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 410315.78 |  |  | 0 | [8 empty] | 440518.23
16.1.1 |  | ÁGUA FRIA | [8 empty] | 0
16.1.1.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [8 empty] | 0
16.1.1.1.1 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32MM (1") | SEINFRA | UN | 35 | 4.233 | 5.37 | 187.95 | 4.21 | 4.98 | 148.155 | [6 empty] | 4.72 | 5.99 | 209.65
16.1.1.1.2 | C3655 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40MM (1 1/4") | SEINFRA | UN | 8 | 10.7865 | 13.68 | 109.44 | 10.78 | 12.69 | 86.292 | [6 empty] | 12.02 | 15.24 | 121.92
16.1.1.1.3 | C3657 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60MM (2") | SEINFRA | UN | 4 | 15.929 | 20.2 | 80.8 | 15.92 | 18.74 | 63.716 | [6 empty] | 17.75 | 22.51 | 90.04
16.1.1.1.4 | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | SINAPI | UN | 13 | 37.91 | 48.07 | 624.91 | #REF! | 44,60 | 492.83 |  | #REF! |  |  |  |  | 42.23 | 53.55 | 696.15
16.1.1.1.5 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | SINAPI | UN | 24 | 15.9885 | 20.28 | 486.72 | #REF! | 18,81 | 383.724 |  | #REF! |  |  |  |  | 17.81 | 22.58 | 541.92
16.1.1.1.6 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 3 | 6.7915 | 8.61 | 25.83 | #REF! | 7,99 | 20.3745 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.57 | 9.6 | 28.8
16.1.1.1.7 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1549 | 13.5065 | 17.13 | 26534.37 | #REF! | 15,89 | 20921.5685 |  | #REF! |  |  |  |  | 15.17 | 19.24 | 29802.76 | 15.17
16.1.1.1.8 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 328 | 19.975 | 25.33 | 8308.24 | #REF! | 23,50 | 6551.8 |  | #REF! |  |  |  |  | 22.25 | 28.22 | 9256.16
16.1.1.1.9 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 649 | 12.5885 | 15.96 | 10358.04 | #REF! | 14,81 | 8169.9365 |  | #REF! |  |  |  |  | 14.02 | 17.78 | 11539.22
16.1.1.1.10 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 288 | 14.467 | 18.35 | 5284.8 | #REF! | 17,02 | 4166.496 |  | #REF! |  |  |  |  | 16.12 | 20.44 | 5886.72
16.1.1.1.11 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 288 | 39.8565 | 50.54 | 14555.52 | #REF! | 46,89 | 11478.672 |  | #REF! |  |  |  |  | 44.4 | 56.3 | 16214.4
16.1.1.1.12 | 11880 | CAIXA SIFONADA, COM TAMPA CEGA, DE 250X230X75MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 63.6055 | 80.66 | 161.32 | 63.61 | 74.83 | 127.211 | [6 empty] | 70.86 | 89.86 | 179.72
16.1.1.1.13 | 7752 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM | COMPOSIÇÃO | UN | 73 | 64.3365 | 81.59 | 5956.07 | 64.34 | 75.69 | 4696.5645 | [6 empty] | 71.67 | 90.88 | 6634.24
16.1.1.1.14 | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 216 | 11.866 | 15.05 | 3250.8 | #REF! | 13,96 | 2563.056 |  | #REF! |  |  |  |  | 13.22 | 16.76 | 3620.16
16.1.1.1.15 | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 26 | 25.6105 | 32.48 | 844.48 | #REF! | 30,13 | 665.873 |  | #REF! |  |  |  |  | 28.53 | 36.18 | 940.68
16.1.1.1.16 | 89432_1 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 101 | 28.713 | 36.41 | 3677.41 | 28.71 | 33.78 | 2900.013 | [6 empty] | 31.99 | 40.57 | 4097.57
16.1.1.1.17 | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 37 | 29.7245 | 37.69 | 1394.53 | #REF! | 34,97 | 1099.8065 |  | #REF! |  |  |  |  | 33.11 | 41.99 | 1553.63
16.1.1.1.18 | 90375_1 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 5.083 | 6.45 | 25.8 | 5.08 | 5.98 | 20.332 | [6 empty] | 5.66 | 7.18 | 28.72
16.1.1.1.19 | 90375_2 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 11 | 7.786 | 9.87 | 108.57 | 7.79 | 9.16 | 85.646 | [6 empty] | 8.67 | 10.99 | 120.89
16.1.1.1.20 | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 6.035 | 7.65 | 61.2 | #REF! | 7,10 | 48.28 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.72 | 8.52 | 68.16
16.1.1.1.21 | 90375_3 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 9.1715 | 11.63 | 46.52 | 9.17 | 10.79 | 36.686 | [6 empty] | 10.22 | 12.96 | 51.84
16.1.1.1.22 | 90375_4 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 7.242 | 9.18 | 36.72 | 7.24 | 8.52 | 28.968 | [6 empty] | 8.07 | 10.23 | 40.92
16.1.1.1.23 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 28 | 3.8335 | 4.86 | 136.08 | #REF! | 4,51 | 107.338 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.27 | 5.41 | 151.48
16.1.1.1.24 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 12 | 5.899 | 7.48 | 89.76 | #REF! | 6,94 | 70.788 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.57 | 8.33 | 99.96
16.1.1.1.25 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 8.5085 | 10.79 | 32.37 | #REF! | 10,01 | 25.5255 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 36.06
16.1.1.1.26 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 10.1065 | 12.82 | 38.46 | #REF! | 11,89 | 30.3195 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.26 | 14.28 | 42.84
16.1.1.1.27 | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 93.8485 | 119.01 | 476.04 | #REF! | 110,41 | 375.394 |  | #REF! |  |  |  |  | 104.55 | 132.58 | 530.32
16.1.1.1.28 | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 73 | 4.539 | 5.76 | 420.48 | #REF! | 5,34 | 331.347 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.06 | 6.42 | 468.66
16.1.1.1.29 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 24 | 5.542 | 7.03 | 168.72 | #REF! | 6,52 | 133.008 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.17 | 7.82 | 187.68
16.1.1.1.30 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 9.2565 | 11.74 | 46.96 | #REF! | 10,89 | 37.026 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.31 | 13.07 | 52.28
16.1.1.1.31 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 16.235 | 20.59 | 61.77 | #REF! | 19,10 | 48.705 |  | #REF! |  |  |  |  | 18.09 | 22.94 | 68.82
16.1.1.1.32 | 89443_1 | TE, PVC, REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 10 | 11.135 | 14.12 | 141.2 | 11.13 | 13.1 | 111.35 | [6 empty] | 12.4 | 15.72 | 157.2
16.1.1.1.33 | 89443_2 | TE, PVC, REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 14.773 | 18.73 | 74.92 | 14.76 | 17.38 | 59.092 | [6 empty] | 16.46 | 20.87 | 83.48
16.1.1.1.34 | 89443_3 | TE, PVC, REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 6 | 22.0575 | 27.97 | 167.82 | 22.05 | 25.95 | 132.345 | [6 empty] | 24.57 | 31.16 | 186.96
16.1.1.2 |  | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0
16.1.1.2.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM DESCARGA EMBUTIDA DE DUPLO ACIONAMENTO 6 OU 10 LITROS, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 35 | 871.658 | 1105.35 | 38687.25 | 871.66 | 1025.48 | 30508.03 | [6 empty] | 832.64 | 1055.87 | 36955.45 | 832.64
16.1.1.2.2 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 20 | 48.1525 | 61.06 | 1221.2 | #REF! | 56,65 | 963.05 |  | #REF! |  |  |  |  | 53.64 | 68.02 | 1360.4
16.1.1.2.3 | 95542 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 20 | 40.392 | 51.22 | 1024.4 | #REF! | 47,52 | 807.84 |  | #REF! |  |  |  |  | 45 | 57.06 | 1141.2
16.1.1.2.4 | 86895 | BANCADA DE GRANITO BRANCO CEARÁ PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M, COM CUBA DE SEMI-ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 20 | 804.542 | 1020.24 | 20404.8 | 804.55 | 946.52 | 16090.84 | [6 empty] | 896.27 | 1136.56 | 22731.2
16.1.1.2.5 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - DE CANTO | SEINFRA | UN | 11 | 514.7005 | 652.69 | 7179.59 | 514.71 | 605.53 | 5661.7055 | [6 empty] | 573.38 | 727.1 | 7998.1
16.1.1.2.6 | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | SINAPI | UN | 31 | 155.669 | 197.4 | 6119.4 | #REF! | 183,14 | 4825.739 |  | #REF! |  |  |  |  | 173.42 | 219.91 | 6817.21
16.1.1.2.7 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 8 | 102.0255 | 129.38 | 1035.04 | #REF! | 120,03 | 816.204 |  | #REF! |  |  |  |  | 113.66 | 144.13 | 1153.04
16.1.1.2.8 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 18 | 102.0255 | 129.38 | 2328.84 | #REF! | 120,03 | 1836.459 |  | #REF! |  |  |  |  | 113.66 | 144.13 | 2594.34
16.1.1.2.9 | 2024 | CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES | ORSE | UN | 1 | 328.185 | 416.17 | 416.17 | 328.18 | 386.1 | 328.185 | [6 empty] | 365.6 | 463.62 | 463.62
16.1.1.2.10 | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 20 | 65.484 | 83.04 | 1660.8 | #REF! | 77,04 | 1309.68 |  | #REF! |  |  |  |  | 72.95 | 92.51 | 1850.2
16.1.1.2.11 | 9502 | DUCHA P/ WC METALICA (INSTALADO) | ORSE | UN | 35 | 191.2245 | 242.49 | 8487.15 | 191.22 | 224.97 | 6692.8575 | [6 empty] | 213.03 | 270.14 | 9454.9
16.1.1.2.12 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 368.5175 | 467.32 | 934.64 | #REF! | 433,55 | 737.035 |  | #REF! |  |  |  |  | 410.53 | 520.59 | 1041.18
16.1.1.2.13 | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. | SINAPI | UN | 2 | 661.6825 | 839.08 | 1678.16 | #REF! | 778,45 | 1323.365 |  | #REF! |  |  |  |  | 737.12 | 934.74 | 1869.48
16.1.1.2.14 | 466 | CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 20.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) | ORSE | UN | 2 | 6535.65 | 8287.86 | 16575.72 | #REF! | 7689 | 13071.3 |  | Caixa d'agua fibra vidro 20.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) |  |  |  |  | 7280.77 | 9232.74 | 18465.48
16.1.1.2.15 | 8492 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | ORSE | UN | 12 | 147.084 | 186.52 | 2238.24 | 147.09 | 173.04 | 1765.008 | [6 empty] | 163.85 | 207.78 | 2493.36
16.1.1.2.16 | 12122 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | ORSE | UN | 6 | 140.454 | 178.11 | 1068.66 | 140.46 | 165.24 | 842.724 | [6 empty] | 156.47 | 198.42 | 1190.52
16.1.1.3 |  | REGISTRO DE PRESSÃO | [8 empty] | 0
16.1.1.3.1 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | SINAPI | UN | 13 | 61.506 | 78 | 1014 | #REF! | 72,36 | 799.578 |  | #REF! |  |  |  |  | 68.52 | 86.89 | 1129.57
16.1.1.4 |  | REGISTRO DE GAVETA | [8 empty] | 0
16.1.1.4.1 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | SINAPI | UN | 2 | 28.985 | 36.76 | 73.52 | #REF! | 34,10 | 57.97 |  | #REF! |  |  |  |  | 32.29 | 40.95 | 81.9
16.1.1.4.2 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 13 | 57.6385 | 73.09 | 950.17 | #REF! | 67,81 | 749.3005 |  | #REF! |  |  |  |  | 64.21 | 81.42 | 1058.46
16.1.1.4.3 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 118.881 | 150.75 | 1055.25 | #REF! | 139,86 | 832.167 |  | #REF! |  |  |  |  | 132.43 | 167.93 | 1175.51
16.1.1.4.4 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 84.9745 | 107.76 | 323.28 | #REF! | 99,97 | 254.9235 |  | #REF! |  |  |  |  | 94.66 | 120.04 | 360.12
16.1.1.4.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | SINAPI | UN | 7 | 64.7785 | 82.15 | 575.05 | #REF! | 76,21 | 453.4495 |  | #REF! |  |  |  |  | 72.16 | 91.51 | 640.57
16.1.1.4.6 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 13 | 90.8735 | 115.24 | 1498.12 | #REF! | 106,91 | 1181.3555 |  | #REF! |  |  |  |  | 101.23 | 128.37 | 1668.81
16.1.1.5 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0
16.1.1.5.1 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 3 | 52.0285 | 65.98 | 197.94 | #REF! | 61,21 | 156.0855 |  | #REF! |  |  |  |  | 57.96 | 73.5 | 220.5
16.1.1.5.2 | 94797 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. | SINAPI | UN | 3 | 21.9895 | 27.88 | 83.64 | #REF! | 25,87 | 65.9685 |  | #REF! |  |  |  |  | 24.5 | 31.07 | 93.21
16.1.1.5.3 | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 2 | 1221.9855 | 1549.6 | 3099.2 | #REF! | 1.437,63 | 2443.971 |  | #REF! |  |  |  |  | 1361.3 | 1726.26 | 3452.52
16.1.1.5.4 | 6801 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 3.000 LITROS | ORSE | UN | 1 | 2888.946 | 3663.47 | 3663.47 | 2888.94 | 3398.76 | 2888.946 | [6 empty] | 3218.31 | 4081.14 | 4081.14
16.1.2 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [8 empty] | 0
16.1.2.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [8 empty] | 0
16.1.2.1.1 | 91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | SINAPI | M | 40 | 67.184 | 85.2 | 3408 | #REF! | 79,04 | 2687.36 |  | #REF! |  |  |  |  | 74.84 | 94.9 | 3796
16.1.2.1.2 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | M | 41 | 31.8665 | 40.41 | 1656.81 | #REF! | 37,49 | 1306.5265 |  | #REF! |  |  |  |  | 35.5 | 45.02 | 1845.82
16.1.2.1.3 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | M | 50 | 18.4365 | 23.38 | 1169 | #REF! | 21,69 | 921.825 |  | #REF! |  |  |  |  | 20.54 | 26.05 | 1302.5
16.1.2.1.4 | 10050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM | ORSE | M | 34 | 754.851 | 957.23 | 32545.82 | 754.85 | 888.06 | 25664.934 | [6 empty] | 840.91 | 1066.36 | 36256.24
16.1.2.1.5 | 10049 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, | ORSE | M | 26 | 495.9495 | 628.91 | 16351.66 | 495.96 | 583.47 | 12894.687 | [6 empty] | 552.49 | 700.61 | 18215.86
16.1.2.1.6 | 10052 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM, P/SISTEMAS DRENAGEM, | ORSE | M | 18 | 1293.1645 | 1639.86 | 29517.48 | 1293.17 | 1521.37 | 23276.961 | [6 empty] | 972.69 | 1233.47 | 22202.46 | 972.69
16.1.2.1.7 | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 4 | 96.1605 | 121.94 | 487.76 | #REF! | 113,13 | 384.642 |  | #REF! |  |  |  |  | 107.12 | 135.84 | 543.36
16.1.2.1.8 | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 6 | 78.727 | 99.83 | 598.98 | #REF! | 92,62 | 472.362 |  | #REF! |  |  |  |  | 87.7 | 111.21 | 667.26
16.1.2.1.9 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 6 | 29.954 | 37.98 | 227.88 | #REF! | 35,24 | 179.724 |  | #REF! |  |  |  |  | 33.37 | 42.32 | 253.92
16.1.2.1.10 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 4 | 23.885 | 30.29 | 121.16 | #REF! | 28,10 | 95.54 |  | #REF! |  |  |  |  | 26.61 | 33.74 | 134.96
16.1.2.1.11 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 4.981 | 6.32 | 25.28 | #REF! | 5,86 | 19.924 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.55 | 7.04 | 28.16
16.1.2.1.12 | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 93.8485 | 119.01 | 476.04 | #REF! | 110,41 | 375.394 |  | #REF! |  |  |  |  | 104.55 | 132.58 | 530.32
16.1.2.1.13 | 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | SINAPI | UN | 3 | 6.0605 | 7.69 | 23.07 | #REF! | 7,13 | 18.1815 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.75 | 8.56 | 25.68
16.1.2.1.14 | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 3 | 17.34 | 21.99 | 65.97 | #REF! | 20,40 | 52.02 |  | #REF! |  |  |  |  | 19.32 | 24.5 | 73.5
16.1.2.1.15 | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 9.809 | 12.44 | 74.64 | #REF! | 11,54 | 58.854 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.93 | 13.86 | 83.16
16.1.2.1.16 | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 6 | 55.3605 | 70.2 | 421.2 | #REF! | 65,13 | 332.163 |  | #REF! |  |  |  |  | 61.67 | 78.2 | 469.2
16.1.2.1.17 | 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | SINAPI | UN | 6 | 93.0835 | 118.04 | 708.24 | #REF! | 109,51 | 558.501 |  | #REF! |  |  |  |  | 103.7 | 131.5 | 789
16.1.2.1.18 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 8.024 | 10.18 | 71.26 | #REF! | 9,44 | 56.168 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.94 | 11.34 | 79.38
16.1.2.1.19 | 53099 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 21.386 | 27.12 | 81.36 | 21.4 | 25.16 | 64.158 | [6 empty] | 23.82 | 30.21 | 90.63
16.1.2.1.20 | 53099_1 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 29.461 | 37.36 | 112.08 | 29.47 | 34.66 | 88.383 | [6 empty] | 32.82 | 41.62 | 124.86
16.1.2.2 |  | ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.1.2.2.1 | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 14 | 194.769 | 246.99 | 3457.86 | 194.75 | 229.14 | 2726.766 | [6 empty] | 216.97 | 275.14 | 3851.96
16.1.2.2.2 | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 7 | 60.3755 | 76.56 | 535.92 | 60.38 | 71.03 | 422.6285 | [6 empty] | 67.26 | 85.29 | 597.03
16.1.2.2.3 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | SINAPI | UN | 8 | 6.001 | 7.61 | 60.88 | #REF! | 7,06 | 48.008 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.69 | 8.48 | 67.84
16.1.2.2.4 | 759 | BOMBA SUBMERSA P/ POÇO DE DRENAGEM/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA/REUSO 2,0 CV - TRIFÁSICA | SINAPI | UN | 2 | 4085.1 | 5180.32 | 10360.64 | #REF! | 4.806,00 | 8170.2 |  | #REF! |  |  |  |  | 4550.84 | 5770.92 | 11541.84
16.1.3 |  | ESGOTOS SANITÁRIOS | [8 empty] | 0
16.1.3.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [8 empty] | 0
16.1.3.1.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | M | 15 | 12.1805 | 15.45 | 231.75 | #REF! | 14,33 | 182.7075 |  | #REF! |  |  |  |  | 13.57 | 17.21 | 258.15
16.1.3.1.2 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | M | 190 | 8.84 | 11.21 | 2129.9 | #REF! | 10,40 | 1679.6 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.85 | 12.49 | 2373.1
16.1.3.1.3 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | M | 31 | 14.2205 | 18.03 | 558.93 | #REF! | 16,73 | 440.8355 |  | #REF! |  |  |  |  | 15.84 | 20.09 | 622.79
16.1.3.1.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | M | 549 | 36.21 | 45.92 | 25210.08 | #REF! | 42,60 | 19879.29 |  | #REF! |  |  |  |  | 40.34 | 51.16 | 28086.84
16.1.3.1.5 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | M | 115 | 41.7945 | 53 | 6095 | #REF! | 49,17 | 4806.3675 |  | #REF! |  |  |  |  | 46.56 | 59.04 | 6789.6
16.1.3.1.6 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 110 | 7.3525 | 9.32 | 1025.2 | #REF! | 8,65 | 808.775 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.19 | 10.39 | 1142.9
16.1.3.1.7 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 154 | 6.6725 | 8.46 | 1302.84 | #REF! | 7,85 | 1027.565 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.43 | 9.42 | 1450.68
16.1.3.1.8 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 9.9705 | 12.64 | 50.56 | #REF! | 11,73 | 39.882 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.11 | 14.09 | 56.36
16.1.3.1.9 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 48 | 16.677 | 21.15 | 1015.2 | #REF! | 19,62 | 800.496 |  | #REF! |  |  |  |  | 18.58 | 23.56 | 1130.88
16.1.3.1.10 | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 20 | 59.126 | 74.98 | 1499.6 | #REF! | 69,56 | 1182.52 |  | #REF! |  |  |  |  | 65.87 | 83.53 | 1670.6
16.1.3.1.11 | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 15 | 62.815 | 79.66 | 1194.9 | #REF! | 73,90 | 942.225 |  | #REF! |  |  |  |  | 69.98 | 88.74 | 1331.1
16.1.3.1.12 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 35 | 16.6345 | 21.09 | 738.15 | #REF! | 19,57 | 582.2075 |  | #REF! |  |  |  |  | 18.53 | 23.5 | 822.5
16.1.3.1.13 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 8 | 13.5065 | 17.13 | 137.04 | #REF! | 15,89 | 108.052 |  | #REF! |  |  |  |  | 15.05 | 19.08 | 152.64
16.1.3.1.14 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | UN | 52 | 5.4655 | 6.93 | 360.36 | #REF! | 6,43 | 284.206 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.09 | 7.72 | 401.44
16.1.3.1.15 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 26 | 4.709 | 5.97 | 155.22 | #REF! | 5,54 | 122.434 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.25 | 6.66 | 173.16
16.1.3.1.16 | C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS | SEINFRA | UN | 26 | 33.8555 | 42.93 | 1116.18 | 33.86 | 39.83 | 880.243 | [6 empty] | 37.72 | 47.83 | 1243.58
16.1.3.1.17 | 145683 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM | COMPOSIÇÃO | UN | 6 | 21.8195 | 27.67 | 166.02 | 21.81 | 25.67 | 130.917 | [6 empty] | 24.31 | 30.83 | 184.98
16.1.3.1.18 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 100 | 13.9145 | 17.64 | 1764 | #REF! | 16,37 | 1391.45 |  | #REF! |  |  |  |  | 15.5 | 19.66 | 1966
16.1.3.1.19 | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 11 | 49.147 | 62.32 | 685.52 | #REF! | 57,82 | 540.617 |  | #REF! |  |  |  |  | 54.75 | 69.43 | 763.73
16.1.3.1.20 | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 7 | 12.835 | 16.28 | 113.96 | #REF! | 15,10 | 89.845 |  | #REF! |  |  |  |  | 14.3 | 18.13 | 126.91
16.1.3.1.21 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 5.0065 | 6.35 | 25.4 | #REF! | 5,89 | 20.026 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.58 | 7.08 | 28.32
16.1.3.1.22 | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 5 | 4.097 | 5.2 | 26 | #REF! | 4,82 | 20.485 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.56 | 5.78 | 28.9
16.1.3.1.23 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | M | 11 | 8.84 | 11.21 | 123.31 | #REF! | 10,40 | 97.24 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.85 | 12.49 | 137.39
16.1.3.1.24 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 4 | 7.837 | 9.94 | 39.76 | #REF! | 9,22 | 31.348 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.73 | 11.07 | 44.28
16.1.3.1.25 | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | UN | 20 | 19.4565 | 24.67 | 493.4 | #REF! | 22,89 | 389.13 |  | #REF! |  |  |  |  | 21.67 | 27.48 | 549.6
16.1.3.1.26 | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | UN | 33 | 23.97 | 30.4 | 1003.2 | #REF! | 28,20 | 791.01 |  | #REF! |  |  |  |  | 26.7 | 33.86 | 1117.38
16.1.3.1.27 | 89833_1 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 6 | 23.443 | 29.73 | 178.38 | 23.44 | 27.58 | 140.658 |  | #REF! |  |  |  |  | 26.12 | 33.12 | 198.72
16.1.3.1.28 | 89829_1 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 6 | 19.278 | 24.45 | 146.7 | 19.27 | 22.68 | 115.668 | [6 empty] | 21.48 | 27.24 | 163.44
16.1.3.1.29 | 89862_1 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | COMPOSIÇÃO | UN | 12 | 64.617 | 81.94 | 983.28 | 64.61 | 76.02 | 775.404 |  | #REF! |  |  |  |  | 71.98 | 91.28 | 1095.36
16.1.3.1.30 | 1208 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, D=150X100MM | ORSE | UN | 20 | 51.187 | 64.91 | 1298.2 | 51.2 | 60.22 | 1023.74 | [6 empty] | 57.02 | 72.31 | 1446.2
16.1.3.1.31 | 1582 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | ORSE | UN | 19 | 12.6905 | 16.09 | 305.71 | 12.68 | 14.93 | 241.1195 | [6 empty] | 14.14 | 17.93 | 340.67
16.1.3.1.32 | C0678 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM SOLD. | SEINFRA | UN | 8 | 13.124 | 16.64 | 133.12 | 13.13 | 15.44 | 104.992 | [6 empty] | 14.62 | 18.54 | 148.32
16.1.3.1.33 | C0680 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50MM-SOLD. | SEINFRA | UN | 1 | 5.1 | 6.47 | 6.47 | 5.1 | 6 | 5.1 | [6 empty] | 5.68 | 7.2 | 7.2
16.1.3.2 |  | ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.1.3.2.1 | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 194.769 | 246.99 | 987.96 | 194.75 | 229.14 | 779.076 | [6 empty] | 216.97 | 275.14 | 1100.56
16.1.3.2.2 | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 337.127 | 427.51 | 1282.53 | 337.13 | 396.62 | 1011.381 | [6 empty] | 375.56 | 476.25 | 1428.75
16.1.3.2.3 | 522265 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | COMPOSIÇÃO | UN | 22 | 6.63 | 8.41 | 185.02 | 6.63 | 7.8 | 145.86 | [6 empty] | 7.39 | 9.37 | 206.14
16.1.4 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [8 empty] | 0
16.1.4.1 |  | CAIXAS DE PASSAGEM | [8 empty] | 0
16.1.4.1.1 | C0232 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA | SEINFRA | M | 85 | 177.2165 | 224.73 | 19102.05 | 177.22 | 208.49 | 15063.4025 | [6 empty] | 197.42 | 250.35 | 21279.75
16.1.4.1.2 | C0608 | CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 13 | 575.229 | 729.45 | 9482.85 | 575.22 | 676.74 | 7477.977 | [6 empty] | 640.81 | 812.61 | 10563.93
16.1.4.1.3 | 238093 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 350.625 | 444.63 | 889.26 | 350.63 | 412.5 | 701.25 | [6 empty] | 390.6 | 495.32 | 990.64
16.1.4.1.4 | 74166/2 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COMPOSIÇÃO | UN | 14 | 343.808 | 435.98 | 6103.72 | 343.79 | 404.48 | 4813.312 |  | #REF! |  |  |  |  | 383 | 485.68 | 6799.52
16.1.4.1.5 | 73963/9 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 1425.1185 | 1807.19 | 5421.57 | 1425.13 | 1676.61 | 4275.3555 |  | #REF! |  |  |  |  | 1587.59 | 2013.22 | 6039.66
16.1.4.1.6 | C0601 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA | SEINFRA | UN | 2 | 206.975 | 262.46 | 524.92 | 206.98 | 243.5 | 413.95 | [6 empty] | 230.57 | 292.39 | 584.78
16.1.4.1.7 | C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | M2 | 14 | 221.7395 | 281.19 | 3936.66 | 221.74 | 260.87 | 3104.353 | [6 empty] | 247.02 | 313.25 | 4385.5
16.1.5 |  | DRENOS DE CONDICIONADORES DE AR | [8 empty] | 0
16.1.5.1 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 99 | 8.687 | 11.02 | 1090.98 | #REF! | 10,22 | 860.013 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.68 | 12.28 | 1215.72
16.1.5.2 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 32 | 2.584 | 3.28 | 104.96 | #REF! | 3,04 | 82.688 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.88 | 3.65 | 116.8
16.1.5.3 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 124 | 3.315 | 4.2 | 520.8 | #REF! | 3,90 | 411.06 |  | #REF! |  |  |  |  | 3.69 | 4.68 | 580.32
16.1.5.4 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 35 | 5.4485 | 6.91 | 241.85 | #REF! | 6,41 | 190.6975 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.07 | 7.7 | 269.5
0
16.2 |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 135149.96 |  |  | 0 | [8 empty] | 122626.43
16.2.1 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [8 empty] | 0
16.2.1.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO | [8 empty] | 0
16.2.1.1.1 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 105 | 105.9525 | 134.36 | 14107.8 | #REF! | 124,65 | 11125.0125 |  | #REF! |  |  |  |  | 118.03 | 149.67 | 15715.35
16.2.1.1.2 | 92336_1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 75 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M | 95 | 139.8165 | 177.3 | 16843.5 | 139.81 | 164.49 | 13282.5675 | [6 empty] | 155.76 | 197.52 | 18764.4
16.2.1.1.3 | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 5 | 85.8755 | 108.9 | 544.5 | #REF! | 101,03 | 429.3775 |  | #REF! |  |  |  |  | 95.67 | 121.32 | 606.6
16.2.1.1.4 | 92335_1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 40 (1.1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M | 34 | 61.676 | 78.21 | 2659.14 | 61.67 | 72.56 | 2096.984 | [6 empty] | 68.71 | 87.13 | 2962.42
16.2.1.1.5 | 92335_2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 32 (1.1/4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M | 17 | 54.06 | 68.55 | 1165.35 | 54.06 | 63.6 | 919.02 | [6 empty] | 60.22 | 76.36 | 1298.12
16.2.1.1.6 | 92335_3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M | 56 | 44.302 | 56.18 | 3146.08 | 44.3 | 52.12 | 2480.912 | [6 empty] | 49.35 | 62.58 | 3504.48
16.2.1.1.7 | 92337_1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 100 (4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M | 34 | 190.587 | 241.68 | 8217.12 | 190.58 | 224.22 | 6479.958 | [6 empty] | 212.32 | 269.24 | 9154.16
16.2.1.1.8 | 94471_1 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 17 | 25.2195 | 31.98 | 543.66 | 25.21 | 29.67 | 428.7315 | [6 empty] | 28.09 | 35.62 | 605.54
16.2.1.1.9 | 672043 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2' | COMPOSIÇÃO | UN | 8 | 198.662 | 251.92 | 2015.36 | 198.66 | 233.72 | 1589.296 | [6 empty] | 221.31 | 280.64 | 2245.12
16.2.1.1.10 | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 57.4515 | 72.85 | 218.55 | #REF! | 67,59 | 172.3545 |  | #REF! |  |  |  |  | 64 | 81.16 | 243.48
16.2.1.1.11 | 231112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 170.6375 | 216.39 | 216.39 | 170.64 | 200.75 | 170.6375 | [6 empty] | 190.09 | 241.05 | 241.05
16.2.1.1.12 | 854519 | CHUMBADOR DE ACO 5/8" X 200MM C/ ROSCA E PORCA | COMPOSIÇÃO | UN | 53 | 45.526 | 57.73 | 3059.69 | 45.52 | 53.56 | 2412.878 | [6 empty] | 50.72 | 64.32 | 3408.96
16.2.1.1.13 | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 32 | 10.693 | 13.56 | 433.92 | #REF! | 12,58 | 342.176 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.91 | 15.1 | 483.2
16.2.1.1.14 | 73924/3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | COMPOSIÇÃO | M2 | 9 | 19.9495 | 25.3 | 227.7 | 19.95 | 23.47 | 179.5455 | [6 empty] | 22.22 | 28.18 | 253.62
16.2.1.2 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.2.1.2.1 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 12 | 1107.992 | 1405.04 | 16860.48 | #REF! | 1.303,52 | 13295.904 |  | #REF! |  |  |  |  | 1234.31 | 1565.23 | 18782.76
16.2.1.2.2 | 102493 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMAOS | SINAPI | M2 | 25 | 8.7465 | 11.09 | 277.25 | #REF! | 10,29 | 218.6625 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.74 | 12.35 | 308.75
16.2.1.2.3 | 11173 | BOMBA PARA INCENDIO 7,5 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE | UN | 2 | 2172.481 | 2754.92 | 5509.84 | 2172.48 | 2555.86 | 4344.962 | [6 empty] | 2420.16 | 3069 | 6138
16.2.1.2.4 | 101908 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 14 | 154.5555 | 195.99 | 2743.86 | #REF! | 181,83 | 2163.777 |  | #REF! |  |  |  |  | 172.18 | 218.34 | 3056.76
16.2.1.2.5 | 101907 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 2 | 516.0095 | 654.35 | 1308.7 | #REF! | 607,07 | 1032.019 |  | #REF! |  |  |  |  | 574.84 | 728.95 | 1457.9
16.2.1.2.6 | C1456 | HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65MM (2 1/2") | SEINFRA | UN | 1 | 600.797 | 761.87 | 761.87 | 600.79 | 706.82 | 600.797 | [6 empty] | 669.29 | 848.73 | 848.73
16.2.1.2.7 | C4328 | SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ D=600 MM | SEINFRA | UN | 1 | 692.9455 | 878.72 | 878.72 | 692.95 | 815.23 | 692.9455 | [6 empty] | 771.95 | 978.91 | 978.91
16.2.1.2.8 | 427003 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIALDE COMBATE A INCENDIO | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 76.4915 | 97 | 97 | 76.48 | 89.99 | 76.4915 | [6 empty] | 85.21 | 108.05 | 108.05
16.2.1.2.9 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 10 | 207.0345 | 262.54 | 2625.4 | #REF! | 243,57 | 2070.345 |  | #REF! |  |  |  |  | 230.64 | 292.47 | 2924.7
16.2.1.2.10 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 337.807 | 428.37 | 428.37 | #REF! | 397,42 | 337.807 |  | #REF! |  |  |  |  | 376.32 | 477.21 | 477.21
16.2.1.2.11 | 12899 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 1 | 75.8455 | 96.18 | 96.18 | #REF! | 89,23 | 75.8455 |  | #REF! |  |  |  |  | 84.49 | 107.14 | 107.14
16.2.1.2.12 | 11824 | SIRENE AÚDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE INCÊNDIO,ENDEREÇÁVEL | ORSE | UN | 13 | 142.3835 | 180.56 | 2347.28 | 142.38 | 167.51 | 1850.9855 | [6 empty] | 158.62 | 201.15 | 2614.95
16.2.1.2.13 | 9973 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" | ORSE | UN | 288.27 | 118.0225 | 149.66 | 43142.49 | 118.02 | 138.85 | 34022.3461 | [6 empty] | 55.07 | 69.83 | 20129.89 | 55.07
16.2.1.2.14 | 12895 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | ORSE | UN | 32 | 10.863 | 13.78 | 440.96 | 10.86 | 12.78 | 347.616 | [6 empty] | 12.1 | 15.34 | 490.88
16.2.1.2.15 | 115031 | LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W | COMPOSIÇÃO | UN | 18 | 11.849 | 15.03 | 270.54 | 11.85 | 13.94 | 213.282 | [6 empty] | 13.2 | 16.74 | 301.32
16.2.1.2.16 | 388251 | VALVULA DE ALÍVIO DN 3" COMPLETA | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 2444.8635 | 3100.33 | 3100.33 | 2444.87 | 2876.31 | 2444.8635 | [6 empty] | 2723.6 | 3453.8 | 3453.8
16.2.1.2.17 | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 18 | 18.751 | 23.78 | 428.04 | #REF! | 22,06 | 337.518 |  | #REF! |  |  |  |  | 20.89 | 26.49 | 476.82
16.2.1.2.18 | C2687 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | SEINFRA | UN | 1 | 342.159 | 433.89 | 433.89 | 342.15 | 402.54 | 342.159 | [6 empty] | 381.17 | 483.36 | 483.36
0
16.3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | [5 empty] | 3822627.68 |  |  | 0 | [8 empty] | 5374154.31
16.3.1 |  | ALIMENTADORES DE QUADROS | [5 empty] | 815957.21 |  |  | 0 | [8 empty] | 1112247.02
16.3.1.1 |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [8 empty] | 0
16.3.1.1.1 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 63 | 9.1205 | 11.57 | 728.91 | #REF! | 10,73 | 574.5915 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.16 | 12.88 | 811.44
16.3.1.1.2 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 18 | 4.998 | 6.34 | 114.12 | #REF! | 5,88 | 89.964 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.57 | 7.06 | 127.08
16.3.1.1.3 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 114 | 11.8065 | 14.97 | 1706.58 | #REF! | 13,89 | 1345.941 |  | #REF! |  |  |  |  | 13.15 | 16.68 | 1901.52
16.3.1.1.4 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 11.9425 | 15.14 | 136.26 | #REF! | 14,05 | 107.4825 |  | #REF! |  |  |  |  | 13.3 | 16.87 | 151.83
16.3.1.1.5 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 45 | 7.5565 | 9.58 | 431.1 | #REF! | 8,89 | 340.0425 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.42 | 10.68 | 480.6
16.3.1.1.6 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 1999 | 5.865 | 7.44 | 14872.56 | #REF! | 6,90 | 11724.135 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.53 | 8.28 | 16551.72
16.3.1.1.7 | 93008 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | SINAPI | M | 213 | 9.945 | 12.61 | 2685.93 | #REF! | 11,70 | 2118.285 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.08 | 14.05 | 2992.65
16.3.1.1.8 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") | SINAPI | UN | 84 | 8.6955 | 11.03 | 926.52 | #REF! | 10,23 | 730.422 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.69 | 12.29 | 1032.36
16.3.1.1.9 | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 13.3195 | 16.89 | 118.23 | #REF! | 15,67 | 93.2365 |  | #REF! |  |  |  |  | 14.84 | 18.82 | 131.74
16.3.1.1.10 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 699 | 8.874 | 11.25 | 7863.75 | #REF! | 10,44 | 6202.926 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.89 | 12.54 | 8765.46
16.3.1.1.11 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 134 | 14.807 | 18.78 | 2516.52 | #REF! | 17,42 | 1984.138 |  | #REF! |  |  |  |  | 16.5 | 20.92 | 2803.28
16.3.1.1.12 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 42 | 17.34 | 21.99 | 923.58 | #REF! | 20,40 | 728.28 |  | #REF! |  |  |  |  | 19.32 | 24.5 | 1029
16.3.1.1.13 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 13 | 10.795 | 13.69 | 177.97 | #REF! | 12,70 | 140.335 |  | #REF! |  |  |  |  | 12.03 | 15.26 | 198.38
16.3.1.1.14 | 3767_1 | DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2.1/2", LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | COMPOSIÇÃO | M | 483 | 10.1745 | 12.9 | 6230.7 | 10.18 | 11.97 | 4914.2835 | [6 empty] | 11.33 | 14.37 | 6940.71
16.3.1.1.15 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 120 | 20.672 | 26.21 | 3145.2 | #REF! | 24,32 | 2480.64 |  | #REF! |  |  |  |  | 23.03 | 29.2 | 3504
16.3.1.1.16 | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 40 | 16.8045 | 21.31 | 852.4 | #REF! | 19,77 | 672.18 |  | #REF! |  |  |  |  | 18.72 | 23.74 | 949.6
16.3.1.1.17 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 344 | 13.753 | 17.44 | 5999.36 | #REF! | 16,18 | 4731.032 |  | #REF! |  |  |  |  | 15.32 | 19.43 | 6683.92
16.3.1.1.18 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,(3"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 53 | 25.3215 | 32.11 | 1701.83 | #REF! | 29,79 | 1342.0395 |  | #REF! |  |  |  |  | 28.21 | 35.77 | 1895.81
16.3.1.1.19 | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (3"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 15 | 31.382 | 39.8 | 597 | #REF! | 36,92 | 470.73 |  | #REF! |  |  |  |  | 34.96 | 44.33 | 664.95
16.3.1.1.20 | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (3"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 33 | 20.6295 | 26.16 | 863.28 | #REF! | 24,27 | 680.7735 |  | #REF! |  |  |  |  | 22.98 | 29.14 | 961.62
16.3.1.1.21 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 325 | 18.003 | 22.83 | 7419.75 | #REF! | 21,18 | 5850.975 |  | #REF! |  |  |  |  | 20.06 | 25.44 | 8268
16.3.1.1.22 | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 89 | 38.386 | 48.68 | 4332.52 | #REF! | 45,16 | 3416.354 |  | #REF! |  |  |  |  | 42.76 | 54.22 | 4825.58
16.3.1.1.23 | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 109 | 31.501 | 39.95 | 4354.55 | #REF! | 37,06 | 3433.609 |  | #REF! |  |  |  |  | 35.09 | 44.5 | 4850.5
16.3.1.1.24 | 749 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 1 | 55.386 | 70.23 | 70.23 | 55.39 | 65.16 | 55.386 | [6 empty] | 61.7 | 78.24 | 78.24
16.3.1.1.25 | 11286 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75X50MM | ORSE | UN | 1 | 63.2315 | 80.18 | 80.18 | 63.23 | 74.39 | 63.2315 | [6 empty] | 70.44 | 89.32 | 89.32
16.3.1.1.26 | 11522 | CURVA DE INVERSÃO 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 4 | 28.815 | 36.54 | 146.16 | 28.81 | 33.9 | 115.26 | [6 empty] | 32.1 | 40.71 | 162.84
16.3.1.1.27 | 748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 17 | 70.4735 | 89.37 | 1519.29 | 70.47 | 82.91 | 1198.0495 | [6 empty] | 78.51 | 99.56 | 1692.52
16.3.1.1.28 | 11290 | CURVA DE INVERSÃO 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 5 | 49.8355 | 63.2 | 316 | 49.83 | 58.63 | 249.1775 | [6 empty] | 55.52 | 70.4 | 352
16.3.1.1.29 | 11548 | CURVA HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 1 | 39.967 | 50.68 | 50.68 | 39.96 | 47.02 | 39.967 | [6 empty] | 44.52 | 56.46 | 56.46
16.3.1.1.30 | 9280 | TÊ HORIZONTAL 150 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 4 | 52.173 | 66.16 | 264.64 | 52.17 | 61.38 | 208.692 | [6 empty] | 58.12 | 73.7 | 294.8
16.3.1.1.31 | 9533_2 | FLANGE DE LIGAÇÃO 150X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 15.6145 | 19.8 | 79.2 | 15.61 | 18.37 | 62.458 | [6 empty] | 17.39 | 22.05 | 88.2
16.3.1.1.32 | 4533 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 7 | 114.5205 | 145.22 | 1016.54 | 114.52 | 134.73 | 801.6435 | [6 empty] | 127.58 | 161.78 | 1132.46
16.3.1.1.33 | 10849 | CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 5 | 42.8145 | 54.29 | 271.45 | 42.81 | 50.37 | 214.0725 | [6 empty] | 47.7 | 60.49 | 302.45
16.3.1.1.34 | 7144 | CURVA HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 1 | 52.8445 | 67.01 | 67.01 | 52.84 | 62.17 | 52.8445 | [6 empty] | 58.87 | 74.65 | 74.65
16.3.1.1.35 | 7143 | TÊ HORIZONTAL 200 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 4 | 65.7645 | 83.4 | 333.6 | 65.76 | 77.37 | 263.058 | [6 empty] | 73.26 | 92.9 | 371.6
16.3.1.1.36 | 12924 | FLANGE DE LIGAÇÃO 200X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 4 | 11.2795 | 14.3 | 57.2 | 11.28 | 13.27 | 45.118 | [6 empty] | 12.57 | 15.94 | 63.76
16.3.1.1.37 | 63988 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 400 X 50 X 3000 MM (M) | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 82.212 | 104.25 | 417 | 82.21 | 96.72 | 328.848 | [6 empty] | 91.58 | 116.13 | 464.52
16.3.1.1.38 | 63048_9 | CURVA HORIZONTAL LISA P/A ELETROCALHA 400X50MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 73.5505 | 93.27 | 186.54 | 73.55 | 86.53 | 147.101 | [6 empty] | 81.94 | 103.91 | 207.82
16.3.1.1.39 | 763 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM | ORSE | UN | 4 | 124.7205 | 158.16 | 632.64 | 124.72 | 146.73 | 498.882 | [6 empty] | 138.94 | 176.19 | 704.76
16.3.1.1.40 | 11289 | CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 2 | 48.7645 | 61.84 | 123.68 | 48.76 | 57.37 | 97.529 | [6 empty] | 54.32 | 68.88 | 137.76
16.3.1.1.41 | 8101_1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 700 X 100 X 3000 MM | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 316.489 | 401.34 | 1605.36 | 316.49 | 372.34 | 1265.956 | [6 empty] | 352.57 | 447.09 | 1788.36
16.3.1.1.42 | 63048_1 | CURVA VERTICAL EXTERNA LISA P/A ELETROCALHA 700X50MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 149.6085 | 189.72 | 379.44 | 149.61 | 176.01 | 299.217 | [6 empty] | 166.67 | 211.35 | 422.7
16.3.1.1.43 | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | ORSE | UN | 1 | 5.032 | 6.38 | 6.38 | 5.04 | 5.92 | 5.032 | [6 empty] | 5.61 | 7.11 | 7.11
16.3.1.1.44 | 725 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" | ORSE | UN | 2 | 5.542 | 7.03 | 14.06 | 5.55 | 6.52 | 11.084 | [6 empty] | 6.17 | 7.82 | 15.64
16.3.1.1.45 | 12489 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4" | ORSE | UN | 2 | 23.7575 | 30.13 | 60.26 | 23.76 | 27.95 | 47.515 | [6 empty] | 26.47 | 33.57 | 67.14
16.3.1.1.46 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 233 | 3.4595 | 4.39 | 1022.87 | #REF! | 4,07 | 806.0635 |  | #REF! |  |  |  |  | 3.85 | 4.88 | 1137.04
16.3.1.1.47 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 233 | 6.63 | 8.41 | 1959.53 | #REF! | 7,80 | 1544.79 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.39 | 9.37 | 2183.21
16.3.1.1.48 | C1250 | ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO | SEINFRA | M | 316 | 13.6935 | 17.36 | 5485.76 | 13.69 | 16.11 | 4327.146 | [6 empty] | 15.25 | 19.34 | 6111.44
16.3.1.2 |  | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA | [8 empty] | 0
16.3.1.2.1 | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | ORSE | M | 11 | 19.244 | 24.4 | 268.4 | 19.25 | 22.64 | 211.684 | [6 empty] | 21.44 | 27.19 | 299.09
16.3.1.2.2 | 8697 | SUPORTE VERTICAL 75 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 8.194 | 10.39 | 20.78 | 8.19 | 9.64 | 16.388 | [6 empty] | 9.13 | 11.58 | 23.16
16.3.1.2.3 | 12573 | SUPORTE VERTICAL 150 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 12 | 9.5795 | 12.15 | 145.8 | 9.58 | 11.27 | 114.954 | [6 empty] | 10.67 | 13.53 | 162.36
16.3.1.2.4 | 12976 | SUPORTE VERTICAL 200 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 12 | 11.662 | 14.79 | 177.48 | 11.66 | 13.72 | 139.944 | [6 empty] | 12.99 | 16.47 | 197.64
16.3.1.2.5 | 12977 | SUPORTE VERTICAL 400 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 7 | 13.5745 | 17.21 | 120.47 | 13.57 | 15.97 | 95.0215 | [6 empty] | 15.12 | 19.17 | 134.19
16.3.1.2.4 | 12978 | SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 3 | 12.0445 | 15.27 | 45.81 | 12.04 | 14.17 | 36.1335 | [6 empty] | 13.42 | 17.02 | 51.06
16.3.1.2.7 | 3988 | SUPORTE VERTICAL 700 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 3 | 12.325 | 15.63 | 46.89 | 12.32 | 14.5 | 36.975 | [6 empty] | 13.73 | 17.41 | 52.23
16.3.1.3 |  | CABOS | [8 empty] | 0
16.3.1.3.1 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO NA COR PRETA, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 2648.9377 | 5.882 | 7.46 | 19761.08 | #REF! | 6,92 | 15581.0516 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.27 | 10.49 | 27787.36 | 8.27
16.3.1.3.2 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 627 | 7.9475 | 10.08 | 6320.16 | #REF! | 9,35 | 4983.0825 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.85 | 11.22 | 7034.94
16.3.1.3.3 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 530 | 9.2735 | 11.76 | 6232.8 | #REF! | 10,91 | 4914.955 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 6943
16.3.1.3.4 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 3503 | 14.195 | 18 | 63054 | #REF! | 16,70 | 49725.085 |  | #REF! |  |  |  |  | 26.01 | 32.98 | 115528.94 | 26.01
16.3.1.3.5 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1918 | 22.5505 | 28.6 | 54854.8 | #REF! | 26,53 | 43251.859 |  | #REF! |  |  |  |  | 24.84 | 31.5 | 60417 | 24.84
16.3.1.3.6 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2140 | 30.668 | 38.89 | 83224.6 | #REF! | 36,08 | 65629.52 |  | #REF! |  |  |  |  | 47.53 | 60.27 | 128977.8 | 47.53
16.3.1.3.7 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1796 | 43.248 | 54.84 | 98492.64 | #REF! | 50,88 | 77673.408 |  | #REF! |  |  |  |  | 65.13 | 82.59 | 148331.64 | 65.13
16.3.1.3.8 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1717 | 59.4745 | 75.42 | 129496.14 | #REF! | 69,97 | 102117.7165 |  | #REF! |  |  |  |  | 87.62 | 111.11 | 190775.87 | 87.62
16.3.1.3.9 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1503 | 78.6845 | 99.78 | 149969.34 | #REF! | 92,57 | 118262.8035 |  | #REF! |  |  |  |  | 104.78 | 132.87 | 199703.61 | 104.78
16.3.1.3.10 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 820 | 102.017 | 129.37 | 106083.4 | #REF! | 120,02 | 83653.94 |  | #REF! |  |  |  |  | 112.58 | 142.76 | 117063.2 | 112.58
16.3.1.4 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.3.1.4.1 | 97884 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 17 | 494.615 | 627.22 | 10662.74 | #REF! | 581,90 | 8408.455 |  | #REF! |  |  |  |  | 551.01 | 698.74 | 11878.58
16.3.1.4.2 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 254.422 | 322.63 | 1290.52 | #REF! | 299,32 | 1017.688 |  | #REF! |  |  |  |  | 283.43 | 359.42 | 1437.68
16.3.1.4.3 | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 4 | 84.2435 | 106.83 | 427.32 | #REF! | 99,11 | 336.974 |  | #REF! |  |  |  |  | 93.85 | 119.01 | 476.04
16.3.1.4.4 | 629_1 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 300X300X100MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 106.981 | 135.66 | 271.32 | 106.99 | 125.86 | 213.962 | [6 empty] | 119.18 | 151.13 | 302.26
16.3.1.4.5 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 23.8595 | 30.26 | 90.78 | #REF! | 28,07 | 71.5785 |  | #REF! |  |  |  |  | 26.58 | 33.71 | 101.13
16.3.1.4.6 | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 28.0925 | 35.62 | 35.62 | #REF! | 33,05 | 28.0925 |  | #REF! |  |  |  |  | 31.3 | 39.69 | 39.69
0
16.3.2 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 732550.35 | 266350.86 |  | 0 | [8 empty] | 866573.82
16.3.2.1 |  | RACK E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.3.2.1.1 | 12781 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44U X 870 MM | ORSE | UN | 2 | 2186.965 | 2773.29 | 5546.58 | 2186.97 | 2572.9 | 4373.93 | [6 empty] | 2436.3 | 3089.47 | 6178.94
16.3.2.1.2 | 11419 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | ORSE | UN | 2 | 17.9775 | 22.8 | 45.6 | 21.15 | 21.15 | 35.955 | [6 empty] | 20.03 | 25.4 | 50.8
16.3.2.1.3 | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 8 | 732.1475 | 928.44 | 7427.52 | #REF! | 861,35 | 5857.18 |  | #REF! |  |  |  |  | 815.62 | 1034.29 | 8274.32
16.3.2.1.4 | COMP-5 | SWITCH TIPO 1 - CISCO CATALYST C9200L-48P-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 39969.55 | 47435.86 | 94871.72 | 39969.55 | 47023 | 79939.1 | [6 empty] | 38678.55 | 45903.7 | 91807.4 | 38678.55
16.3.2.1.5 | COMP-6 | SWITCH TIPO 2 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 28041.5 | 33279.65 | 66559.3 | 28041.5 | 32990 | 56083 | [6 empty] | 42843.05 | 50846.13 | 101692.26 | 42843.05
16.3.2.1.6 | COMP-16 | SWITCH TIPO 3 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4G-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | COMPOSIÇÃO | UN | 5 | 21038.35 | 24968.31 | 124841.55 | 21038.35 | 24751 | 105191.75 | [6 empty] | 35500.98 | 42132.56 | 210662.8 | 35500.98
16.3.2.1.7 | COMP-17 | TRANSCEIVER CISCO SFP+ 10GBASE-SR OU SIMILAR EQUIVALENTE | COMPOSIÇÃO | UN | 10 | 1491.75 | 1770.41 | 17704.1 | 1491.75 | 1755 | 14917.5 | [6 empty] | 1993 | 2365.29 | 23652.9 | 1993
16.3.2.1.8 | 12955 | PROJETOR PARA DATA-SHOW, FULL HD, 3D, RELAÇÃO DE CONTRASTE 35.000:1, RELAÇÃO DE PROJEÇÃO 16:9/4:3, CONEXÕES HDMI, VGA, RCA, USB, WI-FI, MARCA OPTOMA, EPSON, OU SIMILAR | ORSE | UN | 2 | 5100 | 6052.68 | 12105.36 | 5100 | 6000 | 10200 | [6 empty] | 4434.39 | 5262.73 | 10525.46 | 4434.39
16.3.2.1.9 | 39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | SINAPI | UN | 365 | 15.572 | 18.48 | 6745.2 | #REF! | 18,32 | 5683.78 |  | #REF! |  |  |  |  | 17.35 | 20.59 | 7515.35
16.3.2.1.10 | 39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | SINAPI | UN | 336 | 17.8585 | 21.19 | 7119.84 | #REF! | 21,01 | 6000.456 |  | #REF! |  |  |  |  | 19.89 | 23.61 | 7932.96
16.3.2.1.11 | 39611 | NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | SINAPI | UN | 2 | 91406.552 | 108481.3 | 216962.6 | #REF! | 107.537,12 | 182813.104 | 187081.1325 | #REF! |  |  |  |  | 70060 | 83147.21 | 166294.42 | 70060
16.3.2.1.12 | 10727 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 50 PORTAS | ORSE | UN | 4 | 354.994 | 450.17 | 1800.68 | 355 | 417.64 | 1419.976 | [6 empty] | 395.47 | 501.5 | 2006
16.3.2.1.13 | 8362 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM | ORSE | UN | 21 | 16.3965 | 20.79 | 436.59 | 16.4 | 19.29 | 344.3265 | [6 empty] | 18.27 | 23.17 | 486.57
16.3.2.1.14 | 11417 | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19'' 1U | ORSE | UN | 2 | 133.212 | 168.93 | 337.86 | 133.21 | 156.72 | 266.424 | [6 empty] | 148.4 | 188.19 | 376.38
16.3.2.1.15 | COMP-15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 2.2 KVA COM 06 SAÍDAS 110 V AC | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 1953.9205 | 2477.77 | 4955.54 | 1953.92 | 2298.73 | 3907.841 | [6 empty] | 2176.68 | 2760.25 | 5520.5
16.3.2.1.16 | 8681 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 450MM | ORSE | UN | 1 | 387.668 | 491.6 | 491.6 | 387.68 | 456.08 | 387.668 | [6 empty] | 431.87 | 547.65 | 547.65
16.3.2.1.17 | COMP-9 | D.I.O. COMPLETO PARA 12 FIBRAS MULTIMODO, INCLUINDO ACESSÓRIOS (BANDEJAS, EXTENSÕES ÓPTICAS CONECTORIZADAS OM4, ADAPTADORES DUPLEX LC/LC) | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 3109.47 | 3943.12 | 7886.24 | 3109.47 | 3658.2 | 6218.94 | [6 empty] | 3463.98 | 4392.67 | 8785.34
16.3.2.1.18 | COMP-10 | CORDÃO OPTICO DUPLEX OM4 MULTIMODO 50/125, LC/LC, 2,5 M (UN) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 20 | 136.289 | 172.83 | 3456.6 | 136.29 | 160.34 | 2725.78 | [6 empty] | 151.83 | 192.54 | 3850.8
16.3.2.2 |  | ELETRODUTOS | [8 empty] | 0
16.3.2.2.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 223 | 6.885 | 8.73 | 1946.79 | #REF! | 8,10 | 1535.355 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 2169.79
16.3.2.2.2 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 13 | 6.375 | 8.08 | 105.04 | #REF! | 7,50 | 82.875 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 117
16.3.2.2.3 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 101 | 3.7655 | 4.78 | 482.78 | #REF! | 4,43 | 380.3155 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 536.31
16.3.2.2.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 145 | 7.395 | 9.38 | 1360.1 | #REF! | 8,70 | 1072.275 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 1515.25
16.3.2.2.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 56 | 8.5085 | 10.79 | 604.24 | #REF! | 10,01 | 476.476 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 673.12
16.3.2.2.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 161 | 5.185 | 6.58 | 1059.38 | #REF! | 6,10 | 834.785 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 1180.13
16.3.2.2.7 | 723 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | ORSE | UN | 51 | 3.4085 | 4.32 | 220.32 | 3.41 | 4.01 | 173.8335 | [6 empty] | 3.8 | 4.82 | 245.82
16.3.2.2.8 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 39 | 9.1205 | 11.57 | 451.23 | #REF! | 10,73 | 355.6995 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.16 | 12.88 | 502.32
16.3.2.2.9 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 8.738 | 11.08 | 11.08 | #REF! | 10,28 | 8.738 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.73 | 12.34 | 12.34
16.3.2.2.10 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 16 | 4.998 | 6.34 | 101.44 | #REF! | 5,88 | 79.968 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.57 | 7.06 | 112.96
16.3.2.2.11 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 44 | 9.6305 | 12.21 | 537.24 | #REF! | 11,33 | 423.742 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.73 | 13.61 | 598.84
16.3.2.2.12 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 10 | 10.4805 | 13.29 | 132.9 | #REF! | 12,33 | 104.805 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.68 | 14.81 | 148.1
16.3.2.2.13 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 36 | 6.1625 | 7.81 | 281.16 | #REF! | 7,25 | 221.85 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.87 | 8.71 | 313.56
16.3.2.2.14 | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | ORSE | UN | 7 | 5.032 | 6.38 | 44.66 | 5.04 | 5.92 | 35.224 | [6 empty] | 5.61 | 7.11 | 49.77
16.3.2.2.15 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 97 | 11.322 | 14.36 | 1392.92 | #REF! | 13,32 | 1098.234 |  | #REF! |  |  |  |  | 12.61 | 15.99 | 1551.03
16.3.2.2.16 | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 10.6335 | 13.48 | 53.92 | #REF! | 12,51 | 42.534 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.85 | 15.03 | 60.12
16.3.2.2.17 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 41 | 6.681 | 8.47 | 347.27 | #REF! | 7,86 | 273.921 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.44 | 9.43 | 386.63
16.3.2.2.18 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 55 | 11.8065 | 14.97 | 823.35 | #REF! | 13,89 | 649.3575 |  | #REF! |  |  |  |  | 13.15 | 16.68 | 917.4
16.3.2.2.19 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 14 | 11.9425 | 15.14 | 211.96 | #REF! | 14,05 | 167.195 |  | #REF! |  |  |  |  | 13.3 | 16.87 | 236.18
16.3.2.2.20 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 47 | 7.5565 | 9.58 | 450.26 | #REF! | 8,89 | 355.1555 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.42 | 10.68 | 501.96
16.3.2.2.21 | 725 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" | ORSE | UN | 13 | 5.542 | 7.03 | 91.39 | 5.55 | 6.52 | 72.046 | [6 empty] | 6.17 | 7.82 | 101.66
16.3.2.2.22 | 762 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 7 | 57.2305 | 72.57 | 507.99 | 57.23 | 67.33 | 400.6135 | [6 empty] | 63.76 | 80.85 | 565.95
16.3.2.2.23 | 8113 | TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 35.9295 | 45.56 | 91.12 | 35.93 | 42.27 | 71.859 | [6 empty] | 40.03 | 50.76 | 101.52
16.3.2.2.24 | 9533 | FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 12.1295 | 15.38 | 30.76 | 12.13 | 14.27 | 24.259 | [6 empty] | 13.51 | 17.13 | 34.26
16.3.2.2.25 | 8443 | CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 2 | 57.1795 | 72.51 | 145.02 | 57.18 | 67.27 | 114.359 | [6 empty] | 63.7 | 80.78 | 161.56
16.3.2.2.26 | 748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 22 | 70.4735 | 89.37 | 1966.14 | 70.47 | 82.91 | 1550.417 | [6 empty] | 78.51 | 99.56 | 2190.32
16.3.2.2.27 | 4533 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 22 | 114.5205 | 145.22 | 3194.84 | 114.52 | 134.73 | 2519.451 | [6 empty] | 127.58 | 161.78 | 3559.16
16.3.2.2.28 | 63988 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 400 X 50 X 3000 MM (M) | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 82.212 | 104.25 | 312.75 | 82.21 | 96.72 | 246.636 | [6 empty] | 91.58 | 116.13 | 348.39
16.3.2.2.29 | 8112 | TÊ HORIZONTAL 400 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 141.4145 | 179.33 | 358.66 | 141.41 | 166.37 | 282.829 | [6 empty] | 157.54 | 199.78 | 399.56
16.3.2.2.30 | 4109 | FLANGE DE LIGAÇÃO 400X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 26.7495 | 33.92 | 67.84 | 26.75 | 31.47 | 53.499 | [6 empty] | 29.8 | 37.79 | 75.58
16.3.2.2.31 | 63048_9 | CURVA HORIZONTAL LISA P/A ELETROCALHA 400X50MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 73.5505 | 93.27 | 186.54 | 73.55 | 86.53 | 147.101 | [6 empty] | 81.94 | 103.91 | 207.82
16.3.2.2.33 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 203 | 8.874 | 11.25 | 2283.75 | #REF! | 10,44 | 1801.422 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.89 | 12.54 | 2545.62
16.3.2.2.34 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 270 | 5.865 | 7.44 | 2008.8 | #REF! | 6,90 | 1583.55 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.53 | 8.28 | 2235.6
16.3.2.2.35 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 72 | 13.753 | 17.44 | 1255.68 | #REF! | 16,18 | 990.216 |  | #REF! |  |  |  |  | 15.32 | 19.43 | 1398.96
16.3.2.2.36 | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 78 | 18.003 | 22.83 | 1780.74 | #REF! | 21,18 | 1404.234 |  | #REF! |  |  |  |  | 20.06 | 25.44 | 1984.32
16.3.2.2.37 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 109 | 3.5105 | 4.45 | 485.05 | #REF! | 4,13 | 382.6445 |  | #REF! |  |  |  |  | 3.91 | 4.96 | 540.64
16.3.2.2.38 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 109 | 10.5315 | 13.35 | 1455.15 | #REF! | 12,39 | 1147.9335 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.73 | 14.87 | 1620.83
16.3.2.3 |  | CABOS | [8 empty] | 0
16.3.2.3.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 10872 | 1.7765 | 2.25 | 24462 | #REF! | 2,09 | 19314.108 |  | #REF! |  |  |  |  | 3.74 | 4.74 | 51533.28 | 3.74
16.3.2.3.2 | COMP-11 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 OM4 10 GIGABIT 6F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO | M | 652 | 61.7355 | 78.29 | 51045.08 | 61.73 | 72.63 | 40251.546 | [6 empty] | 77.03 | 97.68 | 63687.36 | 77.03
16.3.2.3.3 | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 608 | 33.4645 | 42.44 | 25803.52 | #REF! | 39,37 | 20346.416 |  | #REF! |  |  |  |  | 48.41 | 61.39 | 37325.12 | 48.41
16.3.2.4 |  | TOMADA LÓGICA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16.3.2.4.1 | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | ORSE | UN | 13 | 47.1835 | 59.83 | 777.79 | 47.17 | 55.51 | 613.3855 | [6 empty] | 52.56 | 66.65 | 866.45
16.3.2.4.2 | 11234 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA | ORSE | UN | 162 | 80.9285 | 102.63 | 16626.06 | 80.93 | 95.21 | 13110.417 | [6 empty] | 90.16 | 114.33 | 18521.46
16.3.2.5 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.3.2.5.1 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM | SEINFRA | UN | 13 | 43.979 | 55.77 | 725.01 | 43.97 | 51.74 | 571.727 | [6 empty] | 48.99 | 62.12 | 807.56
16.3.2.5.2 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 13 | 21.488 | 27.25 | 354.25 | #REF! | 25,28 | 279.344 |  | #REF! |  |  |  |  | 23.94 | 30.36 | 394.68
16.3.2.5.3 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 18.615 | 23.61 | 118.05 | #REF! | 21,90 | 93.075 |  | #REF! |  |  |  |  | 20.74 | 26.3 | 131.5
16.3.2.5.4 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 19.3035 | 24.48 | 48.96 | #REF! | 22,71 | 38.607 |  | #REF! |  |  |  |  | 21.5 | 27.26 | 54.52
16.3.2.5.5 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 17.442 | 22.12 | 22.12 | #REF! | 20,52 | 17.442 |  | #REF! |  |  |  |  | 19.43 | 24.64 | 24.64
16.3.2.5.6 | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 5 | 84.2435 | 106.83 | 534.15 | #REF! | 99,11 | 421.2175 |  | #REF! |  |  |  |  | 93.85 | 119.01 | 595.05
16.3.2.5.7 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 12 | 254.422 | 322.63 | 3871.56 | #REF! | 299,32 | 3053.064 |  | #REF! |  |  |  |  | 283.43 | 359.42 | 4313.04
16.3.2.6 |  | FIXAÇÃO PARA ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [8 empty] | 0
16.3.2.6.1 | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | ORSE | M | 29 | 19.244 | 24.4 | 707.6 | 19.25 | 22.64 | 558.076 | [6 empty] | 21.44 | 27.19 | 788.51
16.3.2.6.2 | 7879 | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 5 | 9.4945 | 12.04 | 60.2 | 9.49 | 11.17 | 47.4725 | [6 empty] | 10.58 | 13.42 | 67.1
16.3.2.6.3 | 12573 | SUPORTE HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 43 | 9.5795 | 12.15 | 522.45 | 9.58 | 11.27 | 411.9185 | [6 empty] | 10.67 | 13.53 | 581.79
16.3.2.6.4 | 12976 | SUPORTE VERTICAL 200 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 44 | 11.662 | 14.79 | 650.76 | 11.66 | 13.72 | 513.128 | [6 empty] | 12.99 | 16.47 | 724.68
16.3.2.6.5 | 12977 | SUPORTE VERTICAL 400 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 5 | 13.5745 | 17.21 | 86.05 | 13.57 | 15.97 | 67.8725 | [6 empty] | 15.12 | 19.17 | 95.85
0
16.3.3 |  | CFTV | [5 empty] | 57828.74 |  |  | 0 | [8 empty] | 67179.7
16.3.3.1 |  | CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA DETECÇÃO DE ALARME | [8 empty] | 0
16.3.3.1.1 | COMP-7 | CÂMERA IP, 2MP, POE - INSTALADA | COMPOSIÇÃO | UN | 17 | 567.749 | 719.96 | 12239.32 | 567.75 | 667.94 | 9651.733 | [6 empty] | 632.48 | 802.05 | 13634.85
16.3.3.1.2 | COMP-8 | CÂMERA IP FISHEYE POE 5 MEGAPIXEL VIP 5500 F INTELBRAS OU SIMILAR | COMPOSIÇÃO | UN | 7 | 2298.7315 | 2915.02 | 20405.14 | 2298.73 | 2704.39 | 16091.1205 | [6 empty] | 2560.81 | 3247.36 | 22731.52
16.3.3.1.3 | 59624 | SIRENE DE ALCANCE 500 M | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 517.31 | 656 | 656 | 517.31 | 608.6 | 517.31 | [6 empty] | 576.29 | 730.79 | 730.79
16.3.3.1.4 | 59624_1 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO. | COMPOSIÇÃO | UN | 8 | 92.82 | 117.71 | 941.68 | 92.82 | 109.2 | 742.56 | [6 empty] | 103.4 | 131.12 | 1048.96
16.3.3.1.5 | 8016 | CENTRAL DE CONTROLE DE ALARME DE INTRUSÃO | ORSE | UN | 1 | 1886.745 | 2392.58 | 2392.58 | 1886.75 | 2219.7 | 1886.745 | [6 empty] | 2101.85 | 2665.36 | 2665.36
16.3.3.2 |  | RACK E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.3.3.2.1 | 11419 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | ORSE | UN | 1 | 17.9775 | 22.8 | 22.8 | 21.15 | 21.15 | 17.9775 | [6 empty] | 20.03 | 25.4 | 25.4
16.3.3.2.2 | 8362 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM | ORSE | UN | 1 | 16.3965 | 20.79 | 20.79 | 16.4 | 19.29 | 16.3965 | [6 empty] | 18.27 | 23.17 | 23.17
16.3.3.2.3 | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 732.1475 | 928.44 | 928.44 | #REF! | 861,35 | 732.1475 |  | #REF! |  |  |  |  | 815.62 | 1034.29 | 1034.29
16.3.3.2.4 | 755 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 1.2 KVA COM 03 SAÍDAS 110 V AC | ORSE | UN | 1 | 674.5515 | 855.4 | 855.4 | 674.55 | 793.59 | 674.5515 | [6 empty] | 751.46 | 952.93 | 952.93
16.3.3.2.5 | COMP-14 | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUI HD 4 TB PARA CFTV | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 3039.1325 | 3853.92 | 7707.84 | 3039.14 | 3575.45 | 6078.265 | [6 empty] | 3385.62 | 4293.3 | 8586.6
16.3.3.2.6 | 758 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | ORSE | UN | 24 | 4.454 | 5.65 | 135.6 | 4.45 | 5.24 | 106.896 | [6 empty] | 4.96 | 6.29 | 150.96
16.3.3.2.7 | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 331.806 | 420.76 | 420.76 | #REF! | 390,36 | 331.806 |  | #REF! |  |  |  |  | 369.63 | 468.73 | 468.73
16.3.3.2.8 | 11420 | BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES - INSTALADO | ORSE | UN | 40 | 11.662 | 14.79 | 591.6 | 11.66 | 13.72 | 466.48 | [6 empty] | 12.99 | 16.47 | 658.8
16.3.3.2.9 | COMP-13 | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA 2,0X1,5M | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 971.0825 | 1231.43 | 2462.86 | 971.08 | 1142.45 | 1942.165 | [6 empty] | 1081.79 | 1371.82 | 2743.64
16.3.3.2.10 | 9218 | MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR | ORSE | UN | 1 | 1893.8765 | 2401.62 | 2401.62 | 1893.88 | 2228.09 | 1893.8765 | [6 empty] | 2109.79 | 2675.42 | 2675.42
16.3.3.3 |  | ELETRODUTOS | [8 empty] | 0
16.3.3.3.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 119 | 6.885 | 8.73 | 1038.87 | #REF! | 8,10 | 819.315 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 1157.87
16.3.3.3.2 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 6.375 | 8.08 | 64.64 | #REF! | 7,50 | 51 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 72
16.3.3.3.3 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 56 | 3.7655 | 4.78 | 267.68 | #REF! | 4,43 | 210.868 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 297.36
16.3.3.3.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 47 | 7.395 | 9.38 | 440.86 | #REF! | 8,70 | 347.565 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 491.15
16.3.3.3.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 28 | 8.5085 | 10.79 | 302.12 | #REF! | 10,01 | 238.238 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 336.56
16.3.3.3.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 72 | 5.185 | 6.58 | 473.76 | #REF! | 6,10 | 373.32 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 527.76
16.3.3.3.7 | 723 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | ORSE | UN | 26 | 3.4085 | 4.32 | 112.32 | 3.41 | 4.01 | 88.621 | [6 empty] | 3.8 | 4.82 | 125.32
16.3.3.4 |  | CABOS | [8 empty] | 0
16.3.3.4.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 1235 | 1.7765 | 2.25 | 2778.75 | #REF! | 2,09 | 2193.9775 |  | #REF! |  |  |  |  | 3.74 | 4.74 | 5853.9 | 3.74
16.3.3.5 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.3.3.5.1 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM | SEINFRA | UN | 3 | 43.979 | 55.77 | 167.31 | 43.97 | 51.74 | 131.937 | [6 empty] | 48.99 | 62.12 | 186.36
0
16.3.4 |  | CONTROLE DE ACESSO | [5 empty] | 88315.15 |  |  | 0 | [8 empty] | 62906.89
16.3.4.1.1 | 1843 | DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL, MICROPROCESSADO | ORSE | UN | 2 | 8421.613 | 10679.45 | 21358.9 | 8421.61 | 9907.78 | 16843.226 | [6 empty] | 12353.6 | 15665.6 | 31331.2 | 12353.6
16.3.4.1.2 | 11064 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR | ORSE | UN | 3 | 17600.151 | 22318.75 | 66956.25 | 17600.15 | 20706.06 | 52800.453 | [6 empty] | 8300 | 10525.23 | 31575.69 | 8300
0
16.3.5 |  | FORÇA ESTABILIZADA | [5 empty] | 71856.37 |  |  | 0 | [8 empty] | 88689.55
16.3.5.1 |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [8 empty] | 0
16.3.5.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 328 | 6.885 | 8.73 | 2863.44 | #REF! | 8,10 | 2258.28 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 3191.44
16.3.5.1.2 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 21 | 6.375 | 8.08 | 169.68 | #REF! | 7,50 | 133.875 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 189
16.3.5.1.3 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 152 | 3.7655 | 4.78 | 726.56 | #REF! | 4,43 | 572.356 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 807.12
16.3.5.1.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 454 | 7.395 | 9.38 | 4258.52 | #REF! | 8,70 | 3357.33 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 4744.3
16.3.5.1.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 68 | 8.5085 | 10.79 | 733.72 | #REF! | 10,01 | 578.578 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 817.36
16.3.5.1.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 288 | 5.185 | 6.58 | 1895.04 | #REF! | 6,10 | 1493.28 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 2111.04
16.3.5.1.7 | 723 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | ORSE | UN | 65 | 3.4085 | 4.32 | 280.8 | 3.41 | 4.01 | 221.5525 | [6 empty] | 3.8 | 4.82 | 313.3
16.3.5.1.8 | 91864 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | M | 19 | 9.1205 | 11.57 | 219.83 | #REF! | 10,73 | 173.2895 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.16 | 12.88 | 244.72
16.3.5.1.9 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | UN | 6 | 4.998 | 6.34 | 38.04 | #REF! | 5,88 | 29.988 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.57 | 7.06 | 42.36
16.3.5.1.10 | 63988 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 400 X 50 X 3000 MM (M) | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 82.212 | 104.25 | 208.5 | 82.21 | 96.72 | 164.424 | [6 empty] | 91.58 | 116.13 | 232.26
16.3.5.1.11 | 63048_9 | CURVA HORIZONTAL LISA P/A ELETROCALHA 400X50MM (UN) | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 73.5505 | 93.27 | 186.54 | 73.55 | 86.53 | 147.101 | [6 empty] | 81.94 | 103.91 | 207.82
16.3.5.1.12 | 8112 | TÊ HORIZONTAL 400 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 141.4145 | 179.33 | 358.66 | 141.41 | 166.37 | 282.829 | [6 empty] | 157.54 | 199.78 | 399.56
16.3.5.1.13 | 4109 | FLANGE DE LIGAÇÃO 400X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 26.7495 | 33.92 | 67.84 | 26.75 | 31.47 | 53.499 | [6 empty] | 29.8 | 37.79 | 75.58
16.3.5.1.14 | 748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 22 | 70.4735 | 89.37 | 1966.14 | 70.47 | 82.91 | 1550.417 | [6 empty] | 78.51 | 99.56 | 2190.32
16.3.5.1.15 | 4533 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 1 | 114.5205 | 145.22 | 145.22 | 114.52 | 134.73 | 114.5205 | [6 empty] | 127.58 | 161.78 | 161.78
16.3.5.1.16 | 10849 | CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (UN) | ORSE | UN | 1 | 42.8145 | 54.29 | 54.29 | 42.81 | 50.37 | 42.8145 | [6 empty] | 47.7 | 60.49 | 60.49
16.3.5.1.17 | 7143 | TÊ HORIZONTAL 200 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 65.7645 | 83.4 | 83.4 | 65.76 | 77.37 | 65.7645 | [6 empty] | 73.26 | 92.9 | 92.9
16.3.5.1.18 | 12924 | FLANGE DE LIGAÇÃO 200X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 11.2795 | 14.3 | 28.6 | 11.28 | 13.27 | 22.559 | [6 empty] | 12.57 | 15.94 | 31.88
16.3.5.1.19 | 762 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 66 | 57.2305 | 72.57 | 4789.62 | 57.23 | 67.33 | 3777.213 | [6 empty] | 63.76 | 80.85 | 5336.1
16.3.5.2 |  | FIXAÇÃO PARA ELETROCALHAS | [8 empty] | 0
16.3.5.2.1 | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | ORSE | M | 28 | 19.244 | 24.4 | 683.2 | 19.25 | 22.64 | 538.832 | [6 empty] | 21.44 | 27.19 | 761.32
16.3.5.2.2 | 7879 | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 44 | 9.4945 | 12.04 | 529.76 | 9.49 | 11.17 | 417.758 | [6 empty] | 10.58 | 13.42 | 590.48
16.3.5.2.3 | 12573 | SUPORTE HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 44 | 9.5795 | 12.15 | 534.6 | 9.58 | 11.27 | 421.498 | [6 empty] | 10.67 | 13.53 | 595.32
16.3.5.2.4 | 12976 | SUPORTE VERTICAL 200 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 11.662 | 14.79 | 29.58 | 11.66 | 13.72 | 23.324 | [6 empty] | 12.99 | 16.47 | 32.94
16.3.5.2.5 | 12977 | SUPORTE VERTICAL 400 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 3 | 13.5745 | 17.21 | 51.63 | 13.57 | 15.97 | 40.7235 | [6 empty] | 15.12 | 19.17 | 57.51
16.3.5.3 |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [8 empty] | 0
16.3.5.3.1 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 172 | 29.6905 | 37.65 | 6475.8 | #REF! | 34,93 | 5106.766 |  | #REF! |  |  |  |  | 33.08 | 41.95 | 7215.4
16.3.5.3.2 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 25.534 | 32.38 | 129.52 | #REF! | 30,04 | 102.136 |  | #REF! |  |  |  |  | 28.45 | 36.08 | 144.32
16.3.5.3.3 | 780 | TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC | ORSE | UN | 17 | 57.239 | 72.58 | 1233.86 | 57.23 | 67.34 | 973.063 | [6 empty] | 63.76 | 80.85 | 1374.45
16.3.5.3.4 | 12397 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45 | ORSE | UN | 17 | 49.2915 | 62.51 | 1062.67 | 49.28 | 57.99 | 837.9555 | [6 empty] | 54.91 | 69.63 | 1183.71
16.3.5.4 |  | CABOS | [8 empty] | 0
16.3.5.4.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2737 | 3.0685 | 3.89 | 10646.93 | #REF! | 3,61 | 8398.4845 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.33 | 5.49 | 15026.13 | 4.33
16.3.5.4.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 4450 | 5.117 | 6.49 | 28880.5 | #REF! | 6,02 | 22770.65 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.67 | 8.46 | 37647 | 6.67
16.3.5.5 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.3.5.5.1 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM | SEINFRA | UN | 20 | 43.979 | 55.77 | 1115.4 | 43.97 | 51.74 | 879.58 | [6 empty] | 48.99 | 62.12 | 1242.4
16.3.5.5.2 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 16.235 | 20.59 | 82.36 | #REF! | 19,10 | 64.94 |  | #REF! |  |  |  |  | 18.09 | 22.94 | 91.76
16.3.5.5.3 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 172 | 6.0775 | 7.71 | 1326.12 | #REF! | 7,15 | 1045.33 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.77 | 8.59 | 1477.48
0
16.3.6 |  | FOTOVOLTAICA | [5 empty] | 196411.29 |  |  | 0 | [8 empty] | 282593.43
16.3.6.1 |  | MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | [8 empty] | 0
16.3.6.1.1 | 10726_1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 50,70KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 140118.148 | 177683.82 | 177683.82 | 140118.148 | 164844.88 | 140118.148 | [6 empty] | 203892.08 | 258555.55 | 258555.55 | 203892.08
16.3.6.2 |  | ELETRODUTOS | [8 empty] | 0
16.3.6.2.1 | C1179 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | SEINFRA | M | 263 | 17.425 | 22.1 | 5812.3 | 19.06 | 20.5 | 4582.775 | [6 empty] | 19.41 | 24.61 | 6472.43
16.3.6.2.2 | C1181 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | SEINFRA | M | 13 | 21.5305 | 27.3 | 354.9 | 23.41 | 25.33 | 279.8965 | [6 empty] | 23.99 | 30.42 | 395.46
16.3.6.2.3 | 749 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 2 | 55.386 | 70.23 | 140.46 | 55.39 | 65.16 | 110.772 | [6 empty] | 61.7 | 78.24 | 156.48
16.3.6.2.4 | 11286 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75X50MM | ORSE | UN | 2 | 63.2315 | 80.18 | 160.36 | 63.23 | 74.39 | 126.463 | [6 empty] | 70.44 | 89.32 | 178.64
16.3.6.2.5 | 9426 | TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75X50 | ORSE | UN | 1 | 24.667 | 31.28 | 31.28 | 24.66 | 29.02 | 24.667 | [6 empty] | 27.48 | 34.85 | 34.85
16.3.6.2.6 | 11522 | CURVA DE INVERSÃO 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 3 | 28.815 | 36.54 | 109.62 | 28.81 | 33.9 | 86.445 | [6 empty] | 32.1 | 40.71 | 122.13
16.3.6.2.7 | 6913 | FLANGE DE LIGAÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50MM | ORSE | UN | 3 | 12.1295 | 15.38 | 46.14 | 12.13 | 14.27 | 36.3885 | [6 empty] | 13.51 | 17.13 | 51.39
16.3.6.3 |  | CABOS | [8 empty] | 0
16.3.6.3.1 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1458 | 5.882 | 7.46 | 10876.68 | #REF! | 6,92 | 8575.956 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.27 | 10.49 | 15294.42 | 8.27
16.3.6.4 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.3.6.4.1 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 21.488 | 27.25 | 218 | #REF! | 25,28 | 171.904 |  | #REF! |  |  |  |  | 23.94 | 30.36 | 242.88
16.3.6.4.2 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 17 | 18.615 | 23.61 | 401.37 | #REF! | 21,90 | 316.455 |  | #REF! |  |  |  |  | 20.74 | 26.3 | 447.1
16.3.6.4.3 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 17.442 | 22.12 | 154.84 | #REF! | 20,52 | 122.094 |  | #REF! |  |  |  |  | 19.43 | 24.64 | 172.48
16.3.6.4.4 | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 26.1375 | 33.14 | 66.28 | #REF! | 30,75 | 52.275 |  | #REF! |  |  |  |  | 29.12 | 36.93 | 73.86
16.3.6.4.5 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 19.3035 | 24.48 | 122.4 | #REF! | 22,71 | 96.5175 |  | #REF! |  |  |  |  | 21.5 | 27.26 | 136.3
16.3.6.4.6 | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 28.0925 | 35.62 | 142.48 | #REF! | 33,05 | 112.37 |  | #REF! |  |  |  |  | 31.3 | 39.69 | 158.76
16.3.6.5 |  | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA | [8 empty] | 0
16.3.6.5.1 | 8697 | SUPORTE VERTICAL 75 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 4 | 8.194 | 10.39 | 41.56 | 8.19 | 9.64 | 32.776 | [6 empty] | 9.13 | 11.58 | 46.32
16.3.6.5.2 | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | ORSE | M | 2 | 19.244 | 24.4 | 48.8 | 19.25 | 22.64 | 38.488 | [6 empty] | 21.44 | 27.19 | 54.38
0
16.3.7 |  | ILUMINAÇÃO E FORÇA COMUM | [5 empty] | 223040.44 |  |  | 0 | [8 empty] | 233829.73
16.3.7.1 |  | LUMINÁRIAS | [8 empty] | 0
16.3.7.1.1 | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 6 | 59.16 | 75.02 | 450.12 | #REF! | 69,60 | 354.96 |  | #REF! |  |  |  |  | 65.9 | 83.57 | 501.42
16.3.7.1.2 | 539 | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM ALETAS E TUBOS LED 2 X 20 W, COMPLETA | ORSE | UN | 203 | 189.2695 | 240.01 | 48722.03 | 189.27 | 222.67 | 38421.7085 | [6 empty] | 250.63 | 317.82 | 64517.46 | 250.63
16.3.7.1.3 | 38770 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, EMBUTIR, COM 2 LEDS DE 10 W | COMPOSIÇÃO | UN | 28 | 75.2675 | 95.45 | 2672.6 | 75.25 | 88.55 | 2107.49 | [6 empty] | 83.85 | 106.33 | 2977.24
16.3.7.1.4 | 11130 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 8,5W | ORSE | UN | 20 | 78.54 | 99.6 | 1992 | 78.54 | 92.4 | 1570.8 | [6 empty] | 87.49 | 110.95 | 2219
16.3.7.1.5 | 10481 | PROJETOR À LED, IP 67, PERFIL DE ALUMÍNIO ETRUDADO, COM 36 LED'S DE ALTA POTÊNCIA (1,2W/LED),COM LENTES DE ABERTURA DE 30°, REF. CHROMADEL RGB OU SIMILAR | ORSE | UN | 8 | 4385.048 | 5560.68 | 44485.44 | 4385.05 | 5158.88 | 35080.384 | [6 empty] | 960.47 | 1217.97 | 9743.76 | 960.47
16.3.7.1.6 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 17 | 63.5375 | 80.57 | 1369.69 | #REF! | 74,75 | 1080.1375 |  | #REF! |  |  |  |  | 70.78 | 89.76 | 1525.92
16.3.7.1.7 | C4412_1 | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR NO PISO, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, IP66, COM UMA LÂMPADA LED 50 | COMPOSIÇÃO | UN | 14 | 585.0465 | 741.9 | 10386.6 | 585.03 | 688.29 | 8190.651 | [6 empty] | 651.75 | 826.48 | 11570.72
16.3.7.2 |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [8 empty] | 0
16.3.7.2.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1243 | 6.885 | 8.73 | 10851.39 | #REF! | 8,10 | 8558.055 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 12094.39
16.3.7.2.2 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 314 | 6.375 | 8.08 | 2537.12 | #REF! | 7,50 | 2001.75 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 2826
16.3.7.2.3 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1042 | 3.7655 | 4.78 | 4980.76 | #REF! | 4,43 | 3923.651 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 5533.02
16.3.7.2.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 745 | 7.395 | 9.38 | 6988.1 | #REF! | 8,70 | 5509.275 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 7785.25
16.3.7.2.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 249 | 8.5085 | 10.79 | 2686.71 | #REF! | 10,01 | 2118.6165 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 2992.98
16.3.7.2.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 747 | 5.185 | 6.58 | 4915.26 | #REF! | 6,10 | 3873.195 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 5475.51
16.3.7.2.7 | 723 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | ORSE | UN | 81 | 3.4085 | 4.32 | 349.92 | 3.41 | 4.01 | 276.0885 | [6 empty] | 3.8 | 4.82 | 390.42
16.3.7.2.8 | 91864 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | M | 72 | 9.1205 | 11.57 | 833.04 | #REF! | 10,73 | 656.676 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.16 | 12.88 | 927.36
16.3.7.2.9 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | UN | 24 | 4.998 | 6.34 | 152.16 | #REF! | 5,88 | 119.952 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.57 | 7.06 | 169.44
16.3.7.2.10 | C1179 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | SEINFRA | M | 54 | 17.425 | 22.1 | 1193.4 | 19.06 | 20.5 | 940.95 | [6 empty] | 19.41 | 24.61 | 1328.94
16.3.7.2.11 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 50 | 3.4595 | 4.39 | 219.5 | #REF! | 4,07 | 172.975 |  | #REF! |  |  |  |  | 3.85 | 4.88 | 244
16.3.7.2.12 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 50 | 6.63 | 8.41 | 420.5 | #REF! | 7,80 | 331.5 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.39 | 9.37 | 468.5
16.3.7.2.13 | 748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 22 | 70.4735 | 89.37 | 1966.14 | 70.47 | 82.91 | 1550.417 | [6 empty] | 78.51 | 99.56 | 2190.32
16.3.7.2.14 | 4533 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 26 | 114.5205 | 145.22 | 3775.72 | 114.52 | 134.73 | 2977.533 | [6 empty] | 127.58 | 161.78 | 4206.28
16.3.7.2.15 | 63988 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 400 X 50 X 3000 MM (M) | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 82.212 | 104.25 | 417 | 82.21 | 96.72 | 328.848 | [6 empty] | 91.58 | 116.13 | 464.52
16.3.7.2.16 | 63048_9 | CURVA HORIZONTAL LISA P/A ELETROCALHA 400X50MM (UN) | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 73.5505 | 93.27 | 186.54 | 73.55 | 86.53 | 147.101 | [6 empty] | 81.94 | 103.91 | 207.82
16.3.7.2.17 | 4109 | FLANGE DE LIGAÇÃO 400X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 26.7495 | 33.92 | 67.84 | 26.75 | 31.47 | 53.499 | [6 empty] | 29.8 | 37.79 | 75.58
16.3.7.2.18 | 8112 | TÊ HORIZONTAL 400 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 141.4145 | 179.33 | 358.66 | 141.41 | 166.37 | 282.829 | [6 empty] | 157.54 | 199.78 | 399.56
16.3.7.3 |  | FIXAÇÃO PARA ELETROCALHAS | [8 empty] | 0
16.3.7.3.1 | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | ORSE | M | 32 | 19.244 | 24.4 | 780.8 | 19.25 | 22.64 | 615.808 | [6 empty] | 21.44 | 27.19 | 870.08
16.3.7.3.2 | 12573 | SUPORTE HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 44 | 9.5795 | 12.15 | 534.6 | 9.58 | 11.27 | 421.498 | [6 empty] | 10.67 | 13.53 | 595.32
16.3.7.3.3 | 12976 | SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 52 | 11.662 | 14.79 | 769.08 | 11.66 | 13.72 | 606.424 | [6 empty] | 12.99 | 16.47 | 856.44
16.3.7.3.4 | 12977 | SUPORTE VERTICAL 400 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 7 | 13.5745 | 17.21 | 120.47 | 13.57 | 15.97 | 95.0215 | [6 empty] | 15.12 | 19.17 | 134.19
16.3.7.4 |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [8 empty] | 0
16.3.7.4.1 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 18.4535 | 23.4 | 93.6 | #REF! | 21,71 | 73.814 |  | #REF! |  |  |  |  | 20.56 | 26.07 | 104.28
16.3.7.4.2 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 138 | 29.6905 | 37.65 | 5195.7 | #REF! | 34,93 | 4097.289 |  | #REF! |  |  |  |  | 33.08 | 41.95 | 5789.1
16.3.7.4.3 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 35 | 20.434 | 25.91 | 906.85 | #REF! | 24,04 | 715.19 |  | #REF! |  |  |  |  | 22.76 | 28.86 | 1010.1
16.3.7.4.4 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 33.6515 | 42.67 | 384.03 | #REF! | 39,59 | 302.8635 |  | #REF! |  |  |  |  | 37.49 | 47.54 | 427.86
16.3.7.4.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 30 | 25.534 | 32.38 | 971.4 | #REF! | 30,04 | 766.02 |  | #REF! |  |  |  |  | 28.45 | 36.08 | 1082.4
16.3.7.4.6 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 36 | 17.391 | 22.05 | 793.8 | #REF! | 20,46 | 626.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 19.37 | 24.56 | 884.16
16.3.7.4.7 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 10 | 27.591 | 34.99 | 349.9 | #REF! | 32,46 | 275.91 |  | #REF! |  |  |  |  | 30.74 | 38.98 | 389.8
16.3.7.4.8 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 37.791 | 47.92 | 143.76 | #REF! | 44,46 | 113.373 |  | #REF! |  |  |  |  | 42.1 | 53.39 | 160.17
16.3.7.4.9 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 18 | 21.369 | 27.1 | 487.8 | #REF! | 25,14 | 384.642 |  | #REF! |  |  |  |  | 23.81 | 30.19 | 543.42
16.3.7.4.10 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 16 | 35.5215 | 45.04 | 720.64 | #REF! | 41,79 | 568.344 |  | #REF! |  |  |  |  | 39.57 | 50.18 | 802.88
16.3.7.4.11 | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 31.977 | 40.55 | 40.55 | #REF! | 37,62 | 31.977 |  | #REF! |  |  |  |  | 35.62 | 45.17 | 45.17
16.3.7.5 |  | CABOS | [8 empty] | 0
16.3.7.5.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 12922 | 3.0685 | 3.89 | 50266.58 | #REF! | 3,61 | 39651.157 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.33 | 5.49 | 70941.78 | 4.33
16.3.7.6 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.3.7.6.1 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 17.442 | 22.12 | 132.72 | #REF! | 20,52 | 104.652 |  | #REF! |  |  |  |  | 19.43 | 24.64 | 147.84
16.3.7.6.2 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 21.488 | 27.25 | 136.25 | #REF! | 25,28 | 107.44 |  | #REF! |  |  |  |  | 23.94 | 30.36 | 151.8
16.3.7.6.3 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 19.3035 | 24.48 | 48.96 | #REF! | 22,71 | 38.607 |  | #REF! |  |  |  |  | 21.5 | 27.26 | 54.52
16.3.7.6.4 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 18.615 | 23.61 | 188.88 | #REF! | 21,90 | 148.92 |  | #REF! |  |  |  |  | 20.74 | 26.3 | 210.4
16.3.7.6.5 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 254 | 8.4065 | 10.66 | 2707.64 | #REF! | 9,89 | 2135.251 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.36 | 11.87 | 3014.98
16.3.7.6.6 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 142 | 6.0775 | 7.71 | 1094.82 | #REF! | 7,15 | 863.005 |  | #REF! |  |  |  |  | 6.77 | 8.59 | 1219.78
16.3.7.6.7 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 128 | 8.8485 | 11.22 | 1436.16 | #REF! | 10,41 | 1132.608 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.86 | 12.5 | 1600
16.3.7.6.8 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 30 | 16.235 | 20.59 | 617.7 | #REF! | 19,10 | 487.05 |  | #REF! |  |  |  |  | 18.09 | 22.94 | 688.2
16.3.7.6.9 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 8.5 | 10.78 | 21.56 | #REF! | 10,00 | 17 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.47 | 12.01 | 24.02
16.3.7.6.10 | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 84.2435 | 106.83 | 106.83 | #REF! | 99,11 | 84.2435 |  | #REF! |  |  |  |  | 93.85 | 119.01 | 119.01
16.3.7.7 |  | DIVERSOS | [8 empty] | 0
16.3.7.7.1 | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA INSTALADO NO FORRO JUNTO A ILUMINAÇÃO. | SINAPI | UN | 22 | 36.244 | 45.96 | 1011.12 | #REF! | 42,64 | 797.368 |  | #REF! |  |  |  |  | 40.38 | 51.21 | 1126.62
0
16.3.8 |  | QUADROS | [5 empty] | 63474.09 |  |  | 0 | [8 empty] | 70714.43
16.3.8.1 |  | QDJ5 | [8 empty] | 0
16.3.8.1.1 | 3836 | CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | ORSE | UN | 1 | 410.448 | 520.49 | 520.49 | 410.45 | 482.88 | 410.448 | [6 empty] | 457.24 | 579.83 | 579.83
16.3.8.1.2 | 64021 | BARRAMENTO COBRE INTERLIGACAO 380V 2""X1.1/4"" | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 344.896 | 437.36 | 437.36 | 344.9 | 405.76 | 344.896 | [6 empty] | 384.22 | 487.23 | 487.23
16.3.8.1.3 | 101900 | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 3791.2635 | 4807.7 | 9615.4 | #REF! | 4.460,31 | 7582.527 |  | #REF! |  |  |  |  | 4223.5 | 5355.82 | 10711.64
16.3.8.1.4 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 515.4825 | 653.68 | 653.68 | #REF! | 606,45 | 515.4825 |  | #REF! |  |  |  |  | 574.25 | 728.21 | 728.21
16.3.8.1.5 | 11838 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 36 | 29.2995 | 37.15 | 1337.4 | #REF! | 34,47 | 1054.782 |  | #REF! |  |  |  |  | 32.64 | 41.39 | 1490.04
16.3.8.1.6 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 8 | 4.182 | 5.3 | 42.4 | #REF! | 4,92 | 33.456 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 47.28
16.3.8.1.7 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 2 | 2.4055 | 3.05 | 6.1 | #REF! | 2,83 | 4.811 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 6.8
16.3.8.2 |  | QDJ6 | [8 empty] | 0
16.3.8.2.1 | 3836 | CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | ORSE | UN | 1 | 410.448 | 520.49 | 520.49 | 410.45 | 482.88 | 410.448 | [6 empty] | 457.24 | 579.83 | 579.83
16.3.8.2.2 | 64021 | BARRAMENTO COBRE INTERLIGACAO 380V 2""X1.1/4"" | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 344.896 | 437.36 | 437.36 | 344.9 | 405.76 | 344.896 | [6 empty] | 384.22 | 487.23 | 487.23
16.3.8.2.3 | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 2 | 1806.9555 | 2291.4 | 4582.8 | #REF! | 2.125,83 | 3613.911 |  | #REF! |  |  |  |  | 2012.96 | 2552.63 | 5105.26
16.3.8.2.4 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | 120.0965 |  | #REF! |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.8.2.5 | 1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 36 | 19.907 | 25.24 | 908.64 | #REF! | 23,42 | 716.652 |  | #REF! |  |  |  |  | 22.18 | 28.13 | 1012.68
16.3.8.2.6 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 8 | 2.4055 | 3.05 | 24.4 | #REF! | 2,83 | 19.244 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 27.2
16.3.8.2.7 | 1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 2 | 4.182 | 5.3 | 10.6 | #REF! | 4,92 | 8.364 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 11.82
16.3.8.3 |  | QDJ7 | [8 empty] | 0
16.3.8.3.1 | 3836 | CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | ORSE | UN | 1 | 410.448 | 520.49 | 520.49 | 410.45 | 482.88 | 410.448 | [6 empty] | 457.24 | 579.83 | 579.83
16.3.8.3.2 | 64021 | BARRAMENTO COBRE INTERLIGACAO 380V 2""X1.1/4"" | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 344.896 | 437.36 | 437.36 | 344.9 | 405.76 | 344.896 | [6 empty] | 384.22 | 487.23 | 487.23
16.3.8.3.3 | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 2 | 1806.9555 | 2291.4 | 4582.8 | #REF! | 2.125,83 | 3613.911 |  | #REF! |  |  |  |  | 2012.96 | 2552.63 | 5105.26
16.3.8.3.4 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | 120.0965 |  | #REF! |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.8.3.5 | 1591 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 36 | 19.907 | 25.24 | 908.64 | #REF! | 23,42 | 716.652 |  | #REF! |  |  |  |  | 22.18 | 28.13 | 1012.68
16.3.8.3.6 | 1585 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 10 | 4.182 | 5.3 | 53 | #REF! | 4,92 | 41.82 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 59.1
16.3.8.4 |  | 1CQDFL - TÉRREO | [8 empty] | 0
16.3.8.4.1 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UM | 1 | 765.9435 | 971.29 | 971.29 | #REF! | 901,11 | 765.9435 |  | #REF! |  |  |  |  | 853.27 | 1082.03 | 1082.03
16.3.8.4.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.4.3 | 7996 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | ORSE | UN | 5 | 127.449 | 161.62 | 808.1 | 127.45 | 149.94 | 637.245 | [6 empty] | 141.98 | 180.04 | 900.2
16.3.8.4.4 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 17 | 9.2735 | 11.76 | 199.92 | #REF! | 10,91 | 157.6495 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 222.7
16.3.8.4.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 9.605 | 12.18 | 73.08 | #REF! | 11,30 | 57.63 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 81.42
16.3.8.4.6 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | 120.0965 |  | #REF! |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.8.4.7 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 96 | 0.7735 | 0.98 | 94.08 | #REF! | 0,91 | 74.256 |  | #REF! |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 104.64
16.3.8.4.8 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | 26.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.8.4.9 | 1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 1 | 4.182 | 5.3 | 5.3 | #REF! | 4,92 | 4.182 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 5.91
16.3.8.4.10 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 2.4055 | 3.05 | 30.5 | #REF! | 2,83 | 24.055 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 34
16.3.8.4.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.5 |  | 2CQDFL - PAV. 1 | [8 empty] | 0
16.3.8.5.1 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 765.9435 | 971.29 | 971.29 | #REF! | 901,11 | 765.9435 |  | #REF! |  |  |  |  | 853.27 | 1082.03 | 1082.03
16.3.8.5.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.5.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 9.2735 | 11.76 | 11.76 | #REF! | 10,91 | 9.2735 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 13.1
16.3.8.5.4 | 7996 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | ORSE | UN | 3 | 127.449 | 161.62 | 484.86 | 127.45 | 149.94 | 382.347 | [6 empty] | 141.98 | 180.04 | 540.12
16.3.8.5.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 14 | 9.2735 | 11.76 | 164.64 | #REF! | 10,91 | 129.829 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 183.4
16.3.8.5.6 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 9.605 | 12.18 | 97.44 | #REF! | 11,30 | 76.84 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 108.56
16.3.8.5.7 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | 120.0965 |  | #REF! |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.8.5.8 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 88 | 0.7735 | 0.98 | 86.24 | #REF! | 0,91 | 68.068 |  | #REF! |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 95.92
16.3.8.5.9 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | 26.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.8.5.10 | 1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | SINAPI | UN | 1 | 4.182 | 5.3 | 5.3 | #REF! | 4,92 | 4.182 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 5.91
16.3.8.5.11 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 2.4055 | 3.05 | 30.5 | #REF! | 2,83 | 24.055 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 34
16.3.8.5.12 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.6 |  | 3CQDFE - TÉRREO | [8 empty] | 0
16.3.8.6.1 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 765.9435 | 971.29 | 971.29 | #REF! | 901,11 | 765.9435 |  | #REF! |  |  |  |  | 853.27 | 1082.03 | 1082.03
16.3.8.6.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.6.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 17 | 9.605 | 12.18 | 207.06 | #REF! | 11,30 | 163.285 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 230.69
16.3.8.6.4 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 61.4295 | 77.9 | 623.2 | #REF! | 72,27 | 491.436 |  | #REF! |  |  |  |  | 68.43 | 86.78 | 694.24
16.3.8.6.5 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 337.586 | 428.09 | 428.09 | #REF! | 397,16 | 337.586 |  | #REF! |  |  |  |  | 376.07 | 476.89 | 476.89
16.3.8.6.6 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 44 | 0.7735 | 0.98 | 43.12 | #REF! | 0,91 | 34.034 |  | #REF! |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 47.96
16.3.8.6.7 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 40 | 1.0115 | 1.28 | 51.2 | #REF! | 1,19 | 40.46 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 57.2
16.3.8.6.8 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | 26.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.8.6.9 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1 | 2.4055 | 3.05 | 3.05 | #REF! | 2,83 | 2.4055 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 3.4
16.3.8.6.10 | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | SINAPI | UN | 10 | 5.2105 | 6.61 | 66.1 | #REF! | 6,13 | 52.105 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.8 | 7.35 | 73.5
16.3.8.6.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.7 |  | 4EQDFE - PAV. 1 | [8 empty] | 0
16.3.8.7.1 | 12233 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 70 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ORSE | UN | 1 | 930.7755 | 1180.32 | 1180.32 | 930.78 | 1095.03 | 930.7755 | [6 empty] | 1036.89 | 1314.88 | 1314.88
16.3.8.7.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.7.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 9.2735 | 11.76 | 70.56 | #REF! | 10,91 | 55.641 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 78.6
16.3.8.7.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 34 | 9.605 | 12.18 | 414.12 | #REF! | 11,30 | 326.57 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 461.38
16.3.8.7.5 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 61.4295 | 77.9 | 233.7 | #REF! | 72,27 | 184.2885 |  | #REF! |  |  |  |  | 68.43 | 86.78 | 260.34
16.3.8.7.6 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 515.4825 | 653.68 | 653.68 | #REF! | 606,45 | 515.4825 |  | #REF! |  |  |  |  | 574.25 | 728.21 | 728.21
16.3.8.7.7 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 68 | 0.7735 | 0.98 | 66.64 | #REF! | 0,91 | 52.598 |  | #REF! |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 74.12
16.3.8.7.8 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 80 | 1.0115 | 1.28 | 102.4 | #REF! | 1,19 | 80.92 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 114.4
16.3.8.7.9 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | 26.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.8.7.10 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1 | 4.182 | 5.3 | 5.3 | #REF! | 4,92 | 4.182 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 5.91
16.3.8.7.11 | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 10 | 6.4175 | 8.14 | 81.4 | #REF! | 7,55 | 64.175 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.15 | 9.07 | 90.7
16.3.8.7.12 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.8 |  | 5CQDCLIM - COBERTA | [8 empty] | 0
16.3.8.8.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 428.9185 | 543.91 | 543.91 | #REF! | 504,61 | 428.9185 |  | #REF! |  |  |  |  | 477.82 | 605.92 | 605.92
16.3.8.8.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.8.3 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 61.4295 | 77.9 | 311.6 | #REF! | 72,27 | 245.718 |  | #REF! |  |  |  |  | 68.43 | 86.78 | 347.12
16.3.8.8.4 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 2 | 337.586 | 428.09 | 856.18 | #REF! | 397,16 | 675.172 |  | #REF! |  |  |  |  | 376.07 | 476.89 | 953.78
16.3.8.8.5 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 515.4825 | 653.68 | 653.68 | #REF! | 606,45 | 515.4825 |  | #REF! |  |  |  |  | 574.25 | 728.21 | 728.21
16.3.8.8.6 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 8 | 1.0115 | 1.28 | 10.24 | #REF! | 1,19 | 8.092 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 11.44
16.3.8.8.7 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | 26.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.8.8.8 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.547 | 1.96 | 1.96 | #REF! | 1,82 | 1.547 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 2.18
16.3.8.8.9 | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1 | 2.1335 | 2.71 | 2.71 | #REF! | 2,51 | 2.1335 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.38 | 3.02 | 3.02
16.3.8.8.10 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 2.4055 | 3.05 | 30.5 | #REF! | 2,83 | 24.055 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 34
16.3.8.8.11 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 4.182 | 5.3 | 53 | #REF! | 4,92 | 41.82 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 59.1
16.3.8.8.12 | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | SINAPI | UN | 1 | 5.2105 | 6.61 | 6.61 | #REF! | 6,13 | 5.2105 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.8 | 7.35 | 7.35
16.3.8.8.13 | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 10 | 9.027 | 11.45 | 114.5 | #REF! | 10,62 | 90.27 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.06 | 12.76 | 127.6
16.3.8.8.14 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.9 |  | 6CQDCLIM - COBERTA | [8 empty] | 0
16.3.8.9.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 428.9185 | 543.91 | 543.91 | #REF! | 504,61 | 428.9185 |  | #REF! |  |  |  |  | 477.82 | 605.92 | 605.92
16.3.8.9.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.9.3 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 61.4295 | 77.9 | 311.6 | #REF! | 72,27 | 245.718 |  | #REF! |  |  |  |  | 68.43 | 86.78 | 347.12
16.3.8.9.4 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | 120.0965 |  | #REF! |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.8.9.5 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 337.586 | 428.09 | 428.09 | #REF! | 397,16 | 337.586 |  | #REF! |  |  |  |  | 376.07 | 476.89 | 476.89
16.3.8.9.6 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 515.4825 | 653.68 | 653.68 | #REF! | 606,45 | 515.4825 |  | #REF! |  |  |  |  | 574.25 | 728.21 | 728.21
16.3.8.9.7 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 8 | 1.0115 | 1.28 | 10.24 | #REF! | 1,19 | 8.092 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 11.44
16.3.8.9.8 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | 26.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.8.9.9 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.547 | 1.96 | 1.96 | #REF! | 1,82 | 1.547 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 2.18
16.3.8.9.10 | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 11 | 2.1335 | 2.71 | 29.81 | #REF! | 2,51 | 23.4685 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.38 | 3.02 | 33.22
16.3.8.9.11 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 4.182 | 5.3 | 53 | #REF! | 4,92 | 41.82 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 59.1
16.3.8.9.12 | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | SINAPI | UN | 1 | 5.2105 | 6.61 | 6.61 | #REF! | 6,13 | 5.2105 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.8 | 7.35 | 7.35
16.3.8.9.13 | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 10 | 9.027 | 11.45 | 114.5 | #REF! | 10,62 | 90.27 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.06 | 12.76 | 127.6
16.3.8.9.14 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.10 |  | 7CQDELEV - COBERTA | [8 empty] | 0
16.3.8.10.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 428.9185 | 543.91 | 543.91 | #REF! | 504,61 | 428.9185 |  | #REF! |  |  |  |  | 477.82 | 605.92 | 605.92
16.3.8.10.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.10.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 9.605 | 12.18 | 24.36 | #REF! | 11,30 | 19.21 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 27.14
16.3.8.10.4 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 61.4295 | 77.9 | 77.9 | #REF! | 72,27 | 61.4295 |  | #REF! |  |  |  |  | 68.43 | 86.78 | 86.78
16.3.8.10.5 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 64.022 | 81.19 | 81.19 | #REF! | 75,32 | 64.022 |  | #REF! |  |  |  |  | 71.32 | 90.44 | 90.44
16.3.8.10.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 67.915 | 86.12 | 86.12 | #REF! | 79,90 | 67.915 |  | #REF! |  |  |  |  | 75.66 | 95.94 | 95.94
16.3.8.10.7 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 4 | 1.0115 | 1.28 | 5.12 | #REF! | 1,19 | 4.046 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 5.72
16.3.8.10.8 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | 26.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.8.10.9 | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 11 | 1.3005 | 1.65 | 18.15 | #REF! | 1,53 | 14.3055 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.45 | 1.84 | 20.24
16.3.8.10.10 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 11 | 1.547 | 1.96 | 21.56 | #REF! | 1,82 | 17.017 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 23.98
16.3.8.10.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.11 |  | 8CQDELEV - COBERTA | [8 empty] | 0
16.3.8.11.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 428.9185 | 543.91 | 543.91 | #REF! | 504,61 | 428.9185 |  | #REF! |  |  |  |  | 477.82 | 605.92 | 605.92
16.3.8.11.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.11.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 9.605 | 12.18 | 24.36 | #REF! | 11,30 | 19.21 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 27.14
16.3.8.11.4 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 61.4295 | 77.9 | 77.9 | #REF! | 72,27 | 61.4295 |  | #REF! |  |  |  |  | 68.43 | 86.78 | 86.78
16.3.8.11.5 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 64.022 | 81.19 | 81.19 | #REF! | 75,32 | 64.022 |  | #REF! |  |  |  |  | 71.32 | 90.44 | 90.44
16.3.8.11.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 67.915 | 86.12 | 86.12 | #REF! | 79,90 | 67.915 |  | #REF! |  |  |  |  | 75.66 | 95.94 | 95.94
16.3.8.11.7 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 4 | 1.0115 | 1.28 | 5.12 | #REF! | 1,19 | 4.046 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 5.72
16.3.8.11.8 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | 26.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.8.11.9 | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 11 | 1.3005 | 1.65 | 18.15 | #REF! | 1,53 | 14.3055 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.45 | 1.84 | 20.24
16.3.8.11.10 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 11 | 1.547 | 1.96 | 21.56 | #REF! | 1,82 | 17.017 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 23.98
16.3.8.11.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.12 |  | 9CQBIN - TOPO | [8 empty] | 0
16.3.8.12.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 428.9185 | 543.91 | 543.91 | #REF! | 504,61 | 428.9185 |  | #REF! |  |  |  |  | 477.82 | 605.92 | 605.92
16.3.8.12.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.12.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 9.2735 | 11.76 | 11.76 | #REF! | 10,91 | 9.2735 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 13.1
16.3.8.12.4 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 67.915 | 86.12 | 258.36 | #REF! | 79,90 | 203.745 |  | #REF! |  |  |  |  | 75.66 | 95.94 | 287.82
16.3.8.12.5 | 3820_1 | RELÉ FALTA DE FASE 380/220V | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 100.232 | 127.1 | 254.2 | 100.23 | 117.92 | 200.464 | [6 empty] | 111.66 | 141.6 | 283.2
16.3.8.12.6 | 3820_2 | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA PARA MOTOR | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 113.6195 | 144.08 | 288.16 | 113.62 | 133.67 | 227.239 | [6 empty] | 126.57 | 160.5 | 321
16.3.8.12.7 | 72344_1 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 597.329 | 757.47 | 2272.41 | 597.33 | 702.74 | 1791.987 | [6 empty] | 665.43 | 843.83 | 2531.49
16.3.8.12.8 | 64355 | CHAVE BLINDADA 3 POSICOES 30A PARA COMANDO DE BOMBAS | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 182.5545 | 231.5 | 231.5 | 182.56 | 214.77 | 182.5545 | [6 empty] | 203.37 | 257.89 | 257.89
16.3.8.12.9 | 3820 | RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V | ORSE | UN | 2 | 72.9555 | 92.51 | 185.02 | 72.96 | 85.83 | 145.911 | [6 empty] | 81.27 | 103.06 | 206.12
16.3.8.12.10 | 3803 | BOTÃO DE COMANDO 22,5MM | ORSE | UN | 4 | 51.8585 | 65.76 | 263.04 | 51.86 | 61.01 | 207.434 | [6 empty] | 57.77 | 73.26 | 293.04
16.3.8.12.11 | 3803_1 | SINALIZADOR LED DE COMANDO 22,5MM | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 40.9105 | 51.88 | 207.52 | 40.91 | 48.13 | 163.642 | [6 empty] | 45.57 | 57.79 | 231.16
16.3.8.12.12 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 44 | 1.1985 | 1.52 | 66.88 | #REF! | 1,41 | 52.734 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 74.8
16.3.8.12.13 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 15 | 2.0825 | 2.64 | 39.6 | #REF! | 2,45 | 31.2375 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.32 | 2.94 | 44.1
16.3.8.12.14 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.13 |  | QD - ENTRADA - 1CQUPS | [8 empty] | 0
16.3.8.13.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.88 | 401.84 | 401.84 | #REF! | 372,80 | 316.88 |  | #REF! |  |  |  |  | 353.01 | 447.65 | 447.65
16.3.8.13.2 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | 120.0965 |  | #REF! |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.8.13.3 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 2 | 2.4055 | 3.05 | 6.1 | #REF! | 2,83 | 4.811 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 6.8
16.3.8.13.4 | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | SINAPI | UN | 8 | 5.2105 | 6.61 | 52.88 | #REF! | 6,13 | 41.684 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.8 | 7.35 | 58.8
16.3.8.14 |  | QD - SAÍDA - 1CQUPS | [8 empty] | 0
16.3.8.14.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.88 | 401.84 | 401.84 | #REF! | 372,80 | 316.88 |  | #REF! |  |  |  |  | 353.01 | 447.65 | 447.65
16.3.8.14.2 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A | SINAPI | UN | 1 | 337.586 | 428.09 | 428.09 | #REF! | 397,16 | 337.586 |  | #REF! |  |  |  |  | 376.07 | 476.89 | 476.89
16.3.8.14.3 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 2 | 2.4055 | 3.05 | 6.1 | #REF! | 2,83 | 4.811 |  | #REF! |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 6.8
16.3.8.14.4 | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | SINAPI | UN | 8 | 5.2105 | 6.61 | 52.88 | #REF! | 6,13 | 41.684 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.8 | 7.35 | 58.8
16.3.8.15 |  | QD - ENTRADA - 2CQUPS | [8 empty] | 0
16.3.8.15.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.88 | 401.84 | 401.84 | #REF! | 372,80 | 316.88 |  | #REF! |  |  |  |  | 353.01 | 447.65 | 447.65
16.3.8.15.2 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | 120.0965 |  | #REF! |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.8.15.3 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 2 | 4.182 | 5.3 | 10.6 | #REF! | 4,92 | 8.364 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 11.82
16.3.8.15.4 | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 8 | 6.4175 | 8.14 | 65.12 | #REF! | 7,55 | 51.34 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.15 | 9.07 | 72.56
16.3.8.16 |  | QD - SAÍDA - 2CQUPS | [8 empty] | 0
16.3.8.16.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.88 | 401.84 | 401.84 | #REF! | 372,80 | 316.88 |  | #REF! |  |  |  |  | 353.01 | 447.65 | 447.65
16.3.8.16.2 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 515.4825 | 653.68 | 653.68 | #REF! | 606,45 | 515.4825 |  | #REF! |  |  |  |  | 574.25 | 728.21 | 728.21
16.3.8.16.3 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 2 | 4.182 | 5.3 | 10.6 | #REF! | 4,92 | 8.364 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 11.82
16.3.8.16.4 | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 8 | 6.4175 | 8.14 | 65.12 | #REF! | 7,55 | 51.34 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.15 | 9.07 | 72.56
16.3.8.17 |  | 1GQDFL - EXTERNO - GUARITA 03 | [8 empty] | 0
16.3.8.17.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 460.734 | 584.26 | 584.26 | #REF! | 542,04 | 460.734 |  | #REF! |  |  |  |  | 513.26 | 650.87 | 650.87
16.3.8.17.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.17.3 | 7996 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA | ORSE | UN | 1 | 127.449 | 161.62 | 161.62 | 127.45 | 149.94 | 127.449 | [6 empty] | 141.98 | 180.04 | 180.04
16.3.8.17.4 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 9.2735 | 11.76 | 47.04 | #REF! | 10,91 | 37.094 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 52.4
16.3.8.17.5 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 8 | 0.7735 | 0.98 | 7.84 | #REF! | 0,91 | 6.188 |  | #REF! |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 8.72
16.3.8.17.6 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | 26.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.8.17.7 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 11 | 1.547 | 1.96 | 21.56 | #REF! | 1,82 | 17.017 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 23.98
16.3.8.17.8 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.18 |  | 2GQDFE - EXTERNO - GUARITA 03 | [8 empty] | 0
16.3.8.18.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 460.734 | 584.26 | 584.26 | #REF! | 542,04 | 460.734 |  | #REF! |  |  |  |  | 513.26 | 650.87 | 650.87
16.3.8.18.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | 389.572 | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.8.18.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 9.2735 | 11.76 | 47.04 | #REF! | 10,91 | 37.094 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 52.4
16.3.8.18.4 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 4 | 0.7735 | 0.98 | 3.92 | #REF! | 0,91 | 3.094 |  | #REF! |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 4.36
16.3.8.18.5 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | 26.367 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.8.18.6 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 11 | 1.547 | 1.96 | 21.56 | #REF! | 1,82 | 17.017 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 23.98
16.3.8.18.7 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | 14.076 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.8.19 |  | 10CQBR - TÉRREO | [8 empty] | 0
16.3.8.19.1 | 3836 | CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (UN) | ORSE | UN | 1 | 410.448 | 520.49 | 520.49 | 410.45 | 482.88 | 410.448 | [6 empty] | 457.24 | 579.83 | 579.83
16.3.8.19.2 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 61.4295 | 77.9 | 77.9 | #REF! | 72,27 | 61.4295 |  | #REF! |  |  |  |  | 68.43 | 86.78 | 86.78
16.3.8.19.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 9.605 | 12.18 | 24.36 | #REF! | 11,30 | 19.21 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 27.14
16.3.8.19.4 | 3820_1 | RELÉ FALTA DE FASE 380/220V | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 100.232 | 127.1 | 254.2 | 100.23 | 117.92 | 200.464 | [6 empty] | 111.66 | 141.6 | 283.2
16.3.8.19.5 | 72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 227.426 | 288.4 | 576.8 | 227.42 | 267.56 | 454.852 | [6 empty] | 253.35 | 321.27 | 642.54
16.3.8.19.6 | 72341_1 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 191.794 | 243.21 | 486.42 | 191.8 | 225.64 | 383.588 | [6 empty] | 213.66 | 270.94 | 541.88
16.3.8.19.7 | 3820_2 | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA PARA MOTOR | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 113.6195 | 144.08 | 288.16 | 113.62 | 133.67 | 227.239 | [6 empty] | 126.57 | 160.5 | 321
16.3.8.19.8 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 50 | 1.0115 | 1.28 | 64 | #REF! | 1,19 | 50.575 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 71.5
16.3.8.19.9 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 25 | 1.1985 | 1.52 | 38 | #REF! | 1,41 | 29.9625 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 42.5
16.3.8.19.10 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 100 | 0.7735 | 0.98 | 98 | #REF! | 0,91 | 77.35 |  | #REF! |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 109
16.3.8.19.11 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.9475 | 10.08 | 20.16 | #REF! | 9,35 | 15.895 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.85 | 11.22 | 22.44
16.3.8.19.12 | 64355 | CHAVE BLINDADA 3 POSICOES 30A PARA COMANDO DE BOMBAS | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 182.5545 | 231.5 | 231.5 | 182.56 | 214.77 | 182.5545 | [6 empty] | 203.37 | 257.89 | 257.89
16.3.8.19.13 | 3803 | BOTÃO DE COMANDO 22,5MM | ORSE | UN | 4 | 51.8585 | 65.76 | 263.04 | 51.86 | 61.01 | 207.434 | [6 empty] | 57.77 | 73.26 | 293.04
16.3.8.19.14 | 3803_1 | SINALIZADOR LED DE COMANDO 22,5MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 40.9105 | 51.88 | 103.76 | 40.91 | 48.13 | 81.821 | [6 empty] | 45.57 | 57.79 | 115.58
16.3.8.20 |  | 11CQBRU - TÉRREO | [8 empty] | 0
16.3.8.20.1 | 3836 | CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (UN) | ORSE | UN | 1 | 410.448 | 520.49 | 520.49 | 410.45 | 482.88 | 410.448 | [6 empty] | 457.24 | 579.83 | 579.83
16.3.8.20.2 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 61.4295 | 77.9 | 77.9 | #REF! | 72,27 | 61.4295 |  | #REF! |  |  |  |  | 68.43 | 86.78 | 86.78
16.3.8.20.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 9.605 | 12.18 | 24.36 | #REF! | 11,30 | 19.21 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 27.14
16.3.8.20.4 | 3820_1 | RELÉ FALTA DE FASE 380/220V | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 100.232 | 127.1 | 254.2 | 100.23 | 117.92 | 200.464 | [6 empty] | 111.66 | 141.6 | 283.2
16.3.8.20.5 | 72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 227.426 | 288.4 | 576.8 | 227.42 | 267.56 | 454.852 |  | #REF! |  |  |  |  | 253.35 | 321.27 | 642.54
16.3.8.20.6 | 72341_1 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 191.794 | 243.21 | 486.42 | 191.8 | 225.64 | 383.588 |  | #REF! |  |  |  |  | 213.66 | 270.94 | 541.88
16.3.8.20.7 | 3820_2 | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA PARA MOTOR | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 113.6195 | 144.08 | 288.16 | 113.62 | 133.67 | 227.239 | [6 empty] | 126.57 | 160.5 | 321
16.3.8.20.8 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 50 | 1.0115 | 1.28 | 64 | #REF! | 1,19 | 50.575 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 71.5
16.3.8.20.9 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 25 | 1.1985 | 1.52 | 38 | #REF! | 1,41 | 29.9625 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 42.5
16.3.8.20.10 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 100 | 0.7735 | 0.98 | 98 | #REF! | 0,91 | 77.35 |  | #REF! |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 109
16.3.8.20.11 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.9475 | 10.08 | 20.16 | #REF! | 9,35 | 15.895 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.85 | 11.22 | 22.44
16.3.8.20.12 | 64355 | CHAVE BLINDADA 3 POSICOES 30A PARA COMANDO DE BOMBAS | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 182.5545 | 231.5 | 231.5 | 182.56 | 214.77 | 182.5545 | [6 empty] | 203.37 | 257.89 | 257.89
16.3.8.20.13 | 3803 | BOTÃO DE COMANDO 22,5MM | ORSE | UN | 4 | 51.8585 | 65.76 | 263.04 | 51.86 | 61.01 | 207.434 | [6 empty] | 57.77 | 73.26 | 293.04
16.3.8.20.14 | 3803_1 | SINALIZADOR LED DE COMANDO 22,5MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 40.9105 | 51.88 | 103.76 | 40.91 | 48.13 | 81.821 | [6 empty] | 45.57 | 57.79 | 115.58
0
16.3.9 |  | SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 16890.25 |  |  | 0 | [8 empty] | 18814.68
16.3.9.1 |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [8 empty] | 0
16.3.9.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 69 | 6.885 | 8.73 | 602.37 | #REF! | 8,10 | 475.065 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 671.37
16.3.9.1.2 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 25 | 3.7655 | 4.78 | 119.5 | #REF! | 4,43 | 94.1375 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 132.75
16.3.9.1.3 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 6.375 | 8.08 | 8.08 | #REF! | 7,50 | 6.375 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 9
16.3.9.1.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 15 | 7.395 | 9.38 | 140.7 | #REF! | 8,70 | 110.925 |  | #REF! |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 156.75
16.3.9.1.5 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 23 | 5.185 | 6.58 | 151.34 | #REF! | 6,10 | 119.255 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 168.59
16.3.9.1.6 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 8.5085 | 10.79 | 97.11 | #REF! | 10,01 | 76.5765 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 108.18
16.3.9.1.7 | 91864 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | M | 9 | 9.1205 | 11.57 | 104.13 | #REF! | 10,73 | 82.0845 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.16 | 12.88 | 115.92
16.3.9.1.8 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | UN | 3 | 4.998 | 6.34 | 19.02 | #REF! | 5,88 | 14.994 |  | #REF! |  |  |  |  | 5.57 | 7.06 | 21.18
16.3.9.2 |  | CABOS | [8 empty] | 0
16.3.9.2.1 | 416 | FIO FLEXÍVEL 2 X 2,5MM2 PARA SOM | ORSE | M | 140 | 7.497 | 9.51 | 1331.4 | 7.5 | 8.82 | 1049.58 | [6 empty] | 8.35 | 10.59 | 1482.6
16.3.9.2.2 | 11752 | CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) | ORSE | M | 222 | 8.109 | 10.28 | 2282.16 | 8.11 | 9.54 | 1800.198 | [6 empty] | 9.03 | 11.45 | 2541.9
16.3.9.3 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.3.9.3.1 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 21.488 | 27.25 | 163.5 | #REF! | 25,28 | 128.928 |  | #REF! |  |  |  |  | 23.94 | 30.36 | 182.16
16.3.9.3.2 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 18.615 | 23.61 | 118.05 | #REF! | 21,90 | 93.075 |  | #REF! |  |  |  |  | 20.74 | 26.3 | 131.5
16.3.9.3.3 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 19.3035 | 24.48 | 122.4 | #REF! | 22,71 | 96.5175 |  | #REF! |  |  |  |  | 21.5 | 27.26 | 136.3
16.3.9.3.4 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 17.442 | 22.12 | 44.24 | #REF! | 20,52 | 34.884 |  | #REF! |  |  |  |  | 19.43 | 24.64 | 49.28
16.3.9.3.5 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM | SEINFRA | UN | 4 | 43.979 | 55.77 | 223.08 | 43.97 | 51.74 | 175.916 | [6 empty] | 48.99 | 62.12 | 248.48
16.3.9.4 |  | EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO | [8 empty] | 0
16.3.9.4.1 | 4439 | CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 60 W | ORSE | UN | 17 | 71.723 | 90.95 | 1546.15 | 71.73 | 84.38 | 1219.291 | [6 empty] | 79.9 | 101.32 | 1722.44
16.3.9.4.2 | 11527 | MICROFONES GOOSENECK PARA JUIZ/PRESIDENTE | ORSE | UN | 3 | 1156.986 | 1467.17 | 4401.51 | 1156.99 | 1361.16 | 3470.958 | [6 empty] | 1288.89 | 1634.44 | 4903.32
16.3.9.4.3 | 4436 | MICROFONE PARA PARTICIPANTES | ORSE | UN | 4 | 126.65 | 160.6 | 642.4 | 126.65 | 149 | 506.6 | [6 empty] | 141.09 | 178.92 | 715.68
16.3.9.4.4 | 10243 | CONECTOR XLR MACHO | ORSE | UN | 6 | 12.75 | 16.17 | 97.02 | 12.75 | 15 | 76.5 | [6 empty] | 14.2 | 18.01 | 108.06
16.3.9.4.5 | COMP-12 | TOMADA XLR PARA MICROFONE, PARA PISO, COM PLACA E CAIXA | COMPOSIÇÃO | UN | 6 | 35.4535 | 44.96 | 269.76 | 35.44 | 41.71 | 212.721 | [6 empty] | 39.5 | 50.09 | 300.54
16.3.9.4.6 | 8681 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 450MM | ORSE | UN | 1 | 387.668 | 491.6 | 491.6 | 387.68 | 456.08 | 387.668 | [6 empty] | 431.87 | 547.65 | 547.65
16.3.9.4.7 | 13247 | MESA DE SOM / MIXER 8 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR | ORSE | UN | 1 | 759.39 | 962.98 | 962.98 | 759.4 | 893.4 | 759.39 | [6 empty] | 845.97 | 1072.77 | 1072.77
16.3.9.4.8 | 4350 | AMPLIFICADOR CICLOTRON DBK 4000 (OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE | UN | 1 | 1506.4635 | 1910.35 | 1910.35 | 1506.47 | 1772.31 | 1506.4635 | [6 empty] | 1678.21 | 2128.14 | 2128.14
16.3.9.4.9 | 8914 | PRE-AMPLIFICADOR COM GONGO (RECEIVER) | ORSE | UN | 2 | 401.625 | 509.3 | 1018.6 | 401.63 | 472.5 | 803.25 | [6 empty] | 447.41 | 567.36 | 1134.72
16.3.9.4.10 | 11419 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | ORSE | UN | 1 | 17.9775 | 22.8 | 22.8 | 21.15 | 21.15 | 17.9775 | [6 empty] | 20.03 | 25.4 | 25.4
0
16.3.10 |  | SPDA | [5 empty] | 57648.86 |  |  | 0 | [8 empty] | 66423.35
16.3.10.1 |  | MALHA DE CAPTAÇÃO | [8 empty] | 0
16.3.10.1.1 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 425 | 49.3765 | 62.61 | 26609.25 | #REF! | 58,09 | 20985.0125 |  | #REF! |  |  |  |  | 59.09 | 74.93 | 31845.25 | 59.09
16.3.10.1.2 | 8795 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | ORSE | UN | 17 | 19.4735 | 24.69 | 419.73 | 19.47 | 22.91 | 331.0495 | [6 empty] | 21.69 | 27.51 | 467.67
16.3.10.1.3 | 10694 | CONECTOR MINI GAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ORSE | UN | 267 | 19.6945 | 24.97 | 6666.99 | 19.69 | 23.17 | 5258.4315 | [6 empty] | 21.94 | 27.82 | 7427.94
16.3.10.1.4 | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 1 | 97.393 | 123.5 | 123.5 | #REF! | 114,58 | 97.393 |  | #REF! |  |  |  |  | 108.5 | 137.59 | 137.59
16.3.10.1.5 | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 1 | 156.995 | 199.09 | 199.09 | #REF! | 184,70 | 156.995 |  | #REF! |  |  |  |  | 174.89 | 221.78 | 221.78
16.3.10.1.6 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 103.105 | 130.75 | 130.75 | #REF! | 121,30 | 103.105 |  | #REF! |  |  |  |  | 114.86 | 145.65 | 145.65
16.3.10.2 |  | DESCIDA | [8 empty] | 0
16.3.10.2.1 | 7903 | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLISIVE CLIPS | ORSE | UN | 68 | 52.003 | 65.95 | 4484.6 | 52 | 61.18 | 3536.204 | [6 empty] | 57.93 | 73.46 | 4995.28
16.3.10.2.2 | 7904 | CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA | ORSE | UN | 51 | 7.6755 | 9.73 | 496.23 | 7.67 | 9.03 | 391.4505 | [6 empty] | 8.55 | 10.84 | 552.84
16.3.10.3 |  | MALHA DE ATERRAMENTO | [8 empty] | 0
16.3.10.3.1 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | SINAPI | UN | 50 | 15.3595 | 19.48 | 974 | #REF! | 18,07 | 767.975 |  | #REF! |  |  |  |  | 17.11 | 21.7 | 1085
16.3.10.3.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017 | SINAPI | M | 198 | 50.2265 | 63.69 | 12610.62 | #REF! | 59,09 | 9944.847 |  | #REF! |  |  |  |  | 55.95 | 70.95 | 14048.1
16.3.10.3.3 | 10694 | CONECTOR MINI GAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ORSE | UN | 50 | 19.6945 | 24.97 | 1248.5 | 19.69 | 23.17 | 984.725 | [6 empty] | 21.94 | 27.82 | 1391
16.3.10.3.4 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 47 | 3.4595 | 4.39 | 206.33 | #REF! | 4,07 | 162.5965 |  | #REF! |  |  |  |  | 3.85 | 4.88 | 229.36
16.3.10.3.5 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 47 | 6.63 | 8.41 | 395.27 | #REF! | 7,80 | 311.61 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.39 | 9.37 | 440.39
16.3.10.3.6 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8'' PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 50 | 48.637 | 61.68 | 3084 | #REF! | 57,22 | 2431.85 |  | #REF! |  |  |  |  | 54.18 | 68.71 | 3435.5
0
16.3.11 |  | SUBESTAÇÃO | [5 empty] | 1498654.93 |  |  | 0 | [8 empty] | 2504181.71
16.3.11.1 |  | CUBICULOS E GERADOR | [8 empty] | 0
16.3.11.1.1 |  | CUBICULOS DE MT | [8 empty] | 0
16.3.11.1.1.1 | 9512_1 | PAINEL DE MÉDIA TENSÃO 15 KV - SE-ANEXOS - COM DISJUNTORES, ACESSÓRIOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (SCHNEIDER OU SIMILAR) | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 220820.9815 | 280023.09 | 280023.09 | 220820.98 | 259789.39 | 220820.9815 | [6 empty] | 552417.01 | 655608.51 | 655608.51 | 552417.01
16.3.11.1.2 |  | QUADROS DE BT | [8 empty] | 0
16.3.11.1.2.1 | 9512 | PAINEL DE SOBREPOR AUTO SUPORTÁVEL TIPO ARMÁRIO - QGBT - COM DISJUNTORES E ACESSÓRIOS | ORSE | UN | 3 | 21460.3835 | 27213.91 | 81641.73 | 25231.35 | 25247.51 | 64381.1505 | [6 empty] | 43617.86 | 51765.68 | 155297.04 | 43617.86
16.3.11.1.3 |  | GERADOR | [8 empty] | 0
16.3.11.1.3.1 | 36.08.360 | GRUPO GERADOR 450 KVA COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, CARENADO 85DB, COMPLETO (UN) | CPOS | UN | 2 | 242522.289 | 287825.45 | 575650.9 | 285320.34 | 285320.34 | 485044.578 | 242522.289 | [5 empty] | 386466.67 | 458658.64 | 917317.28 | 386466.67
16.3.11.1.3.2 | C4183 | INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 450 KVA | SEINFRA | UN | 2 | 3170.16 | 4020.08 | 8040.16 | 3170.16 | 3729.6 | 6340.32 | [6 empty] | 3531.58 | 4478.4 | 8956.8
16.3.11.2 |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [8 empty] | 0
16.3.11.2.1 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 28 | 3.4595 | 4.39 | 122.92 | #REF! | 4,07 | 96.866 |  | #REF! |  |  |  |  | 3.85 | 4.88 | 136.64
16.3.11.2.2 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 28 | 6.63 | 8.41 | 235.48 | #REF! | 7,80 | 185.64 |  | #REF! |  |  |  |  | 7.39 | 9.37 | 262.36
16.3.11.2.3 | 749 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 3 | 55.386 | 70.23 | 210.69 | 55.39 | 65.16 | 166.158 | [6 empty] | 61.7 | 78.24 | 234.72
16.3.11.2.4 | 11522 | CURVA DE INVERSÃO 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 28.815 | 36.54 | 73.08 | 28.81 | 33.9 | 57.63 | [6 empty] | 32.1 | 40.71 | 81.42
16.3.11.2.5 | 6913 | FLANGE DE LIGAÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50MM | ORSE | UN | 2 | 12.1295 | 15.38 | 30.76 | 12.13 | 14.27 | 24.259 | [6 empty] | 13.51 | 17.13 | 34.26
16.3.11.2.6 | 11286 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75X50MM | ORSE | UN | 2 | 63.2315 | 80.18 | 160.36 | 63.23 | 74.39 | 126.463 | [6 empty] | 70.44 | 89.32 | 178.64
16.3.11.2.7 | 9546 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO GALVANIZADO REFORÇADO 300 X 100 X 3000 MM | ORSE | UN | 33 | 249.3475 | 316.2 | 10434.6 | 249.34 | 293.35 | 8228.4675 | [6 empty] | 277.78 | 352.25 | 11624.25
16.3.11.2.8 | C1478 | INSTALAÇÃO INTEGRADA DE CANALETA NO PISO 25X30MM (UN) | SEINFRA | UN | 70 | 20.825 | 26.41 | 1848.7 | 20.81 | 24.5 | 1457.75 | [6 empty] | 23.2 | 29.42 | 2059.4
16.3.11.3 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [8 empty] | 0
16.3.11.3.1 | 619 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL EM CHAPA DE AÇO, BLINDADA, A PROVA DE TEMPO, P/ LÂMPADA 2 X 20 W (TECNOLUX - REF TB165/24 OU SIMILAR) | ORSE | UND | 6 | 376.567 | 477.52 | 2865.12 | 376.57 | 443.02 | 2259.402 | [6 empty] | 419.5 | 531.97 | 3191.82
16.3.11.3.2 | 7780_1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 196.214 | 248.82 | 995.28 | 196.22 | 230.84 | 784.856 | [6 empty] | 218.58 | 277.18 | 1108.72
16.3.11.3.3 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 20.434 | 25.91 | 103.64 | #REF! | 24,04 | 81.736 |  | #REF! |  |  |  |  | 22.76 | 28.86 | 115.44
16.3.11.3.4 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 17.391 | 22.05 | 22.05 | #REF! | 20,46 | 17.391 |  | #REF! |  |  |  |  | 19.37 | 24.56 | 24.56
16.3.11.4 |  | ATERRAMENTO | [8 empty] | 0
16.3.11.4.1 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8'' PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 39 | 48.637 | 61.68 | 2405.52 | #REF! | 57,22 | 1896.843 |  | #REF! |  |  |  |  | 54.18 | 68.71 | 2679.69
16.3.11.4.2 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 65 | 49.3765 | 62.61 | 4069.65 | #REF! | 58,09 | 3209.4725 |  | #REF! |  |  |  |  | 59.09 | 74.93 | 4870.45 | 59.09
16.3.11.4.3 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 198 | 50.2265 | 63.69 | 12610.62 | #REF! | 59,09 | 9944.847 |  | #REF! |  |  |  |  | 55.95 | 70.95 | 14048.1
16.3.11.4.4 | C3909 | SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 75 | 34.3315 | 43.54 | 3265.5 | 34.33 | 40.39 | 2574.8625 | [6 empty] | 38.25 | 48.5 | 3637.5
16.3.11.5 |  | CABOS | [8 empty] | 0
16.3.11.5.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 215 | 3.0685 | 3.89 | 836.35 | #REF! | 3,61 | 659.7275 |  | #REF! |  |  |  |  | 4.33 | 5.49 | 1180.35 | 4.33
16.3.11.5.2 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 977 | 102.017 | 129.37 | 126394.49 | #REF! | 120,02 | 99670.609 |  | #REF! |  |  |  |  | 112.58 | 142.76 | 139476.52 | 112.58
16.3.11.5.3 | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 779 | 202.9035 | 257.3 | 200436.7 | #REF! | 238,71 | 158061.8265 |  | #REF! |  |  |  |  | 245.29 | 311.05 | 242307.95 | 245.29
16.3.11.5.4 | 9508_1 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 25MM², 8,7/15KV/90º C | COMPOSIÇÃO | M | 210 | 86.037 | 109.1 | 22911 | 86.04 | 101.22 | 18067.77 |  | 223.6667 |  |  |  |  | 95.85 | 121.55 | 25525.5
16.3.11.5.5 | 73781/1 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | COMPOSIÇÃO | UN | 21 | 275.689 | 349.6 | 7341.6 | 275.7 | 324.34 | 5789.469 |  | #REF! |  |  |  |  | 307.12 | 389.46 | 8178.66
16.3.11.6 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
16.3.11.6.1 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 17.442 | 22.12 | 88.48 | #REF! | 20,52 | 69.768 |  | #REF! |  |  |  |  | 19.43 | 24.64 | 98.56
16.3.11.6.2 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 21.488 | 27.25 | 190.75 | #REF! | 25,28 | 150.416 |  | #REF! |  |  |  |  | 23.94 | 30.36 | 212.52
16.3.11.6.3 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 18.615 | 23.61 | 23.61 | #REF! | 21,90 | 18.615 |  | #REF! |  |  |  |  | 20.74 | 26.3 | 26.3
16.3.11.6.4 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 8.8485 | 11.22 | 11.22 | #REF! | 10,41 | 8.8485 |  | #REF! |  |  |  |  | 9.86 | 12.5 | 12.5
16.3.11.6.5 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 1 | 254.422 | 322.63 | 322.63 | #REF! | 299,32 | 254.422 |  | #REF! |  |  |  |  | 283.43 | 359.42 | 359.42
16.3.11.7 |  | TRANSFORMADORES | [8 empty] | 0
16.3.11.7.1 | 11908 | TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 500 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | ORSE | UN | 1 | 38990.333 | 49443.64 | 49443.64 | 38990.33 | 45870.98 | 38990.333 | [6 empty] | 72177.36 | 91528.11 | 91528.11 | 72177.36
16.3.11.7.2 | 11908_1 | TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 300 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 25973.79 | 32937.36 | 65874.72 | 25973.79 | 30557.4 | 51947.58 | [6 empty] | 67335.64 | 85388.33 | 170776.66 | 67335.64
16.3.11.8 |  | FIXAÇÃO DE DUTOS E ELETROCALHAS | [8 empty] | 0
16.3.11.8.1 | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | ORSE | M | 2 | 19.244 | 24.4 | 48.8 | 19.25 | 22.64 | 38.488 | [6 empty] | 21.44 | 27.19 | 54.38
16.3.11.8.2 | 96562_1 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE LEITO PESADO, LARGURA ATE 50 MM. | COMPOSIÇÃO | M | 97 | 17.0765 | 21.65 | 2100.05 | 17.07 | 20.09 | 1656.4205 | [6 empty] | 19.02 | 24.12 | 2339.64
16.3.11.8.3 | 8697 | SUPORTE VERTICAL 75 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 5 | 8.194 | 10.39 | 51.95 | 8.19 | 9.64 | 40.97 | [6 empty] | 9.13 | 11.58 | 57.9
16.3.11.9 |  | DIVERSOS | [8 empty] | 0
16.3.11.9.1 | 12844 | ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM | ORSE | UN | 2 | 491.4615 | 623.22 | 1246.44 | 491.46 | 578.19 | 982.923 | [6 empty] | 547.49 | 694.27 | 1388.54
16.3.11.9.2 | 11103 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 60.000 BTU'S COM COMPRESSOR SCROLL - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M | ORSE | UN | 3 | 7342.164 | 9310.6 | 27931.8 | 7342.16 | 8637.84 | 22026.492 | [6 empty] | 7786.02 | 9873.45 | 29620.35
16.3.11.9.3 | 11542 | TAMPÃO EM CHAPA XADREZ DE FERRO GALVANIZADO DIM: 80X80CM, INCLUSIVE CANTONEIRA "L", 2" X 3/16" E JUNTAS DE VEDAÇÃO. | ORSE | UN | 15 | 407.847 | 517.19 | 7757.85 | 407.84 | 479.82 | 6117.705 | [6 empty] | 454.34 | 576.15 | 8642.25
16.3.11.9.4 | 101907 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 516.0095 | 654.35 | 654.35 | #REF! | 607,07 | 516.0095 |  | #REF! |  |  |  |  | 574.84 | 728.95 | 728.95
16.3.11.9.5 | 3922 | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 13BWG, COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 3" | COMPOSIÇÃO | M² | 3 | 46.9625 | 59.55 | 178.65 | 46.96 | 55.25 | 140.8875 | [6 empty] | 52.32 | 66.35 | 199.05
0
16.4 |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | [5 empty] | 1364028.25 |  |  | 0 | [8 empty] | 1585458.75
16.4.1 |  | AR CONDICIONADO CENTRAL | [8 empty] | 0
16.4.1.1 |  | ELÉTRICA/FIXAÇÃO | [8 empty] | 0
16.4.1.1.1 | 10754 | CABO SHIELDADO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE VRV | ORSE | M | 336 | 15.589 | 19.77 | 6642.72 | 15.59 | 18.34 | 5237.904 | [6 empty] | 17.37 | 22.03 | 7402.08
16.4.1.1.2 | 4235 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 4.0 MM2, 450/750V | ORSE | M | 336 | 23.766 | 30.14 | 10127.04 | 23.78 | 27.96 | 7985.376 | [6 empty] | 26.48 | 33.58 | 11282.88
16.4.1.1.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 59 | 10.3445 | 13.12 | 774.08 | #REF! | 12,17 | 610.3255 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.52 | 14.61 | 861.99
16.4.1.1.4 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 2 | 765.9435 | 971.29 | 1942.58 | #REF! | 901,11 | 1531.887 |  | #REF! |  |  |  |  | 853.27 | 1082.03 | 2164.06
16.4.1.2 |  | DUTOS, DIFUSORES E GRELHAS | [8 empty] | 0
16.4.1.2.1 | 70473 | TUBO/DUTO ALUMINIO 100X5000 | COMPOSIÇÃO | M | 110 | 89.0715 | 112.95 | 12424.5 | 89.07 | 104.79 | 9797.865 | [6 empty] | 99.23 | 125.83 | 13841.3
16.4.1.3 |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0
16.4.1.3.1 | 43.08.003_1 | UNID CONDENSADORA 36,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | CPOS | UN | 1 | 86986.8665 | 103236.01 | 103236.01 | 86986.87 | 102337.49 | 86986.8665 | [6 empty] | 78193.21 | 92799.7 | 92799.7 | 78193.21
16.4.1.3.2 | 43.08.004_1 | UNID CONDENSADORA 48,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | CPOS | UN | 2 | 122495.2935 | 145377.41 | 290754.82 | 122495.3 | 144112.11 | 244990.587 | [6 empty] | 101263.74 | 120179.81 | 240359.62 | 101263.74
16.4.1.3.3 | 43.08.004_2 | UNID CONDENSADORA 52,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | CPOS | UN | 1 | 127299.1025 | 151078.57 | 151078.57 | 127299.1 | 149763.65 | 127299.1025 | [6 empty] | 111832.54 | 132722.86 | 132722.86 | 111832.54
16.4.1.3.4 | 43.08.004_3 | UNID CONDENSADORA 56,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | CPOS | UN | 1 | 132833.2655 | 157646.52 | 157646.52 | 132833.27 | 156274.43 | 132833.2655 | [6 empty] | 116726.17 | 138530.62 | 138530.62 | 116726.17
16.4.1.3.5 | 43.08.043 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 5,0 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 6 | 3875.354 | 4599.27 | 27595.62 | 3875.35 | 4559.24 | 23252.124 |  | 6.25 |  |  |  |  | 4546.82 | 5396.17 | 32377.02 | 4546.82
16.4.1.3.6 | 43.08.042 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 4,0 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 22 | 3752.2655 | 4453.19 | 97970.18 | 3752.27 | 4414.43 | 82549.841 | [6 empty] | 4149.95 | 4925.16 | 108353.52 | 4149.95
16.4.1.3.7 | 43.08.041 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 2,5 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 20 | 3457.069 | 4102.85 | 82057 | 3457.07 | 4067.14 | 69141.38 | [6 empty] | 4051.47 | 4808.28 | 96165.6 | 4051.47
16.4.1.3.8 | 43.08.031 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - TETO APARENTE, CAPAC. 2,5 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 3 | 3796.3975 | 4505.56 | 13516.68 | 3796.4 | 4466.35 | 11389.1925 | [6 empty] | 4229.22 | 5363.07 | 16089.21
16.4.1.3.9 | 43.08.021 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 2,0 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 5 | 3828.9185 | 4544.16 | 22720.8 | 3828.92 | 4504.61 | 19144.5925 | [6 empty] | 4265.45 | 5409.02 | 27045.1
16.4.1.3.10 | 44.08.020 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,0 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 3 | 2961.672 | 3514.91 | 10544.73 | 2961.67 | 3484.32 | 8885.016 | 491286.2045 | [5 empty] | 3299.33 | 4183.88 | 12551.64
16.4.1.3.11 | 43.08.020 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF/VRV | CPOS | UN | 59 | 295.596 | 374.85 | 22116.15 | 295.59 | 347.76 | 17440.164 | [6 empty] | 329.29 | 417.57 | 24636.63 | 329.29
16.4.1.3.12 | 43.08.004 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF/VRV | CPOS | UN | 5 | 543.252 | 688.9 | 3444.5 | 543.25 | 639.12 | 2716.26 | [6 empty] | 605.19 | 767.44 | 3837.2
16.4.1.3.13 | 779329 | MULTIKIT DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 57 | 241.4255 | 306.15 | 17450.55 | 284.03 | 284.03 | 13761.2535 | [6 empty] | 268.95 | 341.06 | 19440.42
16.4.1.3.14 | 43.05.030 | EXAUSTOR MULTIVAC MOD MURO 150A, VAZÃO 70 M3/H, MOTOR POT. 12W 220V/1Ø/60HZ, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ | CPOS | UN | 38 | 303.943 | 385.43 | 14646.34 | 352.53 | 357.58 | 11549.834 | [6 empty] | 338.6 | 429.38 | 16316.44
16.4.1.3.15 | 11509 | GÁS REFRIGERANTE | ORSE | KG | 138.5 | 41.412 | 52.51 | 7272.64 | 41.42 | 48.72 | 5735.562 | [6 empty] | 46.13 | 58.5 | 8102.25
16.4.1.4 |  | DRENO | [8 empty] | 0
16.4.1.4.1 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | SINAPI | M | 106 | 25.772 | 32.68 | 3464.08 | #REF! | 30,32 | 2731.832 |  | #REF! |  |  |  |  | 28.71 | 36.41 | 3859.46
16.4.1.4.2 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | SINAPI | M | 283 | 21.1735 | 26.85 | 7598.55 | #REF! | 24,91 | 5992.1005 |  | #REF! |  |  |  |  | 23.59 | 29.91 | 8464.53
16.4.1.4.3 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 12 | 254.422 | 322.63 | 3871.56 | #REF! | 299,32 | 3053.064 |  | #REF! |  |  |  |  | 283.43 | 359.42 | 4313.04
16.4.1.5 |  | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
16.4.1.5.1 | C4785 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 120 | 73.9075 | 93.72 | 11246.4 | 73.91 | 86.95 | 8868.9 | [6 empty] | 82.33 | 104.4 | 12528
16.4.1.5.2 | 97329 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SINAPI | M | 217 | 53.261 | 67.54 | 14656.18 | #REF! | 62,66 | 11557.637 |  | #REF! |  |  |  |  | 59.33 | 75.24 | 16327.08
16.4.1.5.3 | 97327 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SINAPI | M | 42 | 24.055 | 30.5 | 1281 | #REF! | 28,30 | 1010.31 |  | #REF! |  |  |  |  | 26.8 | 33.99 | 1427.58
16.4.1.5.4 | C4781 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 51 | 76.0155 | 96.4 | 4916.4 | 76.02 | 89.43 | 3876.7905 | [6 empty] | 84.68 | 107.38 | 5476.38
16.4.1.5.5 | 97330 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SINAPI | M | 351 | 65.0845 | 82.53 | 28968.03 | #REF! | 76,57 | 22844.6595 |  | #REF! |  |  |  |  | 72.5 | 91.94 | 32270.94 | 72.5
16.4.1.5.6 | 97328 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SINAPI | M | 363 | 42.602 | 54.02 | 19609.26 | #REF! | 50,12 | 15464.526 |  | #REF! |  |  |  |  | 47.46 | 60.18 | 21845.34 | 47.46
16.4.1.5.7 | C4780 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 46 | 71.536 | 90.71 | 4172.66 | 71.54 | 84.16 | 3290.656 | [6 empty] | 79.69 | 101.05 | 4648.3
16.4.1.5.8 | C4784 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 66 | 65.5265 | 83.09 | 5483.94 | 65.53 | 77.09 | 4324.749 | [6 empty] | 73 | 92.57 | 6109.62
16.4.2 |  | ELEVADOR | [8 empty] | 0
16.4.2.1 | 9744 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, COM 02 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX | ORSE | UN | 2 | 80750 | 102399.08 | 204798.16 | 80750 | 95000 | 161500 | [6 empty] | 182678.16 | 231654.17 | 463308.34 | 182678.16
0
17 |  | PINTURAS | [5 empty] | 145979.82 |  |  | 0 | [8 empty] | 159529.14
17.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 2571.2865 | 9.707 | 12.31 | 31652.54 | #REF! | 11,42 | 24959.4781 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.21 | 12.95 | 33298.16 | 10.21
17.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | SINAPI | M2 | 2571.2865 | 1.5215 | 1.93 | 4962.58 | #REF! | 1,79 | 3912.2124 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.69 | 2.14 | 5502.55
17.3 | 88489 | PINTURA LISA COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO FOSCO | SINAPI | M2 | 979.96 | 9.0015 | 11.41 | 11181.34 | #REF! | 10,59 | 8821.1099 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.03 | 12.72 | 12465.09
17.4 | 88489 | PINTURA LISA COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO COM QUARTZO | SINAPI | M2 | 170 | 9.0015 | 11.41 | 1939.7 | #REF! | 10,59 | 1530.255 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.03 | 12.72 | 2162.4
17.5 | 88489 | PINTURA LISA COM TINTA ACRÍLICA NA COR CINZA ESCURO | SINAPI | M2 | 362 | 9.0015 | 11.41 | 4130.42 | #REF! | 10,59 | 3258.543 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.03 | 12.72 | 4604.64
17.6 | 88489 | PINTURA LISA COM TINTA ACRÍLICA PRETO MARFIM | SINAPI | M2 | 307.93 | 9.0015 | 11.41 | 3513.48 | #REF! | 10,59 | 2771.8319 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.03 | 12.72 | 3916.87
17.7 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | SINAPI | M2 | 1508.72 | 1.768 | 2.24 | 3379.53 | #REF! | 2,08 | 2667.417 |  | #REF! |  |  |  |  | 1.97 | 2.5 | 3771.8
17.8 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 1508.72 | 17.0255 | 21.59 | 32573.26 | #REF! | 20,03 | 25686.7124 |  | #REF! |  |  |  |  | 18.37 | 23.29 | 35138.09 | 18.37
17.9 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | SINAPI | M2 | 1508.72 | 10.149 | 12.87 | 19417.23 | #REF! | 11,94 | 15311.9993 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.31 | 14.34 | 21635.04
17.10 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | SINAPI | M2 | 672.47 | 14.1865 | 17.99 | 12097.74 | #REF! | 16,69 | 9539.9957 |  | #REF! |  |  |  |  | 15.8 | 20.04 | 13476.3
17.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. BRANCO ACETINADO | SINAPI | M2 | 1852.06 | 9.0015 | 11.41 | 21132 | #REF! | 10,59 | 16671.3181 |  | #REF! |  |  |  |  | 10.03 | 12.72 | 23558.2
0
18 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 41069.91 |  |  | 0 | [5 empty] | 16599.81 |  |  | 27260.4
18.1 | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | COMPOSIÇÃO | M2 | 332.27 | 8.449 | 10.71 | 3558.61 | 8.45 | 9.94 | 2807.3492 |  | #REF! | 332.27 | 8.449 | 10.71 | 3558.61
18.2 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | COMPOSIÇÃO | M2 | 539.74 | 31.756 | 40.27 | 21735.33 | 31.76 | 37.36 | 17139.9834 |  | #REF! | 323.844 | 31.756 | 40.27 | 13041.2 | 35.38 | 44.87 | 9687.25
18.3 | 73753/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. (CALHAS E LAJE DA CAIXA DÁGUA) | COMPOSIÇÃO | M2 | 163.38 | 76.143 | 96.56 | 15775.97 | 76.14 | 89.58 | 12440.2433 |  | #REF! |  |  |  |  | 84.82 | 107.56 | 17573.15
0
19 |  | PEÇAS DE ACABAMENTO E/OU ARREMATES | [5 empty] | 58720.17 |  |  | 0 | [8 empty] | 68573.94
19.1 | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM | ORSE | M | 61.2135 | 75.3355 | 95.53 | 5847.73 | 75.33 | 88.63 | 4611.5496 | [6 empty] | 83.92 | 106.42 | 6514.34
19.2 | 7967 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | ORSE | M | 67.04 | 621.928 | 788.67 | 52872.44 | 621.93 | 731.68 | 41694.0531 | [6 empty] | 730 | 925.71 | 62059.6 | 730 | 692.83
0
20 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 44232.19 |  |  | 0 | [8 empty] | 49276.32
20.1 |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 0
20.1.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | SINAPI | M2 | 249.08 | 10.302 | 13.06 | 3252.98 | #REF! | 12,12 | 2566.0222 |  | #REF! |  |  |  |  | 11.48 | 14.56 | 3626.6
20.2 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 0
20.2.1 | 74194/001 | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | COMPOSIÇÃO | M | 2.6865 | 306.0595 | 388.11 | 1042.66 | 306.06 | 360.07 | 822.2288 | [6 empty] | 340.95 | 432.36 | 1161.54
20.2.2 | 9599 | ESCADA METÁLICA EM AÇO INOX | COMPOSIÇÃO | M | 4.023 | 595.425 | 755.06 | 3037.61 | 595.43 | 700.5 | 2395.3948 | [6 empty] | 663.31 | 841.14 | 3383.91
20.2.3 | 111609 | ESCADA MARINHEIRO PERFIL DE FERRO C/ ANCORAGEM S/ PROTECAO | COMPOSIÇÃO | M | 4.1175 | 1292.782 | 1639.38 | 6750.15 | 1292.78 | 1520.92 | 5323.0299 | [6 empty] | 1440.17 | 1826.28 | 7519.71
20.3 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [8 empty] | 0
20.3.1 | 102509 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - VAGAS DE ESTACIONAMENTO | SINAPI | M2 | 0.459 | 15.64 | 19.83 | 9.1 | #REF! | 18,40 | 7.1788 |  | #REF! |  |  |  |  | 17.42 | 22.09 | 10.14
20.3.2 | 102509 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - TRANSFERÊNCIA DEFICIENTE | SINAPI | M2 | 5.598 | 15.64 | 19.83 | 111.01 | #REF! | 18,40 | 87.5527 |  | #REF! |  |  |  |  | 17.42 | 22.09 | 123.66
20.3.3 | 102509 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE | SINAPI | M2 | 17.163 | 15.64 | 19.83 | 340.34 | #REF! | 18,40 | 268.4293 |  | #REF! |  |  |  |  | 17.42 | 22.09 | 379.13
20.3.4 | 3167 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M | ORSE | UN | 1 | 1361.3345 | 1726.31 | 1726.31 | 1361.33 | 1601.57 | 1361.3345 | [6 empty] | 1516.54 | 1923.12 | 1923.12
20.3.5 | 13294 | PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | ORSE | UN | 74 | 71.6975 | 90.92 | 6728.08 | 71.7 | 84.35 | 5305.615 | [6 empty] | 79.87 | 101.28 | 7494.72
20.3.6 | 12041 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 10 CM - INSTALADO | ORSE | UN | 21 | 46.3675 | 58.8 | 1234.8 | 46.37 | 54.55 | 973.7175 | [6 empty] | 51.65 | 65.5 | 1375.5
20.3.7 | 12042 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 15 CM - INSTALADO | ORSE | UN | 144 | 67.677 | 85.82 | 12358.08 | 67.67 | 79.62 | 9745.488 | [6 empty] | 75.39 | 95.6 | 13766.4
20.3.8 | 12043 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 20 CM - INSTALADO | ORSE | UN | 28 | 58.0635 | 73.63 | 2061.64 | 58.06 | 68.31 | 1625.778 | [6 empty] | 64.68 | 82.02 | 2296.56
20.3.9 | 1620_2 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 30 CM - INSTALADO | COMPOSIÇÃO | UN | 17 | 86.717 | 109.97 | 1869.49 | 86.71 | 102.02 | 1474.189 | [6 empty] | 96.6 | 122.5 | 2082.5
20.3.10 | 12047 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 50 CM - INSTALADO | ORSE | UN | 13 | 225.046 | 285.38 | 3709.94 | 225.05 | 264.76 | 2925.598 | [6 empty] | 250.7 | 317.91 | 4132.83
0
21 |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 8399.86 |  |  | 0 | [8 empty] | 9347.92
21.1 | 10832 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" DE TODA A EDIFICAÇÃO. | ORSE | M2 | 1896.13 | 1.5555 | 1.97 | 3735.38 | 1.56 | 1.83 | 2949.4302 | [6 empty] | 1.73 | 2.19 | 4152.52
21.2 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | COMPOSIÇÃO | M2 | 1896.13 | 1.938 | 2.46 | 4664.48 | 1.94 | 2.28 | 3674.6999 | [6 empty] | 2.16 | 2.74 | 5195.4
|  | TOTAL CORREGEDORIA SEM B.D.I |  |  |  | R$ |  | 8651879.0679 |  |  | 8719505.9629 | 920889.626 | 9640395.5889 | [8 empty] | Indice 06/22
|  | VALOR CORRESPONDENTE AO B.D.I |  |  |  | R$ |  | 2262831.2221 |  |  | 2337699.5487 | 172022.1821 | 2262831.2221 | [7 empty] | 2049464.15 | 4493658.4 | -2444194.25
|  | TOTAL CORREGEDORIA COM B.D.I |  |  |  | R$ |  | 10914710.29 | 12391443.24 |  | 7798616.3369 |  | 11903226.811 | [7 empty] | 3726006.27
|  | TERESINA 05 DE AGOSTO DE 2021 | [15 empty] | CORREGEDORIA |  | 14640716.56
[8 empty] | 10914710.29 |  |  | 2090809.0399 | 2262831.2221
[8 empty] | 16020942.35 |  |  | 8651879.0679
[8 empty] | 16020942.35 |  |  | 10914710.29
2049464.15
[15 empty] | MEDIDOS | TOTAL | 1676542.12 |  |  | 1875767.76
[15 empty] | A MEDIR | TOTAL | 12964174.44

## PLANILHA ORÇA - EJUD
CONCORRÊNCIA Nº 16/2021
PROCESSO SEI Nº 21.0.000047249-0
DATA - 05/08/2021
HORÁRIO - 10:30H ( Dez horas e trinta minutos ).
LOCAL - Auditório do Tribunal de Justiça do Piauí
OBJETO - CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ
[25 empty] | INDICE 08/21 | 938.475
[25 empty] | INDICE 08/22 | 1045.469
1.114
EJUD - CONTRATO 134/2021 | [8 empty] | BDI | BDI | [7 empty] | REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | 26.81% | 26.81% | [7 empty] | ITENS MEDIDOS |  |  |  | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI |  | 18.68% | 18.68% | 15% | [6 empty] | QUANT. | SEM BDI | COM BDI | TOTAL | SEM BDI | COM BDI
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONTEMPLADO NA CORREGEDORIA) | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
2 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO (CONTEMPLADO NA CORREGEDORIA) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 40027.79 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 40027.79
3.1 |  | LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA | [13 empty] | 1185 | 1185
3.1.1 | 98525 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS |  | M2 | 602.15 | 0.2465 | 0.31 | 186.67 | #REF! | 0.29 | -0.0435 | 148.43 |  | 186.6665 | #REF! |  | -602.15 | 602.15 | 0.2465 | 0.31 | 186.67
3.2 |  | ESCAVAÇÕES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 974.47 | 974.47
3.2.1 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE |  | M3 | 994.79 | 2.0995 | 2.66 | 2646.14 | 2.1 | 2.47 | -0.3705 | 2088.5616 |  | 2646.1414 | #REF! |  | -994.79 | 994.79 | 2.0995 | 2.66 | 2646.14
3.3 |  | ATERRO COMPACTADO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 693.2 | 693.2
3.3.1 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. |  | M3 | 838.43 | 20.6125 | 26.14 | 21916.56 | #REF! | 24,25 | -3.6375 | 17282.1384 |  | 21916.5602 | #REF! | 65.681 | -772.749 | 838.43 | 20.6125 | 26.14 | 21916.56
3.3.2 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. |  | M2 | 65.681 | 1.87 | 2.37 | 155.66 | #REF! | 2,20 | -0.33 | 122.8235 |  | 155.664 | #REF! |  | -65.681 | 65.681 | 1.87 | 2.37 | 155.66
3.4 |  | BOTA-FORA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 717.3985 | 717.3985
3.4.1 | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) |  | M3 | 717.3985 | 15.8355 | 20.08 | 14405.36 | 15.84 | 18.63 | -2.7945 | 11360.3639 |  | 14405.3619 | #REF! | 717.3985 | 0 | 717.3985 | 15.8355 | 20.08 | 14405.36
3.4.2 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | COMPOSIÇÃO | M3 | 717.3985 | 0.7905 | 1 | 717.4 | 0.79 | 0.93 | -0.1395 | 567.1035 |  | 717.3985 | #REF! |  | -717.3985 | 717.3985 | 0.7905 | 1 | 717.4
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 330536.78 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 392772.78
4.1 |  | FUNDAÇÕES DIRETAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 266 | 266
4.1.1 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | COMPOSIÇÃO | M2 | 266 | 3.553 | 4.51 | 1199.66 | 3.54 | 4.18 | -0.627 | 945.098 |  | 1199.66 | #REF! | 13.3 | -252.7 | 266 | 3.553 | 4.51 | 1199.66
4.1.2 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA (5CM), PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | COMPOSIÇÃO | M3 | 13.3 | 477.2325 | 605.18 | 8048.89 | 477.23 | 561.45 | -84.2175 | 6347.1923 |  | 8048.894 | #REF! | 272 | 258.7 | 13.3 | 477.2325 | 605.18 | 8048.89
4.1.3 | COMP-2 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO | COMPOSIÇÃO | M2 | 272 | 96.73 | 122.66 | 33363.52 | 96.73 | 113.8 | -17.07 | 26310.56 |  | 33363.52 | #REF! | 35.35 | -236.65 | 272 | 127.2 | 161.3 | 43873.6
4.1.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 513 | 14.2545 | 18.08 | 9275.04 | #REF! | 16,77 | -2.5155 | 7312.5585 |  | 9275.04 | #REF! | 200 | -313 | 513 | 14.2545 | 18.08 | 9275.04
4.1.5 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 5845 | 10.557 | 13.39 | 78264.55 | #REF! | 12,42 | -1.863 | 61705.665 |  | 78264.55 | #REF! | 240 | -5605 | 5845 | 13.55 | 17.18 | 100417.1
4.1.6 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 130.57 | 360.383 | 457 | 59670.49 | #REF! | 423,98 | -63.597 | 47055.2083 |  | 59670.49 | #REF! | 159.61 | 29.04 | 130.57 | 417.17 | 529.01 | 69072.84
4.1.7 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | COMPOSIÇÃO | M3 | 130.57 | 78.472 | 99.51 | 12993.02 | 78.47 | 92.32 | -13.848 | 10246.089 |  | 12993.0207 | #REF! |  | -130.57 | 130.57 | 78.472 | 99.51 | 12993.02
4.2 |  | CINTAS E BALDRAMES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 75.5405 | 75.5405
4.2.1 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | COMPOSIÇÃO | M2 | 75.5405 | 3.553 | 4.51 | 340.69 | 3.54 | 4.18 | -0.627 | 268.3954 |  | 340.6877 | #REF! | 1.9 | -73.6405 | 75.5405 | 3.553 | 4.51 | 340.69
4.2.2 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | COMPOSIÇÃO | M3 | 2.15 | 477.2325 | 605.18 | 1301.14 | 477.23 | 561.45 | -84.2175 | 1026.0499 |  | 1301.137 | #REF! | 227.46 | 225.31 | 2.15 | 477.2325 | 605.18 | 1301.14
4.2.3 | COMP-2 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO | COMPOSIÇÃO | M2 | 257.95 | 96.73 | 122.66 | 31640.15 | 96.73 | 113.8 | -17.07 | 24951.5035 |  | 31640.147 | #REF! | 318 | 60.05 | 257.95 | 127.2 | 161.3 | 41607.34
4.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 318 | 15.3085 | 19.41 | 6172.38 | #REF! | 18,01 | -2.7015 | 4868.103 |  | 6172.38 | #REF! | 411 | 93 | 318 | 15.3085 | 19.41 | 6172.38
4.2.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 411 | 14.8665 | 18.85 | 7747.35 | #REF! | 17,49 | -2.6235 | 6110.1315 |  | 7747.35 | #REF! | 15.75 | -395.25 | 411 | 14.8665 | 18.85 | 7747.35
4.2.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 648 | 12.8945 | 16.35 | 10594.8 | #REF! | 15,17 | -2.2755 | 8355.636 |  | 10594.8 | #REF! | 32 | -616 | 648 | 12.8945 | 16.35 | 10594.8
4.2.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 32 | 10.982 | 13.93 | 445.76 | #REF! | 12,92 | -1.938 | 351.424 |  | 445.76 | #REF! | 15 | -17 | 32 | 13.97 | 17.72 | 567.04
4.2.8 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 9 | 10.557 | 13.39 | 120.51 | #REF! | 12,42 | -1.863 | 95.013 |  | 120.51 | #REF! | 9.1 | 0.1 | 9 | 13.55 | 17.18 | 154.62
4.2.9 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 25.8 | 360.383 | 457 | 11790.6 | #REF! | 423,98 | -63.597 | 9297.8814 |  | 11790.6 | #REF! | 40.957 | 15.157 | 25.8 | 417.17 | 529.01 | 13648.46
4.2.10 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | COMPOSIÇÃO | M3 | 25.8 | 78.472 | 99.51 | 2567.36 | 78.47 | 92.32 | -13.848 | 2024.5776 |  | 2567.358 | #REF! |  | -25.8 | 25.8 | 78.472 | 99.51 | 2567.36
4.3 |  | CISTERNAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 95.44 | 95.44
4.3.1 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. | SINAPI | M2 | 6.56 | 73.6185 | 93.36 | 612.44 | #REF! | 86,61 | -12.9915 | 482.9374 |  | 612.4416 | #REF! | 137.04 | 130.48 | 6.56 | 73.6185 | 93.36 | 612.44
4.3.2 | 91005 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. | SINAPI | M2 | 161.01 | 12.7075 | 16.11 | 2593.87 | #REF! | 14,95 | -2.2425 | 2046.0346 |  | 2593.8711 | #REF! | 95.44 | -65.57 | 161.01 | 12.7075 | 16.11 | 2593.87
4.3.3 | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M2 | 39.4 | 197.897 | 250.95 | 9887.43 | 197.9 | 232.82 | -34.923 | 7797.1418 |  | 9887.43 | #REF! | 116 | 76.6 | 39.4 | 234.24 | 297.04 | 11703.38
4.3.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 116 | 13.5915 | 17.24 | 1999.84 | #REF! | 15,99 | -2.3985 | 1576.614 |  | 1999.84 | #REF! | 716 | 600 | 116 | 13.5915 | 17.24 | 1999.84
4.3.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 716 | 13.5915 | 17.24 | 12343.84 | #REF! | 15,99 | -2.3985 | 9731.514 |  | 12343.84 | #REF! | 20 | -696 | 716 | 14.78 | 18.74 | 13417.84
4.3.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 135 | 12.1295 | 15.38 | 2076.3 | #REF! | 14,27 | -2.1405 | 1637.4825 |  | 2076.3 | #REF! | 453 | 318 | 135 | 14.26 | 18.08 | 2440.8
4.3.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 453 | 10.3615 | 13.14 | 5952.42 | #REF! | 12,19 | -1.8285 | 4693.7595 |  | 5952.42 | #REF! | 279 | -174 | 453 | 13.2512 | 16.8 | 7610.4
4.3.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 279 | 10.064 | 12.76 | 3560.04 | #REF! | 11,84 | -1.776 | 2807.856 |  | 3560.04 | #REF! | 31.27 | -247.73 | 279 | 13.06 | 16.56 | 4620.24
4.3.9 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | SINAPI | M3 | 13.45 | 410.8985 | 521.06 | 7008.26 | #REF! | 483,41 | -72.5115 | 5526.5848 |  | 7008.257 | #REF! |  |  | 13.45 | 410.8985 | 521.06 | 7008.26
4.3.10 | COMP-3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 17.93 | 394.3575 | 500.08 | 8966.43 | 394.36 | 463.95 | -69.5925 | 7070.83 |  | 8966.4344 | #REF! |  | -17.93 | 17.93 | 491.9 | 623.78 | 11184.38
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 341722.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2087.28 | 2087.28 |  |  |  | 163129.52 |  |  | 255514.02
5.1 | 87508 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | SINAPI | M2 | 2087.28 | 60.9875 | 77.34 | 161430.24 | #REF! | 71,75 | -10.7625 | 127297.989 |  | 161430.2352 | #REF! | 575.76 | -1511.52 | 1565.46 | 60.9875 | 77.34 | 121072.68 | 76.85 | 97.45 | 50851.36 | 76.85
5.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. | SINAPI | M | 575.76 | 17.714 | 22.46 | 12931.57 | #REF! | 20,84 | -3.126 | 10199.0126 |  | 12931.5696 | #REF! | 124.32 | -451.44 | 431.82 | 17.714 | 22.46 | 9698.68 | 19.73 | 25.02 | 3601.38
5.3 | 96363 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | SINAPI | M2 | 124.32 | 86.6745 | 109.91 | 13664.01 | #REF! | 101,97 | -15.2955 | 10775.3738 |  | 13664.0112 | #REF! | 850.18 | 725.86 |  |  |  |  | 96.56 | 122.45 | 15222.98
5.4 | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | SINAPI | M2 | 850.18 | 72.658 | 92.14 | 78335.59 | #REF! | 85,48 | -12.822 | 61772.3784 |  | 78335.5852 | #REF! | 55.006 | -795.174 |  |  |  |  | 127.94 | 162.24 | 137933.2 | 127.94
5.5 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | SINAPI | M | 55.006 | 55.1735 | 69.97 | 3848.77 | #REF! | 64,91 | -9.7365 | 3034.8735 |  | 3848.7698 | #REF! | 29.176 | -25.83 | 44.0048 | 55.1735 | 69.97 | 3079.02 | 61.46 | 77.94 | 857.43
5.6 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | SINAPI | M | 29.176 | 70.1335 | 88.94 | 2594.91 | #REF! | 82,51 | -12.3765 | 2046.215 |  | 2594.9134 | #REF! | 39.039 | 9.863 | 23.3408 | 70.1335 | 88.94 | 2075.93 | 78.13 | 99.08 | 578.15
5.7 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | SINAPI | M | 39.039 | 59.7295 | 75.74 | 2956.81 | #REF! | 70,27 | -10.5405 | 2331.78 |  | 2956.8139 | #REF! | 37.17 | -1.869 | 31.2312 | 59.7295 | 75.74 | 2365.45 | 66.54 | 84.38 | 658.82
5.8 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | SINAPI | M | 37.17 | 57.8085 | 73.31 | 2724.93 | #REF! | 68,01 | -10.2015 | 2148.7419 |  | 2724.9327 | #REF! | 184.093 | 146.923 | 29.736 | 57.8085 | 73.31 | 2179.95 | 64.4 | 81.67 | 607.13
5.9 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | SINAPI | M | 184.093 | 69.479 | 88.11 | 16220.43 | #REF! | 81,74 | -12.261 | 12790.5975 |  | 16220.4342 | #REF! | 147.3675 | -36.7255 | 147.2744 | 69.479 | 88.11 | 12976.35 | 77.4 | 98.15 | 3613.75
5.10 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | SINAPI | M | 147.3675 | 64.7615 | 82.12 | 12101.82 | #REF! | 76,19 | -11.4285 | 9543.7404 |  | 12101.8191 | #REF! | 238.903 | 91.5355 | 117.894 | 64.7615 | 82.12 | 9681.46 | 72.14 | 91.48 | 2696.24
5.11 | COMP-4 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO | COMPOSIÇÃO | M | 238.903 | 33.0735 | 41.94 | 10019.59 | 33.08 | 38.91 | -5.8365 | 7901.3584 |  | 10019.5918 | #REF! | 17.4 | -221.503 |  |  |  |  | 36.84 | 46.72 | 11161.55
5.12 | 73937/3 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | COMPOSIÇÃO | M2 | 17.4 | 96.7895 | 122.74 | 2135.68 | 96.79 | 113.87 | -17.0805 | 1684.1373 |  | 2135.676 | #REF! | 0.2625 | -17.1375 |  |  |  |  | 107.82 | 136.73 | 2379.1
5.13 | 72175 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | COMPOSIÇÃO | M2 | 0.2625 | 483.276 | 612.84 | 160.87 | 483.28 | 568.56 | -85.284 | 126.8599 |  | 160.8705 | #REF! | 78 | 77.7375 |  |  |  |  | 538.37 | 682.71 | 179.21
5.14 | 73909/001 | DIVISÓRIA ARTICULADA ACÚSTICA | COMPOSIÇÃO | M2 | 78 | 228.463 | 289.71 | 22597.38 | 228.47 | 268.78 | -40.317 | 17820.114 |  | 22597.38 | #REF! |  | -78 |  |  |  |  | 254.51 | 322.74 | 25173.72 | 254.51
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 684924.06 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 625385.44 |  |  | 262221.41
6.1 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
6.1.1 |  | PILARES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 543.9 | 543.9
6.1.1.1 | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M2 | 264.22 | 202.0535 | 256.22 | 67698.45 | 202.05 | 237.71 | -35.6565 | 53386.5758 |  | 67698.4484 | #REF! | 572 | 307.78 | 237.798 | 198.69 | 251.96 | 66572.87 | 300.26 | 380.76 | 10060.44 | 300.26
6.1.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 442 | 13.5915 | 17.24 | 7620.08 | #REF! | 15,99 | -2.3985 | 6007.443 |  | 7620.08 | #REF! | 535 | 93 | 397.8 | 13.5915 | 17.24 | 7620.08 | 15.14 | 19.2 | 848.64
6.1.1.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 282 | 13.5915 | 17.24 | 4861.68 | #REF! | 15,99 | -2.3985 | 3832.803 |  | 4861.68 | #REF! | 171 | -111 | 253.8 | 14.78 | 18.74 | 5284.68 | 13.07 | 16.57 | 467.27 | 13.07
6.1.1.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 111 | 13.277 | 16.84 | 1869.24 | #REF! | 15,62 | -2.343 | 1473.747 |  | 1869.24 | #REF! | 1442.707 | 1331.707 | 99.9 | 13.277 | 16.84 | 1869.24 | 14.79 | 18.76 | 208.24
6.1.1.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1040 | 12.1295 | 15.38 | 15995.2 | #REF! | 14,27 | -2.1405 | 12614.68 |  | 15995.2 | #REF! | 706 | -334 | 936 | 14.26 | 18.08 | 18803.2 | 11.49 | 14.57 | 1515.28 | 11.49
6.1.1.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 397 | 10.3615 | 13.14 | 5216.58 | #REF! | 12,19 | -1.8285 | 4113.5155 |  | 5216.58 | #REF! | 762 | 365 | 357.3 | 13.2512 | 16.8 | 6669.6 | 10.5012 | 13.32 | 528.8 | 10.5012
6.1.1.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 490 | 10.064 | 12.76 | 6252.4 | #REF! | 11,84 | -1.776 | 4931.36 |  | 6252.4 | #REF! | 737 | 247 | 441 | 13.06 | 16.56 | 8114.4 | 10.28 | 13.04 | 638.96 | 10.28
6.1.1.8 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 537 | 11.543 | 14.64 | 7861.68 | #REF! | 13,58 | -2.037 | 6198.591 |  | 7861.68 | #REF! | 1604 | 1067 | 483.3 | 13.18 | 16.71 | 8973.27 | 10.6 | 13.44 | 721.73 | 10.6
6.1.1.9 | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1304 | 11.39 | 14.44 | 18829.76 | #REF! | 13,40 | -2.01 | 14852.56 |  | 18829.76 | #REF! | 58.03 | -1245.97 | 1173.6 | 11.39 | 14.44 | 18829.76 | 12.69 | 16.09 | 2098.14
6.1.1.10 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 29.09 | 396.9415 | 503.36 | 14642.74 | 396.95 | 466.99 | -70.0485 | 11547.0282 |  | 14642.7424 |  |  | -29.09 | 26.181 | 396.9415 | 503.36 | 14642.74 | 442.2 | 560.75 | 1631.22
6.1.2 |  | VIGAS | [11 empty] | 0 |  | 655.73 | 655.73
6.1.2.1 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | SINAPI | M2 | 645.3 | 86.717 | 109.97 | 70963.64 | #REF! | 102,02 | -15.303 | 55958.4801 |  | 70963.641 | #REF! | 342.3 | -303 | 451.71 | 86.717 | 109.97 | 70963.64 | 124.6 | 158.01 | 30589.16 | 124.6
6.1.2.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 121 | 13.5915 | 17.24 | 2086.04 | #REF! | 15,99 | -2.3985 | 1644.5715 |  | 2086.04 | #REF! | 3613.75 | 3492.75 | 84.7 | 13.5915 | 17.24 | 2086.04 | 15.14 | 19.2 | 696.96
6.1.2.3 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1628 | 13.5915 | 17.24 | 28066.72 | #REF! | 15,99 | -2.3985 | 22126.962 |  | 28066.72 | #REF! | 710.15 | -917.85 | 1139.6 | 13.5915 | 17.24 | 28066.72 | 13.07 | 16.57 | 8092.79 | 13.07
6.1.2.4 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 687 | 13.277 | 16.84 | 11569.08 | #REF! | 15,62 | -2.343 | 9121.299 |  | 11569.08 | #REF! | 2052.75 | 1365.75 | 480.9 | 13.277 | 16.84 | 11569.08 | 14.79 | 18.76 | 3866.44
6.1.2.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 995 | 12.1295 | 15.38 | 15303.1 | #REF! | 14,27 | -2.1405 | 12068.8525 |  | 15303.1 | #REF! | 2603.65 | 1608.65 | 696.5 | 12.1295 | 15.38 | 15303.1 | 11.49 | 14.57 | 4349.15 | 11.49
6.1.2.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1245 | 10.3615 | 13.14 | 16359.3 | #REF! | 12,19 | -1.8285 | 12900.0675 |  | 16359.3 | #REF! | 2191.35 | 946.35 | 871.5 | 10.3615 | 13.14 | 16359.3 | 10.5012 | 13.32 | 4975.02 | 10.5012
6.1.2.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 933 | 10.064 | 12.76 | 11905.08 | #REF! | 11,84 | -1.776 | 9389.712 |  | 11905.08 | #REF! | 2706.55 | 1773.55 | 653.1 | 10.064 | 12.76 | 11905.08 | 10.28 | 13.04 | 3649.9 | 10.28
6.1.2.8 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1163 | 11.543 | 14.64 | 17026.32 | #REF! | 13,58 | -2.037 | 13424.509 |  | 17026.32 | #REF! | 2127.3 | 964.3 | 814.1 | 11.543 | 14.64 | 17026.32 | 10.6 | 13.44 | 4689.22 | 10.6
6.1.2.9 | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 2030 | 11.39 | 14.44 | 29313.2 | #REF! | 13,40 | -2.01 | 23121.7 |  | 29313.2 | #REF! | 131.376 | -1898.624 | 1421 | 11.39 | 14.44 | 29313.2 | 12.69 | 16.09 | 9798.81
6.1.2.10 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 67.87 | 394.3575 | 500.08 | 33940.43 | 394.36 | 463.95 | -69.5925 | 26765.0435 |  | 33940.4296 |  |  | -67.87 | 47.509 | 394.3575 | 500.08 | 33940.43 | 600.08 | 760.96 | 15493.91 | 600.08
6.1.3 |  | LAJES | [11 empty] | 0 |  | 1336.03 | 1336.03
6.1.3.1 | 92489 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | COMPOSIÇÃO | M2 | 998.31 | 28.8235 | 36.55 | 36488.23 | 28.84 | 33.91 | -5.0865 | 28774.7883 |  | 36488.2305 | #REF! | 242.473 | -755.837 | 698.817 | 28.8235 | 36.55 | 36488.23 | 41.72 | 52.91 | 15846.17 | 41.72
6.1.3.2 | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M2 | 29.22 | 197.897 | 250.95 | 7332.76 | 197.9 | 232.82 | -34.923 | 5782.5503 |  | 7332.759 | #REF! | 241.85 | 212.63 | 20.454 | 197.897 | 250.95 | 7332.76 | 284.67 | 360.99 | 3164.44 | 284.67
6.1.3.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 59 | 12.954 | 16.43 | 969.37 | #REF! | 15,24 | -2.286 | 764.286 |  | 969.37 | #REF! | 485.8 | 426.8 | 41.3 | 12.954 | 16.43 | 969.37 | 14.43 | 18.3 | 323.91
6.1.3.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 191 | 12.784 | 16.21 | 3096.11 | #REF! | 15,04 | -2.256 | 2441.744 |  | 3096.11 | #REF! | 1363.6 | 1172.6 | 133.7 | 12.784 | 16.21 | 3096.11 | 14.24 | 18.06 | 1034.84
6.1.3.5 | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 690 | 11.7215 | 14.86 | 10253.4 | #REF! | 13,79 | -2.0685 | 8087.835 |  | 10253.4 | #REF! | 2806.3 | 2116.3 | 483 | 11.7215 | 14.86 | 10253.4 | 13.06 | 16.56 | 3427.92
6.1.3.6 | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1704 | 10.047 | 12.74 | 21708.96 | #REF! | 11,82 | -1.773 | 17120.088 |  | 21708.96 | #REF! | 3844.4 | 2140.4 | 1192.8 | 10.047 | 12.74 | 21708.96 | 11.19 | 14.19 | 7253.93
6.1.3.7 | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 2791 | 9.8345 | 12.47 | 34803.77 | #REF! | 11,57 | -1.7355 | 27448.0895 |  | 34803.77 | #REF! | 8981 | 6190 | 1953.7 | 9.8345 | 12.47 | 34803.77 | 9.99 | 12.67 | 10608.59 | 9.99
6.1.3.8 | 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 593 | 11.39 | 14.44 | 8562.92 | #REF! | 13,40 | -2.01 | 6754.27 |  | 8562.92 | #REF! | 1336.034 | 743.034 | 415.1 | 11.39 | 14.44 | 8562.92 | 10.39 | 13.18 | 2344.72 | 10.39
6.1.3.9 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA15X15CM PARA LAJE TRELIÇADA, COMO ARMAÇÃO NEGATIVA. | COMPOSIÇÃO | M2 | 998.31 | 15.5125 | 19.67 | 19636.76 | 15.53 | 18.25 | -2.7375 | 15486.2839 |  | 19636.7577 | #REF! | 224.882 | -773.428 | 698.817 | 15.5125 | 19.67 | 19636.76 | 15.94 | 20.21 | 6052.75 | 15.94
6.1.3.10 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 131.64 | 394.3575 | 500.08 | 65830.53 | 394.36 | 463.95 | -69.5925 | 51913.2213 |  | 65830.5312 |  |  | -131.64 | 92.148 | 394.3575 | 500.08 | 65830.53 | 600.08 | 760.96 | 30051.83 | 600.08
6.1.4 |  | ESCADAS | [11 empty] | 0 |  | 63.049 | 63.049
6.1.4.1 | 95938 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. ESCORAS INCLÚSAS | COMPOSIÇÃO | M2 | 48.06 | 226.355 | 287.04 | 13795.14 | 226.37 | 266.3 | -39.945 | 10878.6213 |  | 13795.1424 | #REF! | 64.75 | 16.69 | 33.642 | 226.355 | 287.04 | 13795.14 | 252.16 | 319.76 | 4610.3
6.1.4.2 | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 87 | 16.7875 | 21.29 | 1852.23 | #REF! | 19,75 | -2.9625 | 1460.5125 |  | 1852.23 | #REF! | 242.9 | 155.9 | 60.9 | 16.7875 | 21.29 | 1852.23 | 18.7 | 23.71 | 618.83
6.1.4.3 | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 165 | 14.909 | 18.91 | 3120.15 | #REF! | 17,54 | -2.631 | 2459.985 |  | 3120.15 | #REF! | 388.5 | 223.5 | 115.5 | 14.909 | 18.91 | 3120.15 | 16.61 | 21.06 | 1042.47
6.1.4.4 | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 49 | 12.7415 | 16.16 | 791.84 | #REF! | 14,99 | -2.2485 | 624.3335 |  | 791.84 | #REF! | 636.3 | 587.3 | 34.3 | 12.7415 | 16.16 | 791.84 | 14.19 | 17.99 | 264.45
6.1.4.5 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 6.46 | 394.3575 | 500.08 | 3230.52 | 394.36 | 463.95 | -69.5925 | 2547.5494 |  | 3230.5168 |  |  | -6.46 | 4.522 | 394.3575 | 500.08 | 3230.52 | 600.08 | 760.96 | 1474.74 | 600.08
6.1.5 |  | CAIXAS D'ÁGUA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 93.576 | 93.576
6.1.5.1 | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. | SINAPI | M2 | 144.93 | 86.717 | 109.97 | 15937.95 | #REF! | 102,02 | -15.303 | 12567.8948 |  | 15937.9521 | #REF! | 49.6755 | -95.2545 |  |  |  |  | 124.6 | 158.01 | 22900.39 | 124.6
6.1.5.2 | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M2 | 64.5 | 197.897 | 250.95 | 16186.28 | 197.9 | 232.82 | -34.923 | 12764.3565 |  | 16186.275 | #REF! | 32.55 | -31.95 |  |  |  |  | 284.67 | 360.99 | 23283.86 | 284.67
6.1.5.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 84 | 13.5915 | 17.24 | 1448.16 | #REF! | 15,99 | -2.3985 | 1141.686 |  | 1448.16 | #REF! | 451.85 | 367.85 |  |  |  |  | 15.14 | 19.2 | 1612.8
6.1.5.4 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 661 | 13.5915 | 17.24 | 11395.64 | #REF! | 15,99 | -2.3985 | 8983.9815 |  | 11395.64 | #REF! | 64.05 | -596.95 |  |  |  |  | 13.07 | 16.57 | 10952.77 | 13.07
6.1.5.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 63 | 13.277 | 16.84 | 1060.92 | #REF! | 15,62 | -2.343 | 836.451 |  | 1060.92 | #REF! | 71.4 | 8.4 |  |  |  |  | 14.79 | 18.76 | 1181.88
6.1.5.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 155 | 12.1295 | 15.38 | 2383.9 | #REF! | 14,27 | -2.1405 | 1880.0725 |  | 2383.9 | #REF! | 200.2 | 45.2 |  |  |  |  | 11.49 | 14.57 | 2258.35 | 11.49
6.1.5.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 121 | 10.3615 | 13.14 | 1589.94 | #REF! | 12,19 | -1.8285 | 1253.7415 |  | 1589.94 | #REF! | 157.15 | 36.15 |  |  |  |  | 10.5012 | 13.32 | 1611.72 | 10.5012
6.1.5.8 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 258 | 10.064 | 12.76 | 3292.08 | #REF! | 11,84 | -1.776 | 2596.512 |  | 3292.08 | #REF! | 46.2 | -211.8 |  |  |  |  | 10.28 | 13.04 | 3364.32 | 10.28
6.1.5.9 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | COMPOSIÇÃO | M3 | 21.93 | 394.3575 | 500.08 | 10966.75 | 394.36 | 463.95 | -69.5925 | 8648.26 |  | 10966.7544 |  |  | -21.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
6.2.1 |  | MARQUISES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 13.45 | 13.45
6.2.1.1 | 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | COMPOSIÇÃO | M2 | 13.45 | 106.063 | 134.5 | 1809.03 | 106.07 | 124.78 | -18.717 | 1426.5474 |  | 1809.025 | #REF! |  | -13.45 |  |  |  |  | 118.16 | 149.84 | 2015.35
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
7 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 48424.45 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 | [6 empty] | 52095.2
7.1 | 91332_1 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA E ACABAMENTO EM MELAMINA CARVALHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (E01) | COMPOSIÇÃO | UN | 20 | 745.8835 | 945.85 | 18917 | 745.89 | 877.51 | -131.6265 | 14917.67 |  | 18917 | #REF! | 7 | -13 |  |  |  |  | 757.97 | 961.18 | 19223.6 | 757.97
7.2 | 91332_2 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E ACABAMENTO MELAMÍNICO, COM CHAPA DE AÇO INOX NA BASE DA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (E02) | COMPOSIÇÃO | UN | 7 | 1076.5505 | 1365.17 | 9556.19 | 1076.56 | 1266.53 | -189.9795 | 7535.8535 |  | 9556.19 | #REF! | 6 | -1 |  |  |  |  | 1199.29 | 1520.82 | 10645.74
7.3 | 8937_11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA DE ABRIR ACÚSTICA, 80X210CM, UMA FOLHA, ISOLAÇÃO 34DB, DOBRADIÇAS INOX, BATENTE 10CM E ALIZAR FIXO REGULÁVEL, ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CARVALHO(E03) | ORSE | UN | 6 | 2622.199 | 3325.21 | 19951.26 | 2622.21 | 3084.94 | -462.741 | 15733.194 |  | 19951.26 | #REF! |  | -6 |  |  |  |  | 2921.15 | 3704.31 | 22225.86 | 2921.15
[14 empty] | 0 |  |  | 0
8 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 96329.33 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 225358.02
8.1 |  | PORTAS | [11 empty] | 0 |  | 2 | 2
8.1.1 | 91338_24 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR DE 1.50X2.10M COM DUAS FOLHAS NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO FUMÊ, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (E05) | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 1091.1025 | 1383.63 | 2767.26 | 1091.09 | 1283.65 | -192.5475 | 2182.205 |  | 2767.26 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 1215.5 | 1541.38 | 3082.76
8.1.2 | 91338_23 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR DE 0,9X3,00M COM DUAS FOLHAS NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO FUMÊ, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (E04) | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 708.1945 | 898.06 | 898.06 | 708.18 | 833.17 | -124.9755 | 708.1945 |  | 898.06 | #REF! | 5 | 4 |  |  |  |  | 788.93 | 1000.44 | 1000.44
8.1.3 | 91338_20 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR DE 1,20X2,10M COM DUAS FOLHAS NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO TRANSPARENTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (E06) | COMPOSIÇÃO | UN | 5 | 876.792 | 1111.86 | 5559.3 | 876.79 | 1031.52 | -154.728 | 4383.96 |  | 5559.3 | #REF! | 3 | -2 |  |  |  |  | 976.75 | 1238.62 | 6193.1
8.1.4 | 91338_25 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR DE 1.80X3.00M COM DUAS FOLHAS NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO FUMÊ, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (E07) | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 1818.4475 | 2305.97 | 6917.91 | 1818.44 | 2139.35 | -320.9025 | 5455.3425 |  | 6917.91 | #REF! |  | -3 |  |  |  |  | 2025.77 | 2568.88 | 7706.64
8.2 |  | JANELAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 113.49 | 113.49 | [7 empty] | DA LUZ | LOPES
8.2.1 | 85010_3 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VEDAÇÃO EM VIDRO TRANSPARENTE (REF.JE1, JE2, JE3, JE4, JE7, JE8, JE9, JE11, JE12, JE13, JE14, JE15) | COMPOSIÇÃO | M2 | 111.98 | 550.766 | 698.43 | 78210.19 | 550.77 | 647.96 | -97.194 | 61674.7767 |  | 78210.1914 | #REF! | 2.2 | -109.78 |  |  |  |  | 1444.8661 | 1832.23 | 205173.12 | 1308.8623 | 1580.87
8.2.2 | 112900_5 | JANELA EM VIDRO DUPLO ACÚSTICO TRANSPARENTE (REF. JE10) | COMPOSIÇÃO | M2 | 2.2 | 708.509 | 898.46 | 1976.61 | 708.49 | 833.54 | -125.031 | 1558.7198 |  | 1976.612 | #REF! |  | -2.2 |  |  |  |  | 789.28 | 1000.89 | 2201.96 |  |  | SOMA JANELAS
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 242183.4
9 |  | ESQUADRIAS DE VIDRO | [5 empty] | 15317.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 17.038 | 17.038 | [6 empty] | 37010.28
9.1 | 85010_1 | CORTINA DE VIDRO COM BASCULANTE E VEDAÇÃO COM VIDRO FUMÊ. | COMPOSIÇÃO | M2 | 17.038 | 708.951 | 899.02 | 15317.5 | 708.95 | 834.06 | -125.109 | 12079.1071 |  | 15317.5028 | #REF! |  | -17.038 |  |  |  |  | 1712.97 | 2172.22 | 37010.28 | 2200 | 1225.94
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 |  | VIDROS | [5 empty] | 28593.82 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 42.315 | 42.315 | [6 empty] | 33491.37
10.1 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | COMPOSIÇÃO | M2 | 44.39 | 507.9685 | 644.15 | 28593.82 | 507.98 | 597.61 | -89.6415 | 22548.7217 |  | 28593.8185 | #REF! |  | -44.39 |  |  |  |  | 594.97 | 754.48 | 33491.37 | 594.97
[14 empty] | 0 |  |  | 0
11 |  | COBERTURAS E PROTEÇÕES | [5 empty] | 164866.06 | [5 empty] | 0 |  | 409.52 | 409.52 | [6 empty] | 213458.9
11.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | SINAPI | M2 | 409.52 | 37.4255 | 47.46 | 19435.82 | #REF! | 44,03 | -6.6045 | 15326.4908 |  | 19435.8192 | #REF! | 409.52 | 0 |  |  |  |  | 47.35 | 60.04 | 24587.58 | 47.35
11.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | SINAPI | M2 | 409.52 | 185.3085 | 234.99 | 96233.1 | #REF! | 218,01 | -32.7015 | 75887.5369 |  | 96233.1048 | #REF! | 194.5 | -215.02 |  |  |  |  | 258.16 | 327.37 | 134064.56 | 258.16
11.3 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | COMPOSIÇÃO | M | 194.5 | 26.8855 | 34.09 | 6630.51 | 26.88 | 31.63 | -4.7445 | 5229.2298 |  | 6630.505 | #REF! | 80 | -114.5 |  |  |  |  | 29.95 | 37.98 | 7387.11
11.4 | 73882/1 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 400 MM | COMPOSIÇÃO | M | 80 | 29.3845 | 37.26 | 2980.8 | 29.37 | 34.57 | -5.1855 | 2350.76 |  | 2980.8 | #REF! | 154.19 | 74.19 |  |  |  |  | 32.73 | 41.5 | 3320
11.5 | C3652 | RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM | SEINFRA | M | 154.19 | 195.993 | 248.54 | 38322.38 | 196 | 230.58 | -34.587 | 30220.1607 |  | 38322.3826 | #REF! | 20.88 | -133.31 |  |  |  |  | 218.34 | 276.88 | 42692.13 | 218.34
11.6 | 100563 | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA | COMPOSIÇÃO | M2 | 20.88 | 47.719 | 60.51 | 1263.45 | 47.72 | 56.14 | -8.421 | 996.3727 |  | 1263.4488 |  |  | -20.88 |  |  |  |  | 53.16 | 67.41 | 1407.52
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 |  | FORROS | [5 empty] | 93401.33 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 347.4 | 347.4 | [6 empty] | 108470.38
12.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | SINAPI | M2 | 347.4 | 51.7055 | 65.57 | 22779.02 | #REF! | 60,83 | -9.1245 | 17962.4907 |  | 22779.018 | #REF! | 727.99 | 380.59 |  |  |  |  | 67.64 | 85.77 | 29796.5 | 67.64
12.2 | 9083 | FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL - INSTALADO | ORSE | M2 | 727.99 | 76.5 | 97.01 | 70622.31 | 76.5 | 90 | -13.5 | 55691.235 |  | 70622.3099 | #REF! |  | -727.99 |  |  |  |  | 85.22 | 108.07 | 78673.88 | 85.22
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
13 |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 180547.32 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3341.968 | 3341.968 | [6 empty] | 204137.13
13.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | SINAPI | M2 | 3341.968 | 2.9155 | 3.7 | 12365.28 | #REF! | 3,43 | -0.5145 | 9743.5077 |  | 12365.2816 | #REF! | 1976.5 | -1365.468 |  |  |  |  | 3.25 | 4.12 | 13768.91
13.2 | 87556 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | SINAPI | M2 | 1976.5 | 27.9055 | 35.39 | 69948.34 | #REF! | 32,83 | -4.9245 | 55155.2208 |  | 69948.335 | #REF! | 45.5 | -1931 |  |  |  |  | 32 | 40.58 | 80206.37 | 32
13.3 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI | M2 | 45.5 | 49.4105 | 62.66 | 2851.03 | #REF! | 58,13 | -8.7195 | 2248.1777 |  | 2851.03 | #REF! | 317.74 | 272.24 |  |  |  |  | 67.71 | 85.86 | 3906.63 | 67.71
13.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS GRIS-ARMANI-30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | SINAPI | M2 | 317.74 | 49.4105 | 62.66 | 19909.59 | #REF! | 58,13 | -8.7195 | 15699.6923 |  | 19909.5884 | #REF! | 198.46 | -119.28 |  |  |  |  | 55.04 | 69.8 | 22178.25
13.5 | 8854 | REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E FITA DE BORDO - ACABAMENTO: LINHO | ORSE | M2 | 198.46 | 83.079 | 105.35 | 20907.76 | 83.08 | 97.74 | -14.661 | 16487.8583 |  | 20907.761 | #REF! | 208 | 9.54 |  |  |  |  | 92.55 | 117.36 | 23291.27
13.6 | 8854 | REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E FITA DE BORDO. TAN BRANCO REAL | ORSE | M2 | 208 | 83.079 | 105.35 | 21912.8 | 83.08 | 97.74 | -14.661 | 17280.432 |  | 21912.8 | #REF! | 25.74 | -182.26 |  |  |  |  | 92.55 | 117.36 | 24410.88
13.7 | 8854 | REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E FITA DE BORDO. ACABAMENTO: TEKA PROVENCE | ORSE | M2 | 25.74 | 83.079 | 105.35 | 2711.71 | 83.08 | 97.74 | -14.661 | 2138.4535 |  | 2711.709 | #REF! | 157.3775 | 131.6375 |  |  |  |  | 92.55 | 117.36 | 3020.85
13.8 | 7284 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO CEARÁ POLIDO, C/LARGURA = 25 CM, ESP = 2,5 CM | ORSE | M | 157.3775 | 74.4685 | 94.43 | 14861.16 | 74.47 | 87.61 | -13.1415 | 11719.6664 |  | 14861.1573 | #REF! | 317.6 | 160.2225 |  |  |  |  | 82.96 | 105.2 | 16556.11
13.10 | 10708 | CARPETE , E = 4,5 MM, COLADO SOBRE CIMENTADO, PLASTIFICADO, C/ ADESIVO BASE PVA, EXCLUSIVE CIMENTADO | SINAPI | M2 | 317.6 | 37.4425 | 47.48 | 15079.65 | #REF! | 44,05 | -6.6075 | 11891.738 |  | 15079.648 | #REF! |  | -317.6 |  |  |  |  | 41.71 | 52.89 | 16797.86
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
14 |  | PISOS | [5 empty] | 211128.85 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1856.274 | 1856.274 | [6 empty] | 317430.54
14.1 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | SINAPI | M2 | 1856.274 | 25.8485 | 32.78 | 60848.66 | #REF! | 30,41 | -4.5615 | 47981.8985 |  | 60848.6617 | #REF! | 928.91 | -927.364 |  |  |  |  | 35.36 | 44.84 | 83235.33 | 35.36
14.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM POLIDO | SINAPI | M2 | 928.91 | 98.6085 | 125.05 | 116160.2 | #REF! | 116,01 | -17.4015 | 91598.4217 |  | 116160.1955 | #REF! | 154.3 | -774.61 |  |  |  |  | 166.55 | 211.2 | 196185.79 | 166.55
14.3 | 11808 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM NATURAL | ORSE | M2 | 154.3 | 82.127 | 104.15 | 16070.35 | 82.13 | 96.62 | -14.493 | 12672.1961 |  | 16070.345 | #REF! | 16.85 | -137.45 |  |  |  |  | 91.49 | 116.02 | 17901.89
14.4 | 7285 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | ORSE | M | 16.85 | 48.841 | 61.94 | 1043.69 | 48.84 | 57.46 | -8.619 | 822.9709 |  | 1043.689 | #REF! | 48.15 | 31.3 |  |  |  |  | 54.41 | 69 | 1162.65
14.5 | 84190 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | COMPOSIÇÃO | M2 | 48.15 | 215.3645 | 273.1 | 13149.77 | 215.37 | 253.37 | -38.0055 | 10369.8007 |  | 13149.765 | #REF! |  | -48.15 |  |  |  |  | 239.92 | 304.24 | 14649.16
14.6 | 11903 | PISO TÁTIL DIRECIONAL - ELEMENTOS EM INOX (12 PEÇAS/M) | ORSE | M | 23.17 | 131.24 | 166.43 | 3856.18 | 131.23 | 154.4 | -23.16 | 3040.8308 |  | 3856.1831 | [7 empty] | 146.2 | 185.4 | 4295.72
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
15 |  | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 137507.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 399.729 | 399.729 | [6 empty] | 162157.67
15.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | COMPOSIÇÃO | M2 | 399.729 | 1.326 | 1.68 | 671.54 | 1.33 | 1.56 | -0.234 | 530.0407 |  | 671.5447 | #REF! | 19.986 | -379.743 |  |  |  |  | 1.48 | 1.88 | 751.49
15.2 | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | COMPOSIÇÃO | M3 | 19.986 | 477.2325 | 605.18 | 12095.13 | 477.23 | 561.45 | -84.2175 | 9537.9687 |  | 12095.1275 | #REF! | 226.971 | 206.985 |  |  |  |  | 531.64 | 674.17 | 13473.96
15.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. | SINAPI | M | 226.971 | 32.2235 | 40.86 | 9274.04 | #REF! | 37,91 | -5.6865 | 7313.8 |  | 9274.0351 | #REF! | 386.68 | 159.709 |  |  |  |  | 35.9 | 45.52 | 10331.72
15.4 | 73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | COMPOSIÇÃO | M2 | 386.68 | 27.4125 | 34.76 | 13441 | 27.41 | 32.25 | -4.8375 | 10599.8655 |  | 13440.9968 | #REF! | 258.07 | -128.61 |  |  |  |  | 33.23 | 42.14 | 16294.7 | 33.23
15.5 | C1847 | PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA, MOLDADO "IN LOCO", ESTAMPADO COM DESENHO TIPO ASSENTAMENTO ROMANO, COR CONCRETO NATURAL PARA AS CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS. | SEINFRA | M2 | 258.07 | 311.7545 | 395.34 | 102025.39 | 311.76 | 366.77 | -55.0155 | 80454.4838 |  | 102025.3938 | #REF! |  | -258.07 |  |  |  |  | 370.67 | 470.05 | 121305.8 | 370.67
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16 |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS | [5 empty] | 2521593.89 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 2829539.34
16.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 333930.67 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 359600.52
16.1.1 |  | ÁGUA FRIA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.1.1.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 26 | 26
16.1.1.1.1 | C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32MM (1") | SEINFRA | UN | 26 | 4.233 | 5.37 | 139.62 | 4.21 | 4.98 | -0.747 | 110.058 |  | 139.62 | #REF! | 6 | -20 |  |  |  |  | 4.72 | 5.99 | 155.74
16.1.1.1.2 | C3655 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40MM (1 1/4") | SEINFRA | UN | 6 | 10.7865 | 13.68 | 82.08 | 10.78 | 12.69 | -1.9035 | 64.719 |  | 82.08 | #REF! | 3 | -3 |  |  |  |  | 12.02 | 15.24 | 91.44
16.1.1.1.3 | C3657 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60MM (2") | SEINFRA | UN | 3 | 15.929 | 20.2 | 60.6 | 15.92 | 18.74 | -2.811 | 47.787 |  | 60.6 | #REF! | 9 | 6 |  |  |  |  | 17.75 | 22.51 | 67.53
16.1.1.1.4 | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | SINAPI | UN | 9 | 37.91 | 48.07 | 432.63 | #REF! | 44,60 | -6.69 | 341.19 |  | 432.63 | #REF! | 18 | 9 |  |  |  |  | 42.23 | 53.55 | 481.95
16.1.1.1.5 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | SINAPI | UN | 18 | 15.9885 | 20.28 | 365.04 | #REF! | 18,81 | -2.8215 | 287.793 |  | 365.04 | #REF! | 2 | -16 |  |  |  |  | 17.81 | 22.58 | 406.44
16.1.1.1.6 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 2 | 6.7915 | 8.61 | 17.22 | #REF! | 7,99 | -1.1985 | 13.583 |  | 17.22 | #REF! | 1162 | 1160 |  |  |  |  | 7.57 | 9.6 | 19.2
16.1.1.1.7 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1162 | 13.5065 | 17.13 | 19905.06 | #REF! | 15,89 | -2.3835 | 15694.553 |  | 19905.06 | #REF! | 246 | -916 |  |  |  |  | 15.17 | 19.24 | 22356.88 | 15.17
16.1.1.1.8 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 246 | 19.975 | 25.33 | 6231.18 | #REF! | 23,50 | -3.525 | 4913.85 |  | 6231.18 | #REF! | 486 | 240 |  |  |  |  | 22.25 | 28.22 | 6942.12
16.1.1.1.9 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 486 | 12.5885 | 15.96 | 7756.56 | #REF! | 14,81 | -2.2215 | 6118.011 |  | 7756.56 | #REF! | 216 | -270 |  |  |  |  | 14.02 | 17.78 | 8641.08
16.1.1.1.10 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 216 | 14.467 | 18.35 | 3963.6 | #REF! | 17,02 | -2.553 | 3124.872 |  | 3963.6 | #REF! | 216 | 0 |  |  |  |  | 16.12 | 20.44 | 4415.04
16.1.1.1.11 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 216 | 39.8565 | 50.54 | 10916.64 | #REF! | 46,89 | -7.0335 | 8609.004 |  | 10916.64 | #REF! | 2 | -214 |  |  |  |  | 44.4 | 56.3 | 12160.8
16.1.1.1.12 | 11880 | CAIXA SIFONADA, COM TAMPA CEGA, DE 250X230X75MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 63.6055 | 80.66 | 161.32 | 63.61 | 74.83 | -11.2245 | 127.211 |  | 161.32 | #REF! | 55 | 53 |  |  |  |  | 70.86 | 89.86 | 179.72
16.1.1.1.13 | 7752 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM | COMPOSIÇÃO | UN | 55 | 64.3365 | 81.59 | 4487.45 | 64.34 | 75.69 | -11.3535 | 3538.5075 |  | 4487.45 | #REF! | 162 | 107 |  |  |  |  | 71.67 | 90.88 | 4998.4
16.1.1.1.14 | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 162 | 11.866 | 15.05 | 2438.1 | #REF! | 13,96 | -2.094 | 1922.292 |  | 2438.1 | #REF! | 19 | -143 |  |  |  |  | 13.22 | 16.76 | 2715.12
16.1.1.1.15 | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 19 | 25.6105 | 32.48 | 617.12 | #REF! | 30,13 | -4.5195 | 486.5995 |  | 617.12 | #REF! | 75 | 56 |  |  |  |  | 28.53 | 36.18 | 687.42
16.1.1.1.16 | 89432_1 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 75 | 28.713 | 36.41 | 2730.75 | 28.71 | 33.78 | -5.067 | 2153.475 |  | 2730.75 | #REF! | 28 | -47 |  |  |  |  | 31.99 | 40.57 | 3042.75
16.1.1.1.17 | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 28 | 29.7245 | 37.69 | 1055.32 | #REF! | 34,97 | -5.2455 | 832.286 |  | 1055.32 | #REF! | 3 | -25 |  |  |  |  | 33.11 | 41.99 | 1175.72
16.1.1.1.18 | 90375_1 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 5.083 | 6.45 | 19.35 | 5.08 | 5.98 | -0.897 | 15.249 |  | 19.35 | #REF! | 8 | 5 |  |  |  |  | 5.66 | 7.18 | 21.54
16.1.1.1.19 | 90375_2 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 8 | 7.786 | 9.87 | 78.96 | 7.79 | 9.16 | -1.374 | 62.288 |  | 78.96 | #REF! | 6 | -2 |  |  |  |  | 8.67 | 10.99 | 87.92
16.1.1.1.20 | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 6.035 | 7.65 | 45.9 | #REF! | 7,10 | -1.065 | 36.21 |  | 45.9 | #REF! | 3 | -3 |  |  |  |  | 6.72 | 8.52 | 51.12
16.1.1.1.21 | 90375_3 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 9.1715 | 11.63 | 34.89 | 9.17 | 10.79 | -1.6185 | 27.5145 |  | 34.89 | #REF! | 3 | 0 |  |  |  |  | 10.22 | 12.96 | 38.88
16.1.1.1.22 | 90375_4 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 7.242 | 9.18 | 27.54 | 7.24 | 8.52 | -1.278 | 21.726 |  | 27.54 | #REF! | 21 | 18 |  |  |  |  | 8.07 | 10.23 | 30.69
16.1.1.1.23 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 21 | 3.8335 | 4.86 | 102.06 | #REF! | 4,51 | -0.6765 | 80.5035 |  | 102.06 | #REF! | 9 | -12 |  |  |  |  | 4.27 | 5.41 | 113.61
16.1.1.1.24 | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 5.899 | 7.48 | 67.32 | #REF! | 6,94 | -1.041 | 53.091 |  | 67.32 | #REF! | 2 | -7 |  |  |  |  | 6.57 | 8.33 | 74.97
16.1.1.1.25 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 8.5085 | 10.79 | 21.58 | #REF! | 10,01 | -1.5015 | 17.017 |  | 21.58 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 24.04
16.1.1.1.26 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 10.1065 | 12.82 | 25.64 | #REF! | 11,89 | -1.7835 | 20.213 |  | 25.64 | #REF! | 3 | 1 |  |  |  |  | 11.26 | 14.28 | 28.56
16.1.1.1.27 | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 93.8485 | 119.01 | 357.03 | #REF! | 110,41 | -16.5615 | 281.5455 |  | 357.03 | #REF! | 55 | 52 |  |  |  |  | 104.55 | 132.58 | 397.74
16.1.1.1.28 | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 55 | 4.539 | 5.76 | 316.8 | #REF! | 5,34 | -0.801 | 249.645 |  | 316.8 | #REF! | 18 | -37 |  |  |  |  | 5.06 | 6.42 | 353.1
16.1.1.1.29 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 18 | 5.542 | 7.03 | 126.54 | #REF! | 6,52 | -0.978 | 99.756 |  | 126.54 | #REF! | 3 | -15 |  |  |  |  | 6.17 | 7.82 | 140.76
16.1.1.1.30 | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 9.2565 | 11.74 | 35.22 | #REF! | 10,89 | -1.6335 | 27.7695 |  | 35.22 | #REF! | 2 | -1 |  |  |  |  | 10.31 | 13.07 | 39.21
16.1.1.1.31 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 16.235 | 20.59 | 41.18 | #REF! | 19,10 | -2.865 | 32.47 |  | 41.18 | #REF! | 7 | 5 |  |  |  |  | 18.09 | 22.94 | 45.88
16.1.1.1.32 | 89443_1 | TE, PVC, REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 7 | 11.135 | 14.12 | 98.84 | 11.13 | 13.1 | -1.965 | 77.945 |  | 98.84 | #REF! | 3 | -4 |  |  |  |  | 12.4 | 15.72 | 110.04
16.1.1.1.33 | 89443_2 | TE, PVC, REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 14.773 | 18.73 | 56.19 | 14.76 | 17.38 | -2.607 | 44.319 |  | 56.19 | #REF! | 4 | 1 |  |  |  |  | 16.46 | 20.87 | 62.61
16.1.1.1.34 | 89443_3 | TE, PVC, REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 22.0575 | 27.97 | 111.88 | 22.05 | 25.95 | -3.8925 | 88.23 |  | 111.88 | #REF! |  | -4 |  |  |  |  | 24.57 | 31.16 | 124.64
16.1.1.2 |  | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 21 | 21
16.1.1.2.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM DESCARGA EMBUTIDA DE DUPLO ACIONAMENTO 6 OU 10 LITROS, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 21 | 871.658 | 1105.35 | 23212.35 | 871.66 | 1025.48 | -153.822 | 18304.818 |  | 23212.35 | #REF! | 12 | -9 |  |  |  |  | 832.64 | 1055.87 | 22173.27 | 832.64
16.1.1.2.2 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 12 | 48.1525 | 61.06 | 732.72 | #REF! | 56,65 | -8.4975 | 577.83 |  | 732.72 | #REF! | 12 | 0 |  |  |  |  | 53.64 | 68.02 | 816.24
16.1.1.2.3 | 95542 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 12 | 40.392 | 51.22 | 614.64 | #REF! | 47,52 | -7.128 | 484.704 |  | 614.64 | #REF! | 16 | 4 |  |  |  |  | 45 | 57.06 | 684.72
16.1.1.2.4 | 86895 | BANCADA DE GRANITO BRANCO CEARÁ PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M, COM CUBA DE SEMI-ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 16 | 804.542 | 1020.24 | 16323.84 | 804.55 | 946.52 | -141.978 | 12872.672 |  | 16323.84 | #REF! | 7 | -9 |  |  |  |  | 896.27 | 1136.56 | 18184.96
16.1.1.2.5 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - DE CANTO | SEINFRA | UN | 7 | 514.7005 | 652.69 | 4568.83 | 514.71 | 605.53 | -90.8295 | 3602.9035 |  | 4568.83 | #REF! | 18 | 11 |  |  |  |  | 573.38 | 727.1 | 5089.7
16.1.1.2.6 | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | SINAPI | UN | 18 | 155.669 | 197.4 | 3553.2 | #REF! | 183,14 | -27.471 | 2802.042 |  | 3553.2 | #REF! | 5 | -13 |  |  |  |  | 173.42 | 219.91 | 3958.38
16.1.1.2.7 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 5 | 102.0255 | 129.38 | 646.9 | #REF! | 120,03 | -18.0045 | 510.1275 |  | 646.9 | #REF! | 16 | 11 |  |  |  |  | 113.66 | 144.13 | 720.65
16.1.1.2.8 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 16 | 102.0255 | 129.38 | 2070.08 | #REF! | 120,03 | -18.0045 | 1632.408 |  | 2070.08 | #REF! | 1 | -15 |  |  |  |  | 113.66 | 144.13 | 2306.08
16.1.1.2.9 | 2024 | CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES | ORSE | UN | 1 | 328.185 | 416.17 | 416.17 | 328.18 | 386.1 | -57.915 | 328.185 |  | 416.17 | #REF! | 12 | 11 |  |  |  |  | 365.6 | 463.62 | 463.62
16.1.1.2.10 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 12 | 51.0765 | 64.77 | 777.24 | #REF! | 60,09 | -9.0135 | 612.918 |  | 777.24 | #REF! | 21 | 9 |  |  |  |  | 56.9 | 72.15 | 865.8
16.1.1.2.11 | 9502 | DUCHA P/ WC METALICA (INSTALADO) | ORSE | UN | 21 | 191.2245 | 242.49 | 5092.29 | 191.22 | 224.97 | -33.7455 | 4015.7145 |  | 5092.29 | #REF! | 2 | -19 |  |  |  |  | 213.03 | 270.14 | 5672.94
16.1.1.2.12 | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 368.5175 | 467.32 | 934.64 | #REF! | 433,55 | -65.0325 | 737.035 |  | 934.64 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 410.53 | 520.59 | 1041.18
16.1.1.2.13 | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. | SINAPI | UN | 1 | 661.6825 | 839.08 | 839.08 | #REF! | 778,45 | -116.7675 | 661.6825 |  | 839.08 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 737.12 | 934.74 | 934.74
16.1.1.2.14 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 4 | 439.2035 | 556.95 | 2227.8 | #REF! | 516,71 | -77.5065 | 1756.814 |  | 2227.8 | #REF! | 1 | -3 |  |  |  |  | 489.28 | 620.46 | 2481.84
16.1.1.2.15 | 465 | CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 15.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR) | ORSE | UN | 1 | 6323.898 | 8019.34 | 8019.34 | #REF! | 7439.88 | -1115.982 | 6323.898 |  | 8019.34 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 7044.88 | 8933.61 | 8933.61
16.1.1.2.16 | 37105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 1906.9495 | 2418.2 | 2418.2 | #REF! | 2.243,47 | -336.5205 | 1906.9495 |  | 2418.2 | #REF! | 12 | 11 |  |  |  |  | 2124.36 | 2693.9 | 2693.9
16.1.1.2.17 | 8492 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | ORSE | UN | 12 | 147.084 | 186.52 | 2238.24 | 147.09 | 173.04 | -25.956 | 1765.008 |  | 2238.24 | #REF! | 6 | -6 |  |  |  |  | 163.85 | 207.78 | 2493.36
16.1.1.2.18 | 12122 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | ORSE | UN | 6 | 140.454 | 178.11 | 1068.66 | 140.46 | 165.24 | -24.786 | 842.724 |  | 1068.66 | #REF! |  | -6 |  |  |  |  | 156.47 | 198.42 | 1190.52
16.1.1.3 |  | REGISTRO DE PRESSÃO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 11 | 11
16.1.1.3.1 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | SINAPI | UN | 11 | 61.506 | 78 | 858 | #REF! | 72,36 | -10.854 | 676.566 |  | 858 | #REF! |  | -11 |  |  |  |  | 68.52 | 86.89 | 955.79
16.1.1.4 |  | REGISTRO DE GAVETA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 | 2
16.1.1.4.1 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | SINAPI | UN | 2 | 28.985 | 36.76 | 73.52 | #REF! | 34,10 | -5.115 | 57.97 |  | 73.52 | #REF! | 13 | 11 |  |  |  |  | 32.29 | 40.95 | 81.9
16.1.1.4.2 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 13 | 57.6385 | 73.09 | 950.17 | #REF! | 67,81 | -10.1715 | 749.3005 |  | 950.17 | #REF! | 7 | -6 |  |  |  |  | 64.21 | 81.42 | 1058.46
16.1.1.4.3 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 118.881 | 150.75 | 1055.25 | #REF! | 139,86 | -20.979 | 832.167 |  | 1055.25 | #REF! | 3 | -4 |  |  |  |  | 132.43 | 167.93 | 1175.51
16.1.1.4.4 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 84.9745 | 107.76 | 323.28 | #REF! | 99,97 | -14.9955 | 254.9235 |  | 323.28 | #REF! | 7 | 4 |  |  |  |  | 94.66 | 120.04 | 360.12
16.1.1.4.5 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | SINAPI | UN | 7 | 64.7785 | 82.15 | 575.05 | #REF! | 76,21 | -11.4315 | 453.4495 |  | 575.05 | #REF! | 13 | 6 |  |  |  |  | 72.16 | 91.51 | 640.57
16.1.1.4.6 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 13 | 90.8735 | 115.24 | 1498.12 | #REF! | 106,91 | -16.0365 | 1181.3555 |  | 1498.12 | #REF! |  | -13 |  |  |  |  | 101.23 | 128.37 | 1668.81
16.1.1.5 |  | EQUIPAMENTOS | [11 empty] | 0 |  | 3 | 3
16.1.1.5.1 | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 3 | 52.0285 | 65.98 | 197.94 | #REF! | 61,21 | -9.1815 | 156.0855 |  | 197.94 | #REF! | 3 | 0 |  |  |  |  | 57.96 | 73.5 | 220.5
16.1.1.5.2 | 94797 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. | SINAPI | UN | 3 | 21.9895 | 27.88 | 83.64 | #REF! | 25,87 | -3.8805 | 65.9685 |  | 83.64 | #REF! | 2 | -1 |  |  |  |  | 24.5 | 31.07 | 93.21
16.1.1.5.3 | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 3,0 CV | SINAPI | UN | 2 | 1675.7325 | 2125 | 4250 | #REF! | 1.971,45 | -295.7175 | 3351.465 |  | 4250 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 1866.78 | 2367.26 | 4734.52
16.1.1.5.4 | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 1,5 CV | SINAPI | UN | 2 | 1221.9855 | 1549.6 | 3099.2 | #REF! | 1.437,63 | -215.6445 | 2443.971 |  | 3099.2 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 1361.3 | 1726.26 | 3452.52
16.1.1.5.5 | 6801 | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 3.000 LITROS - INSTALADA | ORSE | UN | 1 | 2888.946 | 3663.47 | 3663.47 | 2888.94 | 3398.76 | -509.814 | 2888.946 |  | 3663.47 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 3218.31 | 4081.14 | 4081.14
16.1.2 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.1.2.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 35 | 35
16.1.2.1.1 | 91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | SINAPI | M | 35 | 67.184 | 85.2 | 2982 | #REF! | 79,04 | -11.856 | 2351.44 |  | 2982 | #REF! | 36 | 1 |  |  |  |  | 74.84 | 94.9 | 3321.5
16.1.2.1.2 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | M | 36 | 31.8665 | 40.41 | 1454.76 | #REF! | 37,49 | -5.6235 | 1147.194 |  | 1454.76 | #REF! | 43 | 7 |  |  |  |  | 35.5 | 45.02 | 1620.72
16.1.2.1.3 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | M | 43 | 18.4365 | 23.38 | 1005.34 | #REF! | 21,69 | -3.2535 | 792.7695 |  | 1005.34 | #REF! | 30 | -13 |  |  |  |  | 20.54 | 26.05 | 1120.15
16.1.2.1.4 | 10050 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, | ORSE | M | 30 | 754.851 | 957.23 | 28716.9 | 754.85 | 888.06 | -133.209 | 22645.53 |  | 28716.9 | #REF! | 22 | -8 |  |  |  |  | 840.91 | 1066.36 | 31990.8
16.1.2.1.5 | 10049 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, | ORSE | M | 22 | 495.9495 | 628.91 | 13836.02 | 495.96 | 583.47 | -87.5205 | 10910.889 |  | 13836.02 | #REF! | 15 | -7 |  |  |  |  | 552.49 | 700.61 | 15413.42
16.1.2.1.6 | 10052 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM, P/SISTEMAS DRENAGEM, | ORSE | M | 15 | 1293.1645 | 1639.86 | 24597.9 | 1293.17 | 1521.37 | -228.2055 | 19397.4675 |  | 24597.9 | #REF! | 4 | -11 |  |  |  |  | 972.69 | 1233.47 | 18502.05 | 972.69
16.1.2.1.7 | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 4 | 96.1605 | 121.94 | 487.76 | #REF! | 113,13 | -16.9695 | 384.642 |  | 487.76 | #REF! | 5 | 1 |  |  |  |  | 107.12 | 135.84 | 543.36
16.1.2.1.8 | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 5 | 78.727 | 99.83 | 499.15 | #REF! | 92,62 | -13.893 | 393.635 |  | 499.15 | #REF! | 5 | 0 |  |  |  |  | 87.7 | 111.21 | 556.05
16.1.2.1.9 | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 5 | 29.954 | 37.98 | 189.9 | #REF! | 35,24 | -5.286 | 149.77 |  | 189.9 | #REF! | 3 | -2 |  |  |  |  | 33.37 | 42.32 | 211.6
16.1.2.1.10 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 3 | 23.885 | 30.29 | 90.87 | #REF! | 28,10 | -4.215 | 71.655 |  | 90.87 | #REF! | 4 | 1 |  |  |  |  | 26.61 | 33.74 | 101.22
16.1.2.1.11 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 4.981 | 6.32 | 25.28 | #REF! | 5,86 | -0.879 | 19.924 |  | 25.28 | #REF! | 4 | 0 |  |  |  |  | 5.55 | 7.04 | 28.16
16.1.2.1.12 | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 93.8485 | 119.01 | 476.04 | #REF! | 110,41 | -16.5615 | 375.394 |  | 476.04 | #REF! | 2 | -2 |  |  |  |  | 104.55 | 132.58 | 530.32
16.1.2.1.13 | 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | SINAPI | UN | 2 | 6.0605 | 7.69 | 15.38 | #REF! | 7,13 | -1.0695 | 12.121 |  | 15.38 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 6.75 | 8.56 | 17.12
16.1.2.1.14 | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 2 | 17.34 | 21.99 | 43.98 | #REF! | 20,40 | -3.06 | 34.68 |  | 43.98 | #REF! | 5 | 3 |  |  |  |  | 19.32 | 24.5 | 49
16.1.2.1.15 | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 9.809 | 12.44 | 62.2 | #REF! | 11,54 | -1.731 | 49.045 |  | 62.2 | #REF! | 5 | 0 |  |  |  |  | 10.93 | 13.86 | 69.3
16.1.2.1.16 | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 5 | 55.3605 | 70.2 | 351 | #REF! | 65,13 | -9.7695 | 276.8025 |  | 351 | #REF! | 5 | 0 |  |  |  |  | 61.67 | 78.2 | 391
16.1.2.1.17 | 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | SINAPI | UN | 5 | 93.0835 | 118.04 | 590.2 | #REF! | 109,51 | -16.4265 | 465.4175 |  | 590.2 | #REF! | 6 | 1 |  |  |  |  | 103.7 | 131.5 | 657.5
16.1.2.1.18 | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 8.024 | 10.18 | 61.08 | #REF! | 9,44 | -1.416 | 48.144 |  | 61.08 | #REF! | 2 | -4 |  |  |  |  | 8.94 | 11.34 | 68.04
16.1.2.1.19 | 53099 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 21.386 | 27.12 | 54.24 | 21.4 | 25.16 | -3.774 | 42.772 |  | 54.24 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 23.82 | 30.21 | 60.42
16.1.2.1.20 | 53099_1 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 29.461 | 37.36 | 74.72 | 29.47 | 34.66 | -5.199 | 58.922 |  | 74.72 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 32.82 | 41.62 | 83.24
16.1.2.2 |  | ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 8 | 8
16.1.2.2.1 | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 8 | 194.769 | 246.99 | 1975.92 | 194.75 | 229.14 | -34.371 | 1558.152 |  | 1975.92 | #REF! | 8 | 0 |  |  |  |  | 216.97 | 275.14 | 2201.12
16.1.2.2.2 | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 8 | 60.3755 | 76.56 | 612.48 | 60.38 | 71.03 | -10.6545 | 483.004 |  | 612.48 | #REF! | 8 | 0 |  |  |  |  | 67.26 | 85.29 | 682.32
16.1.2.2.3 | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | SINAPI | UN | 8 | 6.001 | 7.61 | 60.88 | #REF! | 7,06 | -1.059 | 48.008 |  | 60.88 | #REF! | 2 | -6 |  |  |  |  | 6.69 | 8.48 | 67.84
16.1.2.2.4 | 759 | BOMBA SUBMERSA P/ POÇO DE DRENAGEM/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA/REUSO 2,0 CV - TRIFÁSICA | SINAPI | UN | 2 | 4085.1 | 5180.32 | 10360.64 | #REF! | 4.806,00 | -720.9 | 8170.2 |  | 10360.64 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 4550.84 | 5770.92 | 11541.84
16.1.3 |  | ESGOTOS SANITÁRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.1.3.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 13 | 13
16.1.3.1.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | M | 13 | 12.1805 | 15.45 | 200.85 | #REF! | 14,33 | -2.1495 | 158.3465 |  | 200.85 | #REF! | 166 | 153 |  |  |  |  | 13.57 | 17.21 | 223.73
16.1.3.1.2 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | M | 166 | 8.84 | 11.21 | 1860.86 | #REF! | 10,40 | -1.56 | 1467.44 |  | 1860.86 | #REF! | 27 | -139 |  |  |  |  | 9.85 | 12.49 | 2073.34
16.1.3.1.3 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | M | 27 | 14.2205 | 18.03 | 486.81 | #REF! | 16,73 | -2.5095 | 383.9535 |  | 486.81 | #REF! | 480 | 453 |  |  |  |  | 15.84 | 20.09 | 542.43
16.1.3.1.4 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | M | 480 | 36.21 | 45.92 | 22041.6 | #REF! | 42,60 | -6.39 | 17380.8 |  | 22041.6 | #REF! | 101 | -379 |  |  |  |  | 40.34 | 51.16 | 24556.8
16.1.3.1.5 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | M | 101 | 41.7945 | 53 | 5353 | #REF! | 49,17 | -7.3755 | 4221.2445 |  | 5353 | #REF! | 96 | -5 |  |  |  |  | 46.56 | 59.04 | 5963.04
16.1.3.1.6 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 96 | 7.3525 | 9.32 | 894.72 | #REF! | 8,65 | -1.2975 | 705.84 |  | 894.72 | #REF! | 134 | 38 |  |  |  |  | 8.19 | 10.39 | 997.44
16.1.3.1.7 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 134 | 6.6725 | 8.46 | 1133.64 | #REF! | 7,85 | -1.1775 | 894.115 |  | 1133.64 | #REF! | 4 | -130 |  |  |  |  | 7.43 | 9.42 | 1262.28
16.1.3.1.8 | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 9.9705 | 12.64 | 50.56 | #REF! | 11,73 | -1.7595 | 39.882 |  | 50.56 | #REF! | 42 | 38 |  |  |  |  | 11.11 | 14.09 | 56.36
16.1.3.1.9 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 42 | 16.677 | 21.15 | 888.3 | #REF! | 19,62 | -2.943 | 700.434 |  | 888.3 | #REF! | 18 | -24 |  |  |  |  | 18.58 | 23.56 | 989.52
16.1.3.1.10 | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 18 | 59.126 | 74.98 | 1349.64 | #REF! | 69,56 | -10.434 | 1064.268 |  | 1349.64 | #REF! | 13 | -5 |  |  |  |  | 65.87 | 83.53 | 1503.54
16.1.3.1.11 | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 13 | 62.815 | 79.66 | 1035.58 | #REF! | 73,90 | -11.085 | 816.595 |  | 1035.58 | #REF! | 31 | 18 |  |  |  |  | 69.98 | 88.74 | 1153.62
16.1.3.1.12 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 31 | 16.6345 | 21.09 | 653.79 | #REF! | 19,57 | -2.9355 | 515.6695 |  | 653.79 | #REF! | 7 | -24 |  |  |  |  | 18.53 | 23.5 | 728.5
16.1.3.1.13 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 7 | 13.5065 | 17.13 | 119.91 | #REF! | 15,89 | -2.3835 | 94.5455 |  | 119.91 | #REF! | 46 | 39 |  |  |  |  | 15.05 | 19.08 | 133.56
16.1.3.1.14 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | UN | 46 | 5.4655 | 6.93 | 318.78 | #REF! | 6,43 | -0.9645 | 251.413 |  | 318.78 | #REF! | 22 | -24 |  |  |  |  | 6.09 | 7.72 | 355.12
16.1.3.1.15 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 22 | 4.709 | 5.97 | 131.34 | #REF! | 5,54 | -0.831 | 103.598 |  | 131.34 | #REF! | 22 | 0 |  |  |  |  | 5.25 | 6.66 | 146.52
16.1.3.1.16 | C1576 | JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS | SEINFRA | UN | 22 | 33.8555 | 42.93 | 944.46 | 33.86 | 39.83 | -5.9745 | 744.821 |  | 944.46 | #REF! | 5 | -17 |  |  |  |  | 37.72 | 47.83 | 1052.26
16.1.3.1.17 | 145683 | TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM | COMPOSIÇÃO | UN | 5 | 21.8195 | 27.67 | 138.35 | 21.81 | 25.67 | -3.8505 | 109.0975 |  | 138.35 | #REF! | 88 | 83 |  |  |  |  | 24.31 | 30.83 | 154.15
16.1.3.1.18 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 88 | 13.9145 | 17.64 | 1552.32 | #REF! | 16,37 | -2.4555 | 1224.476 |  | 1552.32 | #REF! | 9 | -79 |  |  |  |  | 15.5 | 19.66 | 1730.08
16.1.3.1.19 | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | UN | 9 | 49.147 | 62.32 | 560.88 | #REF! | 57,82 | -8.673 | 442.323 |  | 560.88 | #REF! | 6 | -3 |  |  |  |  | 54.75 | 69.43 | 624.87
16.1.3.1.20 | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 6 | 12.835 | 16.28 | 97.68 | #REF! | 15,10 | -2.265 | 77.01 |  | 97.68 | #REF! | 3 | -3 |  |  |  |  | 14.3 | 18.13 | 108.78
16.1.3.1.21 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 5.0065 | 6.35 | 19.05 | #REF! | 5,89 | -0.8835 | 15.0195 |  | 19.05 | #REF! | 4 | 1 |  |  |  |  | 5.58 | 7.08 | 21.24
16.1.3.1.22 | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 4 | 4.097 | 5.2 | 20.8 | #REF! | 4,82 | -0.723 | 16.388 |  | 20.8 | #REF! | 10 | 6 |  |  |  |  | 4.56 | 5.78 | 23.12
16.1.3.1.23 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | M | 10 | 8.84 | 11.21 | 112.1 | #REF! | 10,40 | -1.56 | 88.4 |  | 112.1 | #REF! | 4 | -6 |  |  |  |  | 9.85 | 12.49 | 124.9
16.1.3.1.24 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 4 | 7.837 | 9.94 | 39.76 | #REF! | 9,22 | -1.383 | 31.348 |  | 39.76 | #REF! | 17 | 13 |  |  |  |  | 8.73 | 11.07 | 44.28
16.1.3.1.25 | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | UN | 17 | 19.4565 | 24.67 | 419.39 | #REF! | 22,89 | -3.4335 | 330.7605 |  | 419.39 | #REF! | 29 | 12 |  |  |  |  | 21.67 | 27.48 | 467.16
16.1.3.1.26 | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | SINAPI | UN | 29 | 23.97 | 30.4 | 881.6 | #REF! | 28,20 | -4.23 | 695.13 |  | 881.6 | #REF! | 5 | -24 |  |  |  |  | 26.7 | 33.86 | 981.94
16.1.3.1.27 | 89833_1 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 5 | 23.443 | 29.73 | 148.65 | 23.44 | 27.58 | -4.137 | 117.215 |  | 148.65 | #REF! | 5 | 0 |  |  |  |  | 26.12 | 33.12 | 165.6
16.1.3.1.28 | 89829_1 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 5 | 19.278 | 24.45 | 122.25 | 19.27 | 22.68 | -3.402 | 96.39 |  | 122.25 | #REF! | 10 | 5 |  |  |  |  | 21.48 | 27.24 | 136.2
16.1.3.1.29 | 89862_1 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | COMPOSIÇÃO | UN | 10 | 64.617 | 81.94 | 819.4 | 64.61 | 76.02 | -11.403 | 646.17 |  | 819.4 | #REF! | 17 | 7 |  |  |  |  | 71.98 | 91.28 | 912.8
16.1.3.1.30 | 1208 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, D=150X100MM | ORSE | UN | 17 | 51.187 | 64.91 | 1103.47 | 51.2 | 60.22 | -9.033 | 870.179 |  | 1103.47 | #REF! | 16 | -1 |  |  |  |  | 57.02 | 72.31 | 1229.27
16.1.3.1.31 | 1582 | REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM | ORSE | UN | 16 | 12.6905 | 16.09 | 257.44 | 12.68 | 14.93 | -2.2395 | 203.048 |  | 257.44 | #REF! | 7 | -9 |  |  |  |  | 14.14 | 17.93 | 286.88
16.1.3.1.32 | C0678 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM SOLD. | SEINFRA | UN | 7 | 13.124 | 16.64 | 116.48 | 13.13 | 15.44 | -2.316 | 91.868 |  | 116.48 | #REF! | 1 | -6 |  |  |  |  | 14.62 | 18.54 | 129.78
16.1.3.1.33 | C0680 | CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50MM-SOLD. | SEINFRA | UN | 1 | 5.1 | 6.47 | 6.47 | 5.1 | 6 | -0.9 | 5.1 |  | 6.47 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 5.68 | 7.2 | 7.2
16.1.3.2 |  | ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.1.3.2.1 | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 8 | 194.769 | 246.99 | 1975.92 | 194.75 | 229.14 | -34.371 | 1558.152 |  | 1975.92 | #REF! | 1 | -7 |  |  |  |  | 216.97 | 275.14 | 2201.12
16.1.3.2.2 | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 337.127 | 427.51 | 427.51 | 337.13 | 396.62 | -59.493 | 337.127 |  | 427.51 | #REF! | 21 | 20 |  |  |  |  | 375.56 | 476.25 | 476.25
16.1.3.2.3 | 522265 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | COMPOSIÇÃO | UN | 21 | 6.63 | 8.41 | 176.61 | 6.63 | 7.8 | -1.17 | 139.23 |  | 176.61 | #REF! |  | -21 |  |  |  |  | 7.39 | 9.37 | 196.77
16.1.4 |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.1.4.1 |  | CAIXAS DE PASSAGEM | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 85 | 85
16.1.4.1.1 | C0232 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA | SEINFRA | M | 85 | 177.2165 | 224.73 | 19102.05 | 177.22 | 208.49 | -31.2735 | 15063.4025 |  | 19102.05 | #REF! | 12 | -73 |  |  |  |  | 197.42 | 250.35 | 21279.75
16.1.4.1.2 | C0608 | CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 12 | 575.229 | 729.45 | 8753.4 | 575.22 | 676.74 | -101.511 | 6902.748 |  | 8753.4 | #REF! | 3 | -9 |  |  |  |  | 640.81 | 812.61 | 9751.32
16.1.4.1.3 | 238093 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 350.625 | 444.63 | 1333.89 | 350.63 | 412.5 | -61.875 | 1051.875 |  | 1333.89 | #REF! | 8 | 5 |  |  |  |  | 390.6 | 495.32 | 1485.96
16.1.4.1.4 | 74166/2 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COMPOSIÇÃO | UN | 8 | 343.808 | 435.98 | 3487.84 | 343.79 | 404.48 | -60.672 | 2750.464 |  | 3487.84 | #REF! | 3 | -5 |  |  |  |  | 383 | 485.68 | 3885.44
16.1.4.1.5 | 73963/9 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 1425.1185 | 1807.19 | 5421.57 | 1425.13 | 1676.61 | -251.4915 | 4275.3555 |  | 5421.57 | #REF! | 1 | -2 |  |  |  |  | 1587.59 | 2013.22 | 6039.66
16.1.4.1.6 | C0601 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA | SEINFRA | UN | 1 | 206.975 | 262.46 | 262.46 | 206.98 | 243.5 | -36.525 | 206.975 |  | 262.46 | #REF! | 13 | 12 |  |  |  |  | 230.57 | 292.39 | 292.39
16.1.4.1.7 | C1436 | GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS | SEINFRA | M2 | 13 | 221.7395 | 281.19 | 3655.47 | 221.74 | 260.87 | -39.1305 | 2882.6135 |  | 3655.47 | #REF! |  | -13 |  |  |  |  | 247.02 | 313.25 | 4072.25
16.1.5 |  | DRENOS DE CONDICIONADORES DE AR | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 77 | 77
16.1.5.1 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 77 | 8.687 | 11.02 | 848.54 | #REF! | 10,22 | -1.533 | 668.899 |  | 848.54 | #REF! | 25 | -52 |  |  |  |  | 9.68 | 12.28 | 945.56
16.1.5.2 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 25 | 2.584 | 3.28 | 82 | #REF! | 3,04 | -0.456 | 64.6 |  | 82 | #REF! | 96 | 71 |  |  |  |  | 2.88 | 3.65 | 91.25
16.1.5.3 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 96 | 3.315 | 4.2 | 403.2 | #REF! | 3,90 | -0.585 | 318.24 |  | 403.2 | #REF! | 27 | -69 |  |  |  |  | 3.69 | 4.68 | 449.28
16.1.5.4 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 27 | 5.4485 | 6.91 | 186.57 | #REF! | 6,41 | -0.9615 | 147.1095 |  | 186.57 | #REF! |  | -27 |  |  |  |  | 6.07 | 7.7 | 207.9
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.2 |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 118400.21 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 104283.97
16.2.1 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.2.1.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 85 | 85
16.2.1.1.1 | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 85 | 105.9525 | 134.36 | 11420.6 | #REF! | 124,65 | -18.6975 | 9005.9625 |  | 11420.6 | #REF! | 77 | -8 |  |  |  |  | 118.03 | 149.67 | 12721.95
16.2.1.1.2 | 92336_1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 75 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M | 77 | 139.8165 | 177.3 | 13652.1 | 139.81 | 164.49 | -24.6735 | 10765.8705 |  | 13652.1 | #REF! | 4 | -73 |  |  |  |  | 155.76 | 197.52 | 15209.04
16.2.1.1.3 | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 4 | 85.8755 | 108.9 | 435.6 | #REF! | 101,03 | -15.1545 | 343.502 |  | 435.6 | #REF! | 26 | 22 |  |  |  |  | 95.67 | 121.32 | 485.28
16.2.1.1.4 | 92335_1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 40 (1.1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M | 26 | 61.676 | 78.21 | 2033.46 | 61.67 | 72.56 | -10.884 | 1603.576 |  | 2033.46 | #REF! | 13 | -13 |  |  |  |  | 68.71 | 87.13 | 2265.38
16.2.1.1.5 | 92335_2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 32 (1.1/4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M | 13 | 54.06 | 68.55 | 891.15 | 54.06 | 63.6 | -9.54 | 702.78 |  | 891.15 | #REF! | 43 | 30 |  |  |  |  | 60.22 | 76.36 | 992.68
16.2.1.1.6 | 92335_3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M | 43 | 44.302 | 56.18 | 2415.74 | 44.3 | 52.12 | -7.818 | 1904.986 |  | 2415.74 | #REF! | 26 | -17 |  |  |  |  | 49.35 | 62.58 | 2690.94
16.2.1.1.7 | 92337_1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 100 (4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | M | 26 | 190.587 | 241.68 | 6283.68 | 190.58 | 224.22 | -33.633 | 4955.262 |  | 6283.68 | #REF! | 13 | -13 |  |  |  |  | 212.32 | 269.24 | 7000.24
16.2.1.1.8 | 94471_1 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | COMPOSIÇÃO | UN | 13 | 25.2195 | 31.98 | 415.74 | 25.21 | 29.67 | -4.4505 | 327.8535 |  | 415.74 | #REF! | 6 | -7 |  |  |  |  | 28.09 | 35.62 | 463.06
16.2.1.1.9 | 672043 | TE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2' | COMPOSIÇÃO | UN | 6 | 198.662 | 251.92 | 1511.52 | 198.66 | 233.72 | -35.058 | 1191.972 |  | 1511.52 | #REF! | 2 | -4 |  |  |  |  | 221.31 | 280.64 | 1683.84
16.2.1.1.10 | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 57.4515 | 72.85 | 145.7 | #REF! | 67,59 | -10.1385 | 114.903 |  | 145.7 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 64 | 81.16 | 162.32
16.2.1.1.11 | 231112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 170.6375 | 216.39 | 216.39 | 170.64 | 200.75 | -30.1125 | 170.6375 |  | 216.39 | #REF! | 41 | 40 |  |  |  |  | 190.09 | 241.05 | 241.05
16.2.1.1.12 | 854519 | CHUMBADOR DE ACO 5/8" X 200MM C/ ROSCA E PORCA | COMPOSIÇÃO | UN | 41 | 45.526 | 57.73 | 2366.93 | 45.52 | 53.56 | -8.034 | 1866.566 |  | 2366.93 | #REF! | 25 | -16 |  |  |  |  | 50.72 | 64.32 | 2637.12
16.2.1.1.13 | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 25 | 10.693 | 13.56 | 339 | #REF! | 12,58 | -1.887 | 267.325 |  | 339 | #REF! | 7 | -18 |  |  |  |  | 11.91 | 15.1 | 377.5
16.2.1.1.14 | 73924/3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | COMPOSIÇÃO | M2 | 7 | 19.9495 | 25.3 | 177.1 | 19.95 | 23.47 | -3.5205 | 139.6465 |  | 177.1 | #REF! |  | -7 |  |  |  |  | 22.22 | 28.18 | 197.26
16.2.1.2 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 9 | 9
16.2.1.2.1 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 9 | 1107.992 | 1405.04 | 12645.36 | #REF! | 1.303,52 | -195.528 | 9971.928 |  | 12645.36 | #REF! | 23 | 14 |  |  |  |  | 1234.31 | 1565.23 | 14087.07
16.2.1.2.2 | 102493 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | SINAPI | M2 | 23 | 8.7465 | 11.09 | 255.07 | #REF! | 10,29 | -1.5435 | 201.1695 |  | 255.07 | #REF! | 2 | -21 |  |  |  |  | 9.74 | 12.35 | 284.05
16.2.1.2.3 | 11173 | BOMBA PARA INCENDIO 7,5 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE | UN | 2 | 2172.481 | 2754.92 | 5509.84 | 2172.48 | 2555.86 | -383.379 | 4344.962 |  | 5509.84 | #REF! | 12 | 10 |  |  |  |  | 2420.16 | 3069 | 6138
16.2.1.2.4 | 101908 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 12 | 154.5555 | 195.99 | 2351.88 | #REF! | 181,83 | -27.2745 | 1854.666 |  | 2351.88 | #REF! | 2 | -10 |  |  |  |  | 172.18 | 218.34 | 2620.08
16.2.1.2.5 | 101907 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 2 | 516.0095 | 654.35 | 1308.7 | #REF! | 607,07 | -91.0605 | 1032.019 |  | 1308.7 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 574.84 | 728.95 | 1457.9
16.2.1.2.6 | C1456 | HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65MM (2 1/2") | SEINFRA | UN | 1 | 600.797 | 761.87 | 761.87 | 600.79 | 706.82 | -106.023 | 600.797 |  | 761.87 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 669.29 | 848.73 | 848.73
16.2.1.2.7 | C4328 | SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ D=800 MM | SEINFRA | UN | 1 | 692.9455 | 878.72 | 878.72 | 692.95 | 815.23 | -122.2845 | 692.9455 |  | 878.72 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 771.95 | 978.91 | 978.91
16.2.1.2.8 | 427003 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIALDE COMBATE A INCENDIO | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 76.4915 | 97 | 97 | 76.48 | 89.99 | -13.4985 | 76.4915 |  | 97 | #REF! | 9 | 8 |  |  |  |  | 85.21 | 108.05 | 108.05
16.2.1.2.9 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 207.0345 | 262.54 | 2362.86 | #REF! | 243,57 | -36.5355 | 1863.3105 |  | 2362.86 | #REF! | 1 | -8 |  |  |  |  | 230.64 | 292.47 | 2632.23
16.2.1.2.10 | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 337.807 | 428.37 | 428.37 | #REF! | 397,42 | -59.613 | 337.807 |  | 428.37 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 376.32 | 477.21 | 477.21
16.2.1.2.11 | 12899 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SINAPI | UN | 1 | 75.8455 | 96.18 | 96.18 | #REF! | 89,23 | -13.3845 | 75.8455 |  | 96.18 | #REF! | 12 | 11 |  |  |  |  | 84.49 | 107.14 | 107.14
16.2.1.2.12 | 11824 | SIRENE AÚDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE INCÊNDIO,ENDEREÇÁVEL | ORSE | UN | 12 | 142.3835 | 180.56 | 2166.72 | 142.38 | 167.51 | -25.1265 | 1708.602 |  | 2166.72 | #REF! | 285 | 273 |  |  |  |  | 158.62 | 201.15 | 2413.8
16.2.1.2.13 | 9973 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" | ORSE | UN | 285 | 118.0225 | 149.66 | 42653.1 | 118.02 | 138.85 | -20.8275 | 33636.4125 |  | 42653.1 | #REF! | 28 | -257 |  |  |  |  | 55.07 | 69.83 | 19901.55 | 55.07
16.2.1.2.14 | 12895 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | ORSE | UN | 28 | 10.863 | 13.78 | 385.84 | 10.86 | 12.78 | -1.917 | 304.164 |  | 385.84 | #REF! | 17 | -11 |  |  |  |  | 12.1 | 15.34 | 429.52
16.2.1.2.15 | 115031 | LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W | COMPOSIÇÃO | UN | 17 | 11.849 | 15.03 | 255.51 | 11.85 | 13.94 | -2.091 | 201.433 |  | 255.51 | #REF! | 1 | -16 |  |  |  |  | 13.2 | 16.74 | 284.58
16.2.1.2.16 | 388251 | VALVULA DE ALÍVIO DN 3" COMPLETA | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 2444.8635 | 3100.33 | 3100.33 | 2444.87 | 2876.31 | -431.4465 | 2444.8635 |  | 3100.33 | #REF! | 17 | 16 |  |  |  |  | 2723.6 | 3453.8 | 3453.8
16.2.1.2.17 | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 17 | 18.751 | 23.78 | 404.26 | #REF! | 22,06 | -3.309 | 318.767 |  | 404.26 | #REF! | 1 | -16 |  |  |  |  | 20.89 | 26.49 | 450.33
16.2.1.2.18 | C2687 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") | SEINFRA | UN | 1 | 342.159 | 433.89 | 433.89 | 342.15 | 402.54 | -60.381 | 342.159 |  | 433.89 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 381.17 | 483.36 | 483.36
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | [5 empty] | 1232200.57 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1407200.5
16.3.1 |  | ALIMENTADORES DE QUADROS | [5 empty] | 84046.17 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 128518.53
16.3.1.1 |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 10 | 10
16.3.1.1.1 | C1181 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" | SEINFRA | M | 10 | 21.5305 | 27.3 | 273 | 23.41 | 25.33 | -3.7995 | 215.305 |  | 273 | #REF! | 16 | 6 |  |  |  |  | 23.99 | 30.42 | 304.2
16.3.1.1.2 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 16 | 11.322 | 14.36 | 229.76 | #REF! | 13,32 | -1.998 | 181.152 |  | 229.76 | #REF! | 6 | -10 |  |  |  |  | 12.61 | 15.99 | 255.84
16.3.1.1.3 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 6.681 | 8.47 | 50.82 | #REF! | 7,86 | -1.179 | 40.086 |  | 50.82 | #REF! | 80 | 74 |  |  |  |  | 7.44 | 9.43 | 56.58
16.3.1.1.4 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 80 | 11.8065 | 14.97 | 1197.6 | #REF! | 13,89 | -2.0835 | 944.52 |  | 1197.6 | #REF! | 21 | -59 |  |  |  |  | 13.15 | 16.68 | 1334.4
16.3.1.1.5 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 21 | 11.9425 | 15.14 | 317.94 | #REF! | 14,05 | -2.1075 | 250.7925 |  | 317.94 | #REF! | 67 | 46 |  |  |  |  | 13.3 | 16.87 | 354.27
16.3.1.1.6 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 67 | 7.5565 | 9.58 | 641.86 | #REF! | 8,89 | -1.3335 | 506.2855 |  | 641.86 | #REF! | 16 | -51 |  |  |  |  | 8.42 | 10.68 | 715.56
16.3.1.1.7 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 16 | 14.807 | 18.78 | 300.48 | #REF! | 17,42 | -2.613 | 236.912 |  | 300.48 | #REF! | 6 | -10 |  |  |  |  | 16.5 | 20.92 | 334.72
16.3.1.1.8 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 10.795 | 13.69 | 82.14 | #REF! | 12,70 | -1.905 | 64.77 |  | 82.14 | #REF! | 20 | 14 |  |  |  |  | 12.03 | 15.26 | 91.56
16.3.1.1.9 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 20 | 20.672 | 26.21 | 524.2 | #REF! | 24,32 | -3.648 | 413.44 |  | 524.2 | #REF! | 3 | -17 |  |  |  |  | 23.03 | 29.2 | 584
16.3.1.1.10 | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 16.8045 | 21.31 | 63.93 | #REF! | 19,77 | -2.9655 | 50.4135 |  | 63.93 | #REF! | 4 | 1 |  |  |  |  | 18.72 | 23.74 | 71.22
16.3.1.1.11 | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (2.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 30.005 | 38.05 | 152.2 | #REF! | 35,30 | -5.295 | 120.02 |  | 152.2 | #REF! | 16 | 12 |  |  |  |  | 33.43 | 42.39 | 169.56
16.3.1.1.12 | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC,(3"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 16 | 25.3215 | 32.11 | 513.76 | #REF! | 29,79 | -4.4685 | 405.144 |  | 513.76 | #REF! | 6 | -10 |  |  |  |  | 28.21 | 35.77 | 572.32
16.3.1.1.13 | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, (3"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 20.6295 | 26.16 | 156.96 | #REF! | 24,27 | -3.6405 | 123.777 |  | 156.96 | #REF! | 10 | 4 |  |  |  |  | 22.98 | 29.14 | 174.84
16.3.1.1.14 | 762 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 10 | 57.2305 | 72.57 | 725.7 | 57.23 | 67.33 | -10.0995 | 572.305 |  | 725.7 | #REF! | 1 | -9 |  |  |  |  | 63.76 | 80.85 | 808.5
16.3.1.1.15 | 8443 | CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 1 | 57.1795 | 72.51 | 72.51 | 57.18 | 67.27 | -10.0905 | 57.1795 |  | 72.51 | #REF! | 2 | 1 |  |  |  |  | 63.7 | 80.78 | 80.78
16.3.1.1.16 | 8113 | TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 35.9295 | 45.56 | 91.12 | 35.93 | 42.27 | -6.3405 | 71.859 |  | 91.12 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 40.03 | 50.76 | 101.52
16.3.1.1.17 | 9533 | FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 12.1295 | 15.38 | 30.76 | 12.13 | 14.27 | -2.1405 | 24.259 |  | 30.76 | #REF! | 3 | 1 |  |  |  |  | 13.51 | 17.13 | 34.26
16.3.1.1.18 | 63988 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 400 X 50 X 3000 MM (UN) | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 82.212 | 104.25 | 312.75 | 82.21 | 96.72 | -14.508 | 246.636 |  | 312.75 | #REF! | 1 | -2 |  |  |  |  | 91.58 | 116.13 | 348.39
16.3.1.1.19 | 8112 | TÊ HORIZONTAL 400 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 141.4145 | 179.33 | 179.33 | 141.41 | 166.37 | -24.9555 | 141.4145 |  | 179.33 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 157.54 | 199.78 | 199.78
16.3.1.1.20 | 63048_9 | CURVA HORIZONTAL LISA P/A ELETROCALHA 400X50MM | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 73.5505 | 93.27 | 93.27 | 73.55 | 86.53 | -12.9795 | 73.5505 |  | 93.27 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 81.94 | 103.91 | 103.91
16.3.1.1.21 | 4109 | FLANGE DE LIGAÇÃO 400X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 26.7495 | 33.92 | 33.92 | 26.75 | 31.47 | -4.7205 | 26.7495 |  | 33.92 | #REF! | 13 | 12 |  |  |  |  | 29.8 | 37.79 | 37.79
16.3.1.1.22 | 725 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" | ORSE | UN | 13 | 5.542 | 7.03 | 91.39 | 5.55 | 6.52 | -0.978 | 72.046 |  | 91.39 | #REF! |  | -13 |  |  |  |  | 6.17 | 7.82 | 101.66
16.3.1.2 |  | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 4 | 4
16.3.1.2.1 | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | ORSE | M | 4 | 19.244 | 24.4 | 97.6 | 19.25 | 22.64 | -3.396 | 76.976 |  | 97.6 | #REF! | 7 | 3 |  |  |  |  | 21.44 | 27.19 | 108.76
16.3.1.2.2 | 7879 | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 7 | 9.4945 | 12.04 | 84.28 | 9.49 | 11.17 | -1.6755 | 66.4615 |  | 84.28 | #REF! | 5 | -2 |  |  |  |  | 10.58 | 13.42 | 93.94
16.3.1.2.3 | 12977 | SUPORTE VERTICAL 400 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 5 | 13.5745 | 17.21 | 86.05 | 13.57 | 15.97 | -2.3955 | 67.8725 |  | 86.05 | #REF! |  | -5 |  |  |  |  | 15.12 | 19.17 | 95.85
16.3.1.3 |  | CABOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 104 | 104
16.3.1.3.1 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 06 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 104 | 5.882 | 7.46 | 775.84 | #REF! | 6,92 | -1.038 | 611.728 |  | 775.84 | #REF! | 1879 | 1775 |  |  |  |  | 6.55 | 8.31 | 864.24
16.3.1.3.2 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 1879 | 14.195 | 18 | 33822 | #REF! | 16,70 | -2.505 | 26672.405 |  | 33822 | #REF! | 134 | -1745 |  |  |  |  | 26.01 | 32.98 | 61969.42 | 26.01
16.3.1.3.3 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 134 | 22.5505 | 28.6 | 3832.4 | #REF! | 26,53 | -3.9795 | 3021.767 |  | 3832.4 | #REF! | 22 | -112 |  |  |  |  | 24.84 | 31.5 | 4221 | 24.84
16.3.1.3.4 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 22 | 30.668 | 38.89 | 855.58 | #REF! | 36,08 | -5.412 | 674.696 |  | 855.58 | #REF! | 117 | 95 |  |  |  |  | 47.53 | 60.27 | 1325.94 | 47.53
16.3.1.3.5 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 117 | 43.248 | 54.84 | 6416.28 | #REF! | 50,88 | -7.632 | 5060.016 |  | 6416.28 | #REF! | 86 | -31 |  |  |  |  | 65.13 | 82.59 | 9663.03 | 65.13
16.3.1.3.6 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 86 | 59.4745 | 75.42 | 6486.12 | #REF! | 69,97 | -10.4955 | 5114.807 |  | 6486.12 | #REF! | 250 | 164 |  |  |  |  | 87.62 | 111.11 | 9555.46 | 87.62
16.3.1.3.7 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 250 | 78.6845 | 99.78 | 24945 | #REF! | 92,57 | -13.8855 | 19671.125 |  | 24945 | #REF! |  | -250 |  |  |  |  | 104.78 | 132.87 | 33217.5 | 104.78
16.3.1.4 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.1.4.1 | 629_1 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 300X300X100MM | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 106.981 | 135.66 | 135.66 | 106.99 | 125.86 | -18.879 | 106.981 |  | 135.66 | #REF! | 3 | 2 |  |  |  |  | 119.18 | 151.13 | 151.13
16.3.1.4.2 | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 23.8595 | 30.26 | 90.78 | #REF! | 28,07 | -4.2105 | 71.5785 |  | 90.78 | #REF! | 1 | -2 |  |  |  |  | 26.58 | 33.71 | 101.13
16.3.1.4.3 | C0630 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 600X600X150MM | SEINFRA | UN | 1 | 223.312 | 283.18 | 283.18 | 223.32 | 262.72 | -39.408 | 223.312 |  | 283.18 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 248.77 | 315.47 | 315.47
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3.2 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 653921.75 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 719919.64
16.3.2.1 |  | RACK E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.2.1.1 | 8681 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 450MM | ORSE | UN | 1 | 387.668 | 491.6 | 491.6 | 387.68 | 456.08 | -68.412 | 387.668 |  | 491.6 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 431.87 | 547.65 | 547.65
16.3.2.1.2 | 10305 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 870 MM | ORSE | UN | 1 | 1657.721 | 2102.16 | 2102.16 | 1657.73 | 1950.26 | -292.539 | 1657.721 |  | 2102.16 | #REF! | 2 | 1 |  |  |  |  | 1846.72 | 2341.83 | 2341.83
16.3.2.1.3 | 11419 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | ORSE | UN | 2 | 17.9775 | 22.8 | 45.6 | 21.15 | 21.15 | -3.1725 | 35.955 |  | 45.6 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 20.03 | 25.4 | 50.8
16.3.2.1.4 | COMP-5 | SWITCH TIPO 1 - CISCO CATALYST C9200L-48P-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 39969.55 | 47435.86 | 94871.72 | 39969.55 | 47023 | -7053.45 | 79939.1 |  | 94871.72 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 38678.55 | 45903.7 | 91807.4 | 38678.55
16.3.2.1.5 | COMP-6 | SWITCH TIPO 2 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 28041.5 | 33279.65 | 66559.3 | 28041.5 | 32990 | -4948.5 | 56083 |  | 66559.3 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 42843.05 | 50846.13 | 101692.26 | 42843.05
16.3.2.1.6 | COMP-16 | SWITCH TIPO 3 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4G-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 21038.35 | 24968.31 | 49936.62 | 21038.35 | 24751 | -3712.65 | 42076.7 |  | 49936.62 | #REF! | 6 | 4 |  |  |  |  | 35500.98 | 42132.56 | 84265.12 | 35500.98
16.3.2.1.7 | COMP-17 | TRANSCEIVER CISCO SFP+ 10GBASE-SR OU SIMILAR EQUIVALENTE | COMPOSIÇÃO | UN | 10 | 1491.75 | 1770.41 | 17704.1 | 1491.75 | 1755 | -263.25 | 14917.5 |  | 17704.1 | #REF! | 4 | -6 |  |  |  |  | 1993 | 2365.29 | 23652.9 | 1993
16.3.2.1.8 | 12955 | PROJETOR PARA DATA-SHOW, FULL HD, 3D, RELAÇÃO DE CONTRASTE 35.000:1, RELAÇÃO DE PROJEÇÃO 16:9/4:3, CONEXÕES HDMI, VGA, RCA, USB, WI-FI, MARCA OPTOMA, EPSON, OU SIMILAR | ORSE | UN | 7 | 5100 | 6052.68 | 42368.76 | 5100 | 6000 | -900 | 35700 |  | 42368.76 | [7 empty] | 4434.39 | 5262.73 | 36839.11 | 4434.39
16.3.2.1.9 | 39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | SINAPI | UN | 194 | 15.572 | 18.48 | 3585.12 | #REF! | 18,32 | -2.748 | 3020.968 |  | 3585.12 | #REF! | [6 empty] | 17.35 | 20.59 | 3994.46
16.3.2.1.10 | 39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | SINAPI | UN | 194 | 17.8585 | 21.19 | 4110.86 | #REF! | 21,01 | -3.1515 | 3464.549 |  | 4110.86 | #REF! | [6 empty] | 19.89 | 23.61 | 4580.34
16.3.2.1.11 | 39611 | NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | SINAPI | UN | 2 | 91406.552 | 108481.3 | 216962.6 | #REF! | 107.537,12 | -16130.568 | 182813.104 | 187081.1325 | 216962.6 | #REF! | [6 empty] | 70060 | 83147.21 | 166294.42 | 70060
16.3.2.1.12 | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 4 | 732.1475 | 928.44 | 3713.76 | #REF! | 861,35 | -129.2025 | 2928.59 |  | 3713.76 | #REF! | 2 | -2 |  |  |  |  | 815.62 | 1034.29 | 4137.16
16.3.2.1.13 | 10727 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 50 PORTAS | ORSE | UN | 2 | 354.994 | 450.17 | 900.34 | 355 | 417.64 | -62.646 | 709.988 |  | 900.34 | #REF! | 16 | 14 |  |  |  |  | 395.47 | 501.5 | 1003
16.3.2.1.14 | 8362 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM | ORSE | UN | 16 | 16.3965 | 20.79 | 332.64 | 16.4 | 19.29 | -2.8935 | 262.344 |  | 332.64 | #REF! | 2 | -14 |  |  |  |  | 18.27 | 23.17 | 370.72
16.3.2.1.15 | COMP-15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220 V, 2.2 KVA COM 06 SAÍDAS 110 V AC | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 1953.9205 | 2477.77 | 4955.54 | 1953.92 | 2298.73 | -344.8095 | 3907.841 |  | 4955.54 | #REF! | 194 | 192 |  |  |  |  | 2176.68 | 2760.25 | 5520.5
16.3.2.1.16 | 100563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | UN | 1 | 331.806 | 420.76 | 420.76 | #REF! | 390,36 | -58.554 | 331.806 |  | 420.76 | #REF! | 6 | 5 |  |  |  |  | 369.63 | 468.73 | 468.73
16.3.2.1.17 | 11420 | BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES - INSTALADO | ORSE | UN | 6 | 11.662 | 14.79 | 88.74 | 11.66 | 13.72 | -2.058 | 69.972 |  | 88.74 | #REF! | 2 | -4 |  |  |  |  | 12.99 | 16.47 | 98.82
16.3.2.1.18 | 11417 | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19'' 1U | ORSE | UN | 2 | 133.212 | 168.93 | 337.86 | 133.21 | 156.72 | -23.508 | 266.424 |  | 337.86 | [7 empty] | 148.4 | 188.19 | 376.38
16.3.2.1.19 | COMP-9 | D.I.O. COMPLETO PARA 12 FIBRAS MULTIMODO, INCLUINDO ACESSÓRIOS (BANDEJAS, EXTENSÕES ÓPTICAS CONECTORIZADAS OM4, ADAPTADORES DUPLEX LC/LC) | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 3109.47 | 3943.12 | 7886.24 | 3109.47 | 3658.2 | -548.73 | 6218.94 |  | 7886.24 | #REF! | 6 | 4 |  |  |  |  | 3463.98 | 4392.67 | 8785.34
16.3.2.1.20 | COMP-10 | CORDÃO OPTICO DUPLEX OM4 MULTIMODO 50/125, LC/LC, 2,5 M (UN) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 20 | 136.289 | 172.83 | 3456.6 | 136.29 | 160.34 | -24.051 | 2725.78 |  | 3456.6 | #REF! |  | -20 |  |  |  |  | 151.83 | 192.54 | 3850.8
16.3.2.2 |  | ELETRODUTOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 133 | 133
16.3.2.2.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 133 | 6.885 | 8.73 | 1161.09 | #REF! | 8,10 | -1.215 | 915.705 |  | 1161.09 | #REF! | 6 | -127 |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 1294.09
16.3.2.2.2 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 6.375 | 8.08 | 48.48 | #REF! | 7,50 | -1.125 | 38.25 |  | 48.48 | #REF! | 57 | 51 |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 54
16.3.2.2.3 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 57 | 3.7655 | 4.78 | 272.46 | #REF! | 4,43 | -0.6645 | 214.6335 |  | 272.46 | #REF! | 67 | 10 |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 302.67
16.3.2.2.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 67 | 7.395 | 9.38 | 628.46 | #REF! | 8,70 | -1.305 | 495.465 |  | 628.46 | #REF! | 20 | -47 |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 700.15
16.3.2.2.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 20 | 8.5085 | 10.79 | 215.8 | #REF! | 10,01 | -1.5015 | 170.17 |  | 215.8 | #REF! | 63 | 43 |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 240.4
16.3.2.2.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 63 | 5.185 | 6.58 | 414.54 | #REF! | 6,10 | -0.915 | 326.655 |  | 414.54 | #REF! | 20 | -43 |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 461.79
16.3.2.2.7 | 723 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | ORSE | UN | 20 | 3.4085 | 4.32 | 86.4 | 3.41 | 4.01 | -0.6015 | 68.17 |  | 86.4 | #REF! | 195 | 175 |  |  |  |  | 3.8 | 4.82 | 96.4
16.3.2.2.8 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 195 | 9.1205 | 11.57 | 2256.15 | #REF! | 10,73 | -1.6095 | 1778.4975 |  | 2256.15 | #REF! | 19 | -176 |  |  |  |  | 10.16 | 12.88 | 2511.6
16.3.2.2.9 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 19 | 8.738 | 11.08 | 210.52 | #REF! | 10,28 | -1.542 | 166.022 |  | 210.52 | #REF! | 111 | 92 |  |  |  |  | 9.73 | 12.34 | 234.46
16.3.2.2.10 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 111 | 4.998 | 6.34 | 703.74 | #REF! | 5,88 | -0.882 | 554.778 |  | 703.74 | #REF! | 161 | 50 |  |  |  |  | 5.57 | 7.06 | 783.66
16.3.2.2.11 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 161 | 9.6305 | 12.21 | 1965.81 | #REF! | 11,33 | -1.6995 | 1550.5105 |  | 1965.81 | #REF! | 30 | -131 |  |  |  |  | 10.73 | 13.61 | 2191.21
16.3.2.2.12 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 30 | 10.4805 | 13.29 | 398.7 | #REF! | 12,33 | -1.8495 | 314.415 |  | 398.7 | #REF! | 106 | 76 |  |  |  |  | 11.68 | 14.81 | 444.3
16.3.2.2.13 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 106 | 6.1625 | 7.81 | 827.86 | #REF! | 7,25 | -1.0875 | 653.225 |  | 827.86 | #REF! | 27 | -79 |  |  |  |  | 6.87 | 8.71 | 923.26
16.3.2.2.17 | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | ORSE | UN | 27 | 5.032 | 6.38 | 172.26 | 5.04 | 5.92 | -0.888 | 135.864 |  | 172.26 | #REF! | 7 | -20 |  |  |  |  | 5.61 | 7.11 | 191.97
16.3.2.2.18 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 7 | 11.322 | 14.36 | 100.52 | #REF! | 13,32 | -1.998 | 79.254 |  | 100.52 | #REF! | 3 | -4 |  |  |  |  | 12.61 | 15.99 | 111.93
16.3.2.2.19 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 6.681 | 8.47 | 25.41 | #REF! | 7,86 | -1.179 | 20.043 |  | 25.41 | #REF! | 4 | 1 |  |  |  |  | 7.44 | 9.43 | 28.29
16.3.2.2.20 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 4 | 11.8065 | 14.97 | 59.88 | #REF! | 13,89 | -2.0835 | 47.226 |  | 59.88 | #REF! | 2 | -2 |  |  |  |  | 13.15 | 16.68 | 66.72
16.3.2.2.21 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 11.9425 | 15.14 | 30.28 | #REF! | 14,05 | -2.1075 | 23.885 |  | 30.28 | #REF! | 6 | 4 |  |  |  |  | 13.3 | 16.87 | 33.74
16.3.2.2.22 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 7.5565 | 9.58 | 57.48 | #REF! | 8,89 | -1.3335 | 45.339 |  | 57.48 | #REF! | 1 | -5 |  |  |  |  | 8.42 | 10.68 | 64.08
16.3.2.2.25 | 725 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" | ORSE | UN | 1 | 5.542 | 7.03 | 7.03 | 5.55 | 6.52 | -0.978 | 5.542 |  | 7.03 | #REF! | 46 | 45 |  |  |  |  | 6.17 | 7.82 | 7.82
16.3.2.2.26 | 762 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 46 | 57.2305 | 72.57 | 3338.22 | 57.23 | 67.33 | -10.0995 | 2632.603 |  | 3338.22 | #REF! | 2 | -44 |  |  |  |  | 63.76 | 80.85 | 3719.1
16.3.2.2.27 | 8443 | CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 2 | 57.1795 | 72.51 | 145.02 | 57.18 | 67.27 | -10.0905 | 114.359 |  | 145.02 | #REF! | 3 | 1 |  |  |  |  | 63.7 | 80.78 | 161.56
16.3.2.2.28 | 8113 | TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 3 | 35.9295 | 45.56 | 136.68 | 35.93 | 42.27 | -6.3405 | 107.7885 |  | 136.68 | #REF! | 15 | 12 |  |  |  |  | 40.03 | 50.76 | 152.28
16.3.2.2.29 | 748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 15 | 70.4735 | 89.37 | 1340.55 | 70.47 | 82.91 | -12.4365 | 1057.1025 |  | 1340.55 | #REF! | 4 | -11 |  |  |  |  | 78.51 | 99.56 | 1493.4
16.3.2.2.30 | 9280 | TÊ HORIZONTAL 150 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 4 | 52.173 | 66.16 | 264.64 | 52.17 | 61.38 | -9.207 | 208.692 |  | 264.64 | #REF! | 4 | 0 |  |  |  |  | 58.12 | 73.7 | 294.8
16.3.2.2.31 | 9533_2 | FLANGE DE LIGAÇÃO 150X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 15.6145 | 19.8 | 79.2 | 15.61 | 18.37 | -2.7555 | 62.458 |  | 79.2 | #REF! | 4 | 0 |  |  |  |  | 17.39 | 22.05 | 88.2
16.3.2.2.32 | 11290 | CURVA DE INVERSÃO 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 4 | 49.8355 | 63.2 | 252.8 | 49.83 | 58.63 | -8.7945 | 199.342 |  | 252.8 | #REF! | 2 | -2 |  |  |  |  | 55.52 | 70.4 | 281.6
16.3.2.2.33 | 11548 | CURVA HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 2 | 39.967 | 50.68 | 101.36 | 39.96 | 47.02 | -7.053 | 79.934 |  | 101.36 | #REF! | 5 | 3 |  |  |  |  | 44.52 | 56.46 | 112.92
16.3.2.2.34 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 5 | 3.5105 | 4.45 | 22.25 | #REF! | 4,13 | -0.6195 | 17.5525 |  | 22.25 | #REF! | 5 | 0 |  |  |  |  | 3.91 | 4.96 | 24.8
16.3.2.2.35 | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 5 | 10.5315 | 13.35 | 66.75 | #REF! | 12,39 | -1.8585 | 52.6575 |  | 66.75 | #REF! |  | -5 |  |  |  |  | 11.73 | 14.87 | 74.35
16.3.2.3 |  | CABOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 6008 | 6008
16.3.2.3.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 6008 | 1.7765 | 2.25 | 13518 | #REF! | 2,09 | -0.3135 | 10673.212 |  | 13518 | #REF! | 558 | -5450 |  |  |  |  | 3.74 | 4.74 | 28477.92 | 3.74
16.3.2.3.2 | COMP-11 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 OM4 10 GIGABIT 6F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO | M | 858 | 61.7355 | 78.29 | 67172.82 | 61.73 | 72.63 | -10.8945 | 52969.059 |  | 67172.82 | #REF! | 608 | -250 |  |  |  |  | 77.03 | 97.68 | 83809.44 | 77.03
16.3.2.3.3 | 98270 | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 608 | 33.4645 | 42.44 | 25803.52 | #REF! | 39,37 | -5.9055 | 20346.416 |  | 25803.52 | #REF! |  | -608 |  |  |  |  | 48.41 | 61.39 | 37325.12 | 48.41
16.3.2.4 |  | TOMADA LÓGICA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 10 | 10
16.3.2.4.1 | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | ORSE | UN | 10 | 47.1835 | 59.83 | 598.3 | 47.17 | 55.51 | -8.3265 | 471.835 |  | 598.3 | #REF! | 87 | 77 |  |  |  |  | 52.56 | 66.65 | 666.5
16.3.2.4.2 | 11234 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA | ORSE | UN | 87 | 80.9285 | 102.63 | 8928.81 | 80.93 | 95.21 | -14.2815 | 7040.7795 |  | 8928.81 | #REF! |  | -87 |  |  |  |  | 90.16 | 114.33 | 9946.71
16.3.2.5 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 5 | 5
16.3.2.5.1 | C0628 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM | SEINFRA | UN | 5 | 81.107 | 102.85 | 514.25 | 81.11 | 95.42 | -14.313 | 405.535 |  | 514.25 | #REF! |  | -5 |  |  |  |  | 90.35 | 114.57 | 572.85
16.3.2.6 |  | FIXAÇÃO PARA ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 18 | 18
16.3.2.6.1 | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | ORSE | M | 18 | 19.244 | 24.4 | 439.2 | 19.25 | 22.64 | -3.396 | 346.392 |  | 439.2 | #REF! | 31 | 13 |  |  |  |  | 21.44 | 27.19 | 489.42
16.3.2.6.2 | 7879 | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 31 | 9.4945 | 12.04 | 373.24 | 9.49 | 11.17 | -1.6755 | 294.3295 |  | 373.24 | #REF! | 29 | -2 |  |  |  |  | 10.58 | 13.42 | 416.02
16.3.2.6.3 | 12573 | SUPORTE HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 29 | 9.5795 | 12.15 | 352.35 | 9.58 | 11.27 | -1.6905 | 277.8055 |  | 352.35 | #REF! |  | -29 |  |  |  |  | 10.67 | 13.53 | 392.37
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3.3 |  | CATV | [5 empty] | 14172.33 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 15788.04
16.3.3.1 |  | ANTENAS E EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 7 | 7
16.3.3.1.1 | COMP-13 | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA 2,0X1,5M | COMPOSIÇÃO | UN | 7 | 971.0825 | 1231.43 | 8620.01 | 971.08 | 1142.45 | -171.3675 | 6797.5775 |  | 8620.01 | #REF! |  | -7 |  |  |  |  | 1081.79 | 1371.82 | 9602.74
16.3.3.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 45 | 45
16.3.3.2.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 45 | 6.885 | 8.73 | 392.85 | #REF! | 8,10 | -1.215 | 309.825 |  | 392.85 | #REF! | 7 | -38 |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 437.85
16.3.3.2.2 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 6.375 | 8.08 | 56.56 | #REF! | 7,50 | -1.125 | 44.625 |  | 56.56 | #REF! | 29 | 22 |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 63
16.3.3.2.3 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 29 | 3.7655 | 4.78 | 138.62 | #REF! | 4,43 | -0.6645 | 109.1995 |  | 138.62 | #REF! | 37 | 8 |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 153.99
16.3.3.2.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 37 | 7.395 | 9.38 | 347.06 | #REF! | 8,70 | -1.305 | 273.615 |  | 347.06 | #REF! | 14 | -23 |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 386.65
16.3.3.2.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 14 | 8.5085 | 10.79 | 151.06 | #REF! | 10,01 | -1.5015 | 119.119 |  | 151.06 | #REF! | 41 | 27 |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 168.28
16.3.3.2.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 41 | 5.185 | 6.58 | 269.78 | #REF! | 6,10 | -0.915 | 212.585 |  | 269.78 | #REF! | 11 | -30 |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 300.53
16.3.3.2.7 | 91864 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | M | 11 | 9.1205 | 11.57 | 127.27 | #REF! | 10,73 | -1.6095 | 100.3255 |  | 127.27 | #REF! | 4 | -7 |  |  |  |  | 10.16 | 12.88 | 141.68
16.3.3.2.8 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | UN | 4 | 6.1625 | 7.81 | 31.24 | #REF! | 7,25 | -1.0875 | 24.65 |  | 31.24 | #REF! |  | -4 |  |  |  |  | 6.87 | 8.71 | 34.84
16.3.3.3 |  | CABOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 90 | 90
16.3.3.3.1 | 13248 | CABO HDMI 4K ULTRA HD (M) | ORSE | M | 105 | 16.2095 | 20.56 | 2158.8 | 16.21 | 19.07 | -2.8605 | 1701.9975 |  | 2158.8 | #REF! | 90 | -15 |  |  |  |  | 18.06 | 22.9 | 2404.5
16.3.3.3.2 | 11633 | FIO FLEXÍVEL 2 X 0,2MM2 PARA MICROFONE/AUDIO | ORSE | M | 105 | 8.1855 | 10.38 | 1089.9 | 8.19 | 9.63 | -1.4445 | 859.4775 |  | 1089.9 | #REF! |  | -105 |  |  |  |  | 9.12 | 11.57 | 1214.85
16.3.3.4 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 7 | 7
16.3.3.4.1 | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 7.803 | 9.89 | 69.23 | #REF! | 9,18 | -1.377 | 54.621 |  | 69.23 | #REF! | 7 | 0 |  |  |  |  | 8.69 | 11.02 | 77.14
16.3.3.4.2 | C0628 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM | SEINFRA | UN | 7 | 81.107 | 102.85 | 719.95 | 81.11 | 95.42 | -14.313 | 567.749 |  | 719.95 | #REF! |  | -7 |  |  |  |  | 90.35 | 114.57 | 801.99
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3.4 |  | CFTV | [5 empty] | 27802.01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 32485.85
16.3.4.1 |  | CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA DETECÇÃO DE ALARME | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 11 | 11
16.3.4.1.1 | COMP-7 | CÂMERA IP, 2MP, POE - INSTALADA | COMPOSIÇÃO | UN | 11 | 567.749 | 719.96 | 7919.56 | 567.75 | 667.94 | -100.191 | 6245.239 |  | 7919.56 | #REF! | 2 | -9 |  |  |  |  | 632.48 | 802.05 | 8822.55
16.3.4.1.2 | COMP-8 | CÂMERA IP FISHEYE POE 5 MEGAPIXEL VIP 5500 F INTELBRAS OU SIMILAR | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 2298.7315 | 2915.02 | 5830.04 | 2298.73 | 2704.39 | -405.6585 | 4597.463 |  | 5830.04 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 2560.81 | 3247.36 | 6494.72
16.3.4.1.3 | 59624 | SIRENE DE ALCANCE 500 M | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 517.31 | 656 | 656 | 517.31 | 608.6 | -91.29 | 517.31 |  | 656 | #REF! | 5 | 4 |  |  |  |  | 576.29 | 730.79 | 730.79
16.3.4.1.4 | 59624_1 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO. | COMPOSIÇÃO | UN | 5 | 92.82 | 117.71 | 588.55 | 92.82 | 109.2 | -16.38 | 464.1 |  | 588.55 | #REF! | 1 | -4 |  |  |  |  | 103.4 | 131.12 | 655.6
16.3.4.1.5 | 8016 | CENTRAL DE CONTROLE DE ALARME DE INTRUSÃO | ORSE | UN | 1 | 1886.745 | 2392.58 | 2392.58 | 1886.75 | 2219.7 | -332.955 | 1886.745 |  | 2392.58 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 2101.85 | 2665.36 | 2665.36
16.3.4.2 |  | RACK E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.4.2.1 | 11419 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | ORSE | UN | 1 | 17.9775 | 22.8 | 22.8 | 21.15 | 21.15 | -3.1725 | 17.9775 |  | 22.8 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 20.03 | 25.4 | 25.4
16.3.4.2.2 | 8362 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM | ORSE | UN | 1 | 16.3965 | 20.79 | 20.79 | 16.4 | 19.29 | -2.8935 | 16.3965 |  | 20.79 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 18.27 | 23.17 | 23.17
16.3.4.2.3 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 463.1395 | 587.31 | 587.31 | #REF! | 544,87 | -81.7305 | 463.1395 |  | 587.31 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 515.94 | 654.26 | 654.26
16.3.4.2.4 | COMP-14 | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUI HD 4 TB PARA CFTV | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 3039.1325 | 3853.92 | 3853.92 | 3039.14 | 3575.45 | -536.3175 | 3039.1325 |  | 3853.92 | #REF! | 13 | 12 |  |  |  |  | 3385.62 | 4293.3 | 4293.3
16.3.4.2.5 | 758 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | ORSE | UN | 13 | 4.454 | 5.65 | 73.45 | 4.45 | 5.24 | -0.786 | 57.902 |  | 73.45 | #REF! | 1 | -12 |  |  |  |  | 4.96 | 6.29 | 81.77
16.3.4.2.6 | 9218 | MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR | ORSE | UN | 1 | 1893.8765 | 2401.62 | 2401.62 | 1893.88 | 2228.09 | -334.2135 | 1893.8765 |  | 2401.62 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 2109.79 | 2675.42 | 2675.42
16.3.4.3 |  | ELETRODUTOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 72 | 72
16.3.4.3.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 72 | 6.885 | 8.73 | 628.56 | #REF! | 8,10 | -1.215 | 495.72 |  | 628.56 | #REF! | 5 | -67 |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 700.56
16.3.4.3.2 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 6.375 | 8.08 | 40.4 | #REF! | 7,50 | -1.125 | 31.875 |  | 40.4 | #REF! | 34 | 29 |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 45
16.3.4.3.3 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 34 | 3.7655 | 4.78 | 162.52 | #REF! | 4,43 | -0.6645 | 128.027 |  | 162.52 | #REF! | 32 | -2 |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 180.54
16.3.4.3.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 32 | 7.395 | 9.38 | 300.16 | #REF! | 8,70 | -1.305 | 236.64 |  | 300.16 | #REF! | 14 | -18 |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 334.4
16.3.4.3.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 14 | 8.5085 | 10.79 | 151.06 | #REF! | 10,01 | -1.5015 | 119.119 |  | 151.06 | #REF! | 39 | 25 |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 168.28
16.3.4.3.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 39 | 5.185 | 6.58 | 256.62 | #REF! | 6,10 | -0.915 | 202.215 |  | 256.62 | #REF! | 4 | -35 |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 285.87
16.3.4.3.7 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 4 | 11.322 | 14.36 | 57.44 | #REF! | 13,32 | -1.998 | 45.288 |  | 57.44 | #REF! | 1 | -3 |  |  |  |  | 12.61 | 15.99 | 63.96
16.3.4.3.8 | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 10.6335 | 13.48 | 13.48 | #REF! | 12,51 | -1.8765 | 10.6335 |  | 13.48 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 11.85 | 15.03 | 15.03
16.3.4.3.9 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 6.681 | 8.47 | 33.88 | #REF! | 7,86 | -1.179 | 26.724 |  | 33.88 | #REF! | 2 | -2 |  |  |  |  | 7.44 | 9.43 | 37.72
16.3.4.3.10 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 11.8065 | 14.97 | 29.94 | #REF! | 13,89 | -2.0835 | 23.613 |  | 29.94 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 13.15 | 16.68 | 33.36
16.3.4.3.11 | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 11.9425 | 15.14 | 15.14 | #REF! | 14,05 | -2.1075 | 11.9425 |  | 15.14 | #REF! | 3 | 2 |  |  |  |  | 13.3 | 16.87 | 16.87
16.3.4.3.12 | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 7.5565 | 9.58 | 28.74 | #REF! | 8,89 | -1.3335 | 22.6695 |  | 28.74 | #REF! | 1 | -2 |  |  |  |  | 8.42 | 10.68 | 32.04
16.3.4.3.13 | 725 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" | ORSE | UN | 1 | 5.542 | 7.03 | 7.03 | 5.55 | 6.52 | -0.978 | 5.542 |  | 7.03 | #REF! | 9 | 8 |  |  |  |  | 6.17 | 7.82 | 7.82
16.3.4.3.14 | 723 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | ORSE | UN | 9 | 3.4085 | 4.32 | 38.88 | 3.41 | 4.01 | -0.6015 | 30.6765 |  | 38.88 | #REF! |  | -9 |  |  |  |  | 3.8 | 4.82 | 43.38
16.3.4.4 |  | CABOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 678 | 678
16.3.4.4.1 | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 678 | 1.7765 | 2.25 | 1525.5 | #REF! | 2,09 | -0.3135 | 1204.467 |  | 1525.5 | #REF! |  | -678 |  |  |  |  | 3.74 | 4.74 | 3213.72 | 3.74
16.3.4.5 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 | 2
16.3.4.5.1 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 21.488 | 27.25 | 54.5 | #REF! | 25,28 | -3.792 | 42.976 |  | 54.5 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 23.94 | 30.36 | 60.72
16.3.4.5.2 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM | SEINFRA | UN | 2 | 43.979 | 55.77 | 111.54 | 43.97 | 51.74 | -7.761 | 87.958 |  | 111.54 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 48.99 | 62.12 | 124.24
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3.5 |  | CONTROLE DE ACESSO | [5 empty] | 88315.15 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | [6 empty] | 62906.89
16.3.5.1 | 1843 | DETECTOR DE METAIS, TIPO PORTAL, MICROPROCESSADO | ORSE | UN | 2 | 8421.613 | 10679.45 | 21358.9 | 8421.61 | 9907.78 | -1486.167 | 16843.226 |  | 21358.9 | #REF! | 3 | 1 |  |  |  |  | 12353.6 | 15665.6 | 31331.2 | 12353.6
16.3.5.2 | 11064 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR | ORSE | UN | 3 | 17600.151 | 22318.75 | 66956.25 | 17600.15 | 20706.06 | -3105.909 | 52800.453 |  | 66956.25 | #REF! |  | -3 |  |  |  |  | 8300 | 10525.23 | 31575.69 | 8300
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3.6 |  | FORÇA ESTABILIZADA | [5 empty] | 35981.67 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 43996.93
16.3.6.1 |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 107 | 107
16.3.6.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 107 | 6.885 | 8.73 | 934.11 | #REF! | 8,10 | -1.215 | 736.695 |  | 934.11 | #REF! | 9 | -98 |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 1041.11
16.3.6.1.2 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 6.375 | 8.08 | 72.72 | #REF! | 7,50 | -1.125 | 57.375 |  | 72.72 | #REF! | 54 | 45 |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 81
16.3.6.1.3 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 54 | 3.7655 | 4.78 | 258.12 | #REF! | 4,43 | -0.6645 | 203.337 |  | 258.12 | #REF! | 104 | 50 |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 286.74
16.3.6.1.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 104 | 7.395 | 9.38 | 975.52 | #REF! | 8,70 | -1.305 | 769.08 |  | 975.52 | #REF! | 21 | -83 |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 1086.8
16.3.6.1.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 21 | 8.5085 | 10.79 | 226.59 | #REF! | 10,01 | -1.5015 | 178.6785 |  | 226.59 | #REF! | 77 | 56 |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 252.42
16.3.6.1.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 77 | 5.185 | 6.58 | 506.66 | #REF! | 6,10 | -0.915 | 399.245 |  | 506.66 | #REF! | 31 | -46 |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 564.41
16.3.6.1.7 | 723 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | ORSE | UN | 31 | 3.4085 | 4.32 | 133.92 | 3.41 | 4.01 | -0.6015 | 105.6635 |  | 133.92 | #REF! | 12 | -19 |  |  |  |  | 3.8 | 4.82 | 149.42
16.3.6.1.8 | 91864 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | M | 12 | 9.1205 | 11.57 | 138.84 | #REF! | 10,73 | -1.6095 | 109.446 |  | 138.84 | #REF! | 4 | -8 |  |  |  |  | 10.16 | 12.88 | 154.56
16.3.6.1.9 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | UN | 4 | 6.1625 | 7.81 | 31.24 | #REF! | 7,25 | -1.0875 | 24.65 |  | 31.24 | #REF! | 12 | 8 |  |  |  |  | 6.87 | 8.71 | 34.84
16.3.6.1.10 | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 12 | 47.5745 | 60.33 | 723.96 | 47.57 | 55.97 | -8.3955 | 570.894 |  | 723.96 | #REF! | 2 | -10 |  |  |  |  | 53 | 67.21 | 806.52
16.3.6.1.11 | 8689 | CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 2 | 16.4815 | 20.9 | 41.8 | 16.48 | 19.39 | -2.9085 | 32.963 |  | 41.8 | #REF! | 4 | 2 |  |  |  |  | 18.36 | 23.28 | 46.56
16.3.6.1.12 | 749 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 4 | 55.386 | 70.23 | 280.92 | 55.39 | 65.16 | -9.774 | 221.544 |  | 280.92 | #REF! | 17 | 13 |  |  |  |  | 61.7 | 78.24 | 312.96
16.3.6.1.13 | 748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 17 | 70.4735 | 89.37 | 1519.29 | 70.47 | 82.91 | -12.4365 | 1198.0495 |  | 1519.29 | #REF! | 1 | -16 |  |  |  |  | 78.51 | 99.56 | 1692.52
16.3.6.1.14 | 11548 | CURVA HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 1 | 39.967 | 50.68 | 50.68 | 39.96 | 47.02 | -7.053 | 39.967 |  | 50.68 | #REF! | 2 | 1 |  |  |  |  | 44.52 | 56.46 | 56.46
16.3.6.1.15 | 9280 | TÊ HORIZONTAL 150 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 52.173 | 66.16 | 132.32 | 52.17 | 61.38 | -9.207 | 104.346 |  | 132.32 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 58.12 | 73.7 | 147.4
16.3.6.1.16 | 9533_2 | FLANGE DE LIGAÇÃO 150X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 15.6145 | 19.8 | 19.8 | 15.61 | 18.37 | -2.7555 | 15.6145 |  | 19.8 | #REF! | 3 | 2 |  |  |  |  | 17.39 | 22.05 | 22.05
16.3.6.1.17 | 4533 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 3 | 114.5205 | 145.22 | 435.66 | 114.52 | 134.73 | -20.2095 | 343.5615 |  | 435.66 | #REF! | 1 | -2 |  |  |  |  | 127.58 | 161.78 | 485.34
16.3.6.1.18 | 12924 | FLANGE DE LIGAÇÃO 200X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 11.2795 | 14.3 | 14.3 | 11.28 | 13.27 | -1.9905 | 11.2795 |  | 14.3 | #REF! | 26 | 25 |  |  |  |  | 12.57 | 15.94 | 15.94
16.3.6.1.19 | 762 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 26 | 57.2305 | 72.57 | 1886.82 | 57.23 | 67.33 | -10.0995 | 1487.993 |  | 1886.82 | #REF! | 1 | -25 |  |  |  |  | 63.76 | 80.85 | 2102.1
16.3.6.1.20 | 8443 | CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 1 | 57.1795 | 72.51 | 72.51 | 57.18 | 67.27 | -10.0905 | 57.1795 |  | 72.51 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 63.7 | 80.78 | 80.78
16.3.6.2 |  | FIXAÇÃO PARA ELETROCALHAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 25 | 25
16.3.6.2.1 | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | ORSE | M | 25 | 19.244 | 24.4 | 610 | 19.25 | 22.64 | -3.396 | 481.1 |  | 610 | #REF! | 23 | -2 |  |  |  |  | 21.44 | 27.19 | 679.75
16.3.6.2.2 | 7881 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 23 | 8.942 | 11.34 | 260.82 | 8.94 | 10.52 | -1.578 | 205.666 |  | 260.82 | #REF! | 7 | -16 |  |  |  |  | 9.96 | 12.63 | 290.49
16.3.6.2.3 | 8697 | SUPORTE VERTICAL 75 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 7 | 8.194 | 10.39 | 72.73 | 8.19 | 9.64 | -1.446 | 57.358 |  | 72.73 | #REF! | 17 | 10 |  |  |  |  | 9.13 | 11.58 | 81.06
16.3.6.2.4 | 7879 | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | 0 | UN | 17 | 9.4945 | 12.04 | 204.68 | 9.49 | 11.17 | -1.6755 | 161.4065 |  | 204.68 | #REF! | 33 | 16 |  |  |  |  | 10.58 | 13.42 | 228.14
16.3.6.2.5 | 12573 | SUPORTE HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 33 | 9.5795 | 12.15 | 400.95 | 9.58 | 11.27 | -1.6905 | 316.1235 |  | 400.95 | #REF! | 5 | -28 |  |  |  |  | 10.67 | 13.53 | 446.49
16.3.6.2.6 | 12976 | SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 5 | 11.662 | 14.79 | 73.95 | 11.66 | 13.72 | -2.058 | 58.31 |  | 73.95 | #REF! |  | -5 |  |  |  |  | 12.99 | 16.47 | 82.35
16.3.6.3 |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 84 | 84
16.3.6.3.1 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 84 | 29.6905 | 37.65 | 3162.6 | #REF! | 34,93 | -5.2395 | 2494.002 |  | 3162.6 | #REF! | 14 | -70 |  |  |  |  | 33.08 | 41.95 | 3523.8
16.3.6.3.2 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 14 | 25.534 | 32.38 | 453.32 | #REF! | 30,04 | -4.506 | 357.476 |  | 453.32 | #REF! | 14 | 0 |  |  |  |  | 28.45 | 36.08 | 505.12
16.3.6.3.3 | 780 | TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC | ORSE | UN | 14 | 57.239 | 72.58 | 1016.12 | 57.23 | 67.34 | -10.101 | 801.346 |  | 1016.12 | #REF! | 14 | 0 |  |  |  |  | 63.76 | 80.85 | 1131.9
16.3.6.3.4 | 12397 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45 | ORSE | UN | 14 | 49.2915 | 62.51 | 875.14 | 49.28 | 57.99 | -8.6985 | 690.081 |  | 875.14 | #REF! |  | -14 |  |  |  |  | 54.91 | 69.63 | 974.82
16.3.6.4 |  | CABOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 762 | 762
16.3.6.4.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 762 | 3.0685 | 3.89 | 2964.18 | #REF! | 3,61 | -0.5415 | 2338.197 |  | 2964.18 | #REF! | 2464 | 1702 |  |  |  |  | 4.33 | 5.49 | 4183.38 | 4.33
16.3.6.4.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2464 | 5.117 | 6.49 | 15991.36 | #REF! | 6,02 | -0.903 | 12608.288 |  | 15991.36 | #REF! |  | -2464 |  |  |  |  | 6.67 | 8.46 | 20845.44 | 6.67
16.3.6.5 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 7 | 7
16.3.6.5.1 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM | SEINFRA | UN | 7 | 43.979 | 55.77 | 390.39 | 43.97 | 51.74 | -7.761 | 307.853 |  | 390.39 | #REF! | 84 | 77 |  |  |  |  | 48.99 | 62.12 | 434.84
16.3.6.5.2 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 84 | 8.5 | 10.78 | 905.52 | #REF! | 10,00 | -1.5 | 714 |  | 905.52 | #REF! | 7 | -77 |  |  |  |  | 9.47 | 12.01 | 1008.84
16.3.6.5.3 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 16.235 | 20.59 | 144.13 | #REF! | 19,10 | -2.865 | 113.645 |  | 144.13 | #REF! |  | -7 |  |  |  |  | 18.09 | 22.94 | 160.58
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3.7 |  | FOTOVOLTAICA | [5 empty] | 116058.16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 151798.43
16.3.7.1 |  | MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.7.1.1 | 10726 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 31,20KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 86750.8725 | 110008.78 | 110008.78 | 86750.87 | 102059.85 | -15308.9775 | 86750.8725 |  | 110008.78 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 113572 | 144020.65 | 144020.65 | 113572
16.3.7.2 |  | ELETRODUTOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 91 | 91
16.3.7.2.1 | C1179 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | SEINFRA | M | 91 | 17.425 | 22.1 | 2011.1 | 19.06 | 20.5 | -3.075 | 1585.675 |  | 2011.1 | #REF! |  | -91 |  |  |  |  | 19.41 | 24.61 | 2239.51
16.3.7.3 |  | CABOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 477 | 477
16.3.7.3.1 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 477 | 5.882 | 7.46 | 3558.42 | #REF! | 6,92 | -1.038 | 2805.714 |  | 3558.42 | #REF! |  | -477 |  |  |  |  | 8.27 | 10.49 | 5003.73 | 8.27
16.3.7.4 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 4 | 4
16.3.7.4.1 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 21.488 | 27.25 | 109 | #REF! | 25,28 | -3.792 | 85.952 |  | 109 | #REF! | 3 | -1 |  |  |  |  | 23.94 | 30.36 | 121.44
16.3.7.4.2 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 18.615 | 23.61 | 70.83 | #REF! | 21,90 | -3.285 | 55.845 |  | 70.83 | #REF! | 6 | 3 |  |  |  |  | 20.74 | 26.3 | 78.9
16.3.7.4.3 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 6 | 17.442 | 22.12 | 132.72 | #REF! | 20,52 | -3.078 | 104.652 |  | 132.72 | #REF! | 3 | -3 |  |  |  |  | 19.43 | 24.64 | 147.84
16.3.7.4.4 | C0627 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM | SEINFRA | UN | 3 | 43.979 | 55.77 | 167.31 | 43.97 | 51.74 | -7.761 | 131.937 |  | 167.31 | #REF! |  | -3 |  |  |  |  | 48.99 | 62.12 | 186.36
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3.8 |  | ILUMINAÇÃO E FORÇA COMUM | [5 empty] | 108532.19 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 135013.1
16.3.8.1 |  | LUMINÁRIAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 6 | 6
16.3.8.1.1 | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 6 | 59.16 | 75.02 | 450.12 | #REF! | 69,60 | -10.44 | 354.96 |  | 450.12 | #REF! | 131 | 125 |  |  |  |  | 65.9 | 83.57 | 501.42
16.3.8.1.2 | 539 | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM ALETAS E TUBOS LED 2 X 20 W, COMPLETA | ORSE | UN | 131 | 189.2695 | 240.01 | 31441.31 | 189.27 | 222.67 | -33.4005 | 24794.3045 |  | 31441.31 | #REF! | 14 | -117 |  |  |  |  | 250.63 | 317.82 | 41634.42 | 250.63
16.3.8.1.3 | 38770 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, EMBUTIR, COM 2 LEDS DE 10 W | COMPOSIÇÃO | UN | 14 | 75.2675 | 95.45 | 1336.3 | 75.25 | 88.55 | -13.2825 | 1053.745 |  | 1336.3 | #REF! | 12 | -2 |  |  |  |  | 83.85 | 106.33 | 1488.62
16.3.8.1.4 | 11130 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 8,5W | ORSE | UN | 12 | 78.54 | 99.6 | 1195.2 | 78.54 | 92.4 | -13.86 | 942.48 |  | 1195.2 | #REF! | 22 | 10 |  |  |  |  | 87.49 | 110.95 | 1331.4
16.3.8.1.5 | C4412_1 | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR NO PISO, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, IP66, COM UMA LÂMPADA LED 50 | COMPOSIÇÃO | UN | 22 | 585.0465 | 741.9 | 16321.8 | 585.03 | 688.29 | -103.2435 | 12871.023 |  | 16321.8 | #REF! | 6 | -16 |  |  |  |  | 651.75 | 826.48 | 18182.56 | 651.75
16.3.8.1.6 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 6 | 63.5375 | 80.57 | 483.42 | #REF! | 74,75 | -11.2125 | 381.225 |  | 483.42 | #REF! |  | -6 |  |  |  |  | 70.78 | 89.76 | 538.56
16.3.8.2 |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 628 | 628
16.3.8.2.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 628 | 6.885 | 8.73 | 5482.44 | #REF! | 8,10 | -1.215 | 4323.78 |  | 5482.44 | #REF! | 100 | -528 |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 6110.44
16.3.8.2.2 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 100 | 6.375 | 8.08 | 808 | #REF! | 7,50 | -1.125 | 637.5 |  | 808 | #REF! | 410 | 310 |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 900
16.3.8.2.3 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 410 | 3.7655 | 4.78 | 1959.8 | #REF! | 4,43 | -0.6645 | 1543.855 |  | 1959.8 | #REF! | 325 | -85 |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 2177.1
16.3.8.2.4 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 325 | 7.395 | 9.38 | 3048.5 | #REF! | 8,70 | -1.305 | 2403.375 |  | 3048.5 | #REF! | 79 | -246 |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 3396.25
16.3.8.2.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 79 | 8.5085 | 10.79 | 852.41 | #REF! | 10,01 | -1.5015 | 672.1715 |  | 852.41 | #REF! | 267 | 188 |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 949.58
16.3.8.2.6 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 267 | 5.185 | 6.58 | 1756.86 | #REF! | 6,10 | -0.915 | 1384.395 |  | 1756.86 | #REF! | 39 | -228 |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 1957.11
16.3.8.2.7 | 723 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | ORSE | UN | 39 | 3.4085 | 4.32 | 168.48 | 3.41 | 4.01 | -0.6015 | 132.9315 |  | 168.48 | #REF! | 104 | 65 |  |  |  |  | 3.8 | 4.82 | 187.98
16.3.8.2.8 | 91864 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | ORSE | M | 104 | 9.1205 | 11.57 | 1203.28 | #REF! | 10,73 | -1.6095 | 948.532 |  | 1203.28 | #REF! | 6 | -98 |  |  |  |  | 10.16 | 12.88 | 1339.52
16.3.8.2.9 | 91893 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | ORSE | UN | 6 | 8.738 | 11.08 | 66.48 | #REF! | 10,28 | -1.542 | 52.428 |  | 66.48 | #REF! | 47 | 41 |  |  |  |  | 9.73 | 12.34 | 74.04
16.3.8.2.10 | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | ORSE | UN | 47 | 6.1625 | 7.81 | 367.07 | #REF! | 7,25 | -1.0875 | 289.6375 |  | 367.07 | #REF! | 28 | -19 |  |  |  |  | 6.87 | 8.71 | 409.37
16.3.8.2.11 | 762 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM COM TAMPA | ORSE | UN | 28 | 57.2305 | 72.57 | 2031.96 | 57.23 | 67.33 | -10.0995 | 1602.454 |  | 2031.96 | #REF! | 1 | -27 |  |  |  |  | 63.76 | 80.85 | 2263.8
16.3.8.2.12 | 8443 | CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 1 | 57.1795 | 72.51 | 72.51 | 57.18 | 67.27 | -10.0905 | 57.1795 |  | 72.51 | #REF! | 21 | 20 |  |  |  |  | 63.7 | 80.78 | 80.78
16.3.8.2.13 | 748 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 300 MM | ORSE | UN | 21 | 70.4735 | 89.37 | 1876.77 | 70.47 | 82.91 | -12.4365 | 1479.9435 |  | 1876.77 | #REF! | 2 | -19 |  |  |  |  | 78.51 | 99.56 | 2090.76
16.3.8.2.14 | 11290 | CURVA DE INVERSÃO 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 2 | 49.8355 | 63.2 | 126.4 | 49.83 | 58.63 | -8.7945 | 99.671 |  | 126.4 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 55.52 | 70.4 | 140.8
16.3.8.2.15 | 9533_2 | FLANGE DE LIGAÇÃO 150X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 15.6145 | 19.8 | 39.6 | 15.61 | 18.37 | -2.7555 | 31.229 |  | 39.6 | #REF! | 3 | 1 |  |  |  |  | 17.39 | 22.05 | 44.1
16.3.8.2.16 | 11548 | CURVA HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 3 | 39.967 | 50.68 | 152.04 | 39.96 | 47.02 | -7.053 | 119.901 |  | 152.04 | #REF! | 26 | 23 |  |  |  |  | 44.52 | 56.46 | 169.38
16.3.8.2.17 | C1179 | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | SEINFRA | M | 26 | 17.425 | 22.1 | 574.6 | 19.06 | 20.5 | -3.075 | 453.05 |  | 574.6 | #REF! |  | -26 |  |  |  |  | 19.41 | 24.61 | 639.86
16.3.8.3 |  | FIXAÇÃO PARA ELETROCALHAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 10 | 10
16.3.8.3.1 | 7384 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM | ORSE | M | 10 | 19.244 | 24.4 | 244 | 19.25 | 22.64 | -3.396 | 192.44 |  | 244 | #REF! | 19 | 9 |  |  |  |  | 21.44 | 27.19 | 271.9
16.3.8.3.2 | 7879 | SUPORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 19 | 9.4945 | 12.04 | 228.76 | 9.49 | 11.17 | -1.6755 | 180.3955 |  | 228.76 | #REF! | 41 | 22 |  |  |  |  | 10.58 | 13.42 | 254.98
16.3.8.3.3 | 12573 | SUPORTE HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 41 | 9.5795 | 12.15 | 498.15 | 9.58 | 11.27 | -1.6905 | 392.7595 |  | 498.15 | #REF! |  | -41 |  |  |  |  | 10.67 | 13.53 | 554.73
16.3.8.4 |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 82 | 82
16.3.8.4.1 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 82 | 29.6905 | 37.65 | 3087.3 | #REF! | 34,93 | -5.2395 | 2434.621 |  | 3087.3 | #REF! | 31 | -51 |  |  |  |  | 33.08 | 41.95 | 3439.9
16.3.8.4.2 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 31 | 20.434 | 25.91 | 803.21 | #REF! | 24,04 | -3.606 | 633.454 |  | 803.21 | #REF! | 3 | -28 |  |  |  |  | 22.76 | 28.86 | 894.66
16.3.8.4.3 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 33.6515 | 42.67 | 128.01 | #REF! | 39,59 | -5.9385 | 100.9545 |  | 128.01 | #REF! | 24 | 21 |  |  |  |  | 37.49 | 47.54 | 142.62
16.3.8.4.4 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 24 | 25.534 | 32.38 | 777.12 | #REF! | 30,04 | -4.506 | 612.816 |  | 777.12 | #REF! | 25 | 1 |  |  |  |  | 28.45 | 36.08 | 865.92
16.3.8.4.5 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 25 | 17.391 | 22.05 | 551.25 | #REF! | 20,46 | -3.069 | 434.775 |  | 551.25 | #REF! | 5 | -20 |  |  |  |  | 19.37 | 24.56 | 614
16.3.8.4.6 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 27.591 | 34.99 | 174.95 | #REF! | 32,46 | -4.869 | 137.955 |  | 174.95 | #REF! | 8 | 3 |  |  |  |  | 30.74 | 38.98 | 194.9
16.3.8.4.7 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 37.791 | 47.92 | 383.36 | #REF! | 44,46 | -6.669 | 302.328 |  | 383.36 | #REF! | 2 | -6 |  |  |  |  | 42.1 | 53.39 | 427.12
16.3.8.4.8 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 21.369 | 27.1 | 54.2 | #REF! | 25,14 | -3.771 | 42.738 |  | 54.2 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 23.81 | 30.19 | 60.38
16.3.8.4.9 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 18.4535 | 23.4 | 23.4 | #REF! | 21,71 | -3.2565 | 18.4535 |  | 23.4 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 20.56 | 26.07 | 26.07
16.3.8.5 |  | CABOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 6487 | 6487
16.3.8.5.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 6487 | 3.0685 | 3.89 | 25234.43 | #REF! | 3,61 | -0.5415 | 19905.3595 |  | 25234.43 | #REF! |  | -6487 |  |  |  |  | 4.33 | 5.49 | 35613.63 | 4.33
16.3.8.6 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 4 | 4
16.3.8.6.1 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 17.442 | 22.12 | 88.48 | #REF! | 20,52 | -3.078 | 69.768 |  | 88.48 | #REF! | 4 | 0 |  |  |  |  | 19.43 | 24.64 | 98.56
16.3.8.6.2 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 21.488 | 27.25 | 109 | #REF! | 25,28 | -3.792 | 85.952 |  | 109 | #REF! | 7 | 3 |  |  |  |  | 23.94 | 30.36 | 121.44
16.3.8.6.3 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 19.3035 | 24.48 | 171.36 | #REF! | 22,71 | -3.4065 | 135.1245 |  | 171.36 | #REF! | 5 | -2 |  |  |  |  | 21.5 | 27.26 | 190.82
16.3.8.6.4 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 18.615 | 23.61 | 118.05 | #REF! | 21,90 | -3.285 | 93.075 |  | 118.05 | #REF! | 149 | 144 |  |  |  |  | 20.74 | 26.3 | 131.5
16.3.8.6.5 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 149 | 8.4065 | 10.66 | 1588.34 | #REF! | 9,89 | -1.4835 | 1252.5685 |  | 1588.34 | #REF! | 83 | -66 |  |  |  |  | 9.36 | 11.87 | 1768.63
16.3.8.6.6 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 83 | 6.0775 | 7.71 | 639.93 | #REF! | 7,15 | -1.0725 | 504.4325 |  | 639.93 | #REF! | 74 | -9 |  |  |  |  | 6.77 | 8.59 | 712.97
16.3.8.6.7 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 74 | 8.8485 | 11.22 | 830.28 | #REF! | 10,41 | -1.5615 | 654.789 |  | 830.28 | #REF! | 24 | -50 |  |  |  |  | 9.86 | 12.5 | 925
16.3.8.6.8 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 24 | 16.235 | 20.59 | 494.16 | #REF! | 19,10 | -2.865 | 389.64 |  | 494.16 | #REF! | 7 | -17 |  |  |  |  | 18.09 | 22.94 | 550.56
16.3.8.6.9 | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 7 | 8.5 | 10.78 | 75.46 | #REF! | 10,00 | -1.5 | 59.5 |  | 75.46 | #REF! |  | -7 |  |  |  |  | 9.47 | 12.01 | 84.07
16.3.8.7 |  | DIVERSOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 9 | 9
16.3.8.7.1 | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA INSTALADO NO FORRO JUNTO A ILUMINAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 36.244 | 45.96 | 413.64 | #REF! | 42,64 | -6.396 | 326.196 |  | 413.64 | #REF! |  | -9 |  |  |  |  | 40.38 | 51.21 | 460.89
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3.9 |  | QUADROS | [5 empty] | 30547.76 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 34032.48
16.3.9.1 |  | 1JQDFL - TÉRREO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.1.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 460.734 | 584.26 | 584.26 | #REF! | 542,04 | -81.306 | 460.734 |  | 584.26 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 513.26 | 650.87 | 650.87
16.3.9.1.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | -17.187 | 389.572 |  | 494 | #REF! | 4 | 0 |  |  |  |  | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.9.1.3 | 7996 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | ORSE | UN | 4 | 127.449 | 161.62 | 646.48 | 127.45 | 149.94 | -22.491 | 509.796 |  | 646.48 | #REF! | 3 | -1 |  |  |  |  | 141.98 | 180.04 | 720.16
16.3.9.1.4 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 9.2735 | 11.76 | 35.28 | #REF! | 10,91 | -1.6365 | 27.8205 |  | 35.28 | #REF! | 9 | 6 |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 39.3
16.3.9.1.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 9.605 | 12.18 | 109.62 | #REF! | 11,30 | -1.695 | 86.445 |  | 109.62 | #REF! | 1 | -8 |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 122.13
16.3.9.1.6 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 73.0575 | 92.64 | 92.64 | #REF! | 85,95 | -12.8925 | 73.0575 |  | 92.64 | #REF! | 48 | 47 |  |  |  |  | 81.39 | 103.21 | 103.21
16.3.9.1.7 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 48 | 0.7735 | 0.98 | 47.04 | #REF! | 0,91 | -0.1365 | 37.128 |  | 47.04 | #REF! | 22 | -26 |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 52.32
16.3.9.1.8 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UND. | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | -0.2115 | 26.367 |  | 33.44 | #REF! | 1 | -21 |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.9.1.9 | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1 | 2.1335 | 2.71 | 2.71 | #REF! | 2,51 | -0.3765 | 2.1335 |  | 2.71 | #REF! | 10 | 9 |  |  |  |  | 2.38 | 3.02 | 3.02
16.3.9.1.10 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 4.182 | 5.3 | 53 | #REF! | 4,92 | -0.738 | 41.82 |  | 53 | #REF! | 2 | -8 |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 59.1
16.3.9.1.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | -1.242 | 14.076 |  | 17.84 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.9.2 |  | 2JQDFL - PAV 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.3.9.2.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 460.734 | 584.26 | 584.26 | #REF! | 542,04 | -81.306 | 460.734 |  | 584.26 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 513.26 | 650.87 | 650.87
16.3.9.2.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | -17.187 | 389.572 |  | 494 | #REF! | 4 | 0 |  |  |  |  | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.9.2.3 | 7996 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | ORSE | UN | 4 | 127.449 | 161.62 | 646.48 | 127.45 | 149.94 | -22.491 | 509.796 |  | 646.48 | #REF! | 4 | 0 |  |  |  |  | 141.98 | 180.04 | 720.16
16.3.9.2.4 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 9.2735 | 11.76 | 47.04 | #REF! | 10,91 | -1.6365 | 37.094 |  | 47.04 | #REF! | 8 | 4 |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 52.4
16.3.9.2.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 9.605 | 12.18 | 97.44 | #REF! | 11,30 | -1.695 | 76.84 |  | 97.44 | #REF! | 1 | -7 |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 108.56
16.3.9.2.6 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 73.0575 | 92.64 | 92.64 | #REF! | 85,95 | -12.8925 | 73.0575 |  | 92.64 | #REF! | 48 | 47 |  |  |  |  | 81.39 | 103.21 | 103.21
16.3.9.2.7 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 48 | 0.7735 | 0.98 | 47.04 | #REF! | 0,91 | -0.1365 | 37.128 |  | 47.04 | #REF! | 22 | -26 |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 52.32
16.3.9.2.8 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UND. | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | -0.2115 | 26.367 |  | 33.44 | #REF! | 1 | -21 |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.9.2.9 | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1 | 2.1335 | 2.71 | 2.71 | #REF! | 2,51 | -0.3765 | 2.1335 |  | 2.71 | #REF! | 10 | 9 |  |  |  |  | 2.38 | 3.02 | 3.02
16.3.9.2.10 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 4.182 | 5.3 | 53 | #REF! | 4,92 | -0.738 | 41.82 |  | 53 | #REF! | 2 | -8 |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 59.1
16.3.9.2.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | -1.242 | 14.076 |  | 17.84 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.9.3 |  | 3JQDFE - TÉRREO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.3.9.3.1 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 460.734 | 584.26 | 584.26 | #REF! | 542,04 | -81.306 | 460.734 |  | 584.26 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 513.26 | 650.87 | 650.87
16.3.9.3.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | -17.187 | 389.572 |  | 494 | #REF! | 8 | 4 |  |  |  |  | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.9.3.3 | 7996 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | ORSE | UN | 8 | 127.449 | 161.62 | 1292.96 | 127.45 | 149.94 | -22.491 | 1019.592 |  | 1292.96 | #REF! | 7 | -1 |  |  |  |  | 141.98 | 180.04 | 1440.32
16.3.9.3.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 7 | 10.3445 | 13.12 | 91.84 | #REF! | 12,17 | -1.8255 | 72.4115 |  | 91.84 | #REF! | 1 | -6 |  |  |  |  | 11.52 | 14.61 | 102.27
16.3.9.3.5 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | -21.1935 | 120.0965 |  | 152.29 | #REF! | 20 | 19 |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.9.3.6 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 20 | 0.7735 | 0.98 | 19.6 | #REF! | 0,91 | -0.1365 | 15.47 |  | 19.6 | #REF! | 24 | 4 |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 21.8
16.3.9.3.7 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 24 | 1.0115 | 1.28 | 30.72 | #REF! | 1,19 | -0.1785 | 24.276 |  | 30.72 | #REF! | 22 | -2 |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 34.32
16.3.9.3.8 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | -0.2115 | 26.367 |  | 33.44 | #REF! | 1 | -21 |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.9.3.9 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.547 | 1.96 | 1.96 | #REF! | 1,82 | -0.273 | 1.547 |  | 1.96 | #REF! | 10 | 9 |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 2.18
16.3.9.3.10 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 2.4055 | 3.05 | 30.5 | #REF! | 2,83 | -0.4245 | 24.055 |  | 30.5 | #REF! | 2 | -8 |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 34
16.3.9.3.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | -1.242 | 14.076 |  | 17.84 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.9.4 |  | 4JQDFE - PAV. 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.4.1 | 12233 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 70 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ORSE | UN | 1 | 930.7755 | 1180.32 | 1180.32 | 930.78 | 1095.03 | -164.2545 | 930.7755 |  | 1180.32 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 1036.89 | 1314.88 | 1314.88
16.3.9.4.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | -17.187 | 389.572 |  | 494 | #REF! | 1 | -3 |  |  |  |  | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.9.4.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 9.2735 | 11.76 | 11.76 | #REF! | 10,91 | -1.6365 | 9.2735 |  | 11.76 | #REF! | 11 | 10 |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 13.1
16.3.9.4.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 11 | 9.605 | 12.18 | 133.98 | #REF! | 11,30 | -1.695 | 105.655 |  | 133.98 | #REF! | 10 | -1 |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 149.27
16.3.9.4.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 10 | 10.3445 | 13.12 | 131.2 | #REF! | 12,17 | -1.8255 | 103.445 |  | 131.2 | #REF! | 1 | -9 |  |  |  |  | 11.52 | 14.61 | 146.1
16.3.9.4.6 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | -21.1935 | 120.0965 |  | 152.29 | #REF! | 8 | 7 |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.9.4.7 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 8 | 0.7735 | 0.98 | 7.84 | #REF! | 0,91 | -0.1365 | 6.188 |  | 7.84 | #REF! | 64 | 56 |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 8.72
16.3.9.4.8 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 64 | 1.0115 | 1.28 | 81.92 | #REF! | 1,19 | -0.1785 | 64.736 |  | 81.92 | #REF! | 22 | -42 |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 91.52
16.3.9.4.9 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UND. | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | -0.2115 | 26.367 |  | 33.44 | #REF! | 1 | -21 |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.9.4.10 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.547 | 1.96 | 1.96 | #REF! | 1,82 | -0.273 | 1.547 |  | 1.96 | #REF! | 10 | 9 |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 2.18
16.3.9.4.11 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 2.4055 | 3.05 | 30.5 | #REF! | 2,83 | -0.4245 | 24.055 |  | 30.5 | #REF! | 2 | -8 |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 34
16.3.9.4.12 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | -1.242 | 14.076 |  | 17.84 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.9.5 |  | 5JQDCLIM - COBERTURA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.5.1 | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1091.0345 | 1383.54 | 1383.54 | #REF! | 1.283,57 | -192.5355 | 1091.0345 |  | 1383.54 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 1215.42 | 1541.27 | 1541.27
16.3.9.5.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | -17.187 | 389.572 |  | 494 | #REF! | 4 | 0 |  |  |  |  | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.9.5.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 10.3445 | 13.12 | 52.48 | #REF! | 12,17 | -1.8255 | 41.378 |  | 52.48 | #REF! | 1 | -3 |  |  |  |  | 11.52 | 14.61 | 58.44
16.3.9.5.4 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | -21.1935 | 120.0965 |  | 152.29 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.9.5.5 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | -21.1935 | 120.0965 |  | 152.29 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.9.5.6 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A | SINAPI | UN | 1 | 515.4825 | 653.68 | 653.68 | #REF! | 606,45 | -90.9675 | 515.4825 |  | 653.68 | #REF! | 8 | 7 |  |  |  |  | 574.25 | 728.21 | 728.21
16.3.9.5.7 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 8 | 1.0115 | 1.28 | 10.24 | #REF! | 1,19 | -0.1785 | 8.092 |  | 10.24 | #REF! | 22 | 14 |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 11.44
16.3.9.5.8 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UND. | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | -0.2115 | 26.367 |  | 33.44 | #REF! | 12 | -10 |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.9.5.9 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 12 | 1.547 | 1.96 | 23.52 | #REF! | 1,82 | -0.273 | 18.564 |  | 23.52 | #REF! | 10 | -2 |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 26.16
16.3.9.5.10 | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 2.1335 | 2.71 | 27.1 | #REF! | 2,51 | -0.3765 | 21.335 |  | 27.1 | #REF! | 10 | 0 |  |  |  |  | 2.38 | 3.02 | 30.2
16.3.9.5.11 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 2.4055 | 3.05 | 30.5 | #REF! | 2,83 | -0.4245 | 24.055 |  | 30.5 | #REF! | 1 | -9 |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 34
16.3.9.5.12 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1 | 4.182 | 5.3 | 5.3 | #REF! | 4,92 | -0.738 | 4.182 |  | 5.3 | #REF! | 10 | 9 |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 5.91
16.3.9.5.13 | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 10 | 6.4175 | 8.14 | 81.4 | #REF! | 7,55 | -1.1325 | 64.175 |  | 81.4 | #REF! | 2 | -8 |  |  |  |  | 7.15 | 9.07 | 90.7
16.3.9.5.14 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | -1.242 | 14.076 |  | 17.84 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.9.6 |  | 6JQDCLIM - COBERTURA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.6.1 | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 1091.0345 | 1383.54 | 1383.54 | #REF! | 1.283,57 | -192.5355 | 1091.0345 |  | 1383.54 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 1215.42 | 1541.27 | 1541.27
16.3.9.6.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | -17.187 | 389.572 |  | 494 | #REF! | 4 | 0 |  |  |  |  | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.9.6.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 10.3445 | 13.12 | 52.48 | #REF! | 12,17 | -1.8255 | 41.378 |  | 52.48 | #REF! | 1 | -3 |  |  |  |  | 11.52 | 14.61 | 58.44
16.3.9.6.4 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 337.586 | 428.09 | 428.09 | #REF! | 397,16 | -59.574 | 337.586 |  | 428.09 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 376.07 | 476.89 | 476.89
16.3.9.6.5 | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A | SINAPI | UN | 1 | 515.4825 | 653.68 | 653.68 | #REF! | 606,45 | -90.9675 | 515.4825 |  | 653.68 | #REF! | 8 | 7 |  |  |  |  | 574.25 | 728.21 | 728.21
16.3.9.6.6 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 8 | 1.0115 | 1.28 | 10.24 | #REF! | 1,19 | -0.1785 | 8.092 |  | 10.24 | #REF! | 22 | 14 |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 11.44
16.3.9.6.7 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UND. | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | -0.2115 | 26.367 |  | 33.44 | #REF! | 1 | -21 |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.9.6.8 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.547 | 1.96 | 1.96 | #REF! | 1,82 | -0.273 | 1.547 |  | 1.96 | #REF! | 10 | 9 |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 2.18
16.3.9.6.9 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 10 | 2.4055 | 3.05 | 30.5 | #REF! | 2,83 | -0.4245 | 24.055 |  | 30.5 | #REF! | 1 | -9 |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 34
16.3.9.6.10 | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1 | 4.182 | 5.3 | 5.3 | #REF! | 4,92 | -0.738 | 4.182 |  | 5.3 | #REF! | 10 | 9 |  |  |  |  | 4.66 | 5.91 | 5.91
16.3.9.6.11 | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | SINAPI | UN | 10 | 6.4175 | 8.14 | 81.4 | #REF! | 7,55 | -1.1325 | 64.175 |  | 81.4 | #REF! | 2 | -8 |  |  |  |  | 7.15 | 9.07 | 90.7
16.3.9.6.12 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | -1.242 | 14.076 |  | 17.84 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.9.7 |  | 7JQDELEV - COBERTA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.7.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.88 | 401.84 | 401.84 | #REF! | 372,80 | -55.92 | 316.88 |  | 401.84 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 353.01 | 447.65 | 447.65
16.3.9.7.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | -17.187 | 389.572 |  | 494 | #REF! | 2 | -2 |  |  |  |  | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.9.7.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 9.605 | 12.18 | 24.36 | #REF! | 11,30 | -1.695 | 19.21 |  | 24.36 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 27.14
16.3.9.7.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 10.3445 | 13.12 | 13.12 | #REF! | 12,17 | -1.8255 | 10.3445 |  | 13.12 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 11.52 | 14.61 | 14.61
16.3.9.7.5 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 64.022 | 81.19 | 81.19 | #REF! | 75,32 | -11.298 | 64.022 |  | 81.19 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 71.32 | 90.44 | 90.44
16.3.9.7.6 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 67.915 | 86.12 | 86.12 | #REF! | 79,90 | -11.985 | 67.915 |  | 86.12 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 75.66 | 95.94 | 95.94
16.3.9.7.7 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 4 | 1.0115 | 1.28 | 5.12 | #REF! | 1,19 | -0.1785 | 4.046 |  | 5.12 | #REF! | 22 | 18 |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 5.72
16.3.9.7.8 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UND. | 22 | 1.1985 | 1.52 | 33.44 | #REF! | 1,41 | -0.2115 | 26.367 |  | 33.44 | #REF! | 1 | -21 |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 37.4
16.3.9.7.9 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 1 | 1.547 | 1.96 | 1.96 | #REF! | 1,82 | -0.273 | 1.547 |  | 1.96 | #REF! | 10 | 9 |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 2.18
16.3.9.7.10 | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO | SINAPI | UN | 10 | 2.1335 | 2.71 | 27.1 | #REF! | 2,51 | -0.3765 | 21.335 |  | 27.1 | #REF! | 2 | -8 |  |  |  |  | 2.38 | 3.02 | 30.2
16.3.9.7.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | -1.242 | 14.076 |  | 17.84 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.9.8 |  | 8JQBIN - TOPO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.8.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.88 | 401.84 | 401.84 | #REF! | 372,80 | -55.92 | 316.88 |  | 401.84 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 353.01 | 447.65 | 447.65
16.3.9.8.2 | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | ORSE | UN | 4 | 97.393 | 123.5 | 494 | 97.39 | 114.58 | -17.187 | 389.572 |  | 494 | #REF! | 1 | -3 |  |  |  |  | 108.5 | 137.59 | 550.36
16.3.9.8.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 9.2735 | 11.76 | 11.76 | #REF! | 10,91 | -1.6365 | 9.2735 |  | 11.76 | #REF! | 3 | 2 |  |  |  |  | 10.33 | 13.1 | 13.1
16.3.9.8.4 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 3 | 67.915 | 86.12 | 258.36 | #REF! | 79,90 | -11.985 | 203.745 |  | 258.36 | #REF! | 2 | -1 |  |  |  |  | 75.66 | 95.94 | 287.82
16.3.9.8.5 | 3820_1 | RELÉ FALTA DE FASE 380/220V | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 100.232 | 127.1 | 254.2 | 100.23 | 117.92 | -17.688 | 200.464 |  | 254.2 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 111.66 | 141.6 | 283.2
16.3.9.8.6 | 3820_2 | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA PARA MOTOR | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 113.6195 | 144.08 | 288.16 | 113.62 | 133.67 | -20.0505 | 227.239 |  | 288.16 | #REF! | 3 | 1 |  |  |  |  | 126.57 | 160.5 | 321
16.3.9.8.7 | 72344_1 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO | UN | 3 | 597.329 | 757.47 | 2272.41 | 597.33 | 702.74 | -105.411 | 1791.987 |  | 2272.41 | #REF! | 1 | -2 |  |  |  |  | 665.43 | 843.83 | 2531.49
16.3.9.8.8 | 64355 | CHAVE BLINDADA 3 POSICOES 30A PARA COMANDO DE BOMBAS | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 182.5545 | 231.5 | 231.5 | 182.56 | 214.77 | -32.2155 | 182.5545 |  | 231.5 | #REF! | 2 | 1 |  |  |  |  | 203.37 | 257.89 | 257.89
16.3.9.8.9 | 3820 | RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V | ORSE | UN | 2 | 72.9555 | 92.51 | 185.02 | 72.96 | 85.83 | -12.8745 | 145.911 |  | 185.02 | #REF! | 4 | 2 |  |  |  |  | 81.27 | 103.06 | 206.12
16.3.9.8.10 | 3803 | BOTÃO DE COMANDO 22,5MM | ORSE | UN | 4 | 51.8585 | 65.76 | 263.04 | 51.86 | 61.01 | -9.1515 | 207.434 |  | 263.04 | #REF! | 4 | 0 |  |  |  |  | 57.77 | 73.26 | 293.04
16.3.9.8.11 | 3803_1 | SINALIZADOR LED DE COMANDO 22,5MM | COMPOSIÇÃO | UN | 4 | 40.9105 | 51.88 | 207.52 | 40.91 | 48.13 | -7.2195 | 163.642 |  | 207.52 | #REF! | 44 | 40 |  |  |  |  | 45.57 | 57.79 | 231.16
16.3.9.8.12 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UND. | 44 | 1.1985 | 1.52 | 66.88 | #REF! | 1,41 | -0.2115 | 52.734 |  | 66.88 | #REF! | 15 | -29 |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 74.8
16.3.9.8.13 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 15 | 2.0825 | 2.64 | 39.6 | #REF! | 2,45 | -0.3675 | 31.2375 |  | 39.6 | #REF! | 2 | -13 |  |  |  |  | 2.32 | 2.94 | 44.1
16.3.9.8.14 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.038 | 8.92 | 17.84 | #REF! | 8,28 | -1.242 | 14.076 |  | 17.84 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 7.84 | 9.94 | 19.88
16.3.9.9 |  | 09JQBR - TÉRREO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.9.1 | 3836 | CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (UN) | ORSE | UN | 1 | 410.448 | 520.49 | 520.49 | 410.45 | 482.88 | -72.432 | 410.448 |  | 520.49 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 457.24 | 579.83 | 579.83
16.3.9.9.2 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 61.4295 | 77.9 | 77.9 | #REF! | 72,27 | -10.8405 | 61.4295 |  | 77.9 | #REF! | 2 | 1 |  |  |  |  | 68.43 | 86.78 | 86.78
16.3.9.9.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 9.605 | 12.18 | 24.36 | #REF! | 11,30 | -1.695 | 19.21 |  | 24.36 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 27.14
16.3.9.9.4 | 3820_1 | RELÉ FALTA DE FASE 380/220V | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 100.232 | 127.1 | 254.2 | 100.23 | 117.92 | -17.688 | 200.464 |  | 254.2 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 111.66 | 141.6 | 283.2
16.3.9.9.5 | 72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 227.426 | 288.4 | 576.8 | 227.42 | 267.56 | -40.134 | 454.852 |  | 576.8 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 253.35 | 321.27 | 642.54
16.3.9.9.6 | 72341_1 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 191.794 | 243.21 | 486.42 | 191.8 | 225.64 | -33.846 | 383.588 |  | 486.42 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 213.66 | 270.94 | 541.88
16.3.9.9.7 | 3820_2 | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA PARA MOTOR | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 113.6195 | 144.08 | 288.16 | 113.62 | 133.67 | -20.0505 | 227.239 |  | 288.16 | #REF! | 50 | 48 |  |  |  |  | 126.57 | 160.5 | 321
16.3.9.9.8 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 50 | 1.0115 | 1.28 | 64 | #REF! | 1,19 | -0.1785 | 50.575 |  | 64 | #REF! | 25 | -25 |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 71.5
16.3.9.9.9 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UND. | 25 | 1.1985 | 1.52 | 38 | #REF! | 1,41 | -0.2115 | 29.9625 |  | 38 | #REF! | 100 | 75 |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 42.5
16.3.9.9.10 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 100 | 0.7735 | 0.98 | 98 | #REF! | 0,91 | -0.1365 | 77.35 |  | 98 | #REF! | 2 | -98 |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 109
16.3.9.9.11 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.9475 | 10.08 | 20.16 | #REF! | 9,35 | -1.4025 | 15.895 |  | 20.16 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 8.85 | 11.22 | 22.44
16.3.9.9.12 | 64355 | CHAVE BLINDADA 3 POSICOES 30A PARA COMANDO DE BOMBAS | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 182.5545 | 231.5 | 231.5 | 182.56 | 214.77 | -32.2155 | 182.5545 |  | 231.5 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 203.37 | 257.89 | 257.89
16.3.9.9.13 | 3803 | BOTÃO DE COMANDO 22,5MM | ORSE | UN | 4 | 51.8585 | 65.76 | 263.04 | 51.86 | 61.01 | -9.1515 | 207.434 |  | 263.04 | #REF! | 2 | -2 |  |  |  |  | 57.77 | 73.26 | 293.04
16.3.9.9.14 | 3803_1 | SINALIZADOR LED DE COMANDO 22,5MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 40.9105 | 51.88 | 103.76 | 40.91 | 48.13 | -7.2195 | 81.821 |  | 103.76 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 45.57 | 57.79 | 115.58
16.3.9.10 |  | 10JQBRU - TÉRREO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.10.1 | 3836 | CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (UN) | ORSE | UN | 1 | 410.448 | 520.49 | 520.49 | 410.45 | 482.88 | -72.432 | 410.448 |  | 520.49 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 457.24 | 579.83 | 579.83
16.3.9.10.2 | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 61.4295 | 77.9 | 77.9 | #REF! | 72,27 | -10.8405 | 61.4295 |  | 77.9 | #REF! | 2 | 1 |  |  |  |  | 68.43 | 86.78 | 86.78
16.3.9.10.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 9.605 | 12.18 | 24.36 | #REF! | 11,30 | -1.695 | 19.21 |  | 24.36 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 13.57 | 27.14
16.3.9.10.4 | 3820_1 | RELÉ FALTA DE FASE 380/220V | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 100.232 | 127.1 | 254.2 | 100.23 | 117.92 | -17.688 | 200.464 |  | 254.2 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 111.66 | 141.6 | 283.2
16.3.9.10.5 | 72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 227.426 | 288.4 | 576.8 | 227.42 | 267.56 | -40.134 | 454.852 |  | 576.8 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 253.35 | 321.27 | 642.54
16.3.9.10.6 | 72341_1 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 191.794 | 243.21 | 486.42 | 191.8 | 225.64 | -33.846 | 383.588 |  | 486.42 | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | 213.66 | 270.94 | 541.88
16.3.9.10.7 | 3820_2 | RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA PARA MOTOR | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 113.6195 | 144.08 | 288.16 | 113.62 | 133.67 | -20.0505 | 227.239 |  | 288.16 | #REF! | 50 | 48 |  |  |  |  | 126.57 | 160.5 | 321
16.3.9.10.8 | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 50 | 1.0115 | 1.28 | 64 | #REF! | 1,19 | -0.1785 | 50.575 |  | 64 | #REF! | 25 | -25 |  |  |  |  | 1.13 | 1.43 | 71.5
16.3.9.10.9 | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UND. | 25 | 1.1985 | 1.52 | 38 | #REF! | 1,41 | -0.2115 | 29.9625 |  | 38 | #REF! | 100 | 75 |  |  |  |  | 1.34 | 1.7 | 42.5
16.3.9.10.10 | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 100 | 0.7735 | 0.98 | 98 | #REF! | 0,91 | -0.1365 | 77.35 |  | 98 | #REF! | 2 | -98 |  |  |  |  | 0.86 | 1.09 | 109
16.3.9.10.11 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 2 | 7.9475 | 10.08 | 20.16 | #REF! | 9,35 | -1.4025 | 15.895 |  | 20.16 | #REF! | 1 | -1 |  |  |  |  | 8.85 | 11.22 | 22.44
16.3.9.10.12 | 64355 | CHAVE BLINDADA 3 POSICOES 30A PARA COMANDO DE BOMBAS | COMPOSIÇÃO | UN | 1 | 182.5545 | 231.5 | 231.5 | 182.56 | 214.77 | -32.2155 | 182.5545 |  | 231.5 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 203.37 | 257.89 | 257.89
16.3.9.10.13 | 3803 | BOTÃO DE COMANDO 22,5MM | ORSE | UN | 4 | 51.8585 | 65.76 | 263.04 | 51.86 | 61.01 | -9.1515 | 207.434 |  | 263.04 | #REF! | 2 | -2 |  |  |  |  | 57.77 | 73.26 | 293.04
16.3.9.10.14 | 3803_1 | SINALIZADOR LED DE COMANDO 22,5MM | COMPOSIÇÃO | UN | 2 | 40.9105 | 51.88 | 103.76 | 40.91 | 48.13 | -7.2195 | 81.821 |  | 103.76 | #REF! |  | -2 |  |  |  |  | 45.57 | 57.79 | 115.58
16.3.9.11 |  | QD - ENTRADA - 1JQUPS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.11.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.88 | 401.84 | 401.84 | #REF! | 372,80 | -55.92 | 316.88 |  | 401.84 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 353.01 | 447.65 | 447.65
16.3.9.11.2 | 93673 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50 A | SINAPI | UN | 1 | 73.0575 | 92.64 | 92.64 | #REF! | 85,95 | -12.8925 | 73.0575 |  | 92.64 | #REF! | 2 | 1 |  |  |  |  | 81.39 | 103.21 | 103.21
16.3.9.11.3 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 2 | 1.547 | 1.96 | 3.92 | #REF! | 1,82 | -0.273 | 3.094 |  | 3.92 | #REF! | 14 | 12 |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 4.36
16.3.9.11.4 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 14 | 2.4055 | 3.05 | 42.7 | #REF! | 2,83 | -0.4245 | 33.677 |  | 42.7 | #REF! |  | -14 |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 47.6
16.3.9.12 |  | QD - SAÍDA - 1JQUPS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.12.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.88 | 401.84 | 401.84 | #REF! | 372,80 | -55.92 | 316.88 |  | 401.84 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 353.01 | 447.65 | 447.65
16.3.9.12.2 | 93668 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 16 A | SINAPI | UN | 1 | 59.2025 | 75.07 | 75.07 | #REF! | 69,65 | -10.4475 | 59.2025 |  | 75.07 | #REF! | 2 | 1 |  |  |  |  | 65.95 | 83.63 | 83.63
16.3.9.12.3 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80 A | SINAPI | UN | 2 | 120.0965 | 152.29 | 304.58 | #REF! | 141,29 | -21.1935 | 240.193 |  | 304.58 | #REF! | 3 | 1 |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 339.32
16.3.9.12.4 | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 3 | 1.547 | 1.96 | 5.88 | #REF! | 1,82 | -0.273 | 4.641 |  | 5.88 | #REF! | 24 | 21 |  |  |  |  | 1.72 | 2.18 | 6.54
16.3.9.12.5 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 24 | 2.4055 | 3.05 | 73.2 | #REF! | 2,83 | -0.4245 | 57.732 |  | 73.2 | #REF! |  | -24 |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 81.6
16.3.9.13 |  | QD - ENTRADA - 2JQUPS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.13.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 316.88 | 401.84 | 401.84 | #REF! | 372,80 | -55.92 | 316.88 |  | 401.84 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 353.01 | 447.65 | 447.65
16.3.9.13.2 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | -21.1935 | 120.0965 |  | 152.29 | #REF! | 2 | 1 |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.9.13.3 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 2 | 2.4055 | 3.05 | 6.1 | #REF! | 2,83 | -0.4245 | 4.811 |  | 6.1 | #REF! | 14 | 12 |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 6.8
16.3.9.13.4 | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | SINAPI | UN | 14 | 5.2105 | 6.61 | 92.54 | #REF! | 6,13 | -0.9195 | 72.947 |  | 92.54 | #REF! |  | -14 |  |  |  |  | 5.8 | 7.35 | 102.9
16.3.9.14 |  | QD - SAÍDA - 2JQUPS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.3.9.14.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 316.88 | 401.84 | 401.84 | #REF! | 372,80 | -55.92 | 316.88 |  | 401.84 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 353.01 | 447.65 | 447.65
16.3.9.14.2 | 101894 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A | SINAPI | UN | 1 | 120.0965 | 152.29 | 152.29 | #REF! | 141,29 | -21.1935 | 120.0965 |  | 152.29 | #REF! | 2 | 1 |  |  |  |  | 133.79 | 169.66 | 169.66
16.3.9.14.3 | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 2 | 2.4055 | 3.05 | 6.1 | #REF! | 2,83 | -0.4245 | 4.811 |  | 6.1 | #REF! | 14 | 12 |  |  |  |  | 2.68 | 3.4 | 6.8
16.3.9.14.4 | 1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | SINAPI | UN | 14 | 5.2105 | 6.61 | 92.54 | #REF! | 6,13 | -0.9195 | 72.947 |  | 92.54 | #REF! |  | -14 |  |  |  |  | 5.8 | 7.35 | 102.9
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3.10 |  | SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 29130.73 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 32449.97
16.3.10.1 |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 115 | 115
16.3.10.1.1 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 115 | 6.885 | 8.73 | 1003.95 | #REF! | 8,10 | -1.215 | 791.775 |  | 1003.95 | #REF! | 39 | -76 |  |  |  |  | 7.67 | 9.73 | 1118.95
16.3.10.1.2 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 39 | 3.7655 | 4.78 | 186.42 | #REF! | 4,43 | -0.6645 | 146.8545 |  | 186.42 | #REF! | 32 | -7 |  |  |  |  | 4.19 | 5.31 | 207.09
16.3.10.1.3 | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 32 | 7.395 | 9.38 | 300.16 | #REF! | 8,70 | -1.305 | 236.64 |  | 300.16 | #REF! | 31 | -1 |  |  |  |  | 8.24 | 10.45 | 334.4
16.3.10.1.4 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 31 | 5.185 | 6.58 | 203.98 | #REF! | 6,10 | -0.915 | 160.735 |  | 203.98 | #REF! | 10 | -21 |  |  |  |  | 5.78 | 7.33 | 227.23
16.3.10.1.5 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 10 | 8.5085 | 10.79 | 107.9 | #REF! | 10,01 | -1.5015 | 85.085 |  | 107.9 | #REF! | 17 | 7 |  |  |  |  | 9.48 | 12.02 | 120.2
16.3.10.1.6 | 91864 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | M | 17 | 9.1205 | 11.57 | 196.69 | #REF! | 10,73 | -1.6095 | 155.0485 |  | 196.69 | #REF! | 6 | -11 |  |  |  |  | 10.16 | 12.88 | 218.96
16.3.10.1.7 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") | SINAPI | UN | 6 | 4.998 | 6.34 | 38.04 | #REF! | 5,88 | -0.882 | 29.988 |  | 38.04 | #REF! |  | -6 |  |  |  |  | 5.57 | 7.06 | 42.36
16.3.10.2 |  | CABOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 279 | 279 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.3.10.2.1 | 416 | FIO FLEXÍVEL 2 X 2,5MM2 PARA SOM | ORSE | M | 279 | 7.497 | 9.51 | 2653.29 | 7.5 | 8.82 | -1.323 | 2091.663 |  | 2653.29 | #REF! | 242 | -37 |  |  |  |  | 8.35 | 10.59 | 2954.61
16.3.10.2.2 | 11752 | CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) | ORSE | M | 242 | 8.109 | 10.28 | 2487.76 | 8.11 | 9.54 | -1.431 | 1962.378 |  | 2487.76 | #REF! |  | -242 |  |  |  |  | 9.03 | 11.45 | 2770.9
16.3.10.3 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 5 | 5
16.3.10.3.1 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 5 | 21.488 | 27.25 | 136.25 | #REF! | 25,28 | -3.792 | 107.44 |  | 136.25 | #REF! | 8 | 3 |  |  |  |  | 23.94 | 30.36 | 151.8
16.3.10.3.2 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 18.615 | 23.61 | 188.88 | #REF! | 21,90 | -3.285 | 148.92 |  | 188.88 | #REF! | 15 | 7 |  |  |  |  | 20.74 | 26.3 | 210.4
16.3.10.3.3 | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 15 | 19.3035 | 24.48 | 367.2 | #REF! | 22,71 | -3.4065 | 289.5525 |  | 367.2 | #REF! | 7 | -8 |  |  |  |  | 21.5 | 27.26 | 408.9
16.3.10.3.4 | C0630 | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 600X600X150MM | SEINFRA | UN | 7 | 223.312 | 283.18 | 1982.26 | 223.32 | 262.72 | -39.408 | 1563.184 |  | 1982.26 | #REF! |  | -7 |  |  |  |  | 248.77 | 315.47 | 2208.29
16.3.10.4 |  | EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 23 | 23
16.3.10.4.1 | 4439 | CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 60 W | ORSE | UN | 23 | 71.723 | 90.95 | 2091.85 | 71.73 | 84.38 | -12.657 | 1649.629 |  | 2091.85 | #REF! | 2 | -21 |  |  |  |  | 79.9 | 101.32 | 2330.36
16.3.10.4.2 | 11527 | MICROFONES GOOSENECK PARA JUIZ/PRESIDENTE | ORSE | UN | 7 | 1156.986 | 1467.17 | 10270.19 | 1156.99 | 1361.16 | -204.174 | 8098.902 |  | 10270.19 | #REF! | 4 | -3 |  |  |  |  | 1288.89 | 1634.44 | 11441.08
16.3.10.4.3 | 4436 | MICROFONE PARA PARTICIPANTES | ORSE | UN | 7 | 126.65 | 160.6 | 1124.2 | 126.65 | 149 | -22.35 | 886.55 |  | 1124.2 | #REF! | 6 | -1 |  |  |  |  | 141.09 | 178.92 | 1252.44
16.3.10.4.4 | 10243 | CONECTOR XLR MACHO | ORSE | UN | 6 | 12.75 | 16.17 | 97.02 | 12.75 | 15 | -2.25 | 76.5 |  | 97.02 | #REF! | 6 | 0 |  |  |  |  | 14.2 | 18.01 | 108.06
16.3.10.4.5 | COMP-12 | TOMADA XLR PARA MICROFONE, PARA PISO, COM PLACA E CAIXA | COMPOSIÇÃO | UN | 6 | 35.4535 | 44.96 | 269.76 | 35.44 | 41.71 | -6.2565 | 212.721 |  | 269.76 | #REF! | 1 | -5 |  |  |  |  | 39.5 | 50.09 | 300.54
16.3.10.4.6 | 8681 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 450MM | ORSE | UN | 1 | 387.668 | 491.6 | 491.6 | 387.68 | 456.08 | -68.412 | 387.668 |  | 491.6 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 431.87 | 547.65 | 547.65
16.3.10.4.7 | 13247 | MESA DE SOM / MIXER 8 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR | ORSE | UN | 1 | 759.39 | 962.98 | 962.98 | 759.4 | 893.4 | -134.01 | 759.39 |  | 962.98 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 845.97 | 1072.77 | 1072.77
16.3.10.4.8 | 4350 | AMPLIFICADOR CICLOTRON DBK 4000 (OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE | UN | 1 | 1506.4635 | 1910.35 | 1910.35 | 1506.47 | 1772.31 | -265.8465 | 1506.4635 |  | 1910.35 | #REF! | 4 | 3 |  |  |  |  | 1678.21 | 2128.14 | 2128.14
16.3.10.4.9 | 8914 | PRE-AMPLIFICADOR COM GONGO (RECEIVER) | ORSE | UN | 4 | 401.625 | 509.3 | 2037.2 | 401.63 | 472.5 | -70.875 | 1606.5 |  | 2037.2 | #REF! | 1 | -3 |  |  |  |  | 447.41 | 567.36 | 2269.44
16.3.10.4.10 | 11419 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | ORSE | UN | 1 | 17.9775 | 22.8 | 22.8 | 21.15 | 21.15 | -3.1725 | 17.9775 |  | 22.8 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 20.03 | 25.4 | 25.4
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.3.11 |  | SPDA | [5 empty] | 43692.65 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 50290.64
16.3.11.1 |  | MALHA DE CAPTAÇÃO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 312 | 312
16.3.11.1.1 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | M | 312 | 49.3765 | 62.61 | 19534.32 | #REF! | 58,09 | -8.7135 | 15405.468 |  | 19534.32 | #REF! | 18 | -294 |  |  |  |  | 59.09 | 74.93 | 23378.16 | 59.09
16.3.11.1.2 | 8795 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | ORSE | UN | 18 | 19.4735 | 24.69 | 444.42 | 19.47 | 22.91 | -3.4365 | 350.523 |  | 444.42 | #REF! | 1 | -17 |  |  |  |  | 21.69 | 27.51 | 495.18
16.3.11.1.3 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 103.105 | 130.75 | 130.75 | #REF! | 121,30 | -18.195 | 103.105 |  | 130.75 | #REF! | 245 | 244 |  |  |  |  | 114.86 | 145.65 | 145.65
16.3.11.1.4 | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 97.393 | 123.5 | 123.5 | #REF! | 114,58 | -17.187 | 97.393 |  | 123.5 | #REF! | [6 empty] | 108.5 | 137.59 | 137.59
16.3.11.1.5 | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 156.995 | 199.09 | 199.09 | #REF! | 184,70 | -27.705 | 156.995 |  | 199.09 | #REF! | [6 empty] | 174.89 | 221.78 | 221.78
16.3.11.1.6 | 10694 | CONECTOR MINI GAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ORSE | UN | 245 | 19.6945 | 24.97 | 6117.65 | 19.69 | 23.17 | -3.4755 | 4825.1525 |  | 6117.65 | #REF! |  | -245 |  |  |  |  | 21.94 | 27.82 | 6815.9
16.3.11.2 |  | DESCIDA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 77 | 77
16.3.11.2.1 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLISIVE CLIPS | ORSE | UN | 77 | 52.003 | 65.95 | 5078.15 | 52 | 61.18 | -9.177 | 4004.231 |  | 5078.15 |  | 32 | -45 |  |  |  |  | 57.93 | 73.46 | 5656.42
16.3.11.2.2 |  | CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA | ORSE | UN | 32 | 7.6755 | 9.73 | 311.36 | 7.67 | 9.03 | -1.3545 | 245.616 |  | 311.36 |  |  | -32 |  |  |  |  | 8.55 | 10.84 | 346.88
16.3.11.3 |  | MALHA DE ATERRAMENTO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 41 | 41
16.3.11.3.1 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 41 | 15.3595 | 19.48 | 798.68 | #REF! | 18,07 | -2.7105 | 629.7395 |  | 798.68 | #REF! | 41 | 0 |  |  |  |  | 17.11 | 21.7 | 889.7
16.3.11.3.2 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8'' PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 41 | 48.637 | 61.68 | 2528.88 | #REF! | 57,22 | -8.583 | 1994.117 |  | 2528.88 | #REF! | 112 | 71 |  |  |  |  | 54.18 | 68.71 | 2817.11
16.3.11.3.3 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | M | 112 | 50.2265 | 63.69 | 7133.28 | #REF! | 59,09 | -8.8635 | 5625.368 |  | 7133.28 | #REF! | 41 | -71 |  |  |  |  | 55.95 | 70.95 | 7946.4
16.3.11.3.4 | 10694 | CONECTOR MINI GAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ORSE | UN | 41 | 19.6945 | 24.97 | 1023.77 | 19.69 | 23.17 | -3.4755 | 807.4745 |  | 1023.77 | #REF! | 21 | -20 |  |  |  |  | 21.94 | 27.82 | 1140.62
16.3.11.3.5 | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 21 | 3.4595 | 4.39 | 92.19 | #REF! | 4,07 | -0.6105 | 72.6495 |  | 92.19 | #REF! | 21 | 0 |  |  |  |  | 3.85 | 4.88 | 102.48
16.3.11.3.6 | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | SINAPI | M3 | 21 | 6.63 | 8.41 | 176.61 | #REF! | 7,80 | -1.17 | 139.23 |  | 176.61 | #REF! |  | -21 |  |  |  |  | 7.39 | 9.37 | 196.77
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.4 |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | [5 empty] | 837062.44 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 958454.35
16.4.1 |  | AR CONDICIONADO CENTRAL | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
16.4.1.1 |  | ELÉTRICA/FIXAÇÃO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 406 | 406
16.4.1.1.1 | 10754 | CABO SHIELDADO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE VRV | ORSE | M | 406 | 15.589 | 19.77 | 8026.62 | 15.59 | 18.34 | -2.751 | 6329.134 |  | 8026.62 | #REF! |  | -406 |  |  |  |  | 17.37 | 22.03 | 8944.18
16.4.1.1.2 | 4235 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 4.0 MM2, 450/750V | ORSE | M | 406 | 23.766 | 30.14 | 12236.84 | 23.78 | 27.96 | -4.194 | 9648.996 |  | 12236.84 | [7 empty] | 26.48 | 33.58 | 13633.48
16.4.1.1.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 42 | 10.3445 | 13.12 | 551.04 | #REF! | 12,17 | -1.8255 | 434.469 |  | 551.04 | #REF! | [6 empty] | 11.52 | 14.61 | 613.62
16.4.1.1.4 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 2 | 765.9435 | 971.29 | 1942.58 | #REF! | 901,11 | -135.1665 | 1531.887 |  | 1942.58 | #REF! | [6 empty] | 853.27 | 1082.03 | 2164.06
16.4.1.2 |  | DUTOS, DIFUSORES E GRELHAS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 107 | 107
16.4.1.2.1 | 70473 | TUBO/DUTO ALUMINIO 100X5000 | COMPOSIÇÃO | M | 107 | 89.0715 | 112.95 | 12085.65 | 89.07 | 104.79 | -15.7185 | 9530.6505 |  | 12085.65 | #REF! | 4 | -103 |  |  |  |  | 99.23 | 125.83 | 13463.81
16.4.1.2.2 | 61.10.513 | DIFUSOR REGULAVEL PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CPOS | UN | 4 | 65.858 | 83.51 | 334.04 | 77.48 | 77.48 | -11.622 | 263.432 |  | 334.04 | #REF! |  | -4 |  |  |  |  | 73.37 | 93.04 | 372.16
16.4.1.3 |  | EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.4.1.3.1 | 43.08.003 | UNID CONDENSADORA 30,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | CPOS | UN | 1 | 82280.935 | 97651.01 | 97651.01 | 82280.94 | 96801.1 | -14520.165 | 82280.935 |  | 97651.01 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 69108.47 | 82017.93 | 82017.93 | 69108.47
16.4.1.3.2 | 43.08.004_5 | UNID CONDENSADORA 38,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | CPOS | UN | 1 | 91692.798 | 108821.01 | 108821.01 | 91692.8 | 107873.88 | -16181.082 | 91692.798 |  | 108821.01 | #REF! | 1 | 0 |  |  |  |  | 80450.57 | 95478.74 | 95478.74 | 80450.57
16.4.1.3.3 | 43.08.004_4 | UNID CONDENSADORA 62,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | CPOS | UN | 1 | 137539.197 | 163231.52 | 163231.52 | 137539.2 | 161810.82 | -24271.623 | 137539.197 |  | 163231.52 | #REF! | 21 | 20 |  |  |  |  | 127198.67 | 150959.38 | 150959.38 | 127198.67
16.4.1.3.4 | 43.08.042 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 4,0 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 21 | 3752.2655 | 4453.19 | 93516.99 | 3752.27 | 4414.43 | -662.1645 | 78797.5755 |  | 93516.99 | #REF! | 5 | -16 |  |  |  |  | 4149.95 | 4925.16 | 103428.36 | 4149.95
16.4.1.3.5 | 43.08.041 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 3,0 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 5 | 3457.069 | 4102.85 | 20514.25 | 3457.07 | 4067.14 | -610.071 | 17285.345 |  | 20514.25 | #REF! | 7 | 2 |  |  |  |  | 4051.47 | 4808.28 | 24041.4 | 4051.47
16.4.1.3.6 | 43.08.041 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 2,5 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 7 | 3457.069 | 4102.85 | 28719.95 | 3457.07 | 4067.14 | -610.071 | 24199.483 |  | 28719.95 | #REF! | 4 | -3 |  |  |  |  | 4051.47 | 4808.28 | 33657.96 | 4051.47
16.4.1.3.7 | 43.08.021 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,5 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 4 | 3828.9185 | 4544.16 | 18176.64 | 3828.92 | 4504.61 | -675.6915 | 15315.674 |  | 18176.64 | #REF! | 5 | 1 |  |  |  |  | 2913.98 | 3458.31 | 13833.24 | 2913.98
16.4.1.3.8 | 44.08.020 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,0 HP - FORNECIMENTO | CPOS | UN | 5 | 2961.672 | 3514.91 | 17574.55 | 2961.67 | 3484.32 | -522.648 | 14808.36 | 328969.924 | 17574.55 | #REF! | 36 | 31 |  |  |  |  | 2639.19 | 3132.19 | 15660.95 | 2639.19
16.4.1.3.9 | 43.08.020 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF/VRV | CPOS | UN | 42 | 295.596 | 374.85 | 15743.7 | 295.59 | 347.76 | -52.164 | 12415.032 |  | 15743.7 | [7 empty] | 329.29 | 417.57 | 17537.94 | 329.29
16.4.1.3.10 | 43.08.004 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF/VRV | CPOS | UN | 3 | 543.252 | 688.9 | 2066.7 | 543.25 | 639.12 | -95.868 | 1629.756 |  | 2066.7 | [7 empty] | 605.19 | 767.44 | 2302.32
16.4.1.3.11 | 779329 | MULTIKIT DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO | UN | 36 | 241.4255 | 306.15 | 11021.4 | 284.03 | 284.03 | -42.6045 | 8691.318 |  | 11021.4 | #REF! | 150 | 114 |  |  |  |  | 268.95 | 341.06 | 12278.16
16.4.1.3.12 | 11509 | GÁS REFRIGERANTE | ORSE | KG | 72 | 41.412 | 52.51 | 3780.72 | 41.42 | 48.72 | -7.308 | 2981.664 |  | 3780.72 | #REF! | 26 | -46 |  |  |  |  | 46.13 | 58.5 | 4212
16.4.1.3.13 | 43.05.030 | EXAUSTOR MULTIVAC MOD MURO 150A, VAZÃO 70M3/H, MOTOR POT. 12W 220V/1Ø/60HZ, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ. | CPOS | UN | 26 | 303.943 | 385.43 | 10021.18 | 352.53 | 357.58 | -53.637 | 7902.518 |  | 10021.18 | #REF! |  | -26 |  |  |  |  | 338.6 | 429.38 | 11163.88
16.4.1.4 |  | DRENO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 252 | 252
16.4.1.4.1 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | SINAPI | M | 252 | 48.909 | 62.02 | 15629.04 | #REF! | 57,54 | -8.631 | 12325.068 |  | 15629.04 | #REF! | 152 | -100 |  |  |  |  | 54.49 | 69.1 | 17413.2
16.4.1.4.2 | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | SINAPI | M | 152 | 25.772 | 32.68 | 4967.36 | #REF! | 30,32 | -4.548 | 3917.344 |  | 4967.36 | #REF! | 202 | 50 |  |  |  |  | 28.71 | 36.41 | 5534.32
16.4.1.4.3 | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | SINAPI | M | 202 | 21.1735 | 26.85 | 5423.7 | #REF! | 24,91 | -3.7365 | 4277.047 |  | 5423.7 | #REF! | 4 | -198 |  |  |  |  | 23.59 | 29.91 | 6041.82
16.4.1.4.4 | 91789 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | SINAPI | M | 4 | 32.7335 | 41.51 | 166.04 | #REF! | 38,51 | -5.7765 | 130.934 |  | 166.04 | #REF! |  | -4 |  |  |  |  | 36.47 | 46.25 | 185
16.4.1.5 |  | TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.4.1.5.1 | C4785 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 50 | 73.9075 | 93.72 | 4686 | 73.91 | 86.95 | -13.0425 | 3695.375 |  | 4686 | #REF! | 142 | 92 |  |  |  |  | 82.33 | 104.4 | 5220
16.4.1.5.2 | 97329 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SINAPI | M | 142 | 53.261 | 67.54 | 9590.68 | #REF! | 62,66 | -9.399 | 7563.062 |  | 9590.68 | #REF! | 50 | -92 |  |  |  |  | 59.33 | 75.24 | 10684.08
16.4.1.5.3 | 97327 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SINAPI | M | 50 | 24.055 | 30.5 | 1525 | #REF! | 28,30 | -4.245 | 1202.75 |  | 1525 | #REF! | 14 | -36 |  |  |  |  | 26.8 | 33.99 | 1699.5
16.4.1.5.4 | C4781 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 114 | 76.0155 | 96.4 | 10989.6 | 76.02 | 89.43 | -13.4145 | 8665.767 |  | 10989.6 | #REF! | 270 | 156 |  |  |  |  | 84.68 | 107.38 | 12241.32
16.4.1.5.5 | 97330 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SINAPI | M | 270 | 65.0845 | 82.53 | 22283.1 | #REF! | 76,57 | -11.4855 | 17572.815 |  | 22283.1 | #REF! | 283 | 13 |  |  |  |  | 72.5 | 91.94 | 24823.8 | 72.5
16.4.1.5.6 | 97328 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SINAPI | M | 283 | 42.602 | 54.02 | 15287.66 | #REF! | 50,12 | -7.518 | 12056.366 |  | 15287.66 | #REF! | 8 | -275 |  |  |  |  | 47.46 | 60.18 | 17030.94 | 47.46
16.4.1.5.7 | C4780 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 118 | 71.536 | 90.71 | 10703.78 | 71.54 | 84.16 | -12.624 | 8441.248 |  | 10703.78 | #REF! | 9 | -109 |  |  |  |  | 79.69 | 101.05 | 11923.9
16.4.1.5.8 | C4784 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | SEINFRA | M | 89 | 65.5265 | 83.09 | 7395.01 | 65.53 | 77.09 | -11.5635 | 5831.8585 |  | 7395.01 | #REF! |  | -89 |  |  |  |  | 73 | 92.57 | 8238.73
16.4.2 |  | ELEVADOR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
16.4.2.1 | 9744 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, COM 02 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX | ORSE | UN | 1 | 80750 | 102399.08 | 102399.08 | 80750 | 95000 | -14250 | 80750 |  | 102399.08 | #REF! |  | -1 |  |  |  |  | 182678.16 | 231654.17 | 231654.17 | 182678.16
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
17 |  | PINTURAS | [5 empty] | 88724.86 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1909.49 | 1909.49 | [6 empty] | 107015.59
17.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 1909.49 | 9.707 | 12.31 | 23505.82 | #REF! | 11,42 | -1.713 | 18535.4194 |  | 23505.8219 | #REF! | 1909.49 | 0 |  |  |  |  | 10.21 | 12.95 | 24727.9 | 10.21
17.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | SINAPI | M2 | 1909.49 | 1.5215 | 1.93 | 3685.32 | #REF! | 1,79 | -0.2685 | 2905.289 |  | 3685.3157 | #REF! | 354.51 | -1554.98 |  |  |  |  | 1.69 | 2.14 | 4086.31
17.3 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. LARANJA CÁDMIO | SINAPI | M2 | 354.51 | 9.35 | 11.86 | 4204.49 | #REF! | 11,00 | -1.65 | 3314.6685 |  | 4204.4886 | #REF! | 452.04 | 97.53 |  |  |  |  | 10.42 | 13.21 | 4683.08
17.4 | 88489 | PINTURA LISA COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO FOSCO | SINAPI | M2 | 452.04 | 9.0015 | 11.41 | 5157.78 | #REF! | 10,59 | -1.5885 | 4069.0381 |  | 5157.7764 | #REF! | 174.81 | -277.23 |  |  |  |  | 10.03 | 12.72 | 5749.95
17.5 | 88489 | PINTURA LISA COM TINTA ACRÍLICA NA COR CINZA CLARO | SINAPI | M2 | 174.81 | 9.0015 | 11.41 | 1994.58 | #REF! | 10,59 | -1.5885 | 1573.5522 |  | 1994.5821 | #REF! | 661.26 | 486.45 |  |  |  |  | 10.03 | 12.72 | 2223.58
17.6 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO | SINAPI | M2 | 1075.39 | 1.768 | 2.24 | 2408.87 | #REF! | 2,08 | -0.312 | 1901.2895 |  | 2408.8736 | #REF! | [6 empty] | 1.97 | 2.5 | 2688.48
17.7 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 1075.39 | 17.0255 | 21.59 | 23217.67 | #REF! | 20,03 | -3.0045 | 18309.0524 |  | 23217.6701 | #REF! | [6 empty] | 18.97 | 24.06 | 25873.88
17.8 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | SINAPI | M2 | 1075.39 | 10.149 | 12.87 | 13840.27 | #REF! | 11,94 | -1.791 | 10914.1331 |  | 13840.2693 | #REF! | [6 empty] | 18.37 | 23.29 | 25045.83 | 18.37
17.9 | 88489 | PINTURA LISA COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO ACETINADO | SINAPI | M2 | 661.26 | 9.0015 | 11.41 | 7544.98 | #REF! | 10,59 | -1.5885 | 5952.3319 |  | 7544.9766 | #REF! | 266.87 | -394.39 |  |  |  |  | 10.03 | 12.72 | 8411.23
17.10 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. COM QUARTZO | SINAPI | M2 | 266.87 | 9.35 | 11.86 | 3165.08 | #REF! | 11,00 | -1.65 | 2495.2345 |  | 3165.0782 | #REF! |  | -266.87 |  |  |  |  | 10.42 | 13.21 | 3525.35
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
18 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES | [5 empty] | 40150.32 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 449.981 | 449.981 |  |  |  | 19668.01 |  |  | 30350.21
18.1 | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | COMPOSIÇÃO | M2 | 257.95 | 8.449 | 10.71 | 2762.64 | 8.45 | 9.94 | -1.491 | 2179.4196 |  | 2762.6445 | #REF! | 419.8005 | 161.8505 | 257.95 | 8.449 | 10.71 | 2762.64
18.2 | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | COMPOSIÇÃO | M2 | 419.8005 | 31.756 | 40.27 | 16905.37 | 31.76 | 37.36 | -5.604 | 13331.1847 |  | 16905.3661 | #REF! | 212.12 | -207.6805 | 251.8803 | 31.756 | 40.27 | 16905.37 | 35.38 | 44.87 | 7534.58
18.3 | 73753/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. (CALHAS E LAJE DA CAIXA DÁGUA) | COMPOSIÇÃO | M2 | 212.12 | 76.143 | 96.56 | 20482.31 | 76.14 | 89.58 | -13.437 | 16151.4532 |  | 20482.3072 | #REF! |  | -212.12 |  |  |  |  | 84.82 | 107.56 | 22815.63
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
19 |  | PEÇAS DE ACABAMENTO E/OU ARREMATES | [5 empty] | 45669.48 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 47.6105 | 47.6105 | [6 empty] | 53333.23
19.1 | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM | ORSE | M | 47.6105 | 75.3355 | 95.53 | 4548.23 | 75.33 | 88.63 | -13.2945 | 3586.7608 |  | 4548.2311 | #REF! | 52.14 | 4.5295 |  |  |  |  | 83.92 | 106.42 | 5066.71
19.2 | 7967 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | ORSE | M | 52.14 | 621.928 | 788.67 | 41121.25 | 621.93 | 731.68 | -109.752 | 32427.3259 |  | 41121.2538 | #REF! |  | -52.14 |  |  |  |  | 730 | 925.71 | 48266.52 | 730
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
20 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 31431.52 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 35015.23
20.1 |  | PAISAGISMO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 112.34 | 112.34
20.1.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | SINAPI | M2 | 112.34 | 10.302 | 13.06 | 1467.16 | #REF! | 12,12 | -1.818 | 1157.3267 |  | 1467.1604 | #REF! |  | -112.34 |  |  |  |  | 11.48 | 14.56 | 1635.67
20.2 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 2.0895 | 2.0895
20.2.1 | 74194/001 | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | COMPOSIÇÃO | M | 2.0895 | 306.0595 | 388.11 | 810.96 | 306.06 | 360.07 | -54.0105 | 639.5113 |  | 810.9558 | #REF! | 3.129 | 1.0395 |  |  |  |  | 340.95 | 432.36 | 903.42
20.2.2 | 9599 | ESCADA METÁLICA EM AÇO INOX | COMPOSIÇÃO | M | 3.129 | 595.425 | 755.06 | 2362.58 | 595.43 | 700.5 | -105.075 | 1863.0848 |  | 2362.5827 | #REF! | 3.2025 | 0.0735 |  |  |  |  | 663.31 | 841.14 | 2631.93
20.2.3 | 111609 | ESCADA MARINHEIRO PERFIL DE FERRO C/ ANCORAGEM S/ PROTECAO | COMPOSIÇÃO | M | 3.2025 | 1292.782 | 1639.38 | 5250.11 | 1292.78 | 1520.92 | -228.138 | 4140.1344 |  | 5250.1145 | #REF! |  | -3.2025 |  |  |  |  | 1440.17 | 1826.28 | 5848.66
20.3 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.357 | 0.357
20.3.1 | 102509 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - VAGAS DE ESTACIONAMENTO | SINAPI | M2 | 0.357 | 15.64 | 19.83 | 7.08 | #REF! | 18,40 | -2.76 | 5.5835 |  | 7.0793 | #REF! | 4.354 | 3.997 |  |  |  |  | 17.42 | 22.09 | 7.89
20.3.2 | 102509 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - TRANSFERÊNCIA DEFICIENTE | SINAPI | M2 | 4.354 | 15.64 | 19.83 | 86.34 | #REF! | 18,40 | -2.76 | 68.0966 |  | 86.3398 | #REF! | 13.349 | 8.995 |  |  |  |  | 17.42 | 22.09 | 96.18
20.3.3 | 102509 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE | SINAPI | M2 | 13.349 | 15.64 | 19.83 | 264.71 | #REF! | 18,40 | -2.76 | 208.7784 |  | 264.7107 | #REF! | 1 | -12.349 |  |  |  |  | 17.42 | 22.09 | 294.88
20.3.4 | 3167 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M | ORSE | UN | 1 | 1361.3345 | 1726.31 | 1726.31 | 1361.33 | 1601.57 | -240.2355 | 1361.3345 |  | 1726.31 | #REF! | 33 | 32 |  |  |  |  | 1516.54 | 1923.12 | 1923.12
20.3.5 | 13294 | PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | ORSE | UN | 33 | 71.6975 | 90.92 | 3000.36 | 71.7 | 84.35 | -12.6525 | 2366.0175 |  | 3000.36 | #REF! | 16 | -17 |  |  |  |  | 79.87 | 101.28 | 3342.24
20.3.6 | 12041 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 10 CM - INSTALADO | ORSE | UN | 16 | 46.3675 | 58.8 | 940.8 | 46.37 | 54.55 | -8.1825 | 741.88 |  | 940.8 | #REF! | 112 | 96 |  |  |  |  | 51.65 | 65.5 | 1048
20.3.7 | 12042 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 15 CM - INSTALADO | ORSE | UN | 112 | 67.677 | 85.82 | 9611.84 | 67.67 | 79.62 | -11.943 | 7579.824 |  | 9611.84 | #REF! | 22 | -90 |  |  |  |  | 75.39 | 95.6 | 10707.2
20.3.8 | 12043 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 20 CM - INSTALADO | ORSE | UN | 22 | 58.0635 | 73.63 | 1619.86 | 58.06 | 68.31 | -10.2465 | 1277.397 |  | 1619.86 | #REF! | 13 | -9 |  |  |  |  | 64.68 | 82.02 | 1804.44
20.3.9 | 1620_2 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 30 CM - INSTALADO | COMPOSIÇÃO | UN | 13 | 86.717 | 109.97 | 1429.61 | 86.71 | 102.02 | -15.303 | 1127.321 |  | 1429.61 | #REF! | 10 | -3 |  |  |  |  | 96.6 | 122.5 | 1592.5
20.3.10 | 12047 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 50 CM - INSTALADO | ORSE | UN | 10 | 225.046 | 285.38 | 2853.8 | 225.05 | 264.76 | -39.714 | 2250.46 |  | 2853.8 | #REF! |  | -10 |  |  |  |  | 250.7 | 317.91 | 3179.1
[12 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
21 |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 5335 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1204.29 | 1204.29 | [6 empty] | 5937.15
21.1 | 10832 | ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" DE TODA A EDIFICAÇÃO |  | M2 | 1204.29 | 1.5555 | 1.97 | 2372.45 | 1.56 | 1.83 | -0.2745 | 1873.2731 |  | 2372.4513 | #REF! | 1204.29 | 0 |  |  |  |  | 1.73 | 2.19 | 2637.4
21.2 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | COMPOSIÇÃO | M2 | 1204.29 | 1.938 | 2.46 | 2962.55 | 1.94 | 2.28 | -0.342 | 2333.914 |  | 2962.5534 | #REF! |  | 17980.8555 |  |  |  |  | 2.16 | 2.74 | 3299.75
|  | TOTAL DA EJUD SEM B.D.I |  |  |  |  | R$ | 4083086.8149 | 4803631.6 | 4803631.6 | -4803631.6 | 4083086.8149 | 516051.0565 | 5106232.0427 | 13455510.6679
|  | VALOR CORRESPONDENTE AO B.D.I |  |  |  |  | R$ | 1023145.2478 | 302600.46 | 1203702.2 | -1203702.2 | 3567035.7584 | 96398.3374 | 1023145.2478 | 2565431.6821
|  | TOTAL DA EJUD COM B.D.I |  |  |  |  | R$ | 5106232.06 | 5106232.06 | 6007333.8 | -6007333.8 | 956322.2868 | [11 empty] | 4932535.67
|  | VALOR DA CORREGEDORIA |  |  |  |  | R$ | 10914710.29 | [14 empty] | CORREG | 14640716.56 | 3726006.27 | 34.14%
|  | VALOR DO EJUD |  |  |  |  | R$ | 5106232.06 | [14 empty] | EJUD | 6173519.21 | 1067287.15 | 20.9%
|  | VALOR TOTA DA OBRA |  |  |  |  | R$ | 16020942.35 | [14 empty] | TOTAL | 20814235.77 | 4793293.42 | 29.92%
|  | Importa o presente orçamento no valor total de R$ 16.020.942,35 (dezesseis milhões, vinte mil, novecentos e quarenta e dois | [20 empty] | DIF. | 4793293.42
|  | reais e trinta e cinco centavos ). | [20 empty] | % | 29.92%
4788703.52
TERESINA,05 DE AGOSTO DE 2021
4793293.42
18792624.09
-173696.39
1240983.54

## COMP MEDIDOS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA CURVA AB - ITENS MEDIDOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA CORREGEDORIA E EJUD DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ |  |  | AS COMPOSIÇÕES DE CUSTO SÃO SOMENTE AQUELAS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SINAPI, MAS COM OS CUSTOS UNITÁRIOS DO SINAPI, QUANDO HOUVER.
ENDEREÇO: | RUA PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, 3509, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, MARGEM DO RIO POTY - TERESINA - PIAUÍ
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO (M2) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | COMP-2
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  | O VITOR ME | CRAVEIRO CONSTRUÇÕES | POLIMIX | CERÂMICA SANTA MARIA | APODI | FERRONORTE (JANEIRO) | FERRONORTE (JUNHO)
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.5 | 12 | 42 |  |  | 2.771 | 12
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.15 | 15.795 | 2.37 |  |  | 15.725 | [5 empty] | 21.65 | 21.65
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.487 | 17 | 59.28 |  |  | 17.527 | 17
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3 | 14.96 | 19.45 |  |  | 14.96
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.325 | 12.6225 | 4.1 |  |  | 12.6225
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 127.2 |  | 0
TAPUME COM TELHA METÁLICA | [6 empty] | SINAPI | 98459
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 17 | 17 |  |  |  | 17
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.2273 | 28 | 34.36 |  |  |  | 28
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.0428 | 15.795 | 0.68 | [8 empty] | 21.65 | 21.65
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 0.5853 | 19.125 | 11.19 | [8 empty] | 53.17 | 53.17
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1897 | 12.6225 | 2.39
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5691 | 14.96 | 8.51
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0044 | 20.7825 | 0.09
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0191 | 19.5585 | 0.37
COMPOSIÇÃO - 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0012 |  | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0010246 | 50 | 0.05 |  |  |  |  | 50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.26272 | 0.6035 | 0.16 | [7 empty] | 0.8092
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.00071652 | 165 | 0.12 |  |  |  |  | 165
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.007543 | 11.798 | 0.09
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 75.01
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | 96547
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.306 | 0.1785 | 0.05 | 0 | 0
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 20.943 | 0.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 20.95 | 20.95
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.022 | 11.7045 | 0.26 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.068 | 15.045 | 1.02 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 10.8108 | 12 |  | 0 | [6 empty] | 10.87 | 11.36
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0010000 | 11.7045 | 0.01 |  | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0070000 | 15.045 | 0.11 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 13.97
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.1975 | 0.1785 | 0.04 | 0 | 0
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 20.943 | 0.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 20.95 | 20.95
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.016 | 11.7045 | 0.19 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0495 | 15.045 | 0.74 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 10.8108 | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.87 | 11.36
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0037000 | 16.7603 | 0.06 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 13.55 |  | 0
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7078 | 50 | 35.39 | 0 | 0 |  |  | 50
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 388.8826 | 0.6035 | 234.69 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.8092
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5892 | 165 | 97.22 | 0 | 0 |  |  | 165
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.2958 | 11.798 | 27.09 |  | 0
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.449 | 14.6285 | 21.2 |  | 0
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0.7458 | 1.785 | 1.33 | 0 | 0
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 0.7032 | 0.357 | 0.25 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 417.17 |  | 0
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.97 | 0.1785 | 0.17 | 0 | 0
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 20.943 | 0.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 20.95 | 20.95
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0155 | 11.7045 | 0.18 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0947 | 15.045 | 1.42 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  |  | 0 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,0700000 | 11.0214 | 11.79 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.83 | 12.5
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0059000 | 11.7045 | 0.07 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0420000 | 15.045 | 0.63 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 14.78
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.543 | 0.1785 | 0.1 | 0 | 0
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 20.943 | 0.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 20.95 | 20.95
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0086 | 11.7045 | 0.1 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0529 | 15.045 | 0.8 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 11.2905 | 12.53 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.29 | 11.94
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0018000 | 11.7045 | 0.02 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0125000 | 15.045 | 0.19 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 14.26
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.367 | 0.1785 | 0.07 | 0 | 0
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 20.943 | 0.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 20.95 | 20.95
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0063 | 11.7045 | 0.07 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0386 | 15.045 | 0.58 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 10.8108 | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.87 | 11.36
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0010000 | 11.7045 | 0.0111 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0070000 | 15.045 | 0.00011 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 13.2512 |  | 0
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.212 | 0.1785 | 0.04 | 0 | 0
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 20.943 | 0.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 20.95 | 20.95
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0043 | 11.7045 | 0.05 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0261 | 15.045 | 0.39 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 10.8108 | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.87 | 11.36
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0037000 | 15.045 | 0.06 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 13.06 |  | 0
92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.113 | 0.1785 | 0.02 | 0 | 0
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 20.943 | 0.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 20.95 | 20.95
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0028 | 11.7045 | 0.03 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0172 | 15.045 | 0.26 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1400000 | 10.8108 | 12.32 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.92 | 11.36
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0020000 | 15.045 | 0.03 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 13.18
92408
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 5.6355 | 0.1 |  | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.027 | 19.7455 | 0.53 |  | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.628 | 12.6225 | 7.93 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.422 | 14.96 | 51.19 |  | 0
COMPOSIÇÃO - 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | SINAPI | M2 | 1.02 |  | 0 |  | 0
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 4,4320000 | 1.9125 | 8.65 |  | 0
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,0860000 | 15.795 | 1.39 |  | 0
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 6,5300000 | 17 | 113.23 |  | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1430000 | 12.6225 | 1.84 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,7150000 | 14.96 | 10.91 |  | 0
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0500000 | 20.7825 | 1.06 |  | 0
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,0930000 | 19.5585 | 1.86 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 198.69 |  | 0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.01 | 5.6355 | 0.06 |  | 0
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.726 | 26 | 18.88 |  | 0 |  | 26
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | MES | 1.186 | 4.0375 | 4.79 |  | 0
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | MES | 0.356 | 8.823 | 3.14 |  | 0
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.474 | 2.2015 | 1.04 |  | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.033 | 19.7455 | 0.65 |  | 0
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | SINAPI | MES | 1.186 | 2.2015 | 2.61 |  | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.324 | 12.6225 | 4.09 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.769 | 14.96 | 26.46 |  | 0
COMPOSIÇÃO - 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.621 |  | 0 |  | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1,1460000 | 80.5785 | 57.34 |  | 0 |  | 80.5785
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0,1660000 | 26 | 2.68 |  | 0 |  | 26
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 6,9520000 | 1.9125 | 8.26 |  | 0
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,1590000 | 18.989 | 1.87 |  | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,2020000 | 12.6225 | 1.58 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,0120000 | 14.96 | 9.4 |  | 0
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0500000 | 20.7825 | 0.65 |  | 0
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,1520000 | 19.5585 | 1.85 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 145.35 |  | 0
92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 20.943 | 0.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 20.95 | 20.95
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0026 | 11.7045 | 0.03 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0158 | 15.045 | 0.24 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 10.8108 | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | 10.87 | 11.36
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0025000 | 15.045 | 0.04 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12.83 |  | 0
92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 20.943 | 0.52 | 0 | 0 | [6 empty] | 20.95 | 20.95
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0015 | 11.7045 | 0.02 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0094 | 15.045 | 0.14 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1400000 | 10.8108 | 12.32 |  | 0 | [6 empty] | 10.92 | 11.36
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0013000 | 16.7603 | 0.02 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 13 |  | 0
92481 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE! | 5.6355
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 5.6355 | 0.1 | 5.6355 | 0.1 | 12.0105
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.112 | 12.0105 | 37.38 | 12.0105 | 37.38 | 19.7455
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.065 | 19.7455 | 1.28 | 19.7455 | 1.28 | 12.6225
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.815 | 12.6225 | 10.29 | 12.6225 | 10.29 | 14.96
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.445 | 14.96 | 66.5 | 14.96 | 66.5 | 67.847
COMPOSIÇÃO - 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | SINAPI | M2 | 1.02 |  | 0 | 67.847 | 69.2 | 9.758
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,8550000 | 17.527 | 68.92 | 9.758 | 37.62
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0030000 | 12.6225 | 0.04 | 0 | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0130000 | 14.96 | 0.2 | 0 | 0
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0030000 | 20.7825 | 0.06 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. | SINAPI | M | 1.348 |  | 0 | 0 | 0
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,3100000 | 26 | 45.91 | 0 | 0 |  | 26
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,0230000 | 15.795 | 0.49 | 0 | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0210000 | 12.6225 | 0.36 | 0 | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1060000 | 14.96 | 2.14 | 0 | 0
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0070000 | 20.7825 | 0.2 | 0 | 0
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,0140000 | 19.5585 | 0.37 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 234.24 |  | 222.37
92725 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE! | 341.564
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.103 | 430 | 474.29 | 341.564 | 376.75 | 14.96 |  |  | 485.39
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 14.96 | 1.41 | 14.96 | 1.41 | 15.1215
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.565 | 15.1215 | 8.54 | 15.1215 | 8.54 | 11.798
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.638 | 11.798 | 7.53 | 11.798 | 7.53 | 1.445
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.056 | 1.258 | 0.07 | 1.445 | 0.08 | 0.374
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. | SINAPI | CHI | 0.133 | 0.476 | 0.06 | 0.374 | 0.05
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 491.9 |  | 394.36
92489
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE! | 5.6355
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.008 | 5.6355 | 0.05 | 5.6355 | 0.05 | 2.5245
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | MES | 0.397 | 4.04 | 1.6 | 2.5245 | 1 | 59.2705
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | SINAPI | M | 0.03 | 94.3755 | 2.83 | 59.2705 | 1.78 | 3.6465
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | SINAPI | MES | 1.03 | 5.8225 | 6 | 3.6465 | 3.76 | 12.6225
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.176 | 12.6225 | 2.22 | 12.6225 | 2.22 | 14.96
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.961 | 14.96 | 14.38 | 14.96 | 14.38 | 30.8805
COMPOSIÇÃO - 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | SINAPI | M2 | 0.183 |  | 0 |  | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1,0500000 | 80.5785 | 15.48 |  | 0 |  | 80.5785
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0050000 | 12.6225 | 0.01 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0270000 | 14.96 | 0.07 |  | 0
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0050000 | 20.7825 | 0.02 |  | 0
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,0010000 | 19.5585 | 0 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 42.66 |  | 23.19

## COMPOSIÇÃO AB
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA CURVA AB
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA CORREGEDORIA E EJUD DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ |  |  | AS COMPOSIÇÕES DE CUSTO SÃO SOMENTE AQUELAS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SINAPI, MAS COM OS CUSTOS UNITÁRIOS DO SINAPI, QUANDO HOUVER.
ENDEREÇO: | RUA PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, 3509, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, MARGEM DO RIO POTY - TERESINA - PIAUÍ
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO (M2) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | COMP-2
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |  |  | J. MONTE | AMPLA | BARROSO | ENGECOPI | POLIMIX | GRANIFORTE | SUPERMIX | FERRONORTE | SÓ FERRO | MAFRENSE | LÉO MADEIRAS | MADEIRA MADEIRA | CARAJÁS | MAGAZINE LUIZA | AMERICANAS | LF MÁQUINAS E FERRAMENTAS | CARREFOUR | VIDROARTE | MERCADÃO DPO GESSO | FR GESSO | MAIS CONSTRUÇÃO | ALVES CONSTRUÇÕES | ROCHA CONSTRUCENTER | CAR ACESSÓRIOS | MADEREIRA SÃO MARCUS
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.5 | 10 | 35 | 2.771 | 9.7 | 2.771 | #REF! | [9 empty] | 10
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.15 | 28 | 4.2 | 15.725 | 2.36 | 15.725 | #REF! | [9 empty] | 28
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.487 | 30.03 | 104.71 | 17.527 | 61.12 | 17.527 | #REF! | [9 empty] | 30.03
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3 | 16.6656 | 21.67 | 14.96 | 19.45 | 14.96 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.325 | 14.0616 | 4.57 | 12.6225 | 4.1 | 12.6225 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 170.15 |  | 96.73
TAPUME COM TELHA METÁLICA | [6 empty] | SINAPI | 98459
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 30.03 | 30.03 | [13 empty] | 30.03
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1.2273 | 13.5 | 16.57 | [13 empty] | 13.5
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.0428 | 28 | 1.2 | [13 empty] | 28
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | SINAPI | M2 | 0.5853 | 48.925 | 28.64 | [11 empty] | 49.35 | 48.5
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1897 | 14.0616 | 2.67
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5691 | 16.6656 | 9.48
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0.0044 | 24.45 | 0.11
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0.0191 | 23.01 | 0.44
COMPOSIÇÃO - 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0.0012 |  | 0 |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - | - | -
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0010246 | 81.1667 | 0.08 | [24 empty] | 76 | 80 | 87.5
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.26272 | 0.96467 | 0.25 |  |  |  |  | 0.98 | 0.935 |  | 0.979
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.00071652 | 216.86 | 0.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.007543 | 13.1431 | 0.1
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 89.73 |  | 0
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | 96547
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.306 | 0.27233 | 0.08 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.327 | [10 empty] | 0.23 |  | 0.26
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46 | 0 | 0 | [9 empty] | 17.1 | 19.7
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.022 | 13.0389 | 0.29 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.068 | 16.7603 | 1.14 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 8.2897 | 9.2 |  | 0 | [9 empty] | 8.269 | 8.3 | 8.3
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0010000 | 13.0389 | 0.01 |  | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0070000 | 16.7603 | 0.12 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 11.3 |  | #NAME?
96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.1975 | 0.27233 | 0.05 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.327 | [10 empty] | 0.23 |  | 0.26
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46 | 0 | 0 | [9 empty] | 17.1 | 19.7
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.016 | 13.0389 | 0.21 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0495 | 16.7603 | 0.83 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 8.2897 | 9.2 | 0 | 0 | [9 empty] | 8.269 | 8.3 | 8.3
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0037000 | 16.7603 | 0.06 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.81 |  | 0
94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.7078 | 81.1667 | 57.45 | 0 | 0 | [22 empty] | 76 | 80 | 87.5
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 388.8826 | 0.96467 | 375.14 | 0 | 0 |  |  | 0.98 | 0.935 |  | 0.979
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.5892 | 216.86 | 127.77 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.2958 | 13.1431 | 30.17 |  | 0
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.449 | 16.2963 | 23.61 |  | 0
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0.7458 | 2.1 | 1.57 | 0 | 0
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 0.7032 | 0.42 | 0.3 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 616.01 |  | 0
92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.97 | 0.27233 | 0.26 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.327 | [10 empty] | 0.23 |  | 0.26
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46 | 0 | 0 | [9 empty] | 17.1 | 19.7
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0155 | 13.0389 | 0.2 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0947 | 16.7603 | 1.59 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,0700000 | 9.1367 | 9.78 | 0 | 0 | [9 empty] | 9.11 | 9.15 | 9.15
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0059000 | 13.0389 | 0.08 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0420000 | 16.7603 | 0.7 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 13.07 |  | 0
92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.543 | 0.27233 | 0.15 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.327 | [10 empty] | 0.23 |  | 0.26
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46 | 0 | 0 | [9 empty] | 17.1 | 19.7
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0086 | 13.0389 | 0.11 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0529 | 16.7603 | 0.89 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 8.6963 | 9.65 | 0 | 0 | [9 empty] | 8.689 | 8.7 | 8.7
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0018000 | 13.0389 | 0.02 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0125000 | 16.7603 | 0.21 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 11.49 |  | 0
92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.367 | 0.27233 | 0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.327 | [10 empty] | 0.23 |  | 0.26
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46 | 0 | 0 | [9 empty] | 17.1 | 19.7
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0063 | 13.0389 | 0.08 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0386 | 16.7603 | 0.65 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 8.2897 | 9.2 | 0 | 0 | [9 empty] | 8.269 | 8.3 | 8.3
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0010000 | 13.0389 | 0.0111 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0070000 | 16.7603 | 0.00012 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.5012 |  | 0
92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.212 | 0.27233 | 0.06 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.327 | [10 empty] | 0.23 |  | 0.26
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46 | 0 | 0 | [9 empty] | 17.1 | 19.7
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0043 | 13.0389 | 0.06 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0261 | 16.7603 | 0.44 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 8.2897 | 9.2 | 0 | 0 | [9 empty] | 8.269 | 8.3 | 8.3
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0037000 | 16.7603 | 0.06 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.28 |  | 0
92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | SINAPI | UNID | 0.113 | 0.27233 | 0.03 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.327 | [10 empty] | 0.23 |  | 0.26
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46 | 0 | 0 | [9 empty] | 17.1 | 19.7
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0028 | 13.0389 | 0.04 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0172 | 16.7603 | 0.29 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1400000 | 8.55 | 9.75 | 0 | 0 | [9 empty] | 8.55
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0020000 | 16.7603 | 0.03 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.6 |  | 0
92408
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 15.523 | 0.26 |  | 0 |  |  |  | 16.53 |  | 14.516
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.027 | 35.84 | 0.97 |  | 0 | [13 empty] | 38.4 |  |  | 35.39 | 31.8 | 37.77
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.628 | 14.0616 | 8.83 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.422 | 16.6656 | 57.03 |  | 0
COMPOSIÇÃO - 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | SINAPI | M2 | 1.02 |  | 0 |  | 0
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 4,4320000 | 3 | 13.56 |  | 0 | [11 empty] | 3
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  | KG | 0,0860000 | 22.34 | 1.96 |  | 0
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 6,5300000 | 30.03 | 200.02 |  | 0 | [11 empty] | 30.03
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,1430000 | 14.0616 | 2.05 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,7150000 | 16.6656 | 12.15 |  | 0
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0,0500000 | 24.45 | 1.25 |  | 0
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0,0930000 | 23.01 | 2.18 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 300.26 |  | 0
92452
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. (INCLUSO ESCORAMENTO) | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.01 | 15.523 | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 16.53 |  | 14.516
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.726 | 6.72 | 4.88 |  | 0 | [26 empty] | 6.72
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | MES | 1.186 | 4.75 | 5.63 |  | 0
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | SINAPI | MES | 0.356 | 10.38 | 3.7 |  | 0
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | SINAPI | MES | 0.474 | 2.59 | 1.23 |  | 0
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.033 | 35.84 | 1.18 |  | 0 | [13 empty] | 38.4 |  |  | 35.39 | 31.8 | 37.77
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | SINAPI | MES | 1.186 | 2.59 | 3.07 |  | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.324 | 14.0616 | 4.56 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.769 | 16.6656 | 29.48 |  | 0
COMPOSIÇÃO - 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0.621 |  | 0 |  | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM |  | M2 | 1,1460000 | 55.79 | 39.7 |  | 0 | [11 empty] | 55.79
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 0,1660000 | 6.72 | 0.69 |  | 0 | [27 empty] | 6.72
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | M | 6,9520000 | 3 | 12.95 |  | 0 | [11 empty] | 3
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  | KG | 0,1590000 | 22.34 | 2.21 |  | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,2020000 | 14.0616 | 1.76 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1,0120000 | 16.6656 | 10.47 |  | 0
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | CHP | 0,0500000 | 24.45 | 0.76 |  | 0
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 |  | CHI | 0,1520000 | 23.01 | 2.17 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 124.6 |  | 0
92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46 | 0 | 0 | [9 empty] | 17.1 | 19.7
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0026 | 13.0389 | 0.03 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0158 | 16.7603 | 0.26 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1100000 | 8.2897 | 9.2 | 0 | 0 | [9 empty] | 8.269 | 8.3 | 8.3
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0025000 | 16.7603 | 0.04 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 9.99 |  | 0
92774
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE!
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.025 | 18.4 | 0.46 | 0 | 0 | [9 empty] | 17.1 | 19.7
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0015 | 13.0389 | 0.02 | 0 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0094 | 16.7603 | 0.16 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 1 |  | 0 | 0 | 0
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 1,1400000 | 8.55 | 9.75 |  | 0 | [9 empty] | 8.55
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0013000 | 16.7603 | 0.02 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.39 |  | 0
92481 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE! | 5.6355 | #REF!
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 15.523 | 0.26 | 5.6355 | 0.1 | 12.0105 | #REF! |  | 16.53 |  | 14.516
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.112 | 20 | 62.24 | 12.0105 | 37.38 | 19.7455 | #REF! | [9 empty] | 20
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.065 | 35.84 | 2.33 | 19.7455 | 1.28 | 12.6225 | #REF! | [11 empty] | 38.4 |  |  | 35.39 | 31.8 | 37.77
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.815 | 14.0616 | 11.46 | 12.6225 | 10.29 | 14.96 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.445 | 16.6656 | 74.08 | 14.96 | 66.5 | 67.847 | #REF!
COMPOSIÇÃO - 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | SINAPI | M2 | 1.02 |  | 0 | 67.847 | 69.2 | 9.758 | #REF!
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 3,8550000 | 30.03 | 118.08 | 9.758 | 37.62 | [11 empty] | 30.03
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0030000 | 14.0616 | 0.04 | 0 | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0130000 | 16.6656 | 0.22 | 0 | 0
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0030000 | 24.45 | 0.07 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. | SINAPI | M | 1.348 |  | 0 | 0 | 0
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,3100000 | 6.72 | 11.87 | 0 | 0 | [26 empty] | 6.72
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | SINAPI | KG | 0,0230000 | 18.82 | 0.58 | 0 | 0
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0210000 | 14.0616 | 0.4 | 0 | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,1060000 | 16.6656 | 2.38 | 0 | 0
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0070000 | 24.45 | 0.23 | 0 | 0
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,0140000 | 23.01 | 0.43 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 284.67 |  | 222.37
92725 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE! | 341.564 | #REF!
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.103 | 526.25 | 580.45 | 341.564 | 376.75 | 14.96 | #REF! |  |  |  |  | 540 | 515 | 525 | 525
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 16.6656 | 1.57 | 14.96 | 1.41 | 15.1215 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.565 | 16.8455 | 9.52 | 15.1215 | 8.54 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.638 | 13.1431 | 8.39 | 11.798 | 7.53 | 1.445 | #REF!
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.056 | 1.48 | 0.08 | 1.445 | 0.08 | 0.374 | #REF!
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. | SINAPI | CHI | 0.133 | 0.56 | 0.07 | 0.374 | 0.05
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 600.08 |  | 394.36
92489
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | #VALUE! | 5.6355 | #REF!
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.008 | 15.523 | 0.12 | 5.6355 | 0.05 | 2.5245 | #REF! |  | 16.53 |  | 14.516
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | MES | 0.397 | 4.753 | 1.89 | 2.5245 | 1 | 59.2705 | #REF!
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | SINAPI | M | 0.03 | 111.03 | 3.33 | 59.2705 | 1.78 | 3.6465 | #REF!
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | SINAPI | MES | 1.03 | 6.85 | 7.06 | 3.6465 | 3.76 | 12.6225 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.176 | 14.0616 | 2.47 | 12.6225 | 2.22 | 14.96 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.961 | 16.6656 | 16.02 | 14.96 | 14.38 | 30.8805 | #REF!
COMPOSIÇÃO - 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | SINAPI | M2 | 0.183 |  | 0 |  | 0
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | SINAPI | M2 | 1,0500000 | 55.79 | 10.72 |  | 0 | [11 empty] | 55.79
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0050000 | 14.0616 | 0.01 |  | 0
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0270000 | 16.6656 | 0.08 |  | 0
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,0050000 | 24.45 | 0.02 |  | 0
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,0010000 | 23.01 | 0 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 41.72 |  | 23.19
85662 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA15X15CM PARA LAJE TRELIÇADA, COMO ARMAÇÃO NEGATIVA. (M2) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0.27 | 17.8415 | #REF!
43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.015 | 18.4 | 0.28 | 17.8415 | 14.1 | 13.685 | #REF! | [7 empty] | 17.1 | 19.7
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | SINAPI | M2 | 1.03 | 13.95 | 14.37 | 13.685 | 0.45 | 15.045 | #REF! | [7 empty] | 13.95
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03 | 16.7603 | 0.5 | 15.045 | 0.71 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.06 | 13.1431 | 0.79 | 11.798 | 15.53
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 15.94
87508
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0
7267 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | SINAPI | UN | 37.24 | 0.72667 | 27.06 | 0 | 0 | [22 empty] | 0.7 | 0.8 | 0.68
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | M | 0.58 | 13.95 | 8.09 | 0 | 0 | [9 empty] | 13.95
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.0069 | 40.33 | 0.28 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO - 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0106 |  | 0 | 0 | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,1400000 | 81.1667 | 0.98 | [24 empty] | 76 | 80 | 87.5
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 171,1300000 | 0.91 | 1.65
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 192,5200000 | 0.96633 | 1.97 |  |  |  |  | 0.98 | 0.94 |  | 0.979
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11,1000000 | 13.1431 | 1.55
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.506 | 16.8455 | 25.37 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.753 | 13.1431 | 9.9 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 76.85 |  | 0
96363
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | SINAPI | CENTO | 0.029 | 44.99 | 1.3 | [22 empty] | 44.99
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 3.159 | 20.03 | 63.27 | [22 empty] | 20.37 | 19.69
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 0.9093 | 9.4 | 8.55 | [22 empty] | 8.67 | 10.13
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | SINAPI | M | 2.8999 | 10.3185 | 29.92 | [22 empty] | 9.997 | 10.64
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 2.5778 | 0.3945 | 1.02 | [22 empty] | 0.433 | 0.356
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 0.7925 | 2.3845 | 1.89 |  | 0 | [20 empty] | 2.67 | 2.099
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 1.0327 | 3.375 | 3.49 | 0 | 0 | [20 empty] | 3.5 | 3.25
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 20.0077 | 0.065 | 1.3 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.075 | 0.055
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | SINAPI | UN | 10.0039 | 0.21 | 2.1 | 0 | 0
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 0.9149 | 0.1245 | 0.11 | 0 | 0 | [20 empty] | 0.099 | 0.15
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7376 | 17.0443 | 12.57 |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1844 | 13.1431 | 2.42 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 127.94 |  | 0
11914
ESTRUTURA METÁLICA P/ BRISES, EM PERFIS U DOBRADO DE CHAPA UDC 100X50X3 MM (4.50 KG/M) COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS CONSTITUÍDOS POR 02 PERFIS UDC SOLDADOS ESPAÇADOS DE 1,40M, 02 PERFIS UDC SIMPLES DISTANCIADOS 1,70M, DENSIDADE DE UDC ATÉ 40KG/M2 (M2) | [6 empty] | ORSE | TOTAL
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0.33 | 1.088 | #REF!
4182 | ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH | ORSE | H | 0.3 | 239.7436 | 239.7436 | 1.088 | 0.11 | 5.27 | #REF!
3510 | DISCO DE DESBASTE 7", PARA FERRO | ORSE | UN | 0.02 |  |  | 5.27 | 108.48 | 35.683 | #REF! | [7 empty] | 19.01
1734 | PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 100 X 50 X 3 MM (4.48 KG/M) | ORSE | M | 3.04 |  |  | 35.683 | 11.13 | 15.045 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.74 |  |  | 15.045 | 8.73 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.74 |  |  | 11.798 | 54.07 | 16.6524
| EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA MIG | COTAÇÃO | M | 2.76 |  |  | 19.591 | 182.85
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 239.74
11489
BRISE METÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA MICROPERFURADA ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M²) | [6 empty] | ORSE | TOTAL
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 382.5 | 382.5 | #REF!
12424 | Brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar (material e mão de obra) | ORSE | M² | 1 | 435.735 | 435.74 | 382.5 | 382.5
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 435.74
91332_1
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E ACABAMENTO EM MELAMINA COR CARVALHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (C01) (UN) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 170.6 | 170.595 | #REF!
COMPOSIÇÃO - 90801 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 170.595 | 55 | 5.4995 | #REF!
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | SINAPI | JG | 1,0000000 | 150 | 150
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | KG | 0,0110000 | 28 | 0.31 | [13 empty] | 28
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0,0240000 | 22.34 | 0.54
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,7410000 | 15.9459 | 43.71
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,3570000 | 13.1431 | 17.84
COMPOSIÇÃO - 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M | 10 |  | 0 | 5.4995 | 319.55 | 319.549 | #REF! | [9 empty] | 6.5
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1,1630000 | 12.14 | 141.19 | [20 empty] | 12.14
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0,0060000 | 25.12 | 1.51
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0680000 | 15.9459 | 10.84
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,0340000 | 13.1431 | 4.47
91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 160 | 160 | 319.549 | 121.25 | 34.0595 | #REF! | [9 empty] | 160
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | SINAPI | M2 | 3.56 | 63.92 | 227.56 | 34.0595 | 79.49 | 79.492 | #REF!
COMPOSIÇÃO - 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 79.492 | 745.89
3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA |  | CJ | 1,0000000 | 109.36 | 109.36
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,7670000 | 15.9459 | 12.23
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0,3840000 | 13.1431 | 5.05
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 757.97
94575 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VEDAÇÃO EM VIDRO TRANSPARENTE (REF. JC1,JC6,GJ6,GJ7,JC3,JC11,JC10,JC13) (M2) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 16.6 | 28.1265 | #REF!
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.5903 | 1246.6311 | 1246.6311 | 28.1265 | 258.99 | 258.961 | #REF! | [10 empty] | 40.39
34381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | M2 | 1.0001 |  |  | 258.961 | 2.49 | 0.102 | #REF!
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 24.4 |  |  | 0.102 | 30.24 | 15.1215 | #REF! | [10 empty] | 0.054
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 |  |  | 15.1215 | 11.8 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 |  |  | 11.798 | 12.7 | 12.699 | #REF!
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 |  |  | 12.699 | 12.97 | 8.6445 | #REF!
10498 | MASSA PARA VIDRO | SINAPI | KG | 1.5 |  |  | 8.6445 | 345.79
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1246.63
85010_1 - CORTINA DE VIDRO COM BASCULANTE E VEDAÇÃO COM VIDRO FUMÊ (REF.JC4, JC5, JC15, JC16, JC14) (M2) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 191.58 | 383.163 | #REF!
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | M2 | 0.5 | 1712.97 | 1712.97 | 383.163 | 31.06 | 31.059 | #REF!
2583 | PELICULA ADESIVA PARA VIDROS INSULFILM | ORSE | M2 | 1 |  |  | 31.059 | 4.54 | 15.1215 | #REF! | [25 empty] | 50
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 |  |  | 15.1215 | 12.04 | 15.045 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 |  |  | 15.045 | 14.16 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2 |  |  | 11.798 | 12.7 | 12.699 | #REF!
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 |  |  | 12.699 | 2.49 | 414.2985 | #REF!
COMPOSIÇÃO - 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | SINAPI | M3 | 0.006 |  |  | 414.2985 | 300.29 | 600.5845 | #REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,1300000 | [26 empty] | 76 | 80 | 87.5
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 75,4700000
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 339,6200000 | [6 empty] | 0.98 | 0.94 |  | 0.979
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8,7800000
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | SINAPI | M2 | 0.5 |  |  | 600.5845 | 12.97 | 8.6445 | #REF!
10498 | MASSA PARA VIDRO | SINAPI | KG | 1.5 |  |  | 8.6445 | 127.12 | 254.2435 | #REF!
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | SINAPI | M2 | 0.5 |  |  | 254.2435 | 708.95 | [19 empty] | 480
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1712.97
85010_2 - DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA COM VEDAÇÃO EM VIDRO JATEADO (REF. JC9, JC26, JC27) (M2) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 383.16 | 383.163 | #REF!
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | M2 | 1 | 1325.365 | 1325.37 | 383.163 | 4.54 | 15.1215 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 |  |  | 15.1215 | 12.04 | 15.045 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 |  |  | 15.045 | 14.16 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2 |  |  | 11.798 | 12.7 | 12.699 | #REF!
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 |  |  | 12.699 | 2.49 | 414.2985 | #REF!
COMPOSIÇÃO - 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | SINAPI | M3 | 0.006 |  |  | 414.2985 | 20.59 | 20.587 | #REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,1300000 | [26 empty] | 76 | 80 | 87.5
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 75,4700000
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 339,6200000 | [6 empty] | 0.98 | 0.94 |  | 0.979
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8,7800000
100716 | JATEAMENTO SOBRE VIDRO TEMPERADO | SINAPI | M2 | 1 |  |  | 20.587 | 12.97 | 8.6445 | #REF!
10498 | MASSA PARA VIDRO | SINAPI | KG | 1.5 |  |  | 8.6445 | 462.65
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1325.37
92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | SINAPI | CENTO | 0.007 | 172.21 | 1.21 | 0 | 0
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | SINAPI | KG | 4.333 | 9.41 | 40.77 | 0 | 0 | [9 empty] | 9.41
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.213 | 17.0443 | 3.63 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.106 | 13.1431 | 1.39 | 0 | 0
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0068 | 22.66 | 0.15 | 0 | 0
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0094 | 21.58 | 0.2 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 47.35
94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | SINAPI | CJ | 4.15 | 2.37 | 9.84 | 0 | 0
40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | SINAPI | M2 | 1.146 | 215 | 246.39 | 0 | 0 | [9 empty] | 215
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.062 | 13.1431 | 0.81 | 0 | 0
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.056 | 19.0518 | 1.07 | 0 | 0
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHP | 0.0009 | 22.66 | 0.02 | 0 | 0
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SINAPI | CHI | 0.0012 | 21.58 | 0.03 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 258.16
96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | SINAPI | M2 | 1.0966 | 20.03 | 21.96 | [22 empty] | 20.37 | 19.69
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | M | 3.851 | 6.6465 | 25.6 | [22 empty] | 6.663 | 6.63
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | SINAPI | UN | 1.3265 | 1.745 | 2.31 | [22 empty] | 1.7 | 1.79
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | SINAPI | M | 1.4395 | 2.3845 | 3.43 | [22 empty] | 2.67 | 2.099
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | SINAPI | KG | 0.5202 | 3.375 | 1.76 | [22 empty] | 3.5 | 3.25
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | SINAPI | UN | 7.974 | 0.065 | 0.52 | [22 empty] | 0.075 | 0.055
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | SINAPI | UN | 2.1912 | 0.1245 | 0.27 | [22 empty] | 0.099 | 0.15
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | SINAPI | CENTO | 0.0132 | 4.41 | 0.06 | [14 empty] | 4.41
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | SINAPI | KG | 0.0426 | 18.4 | 0.78 | [11 empty] | 17.1 | 19.7
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3628 | 17.0443 | 6.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3628 | 13.1431 | 4.77 |  | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 67.64
87535
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO - 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0376 |  | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,1600000 | 81.1667 | 3.54 | [24 empty] | 76 | 80 | 87.5
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 174,1000000 | 0.91 | 5.96
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 195,8600000 | 0.96633 | 7.12 |  |  |  |  | 0.98 | 0.94 |  | 0.979
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,5000000 | 16.2963 | 2.76
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 1,0500000 | 2.1 | 0.08
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 3,4500000 | 0.42 | 0.05
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32 | 16.8455 | 5.39
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.118 | 13.1431 | 1.55 |  | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 26.45
87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.08 | 41.39 | 44.7
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | SINAPI | KG | 6.14 | 0.686 | 4.21 |  |  |  |  | 0.874 | 0.644 | 0.54
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.22 | 5.0503 | 1.11 |  |  |  |  | 7.09 | 4.091 | 3.97
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.66 | 19.6294 | 12.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36 | 13.1431 | 4.73 |  | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 67.71
87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO - 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.0376 |  | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,1400000 | 81.1667 | 3.48 | [24 empty] | 76 | 80 | 87.5
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 171,1300000 | 0.91 | 5.86
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 192,5200000 | 0.96633 | 7 |  |  |  |  | 0.98 | 0.94 |  | 0.979
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11,1000000 | 13.1431 | 5.49
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.47 | 16.8455 | 7.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.171 | 13.1431 | 2.25 |  | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 32
87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.96633 | 0.48 |  |  |  |  | 0.98 | 0.94 |  | 0.979
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.435 | 15.0965 | 6.57 | [6 empty] | 18.21 | 11.983
COMPOSIÇÃO - 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.031 |  | 0
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,3500000 | 81.1667 | 3.4 | [24 empty] | 76 | 80 | 87.5
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 454,5800000 | 0.96633 | 13.62 |  |  |  |  | 0.98 | 0.94 |  | 0.979
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 11,0200000 | 13.1431 | 4.49
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.29 | 16.8455 | 4.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.145 | 13.1431 | 1.91
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 35.36
87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM POLIDO | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | SINAPI | KG | 0.14 | 5.3227 | 0.75 |  |  |  |  | 7.928 | 4.07 | 3.97
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | SINAPI | KG | 8.62 | 1.5138 | 13.05 |  |  |  |  | 1.35 | 1.555 | 1.37 | 1.78
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | SINAPI | M2 | 1.07 | 132.225 | 141.48 |  |  |  |  | 132.225
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44 | 19.6294 | 8.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 13.1431 | 2.63
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 166.55
11347
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 1062.5 | 1062.5 | #REF!
12207 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | ORSE | M2 | 1 | 2222.9203 | 2222.92 | 1062.5 | 1062.5
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2222.92
10078 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA VENTILADA EM PLACAS DE GRÊS PORCELÂNICO EXTRUDADO (E=16MM), FIXADO COM SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO, DA TEMPIO, REF.: GRIS GR02-02 (M2) | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 567.36 | 567.358 | #REF!
10768 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA VENTILADA EM PLACAS DE GRÊS PORCELÂNICO EXTRUDADO (E=16MM), FIXADO COM SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO, DA TEMPIO, REF.: GRIS GR02-02 | ORSE | M2 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 567.358 | 567.36
CUSTO TOTAL | [5 empty] | #DIV/0!
8854 - REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E FITA DE BORDO - ACABAMENTO: LINHO (M2) | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 1.12 | 0.2805 | #REF!
3649 | FITA ACABAMENTO BORDO, EM PVC, COR BRANCA, E=19MM | ORSE | M | 4 | 0.34 | 1.36 | 0.2805 | 17.42 | 17.4165 | #REF!
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | SINAPI | M2 | 1 | 26.57 | 26.57 | 17.4165 | 6.13 | 30.668 | #REF! | [10 empty] | 26.57
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | SINAPI | KG | 0.2 | 42 | 8.4 | 30.668 | 35.37 | 35.3685 | #REF! | [10 empty] | 42
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | SINAPI | M2 | 1 | 66.36 | 66.36 | 35.3685 | 14.96 | 14.96 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.6656 | 16.67 | 14.96 | 4.54 | 15.1215 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 16.8455 | 5.05 | 15.1215 | 3.54 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 13.1431 | 3.94 | 11.798 | 83.08
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 128.35
73465 - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO (M2) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 12.1 | 15.1215 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 16.8455 | 13.48 | 15.1215 | 9.47 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.803 | 13.1431 | 10.55 | 11.798 | 5.84 | 389.368 | #REF!
COMPOSIÇÃO - 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 0.015 |  | 0 | 389.368 | 27.41
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1,0700000 | 81.1667 | 1.3 | [24 empty] | 76 | 80 | 87.5
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 483,7000000 | 0.96633 | 7.01 |  |  |  |  | 0.98 | 0.94 |  | 0.979
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3,4200000 | 16.2963 | 0.84
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHP | 0,8000000 | 2.1 | 0.03
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | SINAPI | CHI | 2,6200000 | 0.42 | 0.02
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 33.23
C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA, MOLDADO "IN LOCO", ESTAMPADO COM DESENHO TIPO ASSENTAMENTO ROMANO, COR CONCRETO NATURAL PARA AS CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS. (M2) | [6 empty] | SEINFRA | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 235.96 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 20 | 13.1431 | 262.86 | 11.798 | 18.15 | 15.1215 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2 | 16.8455 | 20.21 | 15.1215 | 2.13 | 42.5 | #REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.05 | 81.1667 | 4.06 | 42.5 | 4.61 | 78.8035 | #REF! | [20 empty] | 76 | 80 | 87.5
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0585 | 218.5 | 12.78 | 78.8035 | 12.07 | 0.6035 | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 20 | 0.965 | 19.3 | 0.6035 | 32.3 | 1.615 | #REF! | 0.981 | 0.935 |  | 0.979
4408 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 20 | 2.09 | 41.8 | 1.615 | 6.54 | 4.0375 | #REF! | [9 empty] | 2.09
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 1.62 | 5.96 | 9.66 | 4.0375 | 311.76
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 370.67
86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM DESCARGA EMBUTIDA DE DUPLO ACIONAMENTO 6 OU 10 LITROS, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 21.18 | 10.591 | #REF! |  | 814.08
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 1305.32 | 814.08 | 10.591 | 1.36 | 1.36 | #REF! | 1305.32
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 29.7 |  | 1.36 | 8.8 | 59.9165 | #REF! |  |  |  | 29.7
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | SINAPI | KG | 0.1469 | #DIV/0! |  | 59.9165 | 693.33 | 693.328 | #REF!
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | SINAPI | UN | 1 | #DIV/0! |  | 693.328 | 103.29 | 103.292 | #REF!
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | SINAPI | UN | 1 | #DIV/0! |  | 103.292 | 27.03 | 27.03 | #REF!
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI | UN | 1 | 55.0667 |  | 27.03 | 11.48 | 14.7135 | #REF! | [12 empty] | 34.9 | 69.75 | 60.55
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.78 | 16.391 | 12.78 | 14.7135 | 5.19 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44 | 13.1431 | 5.78 | 11.798 | 871.66
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 832.64
10052 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 800MM, P/SISTEMAS DRENAGEM (M) | [6 empty] | ORSE | TOTAL
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 48.49 | 42.5 | #REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.141 | 81.1667 | 92.61 | 42.5 | 1236.7 | 1236.699 | #REF! | [20 empty] | 76 | 80 | 87.5
10648 | TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 800MM P/SISTEMAS DRENAGEM, | ORSE | M | 1 | 870.79 | 870.79 | 1236.699 | 3.07 | 15.1215 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.203 | 16.8455 | 3.42 | 15.1215 | 4.35 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.369 | 13.1431 | 4.85 | 11.798 | 0.56 | 35.173 | #REF!
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | SINAPI | H | 0.0158 | 64.48 | 1.02 | 35.173 | 1293.17
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 972.69
91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.19 | 2.58 | 3.07 | 1.8785
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03 | 13.2662 | 0.4 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03 | 16.9875 | 0.51 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4.33
91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4,0 MM2 | SINAPI | M | 1.19 | 4.29 | 5.11 | 3.366
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.04 | 13.2662 | 0.53 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.04 | 16.9875 | 0.68 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 6.67
91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1,0 KV, SECAO NOMINAL 4,0 MM2 | SINAPI | M | 1.19 | 5.64 | 6.71 | 4.012
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.04 | 13.2662 | 0.53 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.04 | 16.9875 | 0.68 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8.27
91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | SINAPI | M | 1.19 | 18.64 | 22.18 | 13.4555
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.115 | 13.2662 | 1.53 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.115 | 16.9875 | 1.95 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 26.01
91984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 22.22 | 22.55 | 20.485
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 13.2662 | 0.85 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.064 | 16.9875 | 1.09 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 24.84
91985
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 44.31 | 44.97 | 28.2455
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.073 | 13.2662 | 0.97 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.073 | 16.9875 | 1.24 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 47.53
91988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 61.23 | 62.15 | 40.256
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.087 | 13.2662 | 1.15 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.087 | 16.9875 | 1.48 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 65.13
91990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 82.86 | 84.1 | 55.76
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.105 | 13.2662 | 1.39 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.105 | 16.9875 | 1.78 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 87.62
91992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 99.07 | 100.56 | 74.0775
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.128 | 13.2662 | 1.7 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.128 | 16.9875 | 2.17 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 104.78
91994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 106.04 | 107.63 | 96.424
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 13.2662 | 2.02 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 16.9875 | 2.58 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 112.58
93000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | SINAPI | M | 1.015 | 233.48 | 236.98 | 192.848
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | UN | 0.09 | 3.9355 | 0.35 | 3.9355
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.263 | 13.2662 | 3.49 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.263 | 16.9875 | 4.47 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 245.29
98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
35399 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | SINAPI | M | 1.05 | 3.43 | 3.6 | 1.581
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0045 | 13.2662 | 0.06 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0045 | 16.9875 | 0.08 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3.74
98270
CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | SINAPI | M | 1.05 | 42.46 | 44.58 | 28.6025
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1266 | 13.2662 | 1.68 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1266 | 16.9875 | 2.15 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 48.41
9973 - ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" (UN) | [6 empty] | ORSE | TOTAL
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 97.73 | 93.075 | #REF!
3972 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 3M | ORSE | UN | 1.05 | 30.92 | 32.47 | 93.075 | 11.44 | 15.249 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 16.9875 | 12.74 | 15.249 | 8.85 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 13.1431 | 9.86 | 11.798 | 118.02
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 55.07
10726_1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 50,70KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO (UND.) |  |  |  |  | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | COMPOSIÇÃO | 140118.15 | 140118.148
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 50,70KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | COTAÇÃO | UN | 1 | 203892.08 | 203892.08 | 140118.148 | 140118.15
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 203892.08
96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 1.05 | 40.68 | 42.71 | 32.1895
98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UNID | 0.5 | 17.4335 | 8.72 | 17.4335
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2533 | 13.2662 | 3.36 | 11.9085
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2533 | 16.9875 | 4.3 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 59.09
9512_1 - PAINEL DE MÉDIA TENSÃO 15 KV - SE-ANEXOS - COM DISJUNTORES, ACESSÓRIOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (SCHNEIDER OU SIMILAR) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 220820.98 | 220820.9815
- | PAINEL DE MÉDIA TENSÃO 15 KV - SE-ANEXOS - COM DISJUNTORES, ACESSÓRIOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | COTAÇÃO | UN | 1 | 552417.01 | 552417.01 | 220820.9815 | 220820.98
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 552417.01
9512
PAINEL DE SOBREPOR AUTO SUPORTÁVEL TIPO ARMÁRIO - QGBT - COM DISJUNTORES E ACESSÓRIOS. (UN) | [6 empty] | ORSE | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 25139.83 | 21368.8555
9742 | PAINEL DE SOBREPOR AUTO SUPORTÁVEL TIPO ARMÁRIO - QGBT - COM DISJUNTORES E ACESSÓRIOS | ORSE | UN | 1 | 43617.86 | 43617.86 | 25139.83 | 30.5 | 15.249 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 |  |  | 15.249 | 15.12 | 15.1215 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 |  |  | 15.1215 | 35.39 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 |  |  | 11.798 | 10.51 | 389.368 | #REF!
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0.027 |  |  | 389.368 | 25231.35
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 43617.86
36.08.360
GRUPO GERADOR 450 KVA COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, CARENADO 85DB, COMPLETO (UN) | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 285320.34 | 242522.289
P.11.000.047594 | GRUPO GERADOR 450 KVA COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, CARENADO 85DB, COMPLETO (UN) | CPOS | UN | 1 | 386466.67 | 386466.67 | 285320.34 | 285320.34
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 386466.67
11908 - TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 500 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN) | [6 empty] | ORSE | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 36741.74 | 36741.743 | #REF!
12746 | TRANSFORMADO A SECO 500KVA 13800-380/220V | ORSE | UN | 1 | 72177.36 | 72177.36 | 36741.743 | 1540.71 | 25.6785 | #REF!
88266 | ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 60 |  |  | 25.6785 | 707.88 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 60 |  |  | 11.798 | 38990.33
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 72177.36
11908_2 - TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 300 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN) | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 23725.2 | 23725.2
MAT141050 | TRANSFORMADOR A SECO 300KVA 13800-380/220V | SCO | UN | 1 | 67335.64 | 67335.64 | 23725.2 | 1540.71 | 25.6785 | #REF!
88266 | ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 60 |  |  | 25.6785 | 707.88 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 60 |  |  | 11.798 | 25973.79
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 67335.64
43.08.003_1
UNID CONDENSADORA 36,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 41140.47 | 41140.4675
Q.04.000.031003 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | CPOS | UN | 1 | 78193.21 | 78193.21 | 41140.4675 | 45846.4 | 45846.399
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 1 |  |  | 45846.399 | 86986.87
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 78193.21
43.08.004_1
UNID CONDENSADORA 48,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 30802.5 | 30802.4955
Q.04.000.031001 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR | CPOS | UN | 1 | 101263.74 | 101263.74 | 30802.4955 | 91692.8 | 45846.399
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 2 |  |  | 45846.399 | 122495.3
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 101263.74
43.08.004_2
UNID CONDENSADORA 52,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 35606.3 | 35606.3045
Q.04.000.031002 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR | CPOS | UN | 1 | 111832.54 | 111832.54 | 35606.3045 | 91692.8 | 45846.399
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 2 |  |  | 45846.399 | 127299.1
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 111832.54
43.08.004_3
UNID CONDENSADORA 56,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 41140.47 | 41140.4675
Q.04.000.031003 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | CPOS | UN | 1 | 116726.17 | 116726.17 | 41140.4675 | 91692.8 | 45846.399
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 2 |  |  | 45846.399 | 132833.27
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 116726.17
43.08.043
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 5,0 HP - FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 3875.35 | 3875.354
Q.04.000.031043 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 5,0HP | CPOS | UN | 1 | 4546.82 | 4546.82 | 3875.354 | 3875.35
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4546.82
43.08.042
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 4,0 HP - FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 3752.27 | 3752.2655
Q.04.000.031042 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 4,0HP | CPOS | UN | 1 | 4149.95 | 4149.95 | 3752.2655 | 3752.27
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4149.95
43.08.041
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 3.0 OU 2,5 HP - FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 3457.07 | 3457.069
Q.04.000.031041 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 3,0 OU 2,5HP | CPOS | UN | 1 | 4051.47 | 4051.47 | 3457.069 | 3457.07
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4051.47
43.08.021
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,5 HP - FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 3828.92 | 3828.9185
Q.04.000.031021 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO PAREDE 1,5HP | CPOS | UN | 1 | 2913.98 | 2913.98 | 3828.9185 | 3828.92
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2913.98
44.08.020
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,0 HP - FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 2961.67 | 2961.672
Q.04.000.031020 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO PAREDE 1,0HP | CPOS | UN | 1 | 2639.19 | 2639.19 | 2961.672 | 2961.67
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2639.19
11103 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 60.000 BTU'S COM COMPRESSOR SCROLL - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 7342.16 | 7342.164 | #REF!
11103 | Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 60.000 BTU's com compressor scroll - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | ORSE | UN | 1 |  |  | 7342.164 | 7342.16
CUSTO TOTAL
12955 - PROJETOR PARA DATA-SHOW, FULL HD, 3D, RELAÇÃO DE CONTRASTE 35.000:1, RELAÇÃO DE PROJEÇÃO 16:9/4:3, CONEXÕES HDMI, VGA, RCA, USB, WI-FI, NARCA OPTOMA, EPSON, OU SIMILAR | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 5100 | 5100 | #REF!
12955 | Projetor para data-show, Full HD, 3D, relação de contraste 35.000:1, relação de projeção 16:9/4:3, conexões HDMI, VGA, RCA, USB, Wi-FI, narca OPTOMA, EPSON, ou simila | ORSE | UN | 1 | 4434.39 | 4434.39 | 5100 | 5100
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4434.39
COMP-11 - CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 OM4 10 GIGABIT 6F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 59.03 | 59.0325
| CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 OM4 10 GIGABIT 6F | COTAÇÃO | M | 1 | 74.02 | 74.02 | 59.0325 | 1.18 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 13.1431 | 1.31 | 11.798 | 1.52 | 15.249 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 16.9875 | 1.7 | 15.249 | 61.73
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 77.03
539
LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM ALETAS E TUBOS LED 2 X 20 W, COMPLETA | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 35.53 | 17.765 | #REF!
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 20W | SINAPI | UN | 2 | 220.37 | 220.37 | 17.765 | 126.58 | 126.582 | #REF!
1366 | Luminária fluorescente embutir com aletas 2 x 20 w (tecnolux - ref.fle 6440/216 ou similar) | ORSE | UN | 1 |  |  | 126.582 | 11.91 | 11.9085 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 13.2662 | 13.27 | 11.9085 | 15.25 | 15.249 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.9875 | 16.99 | 15.249 | 189.27
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 250.63
5057
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 390 | 389.997 | #REF!
4974 | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND, E=0,3MM, EM ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR DE PERFIL "U" 2", COM FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS | ORSE | M2 | 1 |  | 0 | 389.997 | 390
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 0
7967
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 6.53 | 0.816 | #REF!
1689 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM | ORSE | CJ | 8 | 0.96 | 7.68 | 0.816 | 588.48 | 588.4805 | #REF!
7938 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO 1 1/2", H= 96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | ORSE | M | 1 | 692.33 | 692.33 | 588.4805 | 11.8 | 11.798 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 13.1431 | 13.14 | 11.798 | 15.12 | 15.1215 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.8455 | 16.85 | 15.1215 | 621.93
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 730
9744
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, COM 02 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 80750 | 80750 | #REF!
9744 | Elevador elétrico social para 08 passageiros ou 600kg, com 02 paradas, paineis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inoxi, cabina 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m inoxidável, Atlas Schindler 3300, modelo Mediterranée ou similar | ORSE | UN | 1 | 182678.16 | 182678.16 | 80750 | 80750
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 182678.16
1843
DETECTOR PORTAL DE ALTA SENSIBILIDADE REF. AS360T DA MINEORO OU SIMILAR | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 8421.61 | 8421.613 | #REF!
1843 | Detector portal de alta sensibilidade ref. as360t da mineoro ou similar | ORSE | UN | 1 | 12353.6 | 12353.6 | 8421.613 | 8421.61
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12353.6
11064
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR | [6 empty] | ORSE | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 17600.15 | 17600.151 | #REF!
11064 | Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas, com leitor de proximidade, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, cartões de proximidade e cofre coletor | ORSE | UN | 1 | 8300 | 8300 | 17600.151 | 17600.15
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8300
10481
PROJETOR À LED, IP 67, PERFIL DE ALUMÍNIO ETRUDADO, COM 36 LED'S DE ALTA POTÊNCIA (1,2W/LED),COM LENTES DE ABERTURA DE 30°, REF. CHROMADEL RGB OU SIMILAR | [6 empty] | ORSE | CUSTO TOTAL
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | CUSTO UNITÁRIO | 4369.8 | 4369.799 | #REF!
10481 | Projetor à LED, IP 67, perfil de alumínio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED),com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar | ORSE | UND | 1 | 943.48 | 943.48 | 4369.799 | 15.25 | 15.249 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.9875 | 16.99 | 15.249 | 4385.05
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 960.47
COMP-5
SWITCH TIPO 1 - CISCO CATALYST C9200L-48P-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 39969.55 | 39969.55
- | SWITCH TIPO 1 - CISCO CATALYST C9200L-48P-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UND | 1 | 38678.55 | 38678.55 | 39969.55 | 39969.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 38678.55
COMP-6
SWITCH TIPO 2 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 28041.5 | 28041.5
- | SWITCH TIPO 2 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UND | 1 | 42843.05 | 42843.05 | 28041.5 | 28041.5
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 42843.05
COMP-16
SWITCH TIPO 3 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4G-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 21038.35 | 21038.35
- | SWITCH TIPO 3 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4G-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UND | 1 | 35500.98 | 35500.98 | 21038.35 | 21038.35
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 35500.98
COMP-16
NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 91406.55
- | NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | SINAPI | UND | 1 | 70060 | 70060 | 91406.552 | 91406.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 70060
COMP-17
TRANSCEIVER CISCO SFP+ 10GBASE-SR OU SIMILAR EQUIVALENTE | [6 empty] | COMPOSIÇÃO | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 1491.75 | 1491.75
- | TRANSCEIVER CISCO SFP+ 10GBASE-SR OU SIMILAR EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UND | 1 | 1993 | 1993 | 1491.75 | 1491.75
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1993
74125/2
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 45.29 | 29.41 | #REF!
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | SINAPI | KG | 1.54 | 34.6 | 53.28 | 29.41 | 25.11 | 23.9105 | #REF!
1360 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | SINAPI | M2 | 1.05 | 28.13 | 29.54 | 23.9105 | 2.14 | 11.866 | #REF! | [17 empty] | 405
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.18 | 15.0965 | 2.72 | 11.866 | 389.86 | 389.861 | #REF! |  |  | 18.21 | 11.983
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SINAPI | M2 | 1 | 458.66 | 458.66 | 389.861 | 22.72 | 12.6225 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.8 | 14.0616 | 25.31 | 12.6225 | 22.86 | 12.699 | #REF!
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.8 | 14.1468 | 25.46 | 12.699 | 507.98
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 594.97
10726 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 31,20KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO (UND.) |  |  |  |  | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | COMPOSIÇÃO | 86750.87 | 86750.8725
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 31,20KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | COTAÇÃO | UN | 1 | 113572 | 113572 | 86750.8725 | 86750.87
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 113572
43.08.003
UNID CONDENSADORA 30,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 82280.94 | 41140.4675
Q.04.000.031003 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | CPOS | UN | 2 | 69108.47 | 69108.47 | 41140.4675 | 82280.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 69108.47
43.08.004_5
UNID CONDENSADORA 38,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 91692.8 | 45846.399
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 2 | 80450.57 | 80450.57 | 45846.399 | 91692.8
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 80450.57
43.08.004_4
UNID CONDENSADORA 62,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 137539.2 | 45846.399
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 3 | 127198.67 | 127198.67 | 45846.399 | 137539.2
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 127198.67
43.08.020
INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF/VRV | [6 empty] | CPOS | TOTAL
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 106.74 | 15.249 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7 | 16.9875 | 118.91 | 15.249 | 105.49 | 15.0705 | #REF!
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7 | 16.7887 | 117.52 | 15.0705 | 83.36 | 11.9085 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7 | 13.2662 | 92.86 | 11.9085 | 295.59
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 329.29
88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | UN | 0.1 | 1.225 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1.53 | 1.47 | 0.9
4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | SINAPI | GL | 0.2445 | 12.4367 | 3.04 | 0 | 0 |  |  | 12.64 | 11.59 |  | 13.08
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.312 | 17.8019 | 5.55 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.114 | 13.1431 | 1.5 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.21
88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | UN | 0.1 | 1.225 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1.53 | 1.47 | 0.9
4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | SINAPI | GL | 0.2445 | 12.438 | 3.04 | 0 | 0 |  |  | 12.64 | 11.594 |  | 13.08
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.672 | 17.8019 | 11.96 | 0 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.247 | 13.1431 | 3.25 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 18.37
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | [6 empty] | SINAPI | TOTAL
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNIT. ATUAL | TOTAL ATUALIZADO | PREÇO UNITÁRIO | 0
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | M | 1,0610000 | 5.19 | 5.51 |  |  |  |  | 4.61 | 4.18 | 5.59 | 6.38
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0,1060000 | 3.2567 | 0.35 |  |  |  |  | 5.9 |  | 1.47 | 2.4
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3190000 | 12.7927 | 4.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,3190000 | 16.391 | 5.23
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 15.17

## CRONOGRAMA
CONCORRÊNCIA Nº 16/2021
PROCESSO SEI Nº 21.0.000047249-0
DATA - 05/08/2021
HORÁRIO - 10:30H ( Dez horas e trinta minutos ).
LOCAL - Auditório do Tribunal de Justiça do Piauí
OBJETO - CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ
TRUBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ
TERESINA 05 DE AGOSTO DE 2021
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REEQUILIBRIO ECONOMICO
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DA CORREGEDORIA E EJUD DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ
ENDEREÇO: |  | RUA PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, 3509, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, MARGEM DO RIO POTY - TERESINA - PIAUÍ
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL PARCELA |  |  |  | Cronograma Contratado | DIFERENÇA REEQUILÍBRIO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 557142.78 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 100 |  |  |  |  | 7.336%
|  |  | 72428.5614 | 44571.4224 | 44571.4224 | 44571.4224 | 44571.4224 | 44571.4224 | 44571.4224 | 44571.4224 | 44571.4224 | 44571.4224 | 44571.4224 | 38999.9946 | 557142.78 | 558577.59 | -1434.81 | 0 | 519064.14 | 38078.64 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO | 266860.89 | MÊS 1: 50; MÊS 2: 50 | 100 | 100 | 0 |  |  | 0%
|  |  | MÊS 1: 133430.445; MÊS 2: 133430.445 | 266860.89 | 208823.6 | 58037.29 | 0 | 266860.89 | 0 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 78259.42 | MÊS 1: 20; MÊS 2: 30; MÊS 3: 50 | 100 | 100 | 0 |  |  | 0%
|  |  | MÊS 1: 15651.884; MÊS 2: 23477.826; MÊS 3: 39129.71 | 78259.42 | 41822.13 | 36437.29 | 0 | 78259.42 | 0 | MOVIMENTO DE TERRA
4 | INFRAESTRUTURA | 832266.93 | MÊS 1: 10; MÊS 2: 20; MÊS 3: 70 | 100 | 100 | 0 |  |  | 18.59%
|  |  | MÊS 1: 83226.693; MÊS 2: 166453.386; MÊS 3: 582586.851 | 832266.93 | 514536.39 | 317730.54 | 0 | 701806.64 | 130460.29 | INFRAESTRUTURA
5 | PAREDES E PAINÉIS | 804307.92 | MÊS 3: 10; MÊS 4: 40; MÊS 5: 30; MÊS 6: 20 | 100 | 100 | 0 |  |  | 22.68%
|  |  | MÊS 3: 80430.792; MÊS 4: 321723.168; MÊS 5: 241292.376; MÊS 6: 160861.584 | 804307.92 | 310093.03 | 494214.89 | 0 | 655633.47 | 148674.45 | PAREDES E PAINÉIS
6 | SUPERESTRUTURA | 2454179.84 | MÊS 2: 10; MÊS 3: 20; MÊS 4: 30; MÊS 5: 30; MÊS 6: 10 | 100 | 100 | 0 |  |  | 24.05%
|  |  | MÊS 2: 245417.984; MÊS 3: 490835.968; MÊS 4: 736253.952; MÊS 5: 736253.952; MÊS 6: 245417.984 | 2454179.84 | 1497432.78 | 956747.06 | 0 | 1978456.62 | 475723.22 | SUPERESTRUTURA
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 132176.76 | MÊS 7: 30; MÊS 8: 40; MÊS 9: 10; MÊS 10: 10; MÊS 11: 10 | 100 | 100 | 0 |  |  | 5.635%
|  |  | MÊS 7: 39653.028; MÊS 8: 52870.704; MÊS 9: 13217.676; MÊS 10: 13217.676; MÊS 11: 13217.676 | 132176.76 | 111219.14 | 20957.62 | 0 | 125126.47 | 7050.29 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 478658.47 | MÊS 6: 15; MÊS 7: 15; MÊS 8: 20; MÊS 9: 20; MÊS 10: 20; MÊS 11: 10 | 100 | 100 | 0 |  |  | 155.8%
|  |  | MÊS 6: 71798.7705; MÊS 7: 71798.7705; MÊS 8: 95731.694; MÊS 9: 95731.694; MÊS 10: 95731.694; MÊS 11: 47865.847 | 478658.47 | 204560.16 | 274098.31 | 0 | 187151.98 | 291506.49 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9 | ESQUADRIAS DE VIDRO | 1388034.49 | MÊS 6: 5; MÊS 7: 15; MÊS 8: 15; MÊS 9: 30; MÊS 10: 15; MÊS 11: 10; MÊS 12: 10 | 100 | 100 | 0 |  |  | 116%
|  |  | MÊS 6: 69401.7245; MÊS 7: 208205.1735; MÊS 8: 208205.1735; MÊS 9: 416410.347; MÊS 10: 208205.1735; MÊS 11: 138803.449; MÊS 12: 138803.449 | 1388034.49 | 530973.52 | 857060.97 | 0 | 642647.02 | 745387.47 | ESQUADRIAS DE VIDRO
10 | VIDROS | 75546.09 | MÊS 7: 20; MÊS 8: 20; MÊS 9: 20; MÊS 10: 30; MÊS 11: 10 | 100 | 100 | 0 |  |  | 17.13%
|  |  | MÊS 7: 15109.218; MÊS 8: 15109.218; MÊS 9: 15109.218; MÊS 10: 22663.827; MÊS 11: 7554.609 | 75546.09 | 430754.87 | -355208.78 | 0 | 64498.74 | 11047.35 | VIDROS
11 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 522390.94 | MÊS 6: 25; MÊS 7: 40; MÊS 8: 20; MÊS 9: 15 | 100 | 100 | 0 |  |  | 32.7%
|  |  | MÊS 6: 130597.735; MÊS 7: 208956.376; MÊS 8: 104478.188; MÊS 9: 78358.641 | 522390.94 | 136480.72 | 385910.22 | 0 | 393674.05 | 128716.89 | COBERTURAS E PROTEÇÕES
12 | FORROS | 237873.29 | MÊS 7: 30; MÊS 8: 20; MÊS 9: 40; MÊS 10: 10 | 100 | 100 | 0 |  |  | 23.68%
|  |  | MÊS 7: 71361.987; MÊS 8: 47574.658; MÊS 9: 95149.316; MÊS 10: 23787.329 | 237873.29 | 216857.65 | 21015.64 | 0 | 192328.1 | 45545.19 | FORROS
13 | REVESTIMENTOS | 1006206.73 | MÊS 8: 35; MÊS 9: 40; MÊS 10: 25 | 100 | 100 | 0 |  |  | 44.45%
|  |  | MÊS 8: 352172.3555; MÊS 9: 402482.692; MÊS 10: 251551.6825 | 1006206.73 | 940072.86 | 66133.87 | 0 | 696593.77 | 309612.96 | REVESTIMENTOS
14 | PISOS | 723756.04 | MÊS 7: 25; MÊS 8: 25; MÊS 9: 25; MÊS 10: 25 | 100 | 100 | 0 |  |  | 50.12%
|  |  | MÊS 7: 180939.01; MÊS 8: 180939.01; MÊS 9: 180939.01; MÊS 10: 180939.01 | 723756.04 | 481936.44 | 241819.6 | 0 | 482103.54 | 241652.5 | PISOS
15 | PAVIMENTAÇÕES | 322371.17 | MÊS 7: 40; MÊS 8: 10; MÊS 9: 25; MÊS 10: 25 | 100 | 100 | 0 |  |  | 17.95%
|  |  | MÊS 7: 128948.468; MÊS 8: 32237.117; MÊS 9: 80592.7925; MÊS 10: 80592.7925 | 322371.17 | 123202.09 | 199169.08 | 0 | 273308.81 | 49062.36 | PAVIMENTAÇÕES
16 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | 10352297.06 |  | 2 |  | 2 | 13 | 20 | 15 | 14 | 8 | 8 | 9 | 9 | 100 | 100 | 0 |  |  | 25.43%
|  |  |  | 207045.9412 |  | 207045.9412 | 1345798.6178 | 2070459.412 | 1552844.559 | 1449321.5884 | 828183.7648 | 828183.7648 | 931706.7354 | 931706.7354 | 10352297.06 | 5812186.77 | 4540110.29 | 0 | 8253715.56 | 2098581.5 | INSTALAÇÕES E APARELHOS
17 | PINTURAS | 266544.73 | MÊS 9: 25; MÊS 10: 25; MÊS 11: 25; MÊS 12: 25 | 100 | 100 | 0 |  |  | 13.57%
|  |  | MÊS 9: 66636.1825; MÊS 10: 66636.1825; MÊS 11: 66636.1825; MÊS 12: 66636.1825 | 266544.73 | 78176.5 | 188368.23 | 0 | 234704.68 | 31840.05 | PINTURAS
18 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 93878.43 |  | 30 |  | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 |  |  | 100 | 100 | 0 |  |  | 15.59%
|  |  |  | 28163.529 |  | 9387.843 | 4693.9215 | 9387.843 | 4693.9215 | 4693.9215 | 14081.7645 | 18775.686 |  |  | 93878.43 | 33643.1 | 60235.33 | 0 | 81220.23 | 12658.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES
19 | PEÇAS DE ACABAMENTO E/OU ARREMATES | 121907.17 | MÊS 8: 20; MÊS 9: 20; MÊS 10: 20; MÊS 11: 20; MÊS 12: 20 | 100 | 100 | 0 |  |  | 16.78%
|  |  | MÊS 8: 24381.434; MÊS 9: 24381.434; MÊS 10: 24381.434; MÊS 11: 24381.434; MÊS 12: 24381.434 | 121907.17 | 107014.39 | 14892.78 | 0 | 104389.65 | 17517.52 | PEÇAS DE ACABAMENTO E/OU ARREMATES
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 84291.55 | MÊS 7: 5; MÊS 8: 20; MÊS 9: 30; MÊS 10: 20; MÊS 11: 20; MÊS 12: 5 | 100 | 100 | 0 |  |  | 11.4%
|  |  | MÊS 7: 4214.5775; MÊS 8: 16858.31; MÊS 9: 25287.465; MÊS 10: 16858.31; MÊS 11: 16858.31; MÊS 12: 4214.5775 | 84291.55 | 44181.25 | 40110.3 | 0 | 75663.71 | 8627.84 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21 | SERVIÇOS FINAIS | 15285.07 | MÊS 7: 20; MÊS 8: 20; MÊS 9: 20; MÊS 10: 10; MÊS 11: 15; MÊS 12: 15 | 100 | 100 | 0 |  |  | 11.29%
|  |  | MÊS 7: 3057.014; MÊS 8: 3057.014; MÊS 9: 3057.014; MÊS 10: 1528.507; MÊS 11: 2292.7605; MÊS 12: 2292.7605 | 15285.07 | 8898.26 | 6386.81 | 0 | 13734.86 | 1550.21 | SERVIÇOS FINAIS
|  | 20814235.77 | 304737.58 | 848560.53 | 1237554.74 | 1318982.33 | 2372610.29 | 2802496.48 | 2534353.53 | 2632201.81 | 2384190.43 | 1877624.49 | 1293888.43 | 1207035.13 | 20814235.77 | 12391443.24 | 8422792.53 |  | 16020942.35 | 29.92%
|  |  | 304737.58 | 1153298.11 | 2390852.85 | 3709835.18 | 6082445.47 | 8884941.95 | 11419295.48 | 14051497.29 | 16435687.72 | 18313312.21 | 19607200.64 | 20814235.77 | 20816235.77 |  | 8422792.53 |  |  | 4793293.42
|  |  | 286741.33 | 726080.77 | 1033174.16 | 1070511.84 | 1908796.19 | 2187986.28 | 1910098.63 | 1945506.77 | 1678115.44 | 1362050.81 | 983049.02 | 928831.11 | 16020942.35
|  |  | 17996.25 | 122479.76 | 204380.58 | 248470.49 | 463814.1 | 614510.2 | 624254.9 | 686695.04 | 706074.99 | 515573.68 | 310839.41 | 278204.02
|  | Pago | MÊS 1: 1671651.38
|  | A Pagar | MÊS 1: 3121642.04
4793293.42

## BDI
CONCORRÊNCIA Nº 16/2021
PROCESSO SEI Nº 21.0.000047249-0
DATA - 05/08/2021
HORÁRIO - 10:30H ( Dez horas e trinta minutos ).
LOCAL - Auditório do Tribunal de Justiça do Piauí
OBJETO - CONSTRUÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DA ESCOLA JUDICIÁRIA DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ
COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO DA CORREGEDORIA E EJUD DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ
DESCRIÇÃO |  | PERCENTUAIS(%)
1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 3%
2. SEGURO + GARANTIA (S,G) |  | 0.8%
3. RISCOS (R) |  | 1.26%
4. DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 1.2%
5. LUCRO (L) |  | 7.4%
6. IMPOSTOS (I)
6.1. ISSQN |  | 1.8%
6.2. PIS |  | 0.65%
6.3. COFINS |  | 3%
6.4. CPRB |  | 4.5%
| BDI REFERENCIAL(%)= | 26.81
BDI DIFERENCIADO
DESCRIÇÃO |  | PERCENTUAIS(%)
1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 1.5%
2. SEGURO + GARANTIA (S,G) |  | 0.48%
3. RISCOS (R) |  | 0.85%
4. DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0.85%
5. LUCRO (L) |  | 5.11%
6. IMPOSTOS (I)
6.1. ISSQN |  | 0%
6.2. PIS |  | 0.65%
6.3. COFINS |  | 3%
6.4. CPRB |  | 4.5%
| BDI DIFERENCIADO(%)= | 18.68
OBS. OS VALORES ENCONTRADOS SÃO ATRAVEZ DA FÓRMULA
Notas:
1. Percentuais em conformidade com os valores admitidos para a composição do BDI, conforme Acórdão TCU - Plenário 2622/2013.
2. ISS conforme legislação tributária do Município.
3. A inserção da CPRB decorre das alterações promovidas pelas Leis 12.844/2013 e 13.043/2014, conforme orientação do Acórdão TCU 2.293/2013 - Plenário. A Lei 13.161/2015, em seu art. 7°, aumenta a contribuição previdenciária sobre receita bruta para 4,5%.
4. Aplicação de BDI Diferenciado nos seguintes itens referentes a equipamentos: 16.3.2.1.4 a 16.3.2.1.11 (Corregedoria/EJUD), 16.3.11.1.3.1 (Corregedoria), 16.4.1.3.1 a 16.4.1.3.10 (Corregedoria), 16.4.1.3.1 a 16.4.1.3.8 (EJUD).
TERESINA 05 DE AGOSTO DE 2021

## ENCARGOS SOCIAIS
TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI/PI COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário-Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais | 16.8 | 16.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.82 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0
B3 | Auxilio - enfermidade | 0.87 | 0.67
B4 | 13º salário | 10.76 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.16 | 0
B8 | Auxilio acidete de trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.35 | 6.47
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 43.84 | 16.2
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.2 | 4.03
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Idenizadas | 5.26 | 4.07
C4 | Depósito rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 3.02
C5 | Idenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A | 14.92 | 11.55
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.37 | 2.72
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44 | 0.34
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 7.81 | 3.06
TOTAL (A+B+C+D) |  | 83.37 | 47.61

## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DA CORREGEDORIA E EJUD DO NOVO COMPLEXO JUDICIÁRIO DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ |  |  | AS COMPOSIÇÕES DE CUSTO SÃO SOMENTE AQUELAS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SINAPI, MAS COM OS CUSTOS UNITÁRIOS DO SINAPI, QUANDO HOUVER.
ENDEREÇO: | RUA PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, 3509, BAIRRO SÃO RAIMUNDO, MARGEM DO RIO POTY - TERESINA - PIAUÍ
79480 - ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE (M3) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.0176 | 119.1615 | 2.1 | 119.1615 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2.1
72895 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) (M3) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.1265 | 125.205 | 15.84 | 125.205 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 15.84
83344 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP (M3) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.0029867 | 164.7725 | 0.49 | 164.7725 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0255 | 11.798 | 0.3 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 0.79
94097 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.104 | 15.1215 | 1.57 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.156 | 11.798 | 1.84 | 11.798 | #REF!
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.003 | 24.8795 | 0.07 | 24.8795 | #REF!
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. | SINAPI | CHI | 0.003 | 19.023 | 0.06 | 19.023 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3.54
83534 - LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA (5CM), PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M3) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | SINAPI | KG | 20 | 5.865 | 117.3 | 5.865 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.1215 | 30.24 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 11.798 | 70.79 | 11.798 | #REF!
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 1 | 258.9015 | 258.9 | 258.9015 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 477.23
COMP-2 - FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO S/REAPROVEITAMENTO (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.5 | 2.771 | 9.7 | 2.771 | #REF!
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.15 | 15.725 | 2.36 | 15.725 | #REF!
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.487 | 17.527 | 61.12 | 17.527 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3 | 14.96 | 19.45 | 14.96 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.325 | 12.6225 | 4.1 | 12.6225 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 96.73
74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.65 | 15.1215 | 24.95 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.5 | 11.798 | 53.09 | 11.798 | #REF!
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.3 | 1.445 | 0.43 | 1.445 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 78.47
92481 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 5.6355 | 0.1 | 5.6355 | #REF!
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.112 | 12.0105 | 37.38 | 12.0105 | #REF!
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.065 | 19.7455 | 1.28 | 19.7455 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.815 | 12.6225 | 10.29 | 12.6225 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.445 | 14.96 | 66.5 | 14.96 | #REF!
92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | SINAPI | M2 | 1.02 | 67.847 | 69.2 | 67.847 | #REF!
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. | SINAPI | M | 1.348 | 9.758 | 13.15 | 9.758 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 197.9
COMP-3 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.103 | 341.564 | 376.75 | 341.564 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 14.96 | 1.41 | 14.96 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.565 | 15.1215 | 8.54 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.638 | 11.798 | 7.53 | 11.798 | #REF!
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.056 | 1.445 | 0.08 | 1.445 | #REF!
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. | SINAPI | CHI | 0.133 | 0.374 | 0.05 | 0.374 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 394.36
COMP-4 - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 1 | 0.102 | 0.1 | 0.102 | #REF!
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 1 | 18.581 | 18.58 | 18.581 | #REF!
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 1 | 11.203 | 11.2 | 11.203 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.152 | 15.1215 | 2.3 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.076 | 11.798 | 0.9 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 33.08
72175 - BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 0.6 | 8.959 | 5.38 | 8.959 | #REF!
716 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR XADREZ, DE *20 X 20 X 10* CM | SINAPI | UN | 25 | 14.5605 | 364.01 | 14.5605 | #REF!
1380 | CIMENTO BRANCO | SINAPI | KG | 0.25 | 1.8955 | 0.47 | 1.8955 | #REF!
87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 0.01559 | 364.7605 | 5.69 | 364.7605 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 15.1215 | 60.49 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.0041 | 11.798 | 47.24 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 483.28
92408 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 5.6355 | 0.1 | 5.6355 | #REF!
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.027 | 19.7455 | 0.53 | 19.7455 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.628 | 12.6225 | 7.93 | 12.6225 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.422 | 14.96 | 51.19 | 14.96 | #REF!
92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | SINAPI | M2 | 1.02 | 139.5105 | 142.3 | 139.5105 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 202.05
92720 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.103 | 341.564 | 376.75 | 341.564 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.199 | 14.96 | 2.98 | 14.96 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.199 | 15.1215 | 3.01 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.192 | 11.798 | 14.06 | 11.798 | #REF!
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.068 | 1.445 | 0.1 | 1.445 | #REF!
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. | SINAPI | CHI | 0.131 | 0.374 | 0.05 | 0.374 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 396.95
92725 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | SINAPI | M3 | 1.103 | 341.564 | 376.75 | 341.564 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.094 | 14.96 | 1.41 | 14.96 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.565 | 15.1215 | 8.54 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.638 | 11.798 | 7.53 | 11.798 | #REF!
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.056 | 1.445 | 0.08 | 1.445 | #REF!
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. | SINAPI | CHI | 0.133 | 0.374 | 0.05 | 0.374 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 394.36
92489 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.008 | 5.6355 | 0.05 | 5.6355 | #REF!
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | SINAPI | MES | 0.397 | 2.5245 | 1 | 2.5245 | #REF!
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | SINAPI | M | 0.03 | 59.2705 | 1.78 | 59.2705 | #REF!
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | SINAPI | MES | 1.03 | 3.6465 | 3.76 | 3.6465 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.176 | 12.6225 | 2.22 | 12.6225 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.961 | 14.96 | 14.38 | 14.96 | #REF!
92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | SINAPI | M2 | 0.183 | 30.8805 | 5.65 | 30.8805 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 28.84
92481 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 5.6355 | 0.1 | 5.6355 | #REF!
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.112 | 12.0105 | 37.38 | 12.0105 | #REF!
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.065 | 19.7455 | 1.28 | 19.7455 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.815 | 12.6225 | 10.29 | 12.6225 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.445 | 14.96 | 66.5 | 14.96 | #REF!
92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | SINAPI | M2 | 1.02 | 67.847 | 69.2 | 67.847 | #REF!
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. | SINAPI | M | 1.348 | 9.758 | 13.15 | 9.758 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 197.9
85662 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA15X15CM PARA LAJE TRELIÇADA, COMO ARMAÇÃO NEGATIVA. (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.015 | 17.8415 | 0.27 | 17.8415 | #REF!
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | SINAPI | M2 | 1.03 | 13.685 | 14.1 | 13.685 | #REF!
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03 | 15.045 | 0.45 | 15.045 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.06 | 11.798 | 0.71 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 15.53
95938 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 5.6355 | 0.1 | 5.6355 | #REF!
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | SINAPI | KG | 0.04 | 17.918 | 0.72 | 17.918 | #REF!
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 0.442 | 12.0105 | 5.31 | 12.0105 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.55 | 12.6225 | 6.94 | 12.6225 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.29 | 14.96 | 49.22 | 14.96 | #REF!
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. | SINAPI | M | 4.331 | 9.758 | 42.26 | 9.758 | #REF!
101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | SINAPI | M2 | 0.93 | 130.985 | 121.82 | 130.985 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 226.37
92481 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.017 | 5.6355 | 0.1 | 5.6355 | #REF!
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 3.112 | 12.0105 | 37.38 | 12.0105 | #REF!
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.065 | 19.7455 | 1.28 | 19.7455 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.815 | 12.6225 | 10.29 | 12.6225 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4.445 | 14.96 | 66.5 | 14.96 | #REF!
92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | SINAPI | M2 | 1.02 | 67.847 | 69.2 | 67.847 | #REF!
92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. | SINAPI | M | 1.348 | 9.758 | 13.15 | 9.758 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 197.9
ESTRUTURA METÁLICA P/ BRISES, EM PERFIS U DOBRADO DE CHAPA UDC 100X50X3 MM (4.50 KG/M) COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS CONSTITUÍDOS POR 02 PERFIS UDC SOLDADOS ESPAÇADOS DE 1,40M, 02 PERFIS UDC SIMPLES DISTANCIADOS 1,70M, DENSIDADE DE UDC ATÉ 40KG/M2 (M2) |  |  |  |  | ORSE | 11914
EQUIPAMENTO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4182 | ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH | ORSE | H | 0.3 | 1.088 | 0.33 | 1.088 | #REF!
3510 | DISCO DE DESBASTE 7", PARA FERRO | ORSE | UN | 0.02 | 5.27 | 0.11 | 5.27 | #REF!
1734 | PERFIL AÇO, U DOBRADO DE CHAPA - UDC SIMPLES - 100 X 50 X 3 MM (4.48 KG/M) | ORSE | M | 3.04 | 35.683 | 108.48 | 35.683 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.74 | 15.045 | 11.13 | 15.045 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.74 | 11.798 | 8.73 | 11.798 | #REF!
| EXECUÇÃO DE SOLDA CONTÍNUA MIG | COTAÇÃO | M | 2.76 | 19.591 | 54.07 | 16.6524
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 182.85
BRISE METÁLICO FIXO E LINEAR EM CHAPA MICROPERFURADA ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M²) |  |  |  |  | ORSE | 11489
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12424 | Brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar (material e mão de obra) | ORSE | M² | 1 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 382.5
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E ACABAMENTO EM MELAMINA COR CARVALHO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (C01) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 91332_1
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
90801 | #REF! | SINAPI | UN | 1 | 170.595 | 170.6 | 170.595 | #REF!
100659 | #REF! | SINAPI | M | 10 | 5.4995 | 55 | 5.4995 | #REF!
91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 319.549 | 319.55 | 319.549 | #REF!
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | SINAPI | M2 | 3.56 | 34.0595 | 121.25 | 34.0595 | #REF!
91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 79.492 | 79.49 | 79.492 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 745.89
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E ACABAMENTO MELAMÍNICO, COM CHAPA DE AÇO INOX NA BASE DA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (C02) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 91332_2
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | SINAPI | M2 | 0.64 | 516.6725 | 330.67 | 516.6725 | #REF!
90801 | #REF! | SINAPI | UN | 1 | 170.595 | 170.6 | 170.595 | #REF!
100659 | #REF! | SINAPI | M | 10 | 5.4995 | 55 | 5.4995 | #REF!
91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 319.549 | 319.55 | 319.549 | #REF!
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | SINAPI | M2 | 3.56 | 34.0595 | 121.25 | 34.0595 | #REF!
91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 79.492 | 79.49 | 79.492 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1076.56
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR DE 1,60X2,10M COM DUAS FOLHAS NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO TRANSPARENTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (C03) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 91338/1
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.8829 | 28.1265 | 24.83 | 28.1265 | #REF!
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.8166 | 0.306 | 1.47 | 0.306 | #REF!
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | SINAPI | UN | 1.84 | 555.254 | 1021.67 | 555.254 | #REF!
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6.8504 | 11.203 | 76.75 | 11.203 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3563 | 15.1215 | 5.39 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1779 | 11.798 | 2.1 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1132.21
PORTA CORTA-FOGO 100X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (C04) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 90838
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | SINAPI | UN | 1.1111 | 612.8245 | 680.92 | 612.8245 | #REF!
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | SINAPI | PAR | 1 | 620.16 | 620.16 | 620.16 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.464 | 15.1215 | 52.38 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.732 | 11.798 | 20.43 | 11.798 | #REF!
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. | SINAPI | M3 | 0.0422 | 438.0475 | 18.49 | 438.0475 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1392.38
90844_1 - PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS E DIMENSÃO 1,72X2,12M. COM PUXADOR ANTIPÂNICO ROSETA INOX, ASSENTADA EM ALVENARIA.(C05) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | SINAPI | UN | 2 | 7.752 | 15.5 | 7.752 | #REF!
3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | SINAPI | CJ | 1 | 70.6265 | 70.63 | 70.6265 | #REF!
4982 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1.74 | 278.46 | 484.52 | 278.46 | #REF!
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 6 | 13.209 | 79.25 | 13.209 | #REF!
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19 | 0.034 | 0.65 | 0.034 | #REF!
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | SINAPI | UN | 2 | 276.437 | 552.87 | 276.437 | #REF!
183 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. | SINAPI | UN | 1.67 | 114.75 | 191.63 | 114.75 | #REF!
100659 | #REF! | SINAPI | M | 12 | 5.4995 | 65.99 | 5.4995 | #REF!
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6878 | 14.314 | 24.16 | 14.314 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.839 | 11.798 | 9.9 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1495.1
90844_2 - PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS E DIMENSÃO 1,80X2,60M. COM PUXADOR ANTI-PÂNICO ROSETA INOX, ASSENTADA EM ALVENARIA.(C06) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | SINAPI | UN | 2 | 7.752 | 15.5 | 7.752 | #REF!
3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | SINAPI | CJ | 1 | 70.6265 | 70.63 | 70.6265 | #REF!
4982 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 2.23 | 278.46 | 620.97 | 278.46 | #REF!
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 6 | 13.209 | 79.25 | 13.209 | #REF!
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19 | 0.034 | 0.65 | 0.034 | #REF!
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | SINAPI | UN | 2 | 276.437 | 552.87 | 276.437 | #REF!
183 | #REF! | SINAPI | UN | 1.67 | 114.75 | 191.63 | 114.75 | #REF!
100659 | #REF! | SINAPI | M | 12 | 5.4995 | 65.99 | 5.4995 | #REF!
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6878 | 14.314 | 24.16 | 14.314 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.839 | 11.798 | 9.9 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1631.55
90844_3 - PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS E DIMENSÃO 1,50X2,10M. COM PUXADOR ANTI-PÂNICO ROSETA INOX, ASSENTADA EM ALVENARIA.(C08) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | SINAPI | UN | 2 | 7.752 | 15.5 | 7.752 | #REF!
3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | SINAPI | CJ | 1 | 70.6265 | 70.63 | 70.6265 | #REF!
4982 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | UN | 1.5 | 278.46 | 417.69 | 278.46 | #REF!
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | UN | 6 | 13.209 | 79.25 | 13.209 | #REF!
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | UN | 19 | 0.034 | 0.65 | 0.034 | #REF!
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | SINAPI | UN | 2 | 276.437 | 552.87 | 276.437 | #REF!
183 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. | SINAPI | UN | 1.67 | 114.75 | 191.63 | 114.75 | #REF!
100659 | #REF! | SINAPI | M | 12 | 5.4995 | 65.99 | 5.4995 | #REF!
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6878 | 14.314 | 24.16 | 14.314 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.839 | 11.798 | 9.9 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1428.27
73933/1 - PORTA DE ALUMÍNIO, NA COR BRANCO COM PUXADOR DO TIPO ALAVANCA INOX, ROSETA INOX E FERRAGENS CROMADAS, DE ABRIR UMA FOLHA, DIMENSÃO: 0,90X2,10M (C09) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | SINAPI | M2 | 1.89 | 296.242 | 559.9 | 296.242 | #REF!
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | SINAPI | UN | 1 | 7.752 | 7.75 | 7.752 | #REF!
5080 | PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO *100* MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS | SINAPI | UN | 1 | 13.617 | 13.62 | 13.617 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 15.1215 | 12.1 | 15.1215 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.6 | 15.045 | 24.07 | 15.045 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.8 | 11.798 | 33.03 | 11.798 | #REF!
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | SINAPI | M3 | 0.006 | 414.2985 | 2.49 | 414.2985 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 652.96
94575 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VEDAÇÃO EM VIDRO TRANSPARENTE (REF. JC1,JC6,GJ6,GJ7,JC3,JC11,JC10,JC13) (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.5903 | 28.1265 | 16.6 | 28.1265 | #REF!
34381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | M2 | 1.0001 | 258.961 | 258.99 | 258.961 | #REF!
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 24.4 | 0.102 | 2.49 | 0.102 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.1215 | 30.24 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 11.798 | 11.8 | 11.798 | #REF!
88325 | #REF! | SINAPI | H | 1 | 12.699 | 12.7 | 12.699 | #REF!
10498 | #REF! | SINAPI | KG | 1.5 | 8.6445 | 12.97 | 8.6445 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 345.79
85010_1 - CORTINA DE VIDRO COM BASCULANTE E VEDAÇÃO COM VIDRO FUMÊ (REF.JC4, JC5, JC15, JC16, JC14) (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | M2 | 0.5 | 383.163 | 191.58 | 383.163 | #REF!
2583 | PELICULA ADESIVA PARA VIDROS INSULFILM | ORSE | M2 | 1 | 31.059 | 31.06 | 31.059 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.1215 | 4.54 | 15.1215 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 15.045 | 12.04 | 15.045 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2 | 11.798 | 14.16 | 11.798 | #REF!
88325 | #REF! | SINAPI | H | 1 | 12.699 | 12.7 | 12.699 | #REF!
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | SINAPI | M3 | 0.006 | 414.2985 | 2.49 | 414.2985 | #REF!
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | SINAPI | M2 | 0.5 | 600.5845 | 300.29 | 600.5845 | #REF!
10498 | #REF! | SINAPI | KG | 1.5 | 8.6445 | 12.97 | 8.6445 | #REF!
10506 | #REF! | SINAPI | M2 | 0.5 | 254.2435 | 127.12 | 254.2435 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 708.95
85010_2 - DIVISÓRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA COM VEDAÇÃO EM VIDRO JATEADO (REF. JC9, JC26, JC27) (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | M2 | 1 | 383.163 | 383.16 | 383.163 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.1215 | 4.54 | 15.1215 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 15.045 | 12.04 | 15.045 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2 | 11.798 | 14.16 | 11.798 | #REF!
88325 | #REF! | SINAPI | H | 1 | 12.699 | 12.7 | 12.699 | #REF!
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | SINAPI | M3 | 0.006 | 414.2985 | 2.49 | 414.2985 | #REF!
100716 | JATEAMENTO SOBRE VIDRO TEMPERADO | SINAPI | M2 | 1 | 20.587 | 20.59 | 20.587 | #REF!
10498 | #REF! | SINAPI | KG | 1.5 | 8.6445 | 12.97 | 8.6445 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 462.65
94570_3 - VITRINE EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO TEMPERADO DE 6MM TRANSPARENTE SOBRE CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.JC7) (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 9.2 | 0.085 | 0.78 | 0.085 | #REF!
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.6233 | 18.581 | 11.58 | 18.581 | #REF!
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | M2 | 1 | 383.163 | 383.16 | 383.163 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.519 | 15.1215 | 7.85 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.259 | 11.798 | 3.06 | 11.798 | #REF!
88325 | #REF! | SINAPI | H | 1 | 12.699 | 12.7 | 12.699 | #REF!
10505 | #REF! | SINAPI | M2 | 1 | 194.7605 | 194.76 | 194.7605 | #REF!
10498 | #REF! | SINAPI | KG | 1.5 | 8.6445 | 12.97 | 8.6445 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 626.86
94570_4 - VITRINE EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA E VIDRO DUPLO ACÚSTICO TRANSPARENTE SOBRE CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. JC2) (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | UN | 9.2 | 0.085 | 0.78 | 0.085 | #REF!
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | UN | 0.6233 | 18.581 | 11.58 | 18.581 | #REF!
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | M2 | 1 | 383.163 | 383.16 | 383.163 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.519 | 15.1215 | 7.85 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.259 | 11.798 | 3.06 | 11.798 | #REF!
88325 | #REF! | SINAPI | H | 1 | 12.699 | 12.7 | 12.699 | #REF!
10506 | #REF! | SINAPI | M2 | 1 | 254.2435 | 254.24 | 254.2435 | #REF!
10498 | #REF! | SINAPI | KG | 1.5 | 8.6445 | 12.97 | 8.6445 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 686.34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO |  |  |  |  | ORSE | 11347
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12207 | Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo | ORSE | M2 | 1 | 1062.5 | 1062.5 | 1062.5 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1062.5
71623 - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.02 | 17.8415 | 0.36 | 17.8415 | #REF!
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 10 MM | SINAPI | M2 | 0.2 | 34.6885 | 6.94 | 34.6885 | #REF!
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.02 | 15.997 | 0.32 | 15.997 | #REF!
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 0.13 | 17.527 | 2.28 | 17.527 | #REF!
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | SINAPI | M | 0.18 | 6.1795 | 1.11 | 6.1795 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 14.96 | 1.94 | 14.96 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.1215 | 4.54 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45 | 11.798 | 5.31 | 11.798 | #REF!
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | SINAPI | M3 | 0.014 | 291.312 | 4.08 | 291.312 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 26.88
73882/001 - CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 400 MM (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.001 | 42.5 | 0.04 | 42.5 | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.35 | 0.6035 | 0.21 | 0.6035 | #REF!
10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | SINAPI | M | 1.05 | 20.366 | 21.38 | 20.366 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.1215 | 3.02 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.798 | 4.72 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 29.37
100563 - RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.003 | 42.5 | 0.13 | 42.5 | #REF!
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | SINAPI | KG | 2.76 | 0.6035 | 1.67 | 0.6035 | #REF!
11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | SINAPI | KG | 0.57 | 10.761 | 6.13 | 10.761 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.34 | 15.1215 | 20.26 | 15.1215 | #REF!
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.619 | 14.314 | 8.86 | 14.314 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.845 | 12.6225 | 10.67 | 12.6225 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 47.72
12737 - ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) |  |  |  |  | ORSE
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12737 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | ORSE | M2 | 1 | 494.5045 | 494.5 | 494.5045 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 494.5
10078 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA VENTILADA EM PLACAS DE GRÊS PORCELÂNICO EXTRUDADO (E=16MM), FIXADO COM SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO, DA TEMPIO, REF.: GRIS GR02-02 (M2) |  |  |  |  | ORSE
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10768 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA VENTILADA EM PLACAS DE GRÊS PORCELÂNICO EXTRUDADO (E=16MM), FIXADO COM SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO, DA TEMPIO, REF.: GRIS GR02-02 | ORSE | M2 | 1 | 567.358 | 567.36 | 567.358 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 567.36
C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 25X25CM - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2) |  |  |  |  | SEINFRA
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
536 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10X10CM (100 CM²) | SINAPI | M2 | 1.1 | 27.7355 | 30.51 | 27.7355 | #REF!
1381 | #REF! | SINAPI | KG | 4 | 0.4845 | 1.94 | 0.4845 | #REF!
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.72 | 17.6205 | 12.69 | 17.6205 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.72 | 11.798 | 8.49 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 53.63
120173 - REVESTIMENTO CERÂMIC0 29,5X29,5CM COM EFEITO 3D COM COLA PAREDES SOBRE EMBOCO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO) (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13218 | CERAMICA 29,5X29,5CM PORTOBELLO CARGA PESADA | ORSE | M2 | 1.05 | 57.6895 | 60.57 | 57.6895 | #REF!
1381 | ARGAMASSA PRONTA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO(0,45KG/M2) | SINAPI | KG | 0.45 | 0.4845 | 0.22 | 0.4845 | #REF!
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | SINAPI | KG | 4.5 | 1.7085 | 7.69 | 1.7085 | #REF!
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 11.849 | 8.29 | 11.849 | #REF!
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.66 | 17.6205 | 11.63 | 17.6205 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 88.4
8854 - REVESTIMENTO COM PLACA MDF 6MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E FITA DE BORDO - ACABAMENTO: LINHO (M2) |  |  |  |  | ORSE
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3649 | FITA ACABAMENTO BORDO, EM PVC, COR BRANCA, E=19MM | ORSE | M | 4 | 0.2805 | 1.12 | 0.2805 | #REF!
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | SINAPI | M2 | 1 | 17.4165 | 17.42 | 17.4165 | #REF!
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | SINAPI | KG | 0.2 | 30.668 | 6.13 | 30.668 | #REF!
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | SINAPI | M2 | 1 | 35.3685 | 35.37 | 35.3685 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.1215 | 4.54 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 11.798 | 3.54 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 83.08
7223 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 920 DA BEAULIEU E=7MM (M²) |  |  |  |  | ORSE
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6751 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 920 DA BEAULIEU E=7MM | ORSE | M² | 1 | 107.304 | 107.3 | 107.304 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 107.3
72961 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.0016109 | 186.1925 | 0.3 | 186.1925 | #REF!
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. | SINAPI | CHI | 0.0010739 | 33.847 | 0.04 | 33.847 | #REF!
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.0018525 | 141.882 | 0.26 | 141.882 | #REF!
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. | SINAPI | CHI | 0.0008323 | 49.028 | 0.04 | 49.028 | #REF!
7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.0026849 | 129.948 | 0.35 | 129.948 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.01074 | 11.798 | 0.13 | 11.798 | #REF!
96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 0.0013424 | 123.5305 | 0.17 | 123.5305 | #REF!
96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. | SINAPI | CHI | 0.0013424 | 32.504 | 0.04 | 32.504 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1.33
73465 - PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 15.1215 | 12.1 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.803 | 11.798 | 9.47 | 11.798 | #REF!
88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 0.015 | 389.368 | 5.84 | 389.368 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 27.41
C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESP=7 CM, INCL. PREPARO DE CAIXA, MOLDADO "IN LOCO", ESTAMPADO COM DESENHO TIPO ASSENTAMENTO ROMANO, COR CONCRETO NATURAL PARA AS CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS. (M2) |  |  |  |  | SEINFRA
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | #REF! | SINAPI | H | 20 | 11.798 | 235.96 | 11.798 | #REF!
88309 | #REF! | SINAPI | H | 1.2 | 15.1215 | 18.15 | 15.1215 | #REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.05 | 42.5 | 2.13 | 42.5 | #REF!
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0.0585 | 78.8035 | 4.61 | 78.8035 | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 20 | 0.6035 | 12.07 | 0.6035 | #REF!
4408 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 20 | 1.615 | 32.3 | 1.615 | #REF!
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | SINAPI | CHP | 1.62 | 4.0375 | 6.54 | 4.0375 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 311.76
C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32MM (1") (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | SINAPI | UN | 0.004 | 6.154 | 0.02 | 6.154 | #REF!
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 1.6915 | 1.69 | 1.6915 | #REF!
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.05 | 3.06 | 0.15 | 3.06 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.09 | 14.7135 | 1.32 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.09 | 11.4835 | 1.03 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4.21
C3655 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40MM (1 1/4") (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 6.545 | 6.55 | 6.545 | #REF!
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | SINAPI | UN | 0.02 | 6.154 | 0.12 | 6.154 | #REF!
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.06 | 3.06 | 0.18 | 3.06 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 14.7135 | 2.21 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 11.4835 | 1.72 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.78
C3657 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60MM (2") (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.035 | 17.646 | 0.62 | 17.646 | #REF!
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | SINAPI | UN | 1 | 11.1435 | 11.14 | 11.1435 | #REF!
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.075 | 3.06 | 0.23 | 3.06 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 14.7135 | 2.21 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 11.4835 | 1.72 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 15.92
CAIXA SIFONADA, COM TAMPA CEGA, DE 250X230X75MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 11880
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.0148 | 55.59 | 0.82 | 55.59 | #REF!
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | SINAPI | UN | 0.02 | 20.349 | 0.41 | 20.349 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.0225 | 48.2715 | 1.09 | 48.2715 | #REF!
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 1.479 | 1.48 | 1.479 | #REF!
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.0365 | 1.649 | 0.06 | 1.649 | #REF!
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 56.2105 | 56.21 | 56.2105 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.135 | 11.4835 | 1.55 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.135 | 14.7135 | 1.99 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 63.61
7752 - RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | SINAPI | UN | 1 | 51.0765 | 51.08 | 51.0765 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 14.7135 | 7.36 | 14.7135 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 11.798 | 5.9 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 64.34
89432_1 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.009 | 55.59 | 0.5 | 55.59 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 48.2715 | 0.53 | 48.2715 | #REF!
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.036 | 1.649 | 0.06 | 1.649 | #REF!
3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 25.7635 | 25.76 | 25.7635 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.071 | 11.4835 | 0.82 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.071 | 14.7135 | 1.04 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 28.71
90375_1 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.009 | 55.59 | 0.5 | 55.59 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 48.2715 | 0.53 | 48.2715 | #REF!
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.06 | 1.649 | 0.1 | 1.649 | #REF!
829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 0.833 | 0.83 | 0.833 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.119 | 11.4835 | 1.37 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.119 | 14.7135 | 1.75 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 5.08
90375_2 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.009 | 55.59 | 0.5 | 55.59 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 48.2715 | 0.53 | 48.2715 | #REF!
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.06 | 1.649 | 0.1 | 1.649 | #REF!
834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 3.536 | 3.54 | 3.536 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.119 | 11.4835 | 1.37 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.119 | 14.7135 | 1.75 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 7.79
90375_3 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.009 | 55.59 | 0.5 | 55.59 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 48.2715 | 0.53 | 48.2715 | #REF!
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.06 | 1.649 | 0.1 | 1.649 | #REF!
820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 4.9215 | 4.92 | 4.9215 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.119 | 11.4835 | 1.37 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.119 | 14.7135 | 1.75 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 9.17
90375_4 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.009 | 55.59 | 0.5 | 55.59 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 48.2715 | 0.53 | 48.2715 | #REF!
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.06 | 1.649 | 0.1 | 1.649 | #REF!
819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 2.992 | 2.99 | 2.992 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.119 | 11.4835 | 1.37 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.119 | 14.7135 | 1.75 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 7.24
89443_1 - TE, PVC, REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.014 | 55.59 | 0.78 | 55.59 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.017 | 48.2715 | 0.82 | 48.2715 | #REF!
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.053 | 1.649 | 0.09 | 1.649 | #REF!
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.695 | 5.7 | 5.695 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.143 | 11.4835 | 1.64 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.143 | 14.7135 | 2.1 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 11.13
89443_2 - TE, PVC, REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.014 | 55.59 | 0.78 | 55.59 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.017 | 48.2715 | 0.82 | 48.2715 | #REF!
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.053 | 1.649 | 0.09 | 1.649 | #REF!
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 9.333 | 9.33 | 9.333 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.143 | 11.4835 | 1.64 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.143 | 14.7135 | 2.1 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 14.76
89443_3 - TE, PVC, REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.014 | 55.59 | 0.78 | 55.59 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.017 | 48.2715 | 0.82 | 48.2715 | #REF!
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | UN | 0.053 | 1.649 | 0.09 | 1.649 | #REF!
7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 16.6175 | 16.62 | 16.6175 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.143 | 11.4835 | 1.64 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.143 | 14.7135 | 2.1 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 22.05
86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM DESCARGA EMBUTIDA DE DUPLO ACIONAMENTO 6 OU 10 LITROS, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | SINAPI | UN | 2 | 10.591 | 21.18 | 10.591 | #REF!
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | #REF!
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | SINAPI | KG | 0.1469 | 59.9165 | 8.8 | 59.9165 | #REF!
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | SINAPI | UN | 1 | 693.328 | 693.33 | 693.328 | #REF!
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | SINAPI | UN | 1 | 103.292 | 103.29 | 103.292 | #REF!
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | SINAPI | UN | 1 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.78 | 14.7135 | 11.48 | 14.7135 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44 | 11.798 | 5.19 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 871.66
86895 - BANCADA DE GRANITO BRANCO CEARÁ PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M, COM CUBA DE SEMI-ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | SINAPI | KG | 0.3844 | 33.1075 | 12.73 | 33.1075 | #REF!
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 6 | 0.306 | 1.84 | 0.306 | #REF!
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | SINAPI | M2 | 0.377 | 359.244 | 135.43 | 359.244 | #REF!
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | SINAPI | KG | 0.0257 | 59.9165 | 1.54 | 59.9165 | #REF!
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | SINAPI | UN | 2 | 14.4075 | 28.82 | 14.4075 | #REF!
7286 | CUBA DE SEMI-ENCAIXE, DIM. 49 X 40CM, INCEPA, LINHA OCEAN PACIFIC, REF. 63027 OU SIIMILAR | ORSE | UN | 1 | 580.482 | 580.48 | 580.482 | #REF!
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.92 | 16.745 | 32.15 | 16.745 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.98 | 11.798 | 11.56 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 804.55
C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - DE CANTO (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4350 | #REF! | SINAPI | UN | 2 | 0.2975 | 0.6 | 0.2975 | #REF!
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | SINAPI | UN | 1 | 67.405 | 67.41 | 67.405 | #REF!
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | SINAPI | UN | 1 | 22.219 | 22.22 | 22.219 | #REF!
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.084 | 3.06 | 0.26 | 3.06 | #REF!
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | SINAPI | UN | 2 | 7.854 | 15.71 | 7.854 | #REF!
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI | UN | 1 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | #REF!
13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | SINAPI | UN | 1 | 46.6225 | 46.62 | 46.6225 | #REF!
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | SINAPI | UN | 1 | 190.57 | 190.57 | 190.57 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.75 | 14.7135 | 40.46 | 14.7135 | #REF!
88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.75 | 12.3505 | 33.96 | 12.3505 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 514.71
10050 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, (M) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10646 | TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, | ORSE | M | 1 | 718.981 | 718.98 | 718.981 | #REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.693 | 42.5 | 29.45 | 42.5 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18 | 15.1215 | 2.72 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 11.798 | 3.54 | 11.798 | #REF!
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | SINAPI | H | 0.0045 | 35.173 | 0.16 | 35.173 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 754.85
10049 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM (M) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.498 | 42.5 | 21.17 | 42.5 | #REF!
10639 | TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, | ORSE | M | 1 | 468.5285 | 468.53 | 468.5285 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18 | 15.1215 | 2.72 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 11.798 | 3.54 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 495.96
10052 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 800MM, P/SISTEMAS DRENAGEM (M) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 1.141 | 42.5 | 48.49 | 42.5 | #REF!
10648 | TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 800MM P/SISTEMAS DRENAGEM, | ORSE | M | 1 | 1236.699 | 1236.7 | 1236.699 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.203 | 15.1215 | 3.07 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.369 | 11.798 | 4.35 | 11.798 | #REF!
53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | SINAPI | H | 0.0158 | 35.173 | 0.56 | 35.173 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1293.17
53099 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVCS 50MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 5.1765 | 5.18 | 5.1765 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.619 | 14.7135 | 9.11 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.619 | 11.4835 | 7.11 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 21.4
53099_1 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVCS 100MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 13.2515 | 13.25 | 13.2515 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.619 | 14.7135 | 9.11 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.619 | 11.4835 | 7.11 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 29.47
74104/1 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.8 | 0.6035 | 0.48 | 0.6035 | #REF!
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | SINAPI | UN | 75.886 | 0.595 | 45.15 | 0.595 | #REF!
41613 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | SINAPI | UN | 1 | 72.182 | 72.18 | 72.182 | #REF!
87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. | SINAPI | M3 | 0.0228 | 358.9295 | 8.18 | 358.9295 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.9 | 15.1215 | 28.73 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.65 | 11.798 | 19.47 | 11.798 | #REF!
88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 0.0165 | 317.6025 | 5.24 | 317.6025 | #REF!
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | SINAPI | M3 | 0.216 | 46.665 | 10.08 | 46.665 | #REF!
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | SINAPI | M3 | 0.018 | 291.312 | 5.24 | 291.312 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 194.75
72285 - CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.11 | 42.5 | 4.68 | 42.5 | #REF!
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | SINAPI | 50KG | 0.41 | 0.663 | 0.27 | 0.663 | #REF!
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.031 | 78.2085 | 2.42 | 78.2085 | #REF!
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | SINAPI | UN | 20 | 0.6885 | 13.77 | 0.6885 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.98 | 15.1215 | 14.82 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.07 | 11.798 | 24.42 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 60.38
C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-C/ANÉIS (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
301 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4'') | SINAPI | UN | 2 | 2.941 | 5.88 | 2.941 | #REF!
296 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2'') | SINAPI | UN | 1 | 1.6575 | 1.66 | 1.6575 | #REF!
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | SINAPI | UN | 0.056 | 20.349 | 1.14 | 20.349 | #REF!
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 13.1325 | 13.13 | 13.1325 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.46 | 11.4835 | 5.28 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.46 | 14.7135 | 6.77 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 33.86
145683 - TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 11.5005 | 11.5 | 11.5005 | #REF!
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.7 | 3.06 | 2.14 | 3.06 | #REF!
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.3 | 17.646 | 5.29 | 17.646 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 11.4835 | 1.26 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 14.7135 | 1.62 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 21.81
89833_1 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.941 | 5.88 | 2.941 | #REF!
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | SINAPI | UN | 0.092 | 20.349 | 1.87 | 20.349 | #REF!
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 11.5005 | 11.5 | 11.5005 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.16 | 11.4835 | 1.84 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.16 | 14.7135 | 2.35 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 23.44
89829_1 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | SINAPI | UN | 2 | 2.346 | 4.69 | 2.346 | #REF!
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | SINAPI | UN | 0.06 | 20.349 | 1.22 | 20.349 | #REF!
11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 1 | 10.4805 | 10.48 | 10.4805 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 11.4835 | 1.26 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 14.7135 | 1.62 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 19.27
89862_1 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | SINAPI | UN | 2 | 10.455 | 20.91 | 10.455 | #REF!
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | SINAPI | UN | 0.14 | 20.349 | 2.85 | 20.349 | #REF!
20174 | TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO | SINAPI | UN | 1 | 29.3335 | 29.33 | 29.3335 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44 | 11.4835 | 5.05 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.44 | 14.7135 | 6.47 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 64.61
1208 - REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO, D=150X100MM (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20047 | #REF! | SINAPI | UN | 1 | 37.8675 | 37.87 | 37.8675 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.088 | 48.2715 | 4.25 | 48.2715 | #REF!
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.0583 | 55.59 | 3.24 | 55.59 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22 | 14.7135 | 3.24 | 14.7135 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.22 | 11.798 | 2.6 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 51.2
1582 - REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.037 | 48.2715 | 1.79 | 48.2715 | #REF!
20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | SINAPI | UN | 1 | 4.7345 | 4.73 | 4.7345 | #REF!
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.025 | 55.59 | 1.39 | 55.59 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18 | 14.7135 | 2.65 | 14.7135 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18 | 11.798 | 2.12 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12.68
C0678 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM SOLD. (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11071 | PLUG PVC ESGOTO DE 100MM | SINAPI | UN | 1 | 6.6555 | 6.66 | 6.6555 | #REF!
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.025 | 55.59 | 1.39 | 55.59 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.04 | 48.2715 | 1.93 | 48.2715 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12 | 14.7135 | 1.77 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12 | 11.4835 | 1.38 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 13.13
C0680 - CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=50MM-SOLD. (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11072 | PLUG PVC ESGOTO DE 50MM | SINAPI | UN | 1 | 2.3205 | 2.32 | 2.3205 | #REF!
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | UN | 0.011 | 48.2715 | 0.53 | 48.2715 | #REF!
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | UN | 0.0075 | 55.59 | 0.42 | 55.59 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 14.7135 | 1.03 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.07 | 11.4835 | 0.8 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 5.1
74104/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.8 | 0.6035 | 0.48 | 0.6035 | #REF!
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | SINAPI | UN | 75.886 | 0.595 | 45.15 | 0.595 | #REF!
41613 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | SINAPI | UN | 1 | 72.182 | 72.18 | 72.182 | #REF!
87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. | SINAPI | M3 | 0.0228 | 358.9295 | 8.18 | 358.9295 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.9 | 15.1215 | 28.73 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.65 | 11.798 | 19.47 | 11.798 | #REF!
88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 0.0165 | 317.6025 | 5.24 | 317.6025 | #REF!
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | SINAPI | M3 | 0.216 | 46.665 | 10.08 | 46.665 | #REF!
94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | SINAPI | M3 | 0.018 | 291.312 | 5.24 | 291.312 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 194.75
74051/001 - CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 0.5 | 0.6035 | 0.3 | 0.6035 | #REF!
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 283.798 | 283.8 | 283.798 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 14.7135 | 29.43 | 14.7135 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.798 | 23.6 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 337.13
522265 - VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | SINAPI | UN | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | #REF!
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.007 | 3.06 | 0.02 | 3.06 | #REF!
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.03 | 17.646 | 0.53 | 17.646 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18 | 14.7135 | 2.65 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.18 | 11.4835 | 2.07 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 6.63
C0232 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA (M) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | SINAPI | KG | 0.1 | 16.303 | 1.63 | 16.303 | #REF!
6189 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA | SINAPI | M2 | 0.65 | 17.527 | 11.39 | 17.527 | #REF!
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1.5 | 16.6175 | 24.93 | 16.6175 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 14.96 | 11.22 | 14.96 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 11.4835 | 8.61 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12 | 14.7135 | 1.77 | 14.7135 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.36 | 11.798 | 63.24 | 11.798 | #REF!
94963 | #REF! | SINAPI | M3 | 0.1848 | 294.5165 | 54.43 | 294.5165 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 177.22
C0608 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11135 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SINAPI | M2 | 0.324 | 42.9505 | 13.92 | 42.9505 | #REF!
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 0.097 | 19.72 | 1.91 | 19.72 | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 87.186 | 0.6035 | 52.62 | 0.6035 | #REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.369 | 42.5 | 15.68 | 42.5 | #REF!
43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.072 | 17.8415 | 1.28 | 17.8415 | #REF!
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 24.888 | 0.765 | 19.04 | 0.765 | #REF!
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.324 | 78.625 | 25.47 | 78.625 | #REF!
43059 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | KG | 4.268 | 8.959 | 38.24 | 8.959 | #REF!
7267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | SINAPI | UN | 51.85 | 0.6205 | 32.17 | 0.6205 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8.211 | 15.1215 | 124.16 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 15.841 | 11.798 | 186.89 | 11.798 | #REF!
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.96 | 14.314 | 28.06 | 14.314 | #REF!
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.413 | 15.045 | 6.21 | 15.045 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.96 | 12.6225 | 24.74 | 12.6225 | #REF!
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.413 | 11.7045 | 4.83 | 11.7045 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 575.22
238093 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | SINAPI | UN | 1 | 283.798 | 283.8 | 283.798 | #REF!
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.007 | 3.06 | 0.02 | 3.06 | #REF!
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | UN | 0.03 | 17.646 | 0.53 | 17.646 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.53 | 14.7135 | 37.23 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.53 | 11.4835 | 29.05 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 350.63
74166/2 - CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12532 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M | SINAPI | UN | 2 | 75.412 | 150.82 | 75.412 | #REF!
43423 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M | SINAPI | UN | 2 | 48.892 | 97.78 | 48.892 | #REF!
43423 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M | SINAPI | UN | 1 | 48.892 | 48.89 | 48.892 | #REF!
87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | SINAPI | M3 | 0.01 | 426.4875 | 4.26 | 426.4875 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.1215 | 30.24 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 11.798 | 11.8 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 343.79
73963/9 - POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | SINAPI | UN | 1 | 496.6975 | 496.7 | 496.6975 | #REF!
41637 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M | SINAPI | UN | 5 | 88.485 | 442.43 | 88.485 | #REF!
102498 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | SINAPI | M2 | 11.54 | 0.901 | 10.4 | 0.901 | #REF!
87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 0.043 | 322.6345 | 13.87 | 322.6345 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 10.5 | 15.1215 | 158.78 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 9 | 11.798 | 106.18 | 11.798 | #REF!
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 0.76 | 258.9015 | 196.77 | 258.9015 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1425.13
C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11135 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | SINAPI | M2 | 0.105 | 42.9505 | 4.51 | 42.9505 | #REF!
43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | SINAPI | KG | 0.022 | 17.8415 | 0.39 | 17.8415 | #REF!
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.105 | 42.5 | 4.46 | 42.5 | #REF!
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 5.46 | 0.765 | 4.18 | 0.765 | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 28.5 | 0.6035 | 17.2 | 0.6035 | #REF!
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.042 | 90.2955 | 3.79 | 90.2955 | #REF!
7267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | SINAPI | UN | 14.74 | 0.6205 | 9.15 | 0.6205 | #REF!
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | M | 0.4 | 9.7665 | 3.91 | 9.7665 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.605 | 12.6225 | 7.64 | 12.6225 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.605 | 14.96 | 9.05 | 14.96 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.2 | 15.1215 | 48.39 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.85 | 11.798 | 69.02 | 11.798 | #REF!
92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 1.75 | 14.45 | 25.29 | 14.45 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 206.98
C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1058 | GRADIL DE FERRO | ORSE | M2 | 1.05 | 169.388 | 177.86 | 169.388 | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 3.8 | 0.6035 | 2.29 | 0.6035 | #REF!
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.01 | 43.9195 | 0.44 | 43.9195 | #REF!
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SINAPI | KG | 1 | 0.765 | 0.77 | 0.765 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 15.1215 | 22.68 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 11.798 | 17.7 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 221.74
92336_1 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 75 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.039 | 126.854 | 131.8 | 126.854 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.306 | 11.4835 | 3.51 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.306 | 14.7135 | 4.5 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 139.81
92335_1 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 40 (1.1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.039 | 52.6745 | 54.73 | 52.6745 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.265 | 11.4835 | 3.04 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.265 | 14.7135 | 3.9 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 61.67
92335_2 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 32 (1.1/4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.039 | 45.3475 | 47.12 | 45.3475 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.265 | 11.4835 | 3.04 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.265 | 14.7135 | 3.9 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 54.06
92335_3 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.039 | 35.955 | 37.36 | 35.955 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.265 | 11.4835 | 3.04 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.265 | 14.7135 | 3.9 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 44.3
92337_1 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,DN 100 (4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 1.039 | 174.709 | 181.52 | 174.709 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.346 | 11.4835 | 3.97 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.346 | 14.7135 | 5.09 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 190.58
94471_1 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | UN | 0.027 | 11.2795 | 0.3 | 11.2795 | #REF!
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | SINAPI | L | 0.003 | 23.63 | 0.07 | 23.63 | #REF!
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | SINAPI | UN | 1 | 11.169 | 11.17 | 11.169 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.522 | 11.4835 | 5.99 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.522 | 14.7135 | 7.68 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 25.21
672043 - TE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2' (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3590 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | SINAPI | UN | 1 | 185.0365 | 185.04 | 185.0365 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.52 | 14.7135 | 7.65 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.52 | 11.4835 | 5.97 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 198.66
231112 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | SINAPI | UN | 1 | 162.2565 | 162.26 | 162.2565 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32 | 14.7135 | 4.71 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.32 | 11.4835 | 3.67 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 170.64
854519 - CHUMBADOR DE ACO 5/8" X 200MM C/ ROSCA E PORCA (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | SINAPI | KG | 4.32 | 9.7495 | 42.12 | 9.7495 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 11.4835 | 1.49 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 14.7135 | 1.91 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 45.52
73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | UN | 0.6 | 2.499 | 1.5 | 2.499 | #REF!
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.07 | 14.4075 | 1.01 | 14.4075 | #REF!
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | SINAPI | L | 0.16 | 22.2105 | 3.55 | 22.2105 | #REF!
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 15.98 | 7.99 | 15.98 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 11.798 | 5.9 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 19.95
C1456 - HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65MM (2 1/2") (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3146 | FITA DE VEDAÇÃO | SINAPI | UN | 0.2 | 3.06 | 0.61 | 3.06 | #REF!
1246 | HIDRANTE COM REGISTRO GLOBO AMARELO 2 1/2'' | SEINFRA | UN | 1 | 570.0525 | 570.05 | 570.0525
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.15 | 14.7135 | 16.92 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.15 | 11.4835 | 13.21 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 600.79
C4328 - SOBRETAMPA EM FERRO FUNDIDO C/ D=600 MM (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6240 | TAMPA EM FOFO - D=600MM | SINAPI | UN | 1 | 675.2485 | 675.25 | 675.2485 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 11.798 | 17.7 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 692.95 |  | #REF!
427003 - TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIALDE COMBATE A INCENDIO (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | #REF! | SINAPI | H | 0.34 | 11.4835 | 3.9 | 11.4835 | #REF!
88267 | #REF! | SINAPI | H | 0.34 | 14.7135 | 5 | 14.7135 | #REF!
10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | SINAPI | UN | 1 | 67.5835 | 67.58 | 67.5835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 76.48
9973 - ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3972 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 3M | ORSE | UN | 1.05 | 93.075 | 97.73 | 93.075 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 15.249 | 11.44 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 11.798 | 8.85 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 118.02
115031 - LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38193 | LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W | SINAPI | UN | 1 | 8.0495 | 8.05 | 8.0495 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14 | 15.249 | 2.13 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14 | 11.9085 | 1.67 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 11.85
388251 - VALVULA DE ALÍVIO DN 3" COMPLETA (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MAO DE OBRA |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14 | 11.4835 | 1.61 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | SINAPI | H | 0.14 | 14.7135 | 2.06 | 14.7135 | #REF!
I5739 | VALVULA DE ALÍVIO DN 3" COMPLETA | SEINFRA | UN | 1 | 2441.2 | 2441.2 | 2441.2
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2444.87
C2687 - VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10405 | VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2") | SINAPI | UN | 1 | 315.962 | 315.96 | 315.962 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 14.7135 | 14.71 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 11.4835 | 11.48 | 11.4835 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 342.15
3767_1 - DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2.1/2", LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | SINAPI | M | 1.015 | 4.794 | 4.87 | 4.794 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45 | 11.798 | 5.31 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (UN) |  |  |  |  | ORSE | 749
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
858 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 75/50 GE VALEMAM OU SIMILAR) | ORSE | UN | 1 | 47.277 | 47.28 | 47.277 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.249 | 4.57 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 11.798 | 3.54 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 55.39
11286 - CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75X50MM (UN) |  |  |  |  | ORSE
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12152 | Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | ORSE | UN | 1 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.9085 | 2.38 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 63.23
11522 - CURVA DE INVERSÃO 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12456 | CURVA DE INVERSÃO 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 23.4005 | 23.4 | 23.4005 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 28.81
748 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 300 MM (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
859 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 1 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 15.249 | 7.62 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 11.798 | 5.9 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 70.47
11290 - CURVA DE INVERSÃO 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6542 | CURVA DE INVERSÃO 150 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 44.421 | 44.42 | 44.421 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 49.83
11548 - CURVA HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6543 | CURVA HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 1 | 34.5525 | 34.55 | 34.5525 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 39.96
9280 - TÊ HORIZONTAL 150 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9596 | TÊ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 46.7585 | 46.76 | 46.7585 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 52.17
9533_2 - FLANGE DE LIGAÇÃO 150X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4106 | FLANGE 150 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 15.61
4533 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 300 MM (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4218 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 1 | 103.7 | 103.7 | 103.7 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 15.249 | 6.1 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.798 | 4.72 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 114.52
10849 - CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11797 | Curva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | ORSE | UN | 1 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 42.81
7144 - CURVA HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6552 | CURVA HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° | ORSE | UN | 1 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 52.84
7143 - TÊ HORIZONTAL 200 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6551 | TÊ HORIZONTAL 200 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 65.76
12924 - FLANGE DE LIGAÇÃO 200X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13683 | FLANGE 200 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 5.865 | 5.87 | 5.865 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 11.28
63988 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 400 X 50 X 3000 MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4028 | Eletrocalha metálica perfurada 400 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | ORSE | UN | 1 | 71.3915 | 71.39 | 71.3915 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 15.249 | 6.1 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.798 | 4.72 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 82.21
63048_9 - CURVA HORIZONTAL LISA P/A ELETROCALHA 400X50MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
810 | Curva horizontal 400 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo de 90º | ORSE | UNID | 1 | 68.136 | 68.14 | 68.136 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 73.55
763 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3635 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM | ORSE | UN | 1 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 15.249 | 6.1 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.798 | 4.72 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 124.72
11289 - CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4005 | CURVA VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 48.76
8101_1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 700 X 100 X 3000 MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4026 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 700 X 100 X 3000 MM | ORSE | UN | 1 | 300.2625 | 300.26 | 300.2625 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 15.249 | 9.15 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 11.798 | 7.08 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 316.49
63048_1 - CURVA VERTICAL EXTERNA LISA P/A ELETROCALHA 700X50MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4039 | CURVA DE INVERSÃO 700 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 141.4995 | 141.5 | 141.4995 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.249 | 4.57 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 11.798 | 3.54 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 149.61
724 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2001 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | ORSE | UN | 1 | 1.785 | 1.79 | 1.785 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12 | 15.249 | 1.83 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12 | 11.798 | 1.42 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 5.04
725 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2000 | Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) | ORSE | UN | 1 | 2.295 | 2.3 | 2.295 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12 | 15.249 | 1.83 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12 | 11.798 | 1.42 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 5.55
12489 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4" (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13317 | Saída horizontal para eletroduto 4" (ref. mopa ou similar) | ORSE | UN | 1 | 19.703 | 19.7 | 19.703 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 15.249 | 2.29 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 11.798 | 1.77 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 23.76
C1250 - ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.018 | 42.5 | 0.77 | 42.5 | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 7.796 | 0.6035 | 4.7 | 0.6035 | #REF!
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.023 | 78.625 | 1.81 | 78.625 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12 | 15.1215 | 1.81 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.39 | 11.798 | 4.6 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 13.69
7384 - FIXAÇÃO DE ELETROCALHA COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (M) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2234 | VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) | ORSE | UN | 1 | 11.135 | 11.14 | 11.135 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.249 | 4.57 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 11.798 | 3.54 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 19.25
8697 - SUPORTE VERTICAL 75 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
8955 | SUPORTE VERTICAL 75 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 2.7795 | 2.78 | 2.7795 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8.19
12573 - SUPORTE VERTICAL 150 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3639 | SUPORTE VERTICAL 150 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 4.165 | 4.17 | 4.165 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 9.58
12976 - SUPORTE VERTICAL 200 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13682 | SUPORTE VERTICAL 200 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 6.2475 | 6.25 | 6.2475 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 11.66
12977 - SUPORTE VERTICAL 400 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3986 | SUPORTE VERTICAL 400 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 13.57
12978 - SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3640 | SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12.04
3988 - SUPORTE VERTICAL 700 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3988 | SUPORTE VERTICAL 700 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 6.9105 | 6.91 | 6.9105 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12.32
629_1 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 300X300X100MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | SINAPI | UN | 1 | 52.666 | 52.67 | 52.666 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.9085 | 23.82 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.249 | 30.5 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 106.99
12781 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44U X 870 MM |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13509 | RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44U X 870MM | ORSE | UN | 1 | 2132.65 | 2132.65 | 2132.65 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.9085 | 23.82 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.249 | 30.5 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2186.97
7879 - SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3637 | SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 9.49
762 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3632 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM | ORSE | UN | 1 | 46.41 | 46.41 | 46.41 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 15.249 | 6.1 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.798 | 4.72 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 57.23
8443 - CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4011 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | ORSE | UN | 1 | 51.765 | 51.77 | 51.765 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 57.18
9533 - FLANGE DE LIGAÇÃO 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6913 | FLANGE 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 6.715 | 6.72 | 6.715 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12.13
4109 - FLANGE DE LIGAÇÃO 400X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4109 | FLANGE 400 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 21.335 | 21.34 | 21.335 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 26.75
8112 - Tê horizontal 400 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4102 | Tê horizontal 400 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | UN | 1 | 136 | 136 | 136 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 141.41
8113 - Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4095 | Tê horizontal 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | ORSE | UN | 1 | 30.515 | 30.52 | 30.515 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 35.93
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (UN) |  |  |  |  | ORSE | 723
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2003 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | ORSE | UN | 1 | 1.785 | 1.79 | 1.785 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.06 | 15.249 | 0.91 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.06 | 11.798 | 0.71 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3.41
C0627 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
39811 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM | SINAPI | UN | 1 | 24.9645 | 24.96 | 24.9645 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 15.249 | 10.67 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 11.9085 | 8.34 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 43.97
COMP-7 - CÂMERA IP, 2MP, POE - INSTALADA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11609 | Camêra de vídeo digital, monofocal, fixa, do tipo IP, 2MP, caixa de proteção contra luz solar e intemperismo IP66, Ref. GS2020IP, Giga Security ou similar | ORSE | UN | 1 | 552.5 | 552.5 | 552.5 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 567.75
CÂMERA IP FISHEYE POE 5 MEGAPIXEL VIP 5500 F INTELBRAS OU SIMILAR |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP-8
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | Câmera IP Fisheye PoE 5 Megapixel VIP 5500 F Intelbras OU SIMILAR | COTAÇÃO | UN | 1 | 2271.5698 | 2271.57 | 2271.5698
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 11.9085 | 11.91 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2298.73
59624 - SIRENE DE ALCANCE 500 M |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2022 | Sirene de alcance - 500m, 100A-220v, ref.Engesig ou similar | ORSE | UN | 1 | 470.05 | 470.05 | 470.05 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.65 | 15.249 | 25.16 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.856 | 11.9085 | 22.1 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 517.31
59624_1 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO. (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11943 | SENSOR DE PRESENÇA | ORSE | UN | 1 | 42.415 | 42.42 | 42.415 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.856 | 15.249 | 28.3 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.856 | 11.9085 | 22.1 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 92.82
8016 - CENTRAL DE CONTROLE DE ALARME DE INTRUSÃO (UN) |  |  |  |  | ORSE
8016 | CENTRAL DE ALARME DIGITAL COM 2 BATERIAS ADEMCO VISTA 50 OU SIMILAR (ATÉ 40 PONTOS) | ORSE | UN | 1 | 1886.745 | 1886.75 | 1886.745 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1886.75 | 0
0
10726_1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 50,70KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO (UND.) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 50,70KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | COTAÇÃO | UN | 1 | 140118.148 | 140118.15 | 140118.148
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 140118.15
C1179 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1067 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" | SEINFRA | M | 1.05 | 10.4 | 10.92 | 8.84
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.249 | 4.57 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 11.9085 | 3.57 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 19.06
C1181 - ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1064 | ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1" | SEINFRA | M | 1 | 12.55 | 12.55 | 10.6675
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 15.249 | 6.1 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.9085 | 4.76 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 23.41
9426 - TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9768 | TÊ HORIZONTAL 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 19.2525 | 19.25 | 19.2525 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 24.66
6913 - FLANGE DE LIGAÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50MM |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6913 | FLANGE DE LIGAÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50MM | ORSE | UN | 1 | 6.715 | 6.72 | 6.715 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12.13
11130 - LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 8,5W (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11130 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W | ORSE | UN | 1 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1 | 15.249 | 16.77 | 15.249
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1 | 11.798 | 12.98 | 11.798
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 78.54
C4412_1 - LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR NO PISO, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA DE VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, IP66, COM UMA LÂMPADA LED 50 (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7180 | Projetor extra reforçado, blindado, hermético, base de alumínio fundido com movimentos horizontais, difusor em lente de cristal temperado (tecnolux - ref. bw -5/3 ou similar) | ORSE | UN | 1 | 462.7145 | 462.71 | 462.7145 | #REF!
13285 | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar | ORSE | UN | 1 | 81.5915 | 81.59 | 81.5915 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 15.249 | 22.87 | 15.249
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.5 | 11.9085 | 17.86 | 11.9085
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 585.03
3836 - CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3032 | CAIXA P/QUADRO ELETRICO EM CHAPA METALICA D=60 X 50 X 20CM | ORSE | UN | 1 | 379.95 | 379.95 | 379.95 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.249 | 30.5 | 15.249
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 410.45
64021 - BARRAMENTO COBRE INTERLIGACAO 380V 2""X1.1/4"" (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
8697 | BARRAMENTO DE COBRE 2''X1.1/4'' | ORSE | UN | 3 | 93.5 | 280.5 | 93.5 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.371 | 15.249 | 36.16 | 15.249
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2.371 | 11.9085 | 28.24 | 11.9085
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 344.9
3820_1 - RELÉ FALTA DE FASE 380/220V (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11933 | Relé de falta de fase 127-220V, ref. 3UGO2 40-OA507 | ORSE | UN | 1 | 85.8415 | 85.84 | 85.8415 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 15.249 | 11.44 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 11.798 | 2.95 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 100.23
3820_2 - RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA PARA MOTOR (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12359 | #REF! | SINAPI | UN | 1 | 99.229 | 99.23 | 99.229 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 15.249 | 11.44 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 11.798 | 2.95 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 113.62
72344_1 - CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 65A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | SINAPI | UN | 1 | 481.287 | 481.29 | 481.287 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.8 | 11.9085 | 45.25 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.8 | 15.249 | 57.95 | 15.249 | #REF!
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 25.6785 | 12.84 | 25.6785 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 597.33
64355 - CHAVE BLINDADA 3 POSICOES 30A PARA COMANDO DE BOMBAS (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12081 | CHAVE BLINDADA BIPOLAR 30A | SINAPI | UN | 1 | 165.75 | 165.75 | 165.75 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.619 | 15.249 | 9.44 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.619 | 11.9085 | 7.37 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 182.56
3820 - RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3016 | RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V | ORSE | UN | 1 | 58.565 | 58.57 | 58.565 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 15.249 | 11.44 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 11.798 | 2.95 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 72.96
3803 - BOTÃO DE COMANDO 22,5MM (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3000 | BOTÃO DE COMANDO 22,5MM | ORSE | UN | 1 | 37.468 | 37.47 | 37.468 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 15.249 | 11.44 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 11.798 | 2.95 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 51.86
3803_1 - SINALIZADOR LED DE COMANDO 22,5MM (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4855 | SINALIZADOR 22,5 MM | ORSE | UN | 1 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 15.249 | 11.44 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 11.798 | 2.95 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 40.91
72343 - CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | SINAPI | UN | 1 | 119.527 | 119.53 | 119.527 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.5 | 11.9085 | 41.68 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.5 | 15.249 | 53.37 | 15.249 | #REF!
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 25.6785 | 12.84 | 25.6785 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 227.42
72341_1 - CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | SINAPI | UN | 1 | 97.478 | 97.48 | 97.478 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 11.9085 | 35.73 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 15.249 | 45.75 | 15.249 | #REF!
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 25.6785 | 12.84 | 25.6785 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 191.8
7903 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLISIVE CLIPS (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7863 | HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) TEL-760 | ORSE | UN | 1 | 28.3475 | 28.35 | 28.3475 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 15.249 | 10.67 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1 | 11.798 | 12.98 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 52
7904 - CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA (UN) |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7864 | CLIPS 3/8" , P/HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA, REF:TEL-5238 | ORSE | UN | 1 | 3.791 | 3.79 | 3.791 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 15.249 | 1.52 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 7.67
9512_1 - PAINEL DE MÉDIA TENSÃO 15 KV - SE-ANEXOS - COM DISJUNTORES, ACESSÓRIOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO (SCHNEIDER OU SIMILAR) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | PAINEL DE MÉDIA TENSÃO 15 KV - SE-ANEXOS - COM DISJUNTORES, ACESSÓRIOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | COTAÇÃO | UN | 1 | 220820.9815 | 220820.98 | 220820.9815
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 220820.98
PAINEL DE SOBREPOR AUTO SUPORTÁVEL TIPO ARMÁRIO - QGBT - COM DISJUNTORES E ACESSÓRIOS. (UN) |  |  |  |  | ORSE | 9512
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9742 | PAINEL DE SOBREPOR AUTO SUPORTÁVEL TIPO ARMÁRIO - QGBT - COM DISJUNTORES E ACESSÓRIOS | ORSE | UN | 1 | 25139.83 | 25139.83 | 21368.8555
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.249 | 30.5 | 15.249 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.1215 | 15.12 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3 | 11.798 | 35.39 | 11.798 | #REF!
88628 | #REF! | SINAPI | M3 | 0.027 | 389.368 | 10.51 | 389.368 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 25231.35
GRUPO GERADOR 450 KVA COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, CARENADO 85DB, COMPLETO (UN) |  |  |  |  | CPOS | 36.08.360
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
P.11.000.047594 | GRUPO GERADOR 450 KVA COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, CARENADO 85DB, COMPLETO (UN) | CPOS | UN | 1 | 285320.34 | 285320.34 | 242522.289
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 285320.34
9546 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO GALVANIZADO REFORÇADO 300 X 100 X 3000 MM |  |  |  |  | ORSE
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9876 | LEITO GALVANIZADO REFORÇADO 300 X 100 X 3000 MM | ORSE | M | 3 | 81.311 | 243.93 | 81.311 | #REF!
88316 | #REF! | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 249.34
C1478 - INSTALAÇÃO INTEGRADA DE CANALETA NO PISO 25X30MM (UN) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I0457 | CANALETA 25X30MM PARA CABOS | SEINFRA | M | 1 | 7.242 | 7.24 | 7.242
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 11.9085 | 5.95 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 15.249 | 7.62 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 20.81
619 - LUMINÁRIA INDUSTRIAL EM CHAPA DE AÇO, BLINDADA, A PROVA DE TEMPO, P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20 W (TECNOLUX - REF TB165/24 OU SIMILAR) |  |  |  |  | ORSE
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1384 | Luminária industrial chapa aço, blindada, prova tempo para lâmpada fluorescente 2 x 40w (tecnolux ref.tb165/24 ou similar) | ORSE | UN | 1 | 324.02 | 324.02 | 324.02 | #REF!
38780 | #REF! | SINAPI | UN | 2 | 11.339 | 22.68 | 11.339 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1 | 15.249 | 16.77 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.1 | 11.9085 | 13.1 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 376.57
7780_1 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7607 | LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA 2 X 55W, LUXTRON OU SIMILAR | ORSE | UN | 1 | 180.965 | 180.97 | 180.965 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 196.22
SOLDA EXOTÉRMICA |  |  |  |  | SEINFRA | C3909
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I7377 | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | SEINFRA | UN | 1 | 22.3465 | 22.35 | 22.3465
I7378 | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | SEINFRA | UN | 1 | 3.196 | 3.2 | 3.196
I7379 | MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35MM² | SEINFRA | UN | 0.04 | 165.478 | 6.62 | 165.478
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.08 | 15.249 | 1.22 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.08 | 11.798 | 0.94 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 34.33
9508_1 - CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 25MM², 8,7/15KV / 90º C (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
901 | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 25MM², 12/20KV / 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR) | SINAPI | M | 1.02 | 78.7865 | 80.36 | 78.7865 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21 | 15.249 | 3.2 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.21 | 11.798 | 2.48 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 86.04
73781/1 - MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | SINAPI | UN | 1 | 221.595 | 221.6 | 221.595 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.249 | 30.5 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.798 | 23.6 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 275.7
11908 - TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 500 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN) |  |  |  |  | ORSE
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12746 | TRANSFORMADO A SECO 500KVA 13800-380/220V | ORSE | UN | 1 | 36741.743 | 36741.74 | 36741.743 | #REF!
88266 | #REF! | SINAPI | H | 60 | 25.6785 | 1540.71 | 25.6785 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 60 | 11.798 | 707.88 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 38990.33
11908_2 - TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 300 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MAT141050 | TRANSFORMADOR A SECO 300KVA 13800-380/220V | SCO | UN | 1 | 23725.2 | 23725.2 | 23725.2
88266 | #REF! | SINAPI | H | 60 | 25.6785 | 1540.71 | 25.6785 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 60 | 11.798 | 707.88 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 25973.79
96562_1 - PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE LEITO PESADO, LARGURA ATE 50 MM. (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | SINAPI | UN | 4 | 0.765 | 3.06 | 0.765 | #REF!
11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | SINAPI | UN | 1.333 | 0.561 | 0.75 | 0.561 | #REF!
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | SINAPI | M | 0.5 | 16.694 | 8.35 | 16.694 | #REF!
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | SINAPI | M | 0.467 | 3.7315 | 1.74 | 3.7315 | #REF!
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 4 | 0.136 | 0.54 | 0.136 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.023 | 11.4835 | 0.26 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.161 | 14.7135 | 2.37 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 17.07
3922 -TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 13BWG, COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 3" (M²) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | SINAPI | KG | 0.05 | 17.8415 | 0.89 | 17.8415 | #REF!
10935 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | SINAPI | M2 | 1.05 | 33.6175 | 35.3 | 33.6175 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 15.1215 | 6.05 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.798 | 4.72 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 46.96
CABO SHIELDADO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE VRV (M) |  |  |  |  | ORSE | 10754
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11563 | CABO SHIELDADO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE VRV | ORSE | M | 1.02 | 11.305 | 11.53 | 11.305 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 15.249 | 2.29 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 11.798 | 1.77 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 15.59
70473 - TUBO/DUTO ALUMINIO 100X5000 (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12180 | Duto flexivel de alumínio Ø 100mm | ORSE | M | 5 | 14.7645 | 73.82 | 14.7645 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 89.07
UNID CONDENSADORA 36,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.003_1
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031003 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | CPOS | UN | 1 | 41140.4675 | 41140.47 | 41140.4675
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 1 | 45846.399 | 45846.4 | 45846.399
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 86986.87
UNID CONDENSADORA 48,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.004_1
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031001 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR | CPOS | UN | 1 | 30802.4955 | 30802.5 | 30802.4955
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 2 | 45846.399 | 91692.8 | 45846.399
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 122495.3
UNID CONDENSADORA 52,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.004_2
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031002 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR | CPOS | UN | 1 | 35606.3045 | 35606.3 | 35606.3045
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 2 | 45846.399 | 91692.8 | 45846.399
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 127299.1
UNID CONDENSADORA 56,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.004_3
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031003 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | CPOS | UN | 1 | 41140.4675 | 41140.47 | 41140.4675
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 2 | 45846.399 | 91692.8 | 45846.399
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 132833.27
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 5,0 HP - FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.043
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031043 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 5,0HP | CPOS | UN | 1 | 3875.354 | 3875.35 | 3875.354
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3875.35
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 4,0 HP - FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.042
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031042 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 4,0HP | CPOS | UN | 1 | 3752.2655 | 3752.27 | 3752.2655
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3752.27
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - CASSETE, CAPAC. 3.0 OU 2,5 HP - FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.041
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031041 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 3,0 OU 2,5HP | CPOS | UN | 1 | 3457.069 | 3457.07 | 3457.069
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3457.07
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - TETO, CAPAC. 2,5 HP - FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.031
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031031 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO TETO 2,5HP | CPOS | UN | 1 | 3796.3975 | 3796.4 | 3796.3975
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3796.4
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 2,0 HP - FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.021
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031021 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO PAREDE 2,0HP | CPOS | UN | 1 | 3828.9185 | 3828.92 | 3828.9185
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3828.92
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRV - PAREDE, CAPAC. 1,0 HP - FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 44.08.020
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031020 | UNID EVAPORADORA VRV TIPO PAREDE 1,0HP | CPOS | UN | 1 | 2961.672 | 2961.67 | 2961.672
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2961.67
779329 - MULTIKIT DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
803041 | MULTIKIT PARA VRV - INSTALADO | PROPRIA | UN | 1 | 284.03 | 284.03 | 241.4255
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 284.03
EXAUSTOR MULTIVAC MOD MURO 150A, VAZÃO 70M3/H, MOTOR POT. 12W 220V/1Ø/60HZ, COM SISTEMA INTERTRAVADO COM INTERRUPTOR DE LUZ. (UN) |  |  |  |  | CPOS | 43.05.030
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.01.000.047538 | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MOD MURO 150A | CPOS | UN | 1 | 323.89 | 323.89 | 275.3065
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.0705 | 15.07 | 15.0705 | #REF!
88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 13.566 | 13.57 | 13.566 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 352.53
C4785 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | SEINFRA | M | 1.5 | 2.55 | 3.83 | 2.55
25862 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | SINAPI | M2 | 0.0987 | 14.297 | 1.41 | 14.297 | #REF!
39897 | PASTA PARA SOLDAR | SINAPI | UN | 0.0013 | 44.0045 | 0.06 | 44.0045 | #REF!
I1872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0.0094 | 70.3205 | 0.66 | 70.3205
7470 | Tubo de cobre flexível Ø 1 1/8" - 28mm, e= 1mm | ORSE | M | 1.1 | 47.6255 | 52.39 | 47.6255 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48 | 14.7135 | 7.06 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.48 | 11.4835 | 5.51 | 11.4835 | #REF!
7583 | ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMÉRICO PARA TUBO DE COBRE 1 1/8" | ORSE | M | 1 | 2.992 | 2.99 | 2.992 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 73.91
C4781 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | SEINFRA | M | 1.5 | 2.55 | 3.83 | 2.55
25862 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | SINAPI | M2 | 0.0768 | 14.297 | 1.1 | 14.297 | #REF!
39897 | PASTA PARA SOLDAR | SINAPI | UN | 0.001 | 44.0045 | 0.04 | 44.0045 | #REF!
I1872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0.0073 | 70.3205 | 0.51 | 70.3205
7468 | Tubo de cobre flexível Ø 7/8" - 22,23mm, e= 1mm | ORSE | M | 1.1 | 52.836 | 58.12 | 52.836 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 14.7135 | 5.89 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.4835 | 4.59 | 11.4835 | #REF!
7581 | ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMÉRICO PARA TUBO DE COBRE 7/8" | ORSE | M | 1.1 | 1.768 | 1.94 | 1.768 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 76.02
C4784 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1", ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M) |  |  |  |  | SEINFRA
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | SEINFRA | M | 1.5 | 2.55 | 3.83 | 2.55
25862 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | SINAPI | M2 | 0.0878 | 14.297 | 1.26 | 14.297 | #REF!
39897 | PASTA PARA SOLDAR | SINAPI | UN | 0.0012 | 44.0045 | 0.05 | 44.0045 | #REF!
I1872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0.0084 | 70.3205 | 0.59 | 70.3205
7469 | Tubo de cobre flexível Ø 1" - 25,40mm, e= 1mm | ORSE | M | 1.1 | 41.7265 | 45.9 | 41.7265 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45 | 14.7135 | 6.62 | 14.7135 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45 | 11.4835 | 5.17 | 11.4835 | #REF!
8114 | ISOLAMENTO ESPONJOSO ELASTOMÉRICO PARA TUBO DE COBRE 1" | ORSE | M | 1.1 | 1.921 | 2.11 | 1.921 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 65.53
74106/1 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.4 | 9.333 | 3.73 | 9.333 | #REF!
88316 | #REF! | SINAPI | H | 0.4 | 11.798 | 4.72 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8.45
5968 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | SINAPI | KG | 0.3784 | 5.865 | 2.22 | 5.865 | #REF!
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 0.02 | 467.3215 | 9.35 | 467.3215 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 15.1215 | 11.34 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 11.798 | 8.85 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 31.76
73753/1 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. (CALHAS E LAJE DA CAIXA DÁGUA) (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | SINAPI | KG | 0.1108 | 14.654 | 1.62 | 14.654 | #REF!
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | SINAPI | M2 | 1.1 | 41.344 | 45.48 | 41.344 | #REF!
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.1215 | 15.12 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.18 | 11.798 | 13.92 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 76.14
9599 - ESCADA METÁLICA EM AÇO INOX (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1337 | CHAPA ACO XADREZ 1/8" (28KG/M2) | SBC | KG | 4.94 | 8.959 | 44.26 | 8.959 | #REF!
1319 | CHAPA ACO FINA A QUENTE 3/16" 4,75MM (38,00KG/M2) | SINAPI | KG | 16.313 | 7.1995 | 117.45 | 7.1995 | #REF!
7691 | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1/2" (1.267KG/M) | SINAPI | M | 21.316 | 19.159 | 408.39 | 19.159 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.928 | 15.045 | 13.96 | 15.045 | #REF!
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.928 | 12.2485 | 11.37 | 12.2485 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 595.43
111609 - ESCADA MARINHEIRO PERFIL DE FERRO C/ ANCORAGEM S/ PROTECAO (M) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | SINAPI | KG | 0.4 | 0.6035 | 0.24 | 0.6035 | #REF!
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.001 | 43.9195 | 0.04 | 43.9195 | #REF!
10084 | ESCADA MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM GUARDA CORPO | ORSE | M | 1 | 1281.307 | 1281.31 | 1281.307 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.41 | 15.045 | 6.17 | 15.045 | #REF!
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.41 | 12.2485 | 5.02 | 12.2485 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1292.78
LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 10 CM - INSTALADO |  |  |  |  | ORSE | 12041
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12896 | Letras aço inox escovado/polido 10 x 10cm | ORSE | UN | 1 | 42.585 | 42.59 | 42.585 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 15.1215 | 3.78 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 46.37
1620_2 - LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 30 CM - INSTALADO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | SINAPI | UN | 1.5 | 54.281 | 81.42 | 54.281 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 15.1215 | 5.29 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 86.71
LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 50 CM - INSTALADO |  |  |  |  | ORSE | 12047
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7646 | Letras aço escovado 50 x 50cm | ORSE | UN | 1 | 212.9505 | 212.95 | 212.9505 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 15.1215 | 12.1 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 225.05
10832 - ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" DE TODA A EDIFICAÇÃO. (M2) |  |  |  |  | ORSE
MÃO DE OBRA |  |  | UNID | CONSUMO | SALÁRIO HORA | CUSTO HORÁRIO
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.058 | 26.826 | 1.56 | 26.826 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1.56
9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | SINAPI | L | 0.05 | 5.797 | 0.29 | 5.797 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.14 | 11.798 | 1.65 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1.94
12844 - ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM |  |  |  |  | ORSE
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13569 | Estrado ( tapete ) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000x1.000x25mm | ORSE | UN | 1 | 329.1795 | 329.18 | 329.1795 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 15.249 | 91.49 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 6 | 11.798 | 70.79 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 491.46
11103 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 60.000 BTU'S COM COMPRESSOR SCROLL - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M |  |  |  |  | ORSE
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11103 | Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 60.000 BTU's com compressor scroll - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | ORSE | UN | 1 | 7342.164 | 7342.16 | 7342.164 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 7342.16
11542 - TAMPÃO EM CHAPA XADREZ DE FERRO GALVANIZADO DIM: 80X80CM, INCLUSIVE CANTONEIRA "L", 2" X 3/16" E JUNTAS DE VEDAÇÃO. |  |  |  |  | ORSE
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.003 | 42.5 | 0.13 | 42.5 | #REF!
1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | SINAPI | KG | 34.9 | 8.959 | 312.67 | 8.959 | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 1.17 | 0.6035 | 0.71 | 0.6035 | #REF!
4898 | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m) | ORSE | KG | 11.62 | 6.256 | 72.69 | 6.256 | #REF!
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 15.606 | 9.36 | 15.606 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 15.1215 | 7.56 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.798 | 4.72 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 407.84
12955 - PROJETOR PARA DATA-SHOW, FULL HD, 3D, RELAÇÃO DE CONTRASTE 35.000:1, RELAÇÃO DE PROJEÇÃO 16:9/4:3, CONEXÕES HDMI, VGA, RCA, USB, WI-FI, NARCA OPTOMA, EPSON, OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12955 | Projetor para data-show, Full HD, 3D, relação de contraste 35.000:1, relação de projeção 16:9/4:3, conexões HDMI, VGA, RCA, USB, Wi-FI, narca OPTOMA, EPSON, ou simila | ORSE | UN | 1 | 5100 | 5100 | 5100 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 5100
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA 2,0X1,5M |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP-13
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 2,0X1,5M | COTAÇÃO | UN | 1 | 971.0825 | 971.08 | 971.0825
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 971.08
COMP-9 - D.I.O. COMPLETO PARA 12 FIBRAS MULTIMODO, INCLUINDO ACESSÓRIOS (BANDEJAS, EXTENSÕES ÓPTICAS CONECTORIZADAS OM4, ADAPTADORES DUPLEX LC/LC) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COMP-9.1 | DIO A270 MODULO BASICO (BANDEJA) | COTAÇÃO | UN | 1 | 736.2615 | 736.26 | 736.2615
COMP-9.2 | KIT BANDEJA EMENDA STACK 12F | COTAÇÃO | UN | 1 | 110.7125 | 110.71 | 110.7125
COMP-9.3 | EXTENSÃO OPTICA CONECTORIZADA, MULTIMODO OM4, 1,5METRO, 6F, CONECTORES TIPO LC, COM ADAPTADORES ÓPTICOS DUPLEX | COTAÇÃO | UN | 2 | 873.2475 | 1746.5 | 873.2475
COMP-9.4 | BANDEJA PARA ACOMODACAO DE SOBRA DE CORDAO 1U CURTO (PRETO RAL9005) | COTAÇÃO | UN | 1 | 401.3615 | 401.36 | 401.3615
COMP-9.5 | KIT SUPORTE ADAPTADOR P/ DIO A270 LC/LC (KIT 3 PEÇAS) | COTAÇÃO | UN | 2 | 36.856 | 73.71 | 36.856
88266 | #REF! | SINAPI | H | 1 | 25.6785 | 25.68 | 25.6785 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3109.47
COMP-10 - CORDÃO OPTICO DUPLEX OM4 MULTIMODO 50/125, LC/LC, 2,5 M (UN) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| CORDÃO OPTICO DUPLEX OM4 MULTIMODO 50/125, LC/LC, 2,5 M (UN) | COTAÇÃO | UN | 1 | 133.2375 | 133.24 | 133.2375
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 136.29
COMP-11 - CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 OM4 10 GIGABIT 6F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
| CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 50/125 OM4 10 GIGABIT 6F | COTAÇÃO | M | 1 | 59.0325 | 59.03 | 59.0325
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 11.798 | 1.18 | 11.798 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 15.249 | 1.52 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 61.73
ART DE EXECUÇÃO - CREA -PI |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP-1
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | ART DE OBRAS | CREA-PI | UND | 1 | 233.94 | 233.94 | 198.849
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 233.94
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  |  | ORSE | 51
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 1 | 4.624 | 4.62 | 4.624 | #REF!
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | M | 4 | 5.4655 | 21.86 | 5.4655 | #REF!
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | SINAPI | M2 | 1 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | #REF!
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | KG | 0.15 | 15.997 | 2.4 | 15.997 | #REF!
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.01 | 258.9015 | 2.59 | 258.9015 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.798 | 23.6 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 261.28
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 9502
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3143 | FITA VEDA ROSCA 18MM | SINAPI | M | 0.42 | 6.9615 | 2.92 | 6.9615 | #REF!
38189 | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO | SINAPI | UN | 1 | 180.9395 | 180.94 | 180.9395 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 14.7135 | 7.36 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 191.22
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V |  |  |  |  | ORSE | 9041
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9225 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA, 275V (PARA RAIO) | ORSE | UN | 1 | 89.25 | 89.25 | 89.25 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 11.9085 | 3.57 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.249 | 4.57 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 97.39
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 7996
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7943 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | ORSE | UN | 1 | 111.1545 | 111.15 | 111.1545 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 11.9085 | 7.15 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 15.249 | 9.15 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 127.45
LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM ALETAS E TUBOS LED 2 X 20 W, COMPLETA |  |  |  |  | ORSE | 539
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 20W | SINAPI | UN | 2 | 17.765 | 35.53 | 17.765 | #REF!
1366 | Luminária fluorescente embutir com aletas 2 x 20 w (tecnolux - ref.fle 6440/216 ou similar) | ORSE | UN | 1 | 126.582 | 126.58 | 126.582 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 11.9085 | 11.91 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 189.27
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 70 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | ORSE | 12233
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
8261 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 70 DISJUNTORES DIN, 225 A | ORSE | UN | 1 | 595 | 595 | 595 | #REF!
87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | SINAPI | M³ | 0.024 | 333.5485 | 8.01 | 333.5485 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 5.2 | 11.798 | 61.35 | 11.798 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.5 | 15.1215 | 52.93 | 15.1215 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 14 | 15.249 | 213.49 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 930.78
TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC |  |  |  |  | ORSE | 780
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9101 | Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo | ORSE | UN | 1 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | #REF!
1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | SINAPI | UN | 1 | 1.751 | 1.75 | 1.751 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 11.798 | 8.26 | 11.798 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 15.249 | 10.67 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 57.23
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA |  |  |  |  | SEINFRA-CE | C4780
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | SEINFRA | M | 1.5 | 2.55 | 3.83 | 2.55
25862 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | SINAPI | M2 | 0.0658 | 14.297 | 0.94 | 14.297 | #REF!
39897 | #REF! | SINAPI | UN | 0.0009 | 44.0045 | 0.04 | 44.0045 | #REF!
I1872 | SOLDA 50X50 | SEINFRA | KG | 0.0063 | 70.3205 | 0.44 | 70.3205
39666 | #REF! | SINAPI | M | 1.1 | 50.32 | 55.35 | 50.32 | #REF!
8535 | Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4" | ORSE | M | 1.1 | 1.3685 | 1.51 | 1.3685 | #REF!
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36 | 11.4835 | 4.13 | 11.4835 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36 | 14.7135 | 5.3 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 71.54
CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 -50 MM²- SPDA |  |  |  |  | ORSE | 10694
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11379 | CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 -50 MM²- SPDA | ORSE | UN | 1 | 18.4705 | 18.47 | 18.4705 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.08 | 15.249 | 1.22 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 19.69
FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM (PARALELO OU TORCIDO) |  |  |  |  | ORSE | 416
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASE 4 OU 5 ISOLAMENTO PVC/D 300V, 2 CONDUTORES DE 2,50MM² | SINAPI | M | 1.05 | 4.0375 | 4.24 | 4.0375 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12 | 11.9085 | 1.43 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.12 | 15.249 | 1.83 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 7.5
REGUA (FILTRO DE LINHA ) COM 8 TOMADAS |  |  |  |  | ORSE | 11419
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6766 | REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS | ORSE | UN | 1 | 21.15 | 21.15 | 17.9775 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 21.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 350MM |  |  |  |  | ORSE | 8681
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
8943 | Mini Rack de parede 19" x 5u x 350mm (porta de acrílico) | ORSE | UND | 1 | 312.715 | 312.72 | 312.715 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.798 | 23.6 | 11.798 | #REF!
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 25.6785 | 51.36 | 25.6785 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 387.68
CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 60 W |  |  |  |  | ORSE | 4439
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3963 | Caixa acústica BS ref B-52 FF250 60 w (RMS ou similar) | ORSE | UND | 1 | 17.629 | 17.63 | 17.629 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.798 | 23.6 | 11.798 | #REF!
88264 | #REF! | SINAPI | H | 2 | 15.249 | 30.5 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 71.73
MESA DE SOM / MIXER 8 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 13247
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13247 | MESA DE SOM / MIXER 5 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR | ORSE | UND | 1 | 719.6355 | 719.64 | 719.6355 | #REF!
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 14.076 | 14.08 | 14.076 | #REF!
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 25.6785 | 25.68 | 25.6785 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 759.4
AMPLIFICADOR CICLOTRON DBK 4000 (OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 4350
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4350 | Amplificador Ciclotron DBK 4000 (ou similar) | ORSE | UND | 1 | 1480.785 | 1480.79 | 1480.785 | #REF!
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 25.6785 | 25.68 | 25.6785 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1506.47
CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) |  |  |  |  | ORSE | 11752
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12617 | Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) | ORSE | M | 1.02 | 4.505 | 4.6 | 4.505 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 11.798 | 1.53 | 11.798 | #REF!
88264 | #REF! | SINAPI | H | 0.13 | 15.249 | 1.98 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 |  |  |  |  | ORSE | 758
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
39603 | CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | SINAPI | UN | 1 | 1.751 | 1.75 | 1.751 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 15.249 | 1.52 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1 | 11.798 | 1.18 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4.45
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA |  |  |  |  | ORSE | 11234
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12113 | Modulo para tomada rj-45 cat.6 | ORSE | UND | 2 | 30.175 | 60.35 | 30.175 | #REF!
1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | SINAPI | UND | 1 | 1.751 | 1.75 | 1.751 | #REF!
12114 | Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos | ORSE | UND | 1 | 1.9125 | 1.91 | 1.9125 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4 | 11.798 | 4.72 | 11.798 | #REF!
88264 | #REF! | SINAPI | H | 0.8 | 15.249 | 12.2 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 80.93
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 |  |  |  |  | ORSE | 11214
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12099 | Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 | ORSE | UND | 1 | 26.4945 | 26.49 | 26.4945 | #REF!
1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | SINAPI | UND | 1 | 1.751 | 1.75 | 1.751 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 11.798 | 8.26 | 11.798 | #REF!
88264 | #REF! | SINAPI | H | 0.7 | 15.249 | 10.67 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 47.17
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF.= 40MM. |  |  |  |  | ORSE | 8362
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1089 | GUIA DE CABOS FECHADO 19'' 1U | ORSE | UNID. | 1 | 13.345 | 13.35 | 13.345 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 16.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03 SAIDAS 110V AC |  |  |  |  | ORSE | 755
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1649 | NO-BREAK 110/220V 1.2KVA COM 03 SAIDA 110 AC | ORSE | UND | 1 | 666.4085 | 666.41 | 666.4085 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 11.9085 | 3.57 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.249 | 4.57 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 674.55
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 50 PORTAS |  |  |  |  | ORSE | 10727
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11623 | VOICE PAINEL 50 PORTAS | ORSE | UN | 1 | 339.745 | 339.75 | 339.745 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 355
BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES - INSTALADO |  |  |  |  | ORSE | 11420
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11980 | Bloco terminal para telefone - 10 pares | ORSE | UND | 1 | 6.2475 | 6.25 | 6.2475 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798 | #REF!
88264 | #REF! | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 11.66
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45 |  |  |  |  | ORSE | 12397
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | SINAPI | UND | 1 | 1.751 | 1.75 | 1.751 | #REF!
13693 | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | ORSE | UND | 1 | 28.6025 | 28.6 | 28.6025 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 11.798 | 8.26 | 11.798 | #REF!
88264 | #REF! | SINAPI | H | 0.7 | 15.249 | 10.67 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 49.28
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA |  |  |  |  | ORSE | 9077
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9363 | Cumeeira termoacustica | ORSE | M | 1 | 74.6045 | 74.6 | 74.6045 | #REF!
88316 | #REF! | SINAPI | H | 0.24 | 11.798 | 2.83 | 11.798 | #REF!
88262 | #REF! | SINAPI | H | 0.24 | 14.96 | 3.59 | 14.96 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 81.02
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA |  |  |  |  | ORSE | 12895
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13660 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | ORSE | UN | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.86
SIRENE AÚDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE INCÊNDIO,ENDEREÇÁVEL |  |  |  |  | ORSE | 11824
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12665 | SIRENE AUDIO-VISUAL 120 DB PARA ALARME DE INCÊNDIO INDEREÇÁVEL | ORSE | UN | 1 | 123.369 | 123.37 | 123.369 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 15.249 | 10.67 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 11.9085 | 8.34 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 142.38
SIRENE DE ALCANCE - 1.500M, 100A/220V, COM ESTROBO |  |  |  |  | ORSE | 8691
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
8950 | Sirene de alcance 1500m rotativa com estrobo | ORSE | UN | 1 | 548.25 | 548.25 | 548.25 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 15.249 | 10.67 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 11.9085 | 8.34 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 567.26
PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO,COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO |  |  |  |  | ORSE | 11946
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12806 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO | ORSE | M2 | 1 | 238 | 238 | 238 | #REF!
1903 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | ORSE | M3 | 0.003 | 382.2705 | 1.15 | 382.2705
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.1215 | 15.12 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 11.798 | 11.8 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 266.07
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM |  |  |  |  | ORSE | 8492
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | SINAPI | UN | 1 | 142.545 | 142.55 | 142.545 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.1215 | 4.54 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 147.09
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM |  |  |  |  | ORSE | 12122
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2062 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR | ORSE | UN | 1 | 135.915 | 135.92 | 135.915 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.1215 | 4.54 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 140.46
CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES |  |  |  |  | ORSE | 2024
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
604 | CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO, DECA 1995 OU SIMILAR | ORSE | UN | 1 | 254.1245 | 254.12 | 254.1245 | #REF!
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | UM | 0.84 | 3.06 | 2.57 | 3.06 | #REF!
1965 | REGISTRO PRESSÃO 1/2" C/CANOPLA ACAB.CROM.SIMPLES, LINHA TARGA C40 - REF.1416, DECA OU SIMILAR | ORSE | UN | 1 | 44.982 | 44.98 | 44.982 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 14.7135 | 14.71 | 14.7135 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 11.798 | 11.8 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 328.18
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  |  |  |  | ORSE | 5057
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4974 | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND, E=0,3MM, EM ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR DE PERFIL "U" 2", COM FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS | ORSE | M2 | 1 | 389.997 | 390 | 389.997 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 390
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | ORSE | 10812
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12679 | TAMPA PARA POSTE NYLOFOR 60 X 40MM, BELGO OU SIMILAR | ORSE | PÇ | 0.2463 | 5.1255 | 1.26 | 5.1255 | #REF!
11708 | POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D, H=2,60M, SEÇÃO DE 40X60MM, BELGO OU SIMILAR | ORSE | PÇ | 0.2463 | 185.8695 | 45.78 | 185.8695 | #REF!
11707 | GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR | ORSE | PÇ | 0.197 | 937.4055 | 184.67 | 937.4055 | #REF!
12678 | FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU SIMILAR | ORSE | PÇ | 1.5 | 6.4855 | 9.73 | 6.4855 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 11.798 | 11.8 | 11.798 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.1215 | 15.12 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 268.36
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO |  |  |  |  | ORSE | 7967
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1689 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM | ORSE | CJ | 8 | 0.816 | 6.53 | 0.816 | #REF!
7938 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO 1 1/2", H= 96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | ORSE | M | 1 | 588.4805 | 588.48 | 588.4805 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 11.798 | 11.8 | 11.798 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.1215 | 15.12 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 621.93
CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" |  |  |  |  | ORSE | 4264
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3339 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | ORSE | M | 1 | 67.0055 | 67.01 | 67.0055 | #REF!
1903 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | ORSE | M³ | 0.002 | 382.2705 | 0.76 | 382.2705
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 15.1215 | 7.56 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 75.33
SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM |  |  |  |  | ORSE | 7285
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6853 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, L = 15 CM, E = 2 CM | ORSE | M | 1 | 39.8395 | 39.84 | 39.8395 | #REF!
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | SINAPI | KG | 1.29 | 1.4875 | 1.92 | 1.4875 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 11.798 | 7.08 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 48.84
PEITORIL EM GRANITO BRANCO CEARÁ, LARGURA DE 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PRE- FABRICADA |  |  |  |  | ORSE | 7284
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6852 | PEITORIL GRANITO BRANCO FORTALEZA POLIDO 22 X 2CM | ORSE | M | 1 | 61.3445 | 61.34 | 61.3445 | #REF!
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II | SINAPI | KG | 1.14 | 0.901 | 1.03 | 0.901 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 15.1215 | 12.1 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 74.47
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74194/001
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | M | 4 | 52.6745 | 210.7 | 52.6745 | #REF!
88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SINAPI | M3 | 0.02 | 381.7605 | 7.64 | 381.7605 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.4 | 15.045 | 51.15 | 15.045 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.1 | 11.798 | 36.57 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 306.06
PRÉ-AMPLIFICADOR GONGO PGH-3000 AMBIENCE LINE HAYONIK |  |  |  |  | ORSE | 8914
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
8914 | Pré-amplificador Gongo PGH-3000 Ambience Line HAYONIK | ORSE | UND | 1 | 372.3 | 372.3 | 372.3 | #REF!
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 14.076 | 14.08 | 14.076 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 401.63
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | ORSE | 8795
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9086 | Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar | ORSE | UN | 1 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 11.798 | 5.9 | 11.798 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 15.249 | 7.62 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 19.47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, COM 02 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX |  |  |  |  | ORSE | 9744
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9744 | Elevador elétrico social para 08 passageiros ou 600kg, com 02 paradas, paineis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inoxi, cabina 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m inoxidável, Atlas Schindler 3300, modelo Mediterranée ou similar | ORSE | UN | 1 | 80750 | 80750 | 80750 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 80750
DETECTOR PORTAL DE ALTA SENSIBILIDADE REF. AS360T DA MINEORO OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 1843
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1843 | Detector portal de alta sensibilidade ref. as360t da mineoro ou similar | ORSE | UN | 1 | 8421.613 | 8421.61 | 8421.613 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8421.61
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR |  |  |  |  | ORSE | 11064
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11064 | Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas, com leitor de proximidade, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, cartões de proximidade e cofre coletor | ORSE | UN | 1 | 17600.151 | 17600.15 | 17600.151 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 17600.15
MICROFONE DINAMICO TIPO CARDIOIDE |  |  |  |  | ORSE | 4436
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4436 | Microfone Leson FM-58 Classic ou similar | ORSE | UN | 1 | 126.65 | 126.65 | 126.65 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 126.65
PEDESTAL GOOSENECK COM MICROFONE E TECLA PTT REF:SM-102, SANSARA OU SIMILAR (SONORIZAÇÃO) |  |  |  |  | ORSE | 11527
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11527 | Pedestal Gooseneck com microfone e tecla PTT ref:SM-102, Sansara ou similar (sonorização) | ORSE | UN | 1 | 1156.986 | 1156.99 | 1156.986 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1156.99
CONECTOR XLR MACHO |  |  |  |  | ORSE | 10243
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10243 | Conector XLR 05 pinos em alumínio com grau proteção IP66 | ORSE | UN | 1 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12.75
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 73937/3
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88629 | #REF! | SINAPI | M3 | 0.0048 | 438.0475 | 2.1 | 438.0475 | #REF!
665 | #REF! | SINAPI | UN | 4 | 17.952 | 71.81 | 17.952 | #REF!
88316 | #REF! | SINAPI | H | 0.85 | 11.798 | 10.03 | 11.798 | #REF!
88309 | #REF! | SINAPI | H | 0.85 | 15.1215 | 12.85 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 96.79
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 73992/1
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
43132 | #REF! | SINAPI | KG | 0.02 | 17.8415 | 0.36 | 17.8415 | #REF!
4491 | #REF! | SINAPI | M | 0.25 | 5.4655 | 1.37 | 5.4655 | #REF!
5061 | #REF! | SINAPI | KG | 0.01 | 15.725 | 0.16 | 15.725 | #REF!
6189 | #REF! | SINAPI | M | 0.317 | 17.527 | 5.56 | 17.527 | #REF!
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 14.96 | 1.94 | 14.96 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.13 | 11.798 | 1.53 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.92
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, EMBUTIR, COM 2 LEDS DE 10 W |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 38770
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38194 | #REF! | SINAPI | UNI | 2 | 9.265 | 18.53 | 9.265 | #REF!
12296 | #REF! | SINAPI | UNI | 2 | 2.7455 | 5.49 | 2.7455 | #REF!
38770 | #REF! | SINAPI | UNI | 1 | 37.6635 | 37.66 | 37.6635 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 11.9085 | 5.95 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 15.249 | 7.62 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 75.25
LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 15 CM - INSTALADO |  |  |  |  | ORSE | 12042
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4875 | Letras aço inox 15 x 15cm | ORSE | UN | 1 | 63.8945 | 63.89 | 63.8945 | #REF!
88309 | #REF! | SINAPI | H | 0.25 | 15.1215 | 3.78 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 67.67
LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 20 CM - INSTALADO |  |  |  |  | ORSE | 12043
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | SINAPI | UN | 1 | 54.281 | 54.28 | 54.281 | #REF!
88309 | #REF! | SINAPI | H | 0.25 | 15.1215 | 3.78 | 15.1215 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 58.06
NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUI HD 4 TB PARA CFTV |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP-14
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÃO 1 | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | - | UND | 1 | 2232.27 | 2232.27 | 2232.27
COTAÇÃO 2 | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | - | UND | 1 | 2431.9775 | 2431.98 | 2431.9775
COTAÇÃO 3 | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | - | UND | 1 | 2480.3 | 2480.3 | 2480.3
COTAÇÃO 1 | HD 4 TB PARA CFTV | - | UND | 1 | 689.826 | 689.83 | 689.826
COTAÇÃO 2 | HD 4 TB PARA CFTV | - | UND | 1 | 594.915 | 594.92 | 594.915
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3039.14
TOMADA XLR PARA MICROFONE, PARA PISO, COM PLACA E CAIXA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP-12
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38091 | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores | SINAPI | UND | 1 | 2.0145 | 2.01 | 2.0145 | #REF!
1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | SINAPI | UND | 1 | 1.751 | 1.75 | 1.751 | #REF!
10243 | Conector XLR 05 pinos em alumínio com grau proteção IP66 | ORSE | UND | 1 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.7 | 11.798 | 8.26 | 11.798 | #REF!
88264 | #REF! | SINAPI | H | 0.7 | 15.249 | 10.67 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 35.44
BOMBA PARA INCENDIO 7,5 HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 11173
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
7123 | Bomba para incendio 7,5 H P | ORSE | UN | 1 | 2118.9225 | 2118.92 | 2118.9225 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 14.7135 | 14.71 | 14.7135 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.798 | 23.6 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2172.48
MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 9218
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
9218 | MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR | ORSE | UN | 1 | 1893.8765 | 1893.88 | 1893.8765 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1893.88
GÁS REFRIGERANTE |  |  |  |  | ORSE | 11509
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
8151 | Gás refrigerante | ORSE | KG | 1.05 | 35.853 | 37.65 | 35.853 | #REF!
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.25 | 15.0705 | 3.77 | 15.0705 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 41.42
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220V, 2.2 KVA COM 06 SAIDAS 110V AC |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP-15
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | NO-BREAK 110/220V 2.2KVA COM 05 SAIDA 110 AC | COTAÇÃO | UND | 1 | 1945.7775 | 1945.78 | 1945.7775
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 11.9085 | 3.57 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.249 | 4.57 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1953.92
PROJETOR À LED, IP 67, PERFIL DE ALUMÍNIO ETRUDADO, COM 36 LED'S DE ALTA POTÊNCIA (1,2W/LED),COM LENTES DE ABERTURA DE 30°, REF. CHROMADEL RGB OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 10481
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
10481 | Projetor à LED, IP 67, perfil de alumínio etrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED),com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar | ORSE | UND | 1 | 4369.799 | 4369.8 | 4369.799 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 15.249 | 15.25 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4385.05
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 72111
CÓDIGO | MATERIAL | FONTE | UNID. | COEF. | PREÇO | TOTAL
10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | SINAPI | KG | 11 | 7.7945 | 85.74 | 7.7945 | #REF!
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 15.3 | 11.48 | 15.3 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.75 | 11.798 | 8.85 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 106.07
SWITCH TIPO 1 - CISCO CATALYST C9200L-48P-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP-5
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | SWITCH TIPO 1 - CISCO CATALYST C9200L-48P-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UND | 1 | 39969.55 | 39969.55 | 39969.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 39969.55
SWITCH TIPO 2 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP-6
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | SWITCH TIPO 2 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4X-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UND | 1 | 28041.5 | 28041.5 | 28041.5
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 28041.5
SWITCH TIPO 3 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4G-E OU SIMILAR EQUIVALENTE |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP-16
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | SWITCH TIPO 3 - CISCO CATALYST C9200L-48T-4G-E OU SIMILAR EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UND | 1 | 21038.35 | 21038.35 | 21038.35
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 21038.35
TRANSCEIVER CISCO SFP+ 10GBASE-SR OU SIMILAR EQUIVALENTE |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP-17
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | TRANSCEIVER CISCO SFP+ 10GBASE-SR OU SIMILAR EQUIVALENTE | PRÓPRIA | UND | 1 | 1491.75 | 1491.75 | 1491.75
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1491.75
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 3.000 LITROS |  |  |  |  | ORSE | 6801 |  | Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 3.000 litros
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
6801 | Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 3.000 litros | ORSE | UN | 1 | 2782.9 | 2782.9 | 2782.9 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 11.798 | 47.19 | 11.798 | #REF!
88267 | #REF! | SINAPI | H | 4 | 14.7135 | 58.85 | 14.7135 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2888.94
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM NATURAL |  |  |  |  | ORSE | 11808
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
2540 | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | SINAPI | KG | 0.38 | 4.675 | 1.78 | 4.675 | #REF!
371 | #REF! | SINAPI | KG | 4.5 | 0.527 | 2.37 | 0.527 | #REF!
12659 | Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar | ORSE | M2 | 1.05 | 61.285 | 64.35 | 61.285 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.55 | 15.1215 | 8.32 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.45 | 11.798 | 5.31 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 82.13
PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M |  |  |  |  | ORSE | 3167
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | ORSE | M3 | 0.04 | 382.2705 | 15.29 | 382.2705
2614 | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m | ORSE | M2 | 1 | 1329.893 | 1329.89 | 1329.893 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 15.1215 | 9.07 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 11.798 | 7.08 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1361.33
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO |  |  |  |  | SINAPI | 74125/2
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | SINAPI | KG | 1.54 | 29.41 | 45.29 | 29.41 | #REF!
1360 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | SINAPI | M2 | 1.05 | 23.9105 | 25.11 | 23.9105 | #REF!
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | SINAPI | L | 0.18 | 11.866 | 2.14 | 11.866 | #REF!
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | SINAPI | M2 | 1 | 389.861 | 389.86 | 389.861 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.8 | 12.6225 | 22.72 | 12.6225 | #REF!
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.8 | 12.699 | 22.86 | 12.699 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 507.98
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 13294
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13294 | Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação | ORSE | UN | 1 | 71.6975 | 71.7 | 71.6975 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 71.7
DIVISÓRIA ARTICULADA ACÚSTICA (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 73909/001
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | SINAPI | KG | 0.4 | 17.051 | 6.82 | 17.051 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 12.6225 | 50.49 | 12.6225 | #REF!
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4 | 14.314 | 57.26 | 14.314 | #REF!
12779 | PAINEL ACÚSTICO CONSTITUÍDO DE GRADEAMENTO EM COMPENSADO NAVAL 18MM, PREENCHIDO COM LÃ DE PET ACÚSTICA 15MM DENS = 15KG/M3 E ACABAMENTO EM TECIDO ORTOFÔNICO E ALISAR EM MADEIRA MACIÇA 40MMX15MM BOLEADA NAS BORDAS TRATADA COM SELADORA - MÓGNO VERTICAL | ORSE | M2 | 1 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 228.47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA DE ABRIR ACÚSTICA, 80X210CM, UMA FOLHA, ISOLAÇÃO 34DB, DOBRADIÇAS INOX, BATENTE 10CM E ALIZAR FIXO REGULÁVEL, ACABAMENTO MELAMÍNICO NA COR CARVALHO(E09) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 8937_11
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13701 | Porta acústica em madeira 0,80 x 2,10, espessura 60mm | ORSE | UN | 1 | 2280.329 | 2280.33 | 2280.329 | #REF!
90801 | #REF! | SINAPI | UN | 1 | 170.595 | 170.6 | 170.595 | #REF!
100659 | #REF! | SINAPI | M | 10 | 5.4995 | 55 | 5.4995 | #REF!
3528 | Fechadura para portas internas, Imab, linha nebula, ref 0921 ou similar | ORSE | UN | 1 | 116.28 | 116.28 | 116.28 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2622.21
FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL - INSTALADO |  |  |  |  | ORSE | 9083
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
9369 | Forro acústico, em placas semirígidas SONEX Illtec Skin, ou similar, dim. 500x500x25mm, absorção sonora NRC= 0,65, resistência fogo: classe A, instalado com perfís ou adesivo | ORSE | M2 | 1 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 76.5
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR DE 1.50X2.10M COM DUAS FOLHAS NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO FUMÊ, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (E05) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 91338_24
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.8829 | 28.1265 | 24.83 | 28.1265 | #REF!
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.8166 | 0.306 | 1.47 | 0.306 | #REF!
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | SINAPI | UN | 1.724 | 555.254 | 957.26 | 555.254 | #REF!
2583 | PELÍCULA INSULFILM G 5 | ORSE | M² | 0.75 | 31.059 | 23.29 | 31.059 | #REF!
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6.8504 | 11.203 | 76.75 | 11.203 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3563 | 15.1215 | 5.39 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1779 | 11.798 | 2.1 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1091.09
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR DE 0,9X3,00M COM DUAS FOLHAS NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO FUMÊ, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (E04) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 91338_23
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.8829 | 28.1265 | 24.83 | 28.1265 | #REF!
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.8166 | 0.306 | 1.47 | 0.306 | #REF!
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | SINAPI | UN | 1.0344 | 555.254 | 574.35 | 555.254 | #REF!
2583 | PELÍCULA INSULFILM G 5 | ORSE | M² | 0.75 | 31.059 | 23.29 | 31.059 | #REF!
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6.8504 | 11.203 | 76.75 | 11.203 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3563 | 15.1215 | 5.39 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1779 | 11.798 | 2.1 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 708.18
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR DE 1,20X2,10M COM DUAS FOLHAS NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO TRANSPARENTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (E06) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 91338_20
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.8829 | 28.1265 | 24.83 | 28.1265 | #REF!
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.8166 | 0.306 | 1.47 | 0.306 | #REF!
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | SINAPI | UN | 1.38 | 555.254 | 766.25 | 555.254 | #REF!
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6.8504 | 11.203 | 76.75 | 11.203 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3563 | 15.1215 | 5.39 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1779 | 11.798 | 2.1 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 876.79
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR DE 1.80X3.00M COM DUAS FOLHAS NA COR BRANCA, COM GUARNIÇÃO E VIDRO FUMÊ, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (E07) (UN) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 91338_25
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | SINAPI | 310ML | 0.8829 | 28.1265 | 24.83 | 28.1265 | #REF!
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | SINAPI | UN | 4.8166 | 0.306 | 1.47 | 0.306 | #REF!
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | SINAPI | UN | 2.96 | 555.254 | 1643.55 | 555.254 | #REF!
2583 | PELÍCULA INSULFILM G 5 | ORSE | M² | 2.072 | 31.059 | 64.35 | 31.059 | #REF!
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | SINAPI | M | 6.8504 | 11.203 | 76.75 | 11.203 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3563 | 15.1215 | 5.39 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1779 | 11.798 | 2.1 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1818.44
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VEDAÇÃO EM VIDRO TRANSPARENTE (REF.JE1, JE2, JE3, JE4, JE7, JE8, JE9, JE11, JE12, JE13, JE14, JE15) (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 85010_3
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | SINAPI | M2 | 0.5 | 383.163 | 191.58 | 383.163 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.3 | 15.1215 | 4.54 | 15.1215 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.8 | 15.045 | 12.04 | 15.045 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2 | 11.798 | 14.16 | 11.798 | #REF!
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | SINAPI | M3 | 0.006 | 414.2985 | 2.49 | 414.2985 | #REF!
94569 | #REF! | SINAPI | M2 | 0.5 | 600.5845 | 300.29 | 600.5845 | #REF!
10498 | #REF! | SINAPI | KG | 1.5 | 8.6445 | 12.97 | 8.6445 | #REF!
88325 | #REF! | SINAPI | H | 1 | 12.699 | 12.7 | 12.699 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 550.77
JANELA EM VIDRO DUPLO ACÚSTICO TRANSPARENTE (REF. JE10) (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 112900_5
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | SINAPI | KG | 1.2 | 0.6035 | 0.72 | 0.6035 | #REF!
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.003 | 43.9195 | 0.13 | 43.9195 | #REF!
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.378 | 15.045 | 20.73 | 15.045 | #REF!
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.35 | 12.699 | 4.44 | 12.699 | #REF!
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.378 | 14.076 | 19.4 | 14.076 | #REF!
599 | #REF! | SINAPI | M2 | 1 | 383.163 | 383.16 | 383.163 | #REF!
10506 | #REF! | SINAPI | M2 | 1 | 254.2435 | 254.24 | 254.2435 | #REF!
10498 | #REF! | SINAPI | KG | 1.5 | 8.6445 | 12.97 | 8.6445 | #REF!
88325 | #REF! | SINAPI | H | 1 | 12.699 | 12.7 | 12.699 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 708.49
RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM (M) |  |  |  |  | SEINFRA | C3652
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | SINAPI | KG | 0.225 | 25.449 | 5.73 | 25.449 | #REF!
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0.0035 | 43.9195 | 0.15 | 43.9195 | #REF!
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | KG | 3.25 | 0.6035 | 1.96 | 0.6035 | #REF!
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 0.012 | 90.2955 | 1.08 | 90.2955 | #REF!
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | SINAPI | L | 0.2 | 5.6355 | 1.13 | 5.6355 | #REF!
1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | SINAPI | M2 | 0.35 | 24.9135 | 8.72 | 24.9135 | #REF!
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | KG | 0.035 | 15.725 | 0.55 | 15.725 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 11.798 | 1.77 | 11.798 | #REF!
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 15.1215 | 2.27 | 15.1215 | #REF!
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.36 | 15.045 | 5.42 | 15.045 | #REF!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.33 | 12.6225 | 4.17 | 12.6225 | #REF!
92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 11.445 | 14.246 | 163.05 | 14.246 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 196
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO (M2) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 84190
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1380 | CIMENTO BRANCO | SINAPI | KG | 0.75 | 1.8955 | 1.42 | 1.8955 | #REF!
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | SINAPI | M2 | 1 | 179.622 | 179.62 | 179.622 | #REF!
87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | SINAPI | M3 | 0.025 | 467.3215 | 11.68 | 467.3215 | #REF!
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 16.745 | 16.75 | 16.745 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.5 | 11.798 | 5.9 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 215.37
10726 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 31,20KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO (UND.) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 31,20KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | COTAÇÃO | UN | 1 | 86750.8725 | 86750.87 | 86750.8725
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 86750.87
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 600X600X150MM (UN) |  |  |  |  | SEINFRA | C0630
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 15 CM | SINAPI | UN | 1 | 168.997 | 169 | 168.997 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.9085 | 23.82 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.249 | 30.5 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 223.32
10305 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 870 MM |  |  |  |  | ORSE
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11085 | RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 870MM | ORSE | UN | 1 | 1603.406 | 1603.41 | 1603.406 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.9085 | 23.82 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.249 | 30.5 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1657.73
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100MM (UN) |  |  |  |  | SEINFRA | C0628
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | SINAPI | UN | 1 | 26.792 | 26.79 | 26.792 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 11.9085 | 23.82 | 11.9085 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2 | 15.249 | 30.5 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 81.11
CABO HDMI 4K ULTRA HD (M) |  |  |  |  | ORSE | 13248
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
13248 | Cabo HDMI 15m Blindado 2.0 Ethernet 15 metros 4K ULTRA HD 3D 2160p | ORSE | M | 1.02 | 12.9625 | 13.22 | 12.9625 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 15.249 | 1.68 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 11.9085 | 1.31 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 16.21
FIO FLEXÍVEL 2 X 0,2MM2 PARA MICROFONE/AUDIO |  |  |  |  | ORSE | 11633
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11633 | Cabo para audio, AF, 2 x 22awg | ORSE | M | 1.02 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 15.249 | 1.68 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.11 | 11.9085 | 1.31 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8.19
SUPORTE VERTICAL 50 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (UN) |  |  |  |  | ORSE | 7881
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4112 | SUPORTE VERTICAL 50 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | ORSE | UN | 1 | 3.5275 | 3.53 | 3.5275 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8.94
CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (UN) |  |  |  |  | ORSE | 8689
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
8946 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | ORSE | UN | 1 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.9085 | 2.38 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 16.48
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (UN) |  |  |  |  | ORSE | 765
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
857 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 75/50 GE VALEMAM OU SIMILAR) | ORSE | UN | 1 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 47.57
UNID CONDENSADORA 30,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.003
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031003 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR | CPOS | UN | 2 | 41140.4675 | 82280.94 | 41140.4675
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 82280.94
UNID CONDENSADORA 38,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.004_5
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 2 | 45846.399 | 91692.8 | 45846.399
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 91692.8
UNID CONDENSADORA 62,0HP, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 380V/3F/60HZ – FORNECIMENTO |  |  |  |  | CPOS | 43.08.004_4
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031004 | Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR | CPOS | UN | 3 | 45846.399 | 137539.2 | 45846.399
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 137539.2
DIFUSOR REGULAVEL PLASTICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) |  |  |  |  | CPOS | 61.10.513
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
Q.04.000.031427 | DIFUSOR REGULAVEL PLASTICO 100MM | CPOS | UN | 1 | 77.48 | 77.48 | 65.858
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 77.48
INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR 450 KVA (UN) |  |  |  |  | SEINFRA | C4183
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 60 | 15.249 | 914.94 | 15.249 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 60 | 11.9085 | 714.51 | 11.9085 | #REF!
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 60 | 25.6785 | 1540.71 | 25.6785 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3170.16
INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF/VRV |  |  |  |  | CPOS | 43.08.020
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7 | 15.249 | 106.74 | 15.249 | #REF!
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7 | 15.0705 | 105.49 | 15.0705 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 7 | 11.9085 | 83.36 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 295.59
INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA VRF/VRV |  |  |  |  | CPOS | 43.08.004
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 15.249 | 121.99 | 15.249 | #REF!
100308 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 15.0705 | 120.56 | 15.0705 | #REF!
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 25.6785 | 205.43 | 25.6785 | #REF!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 11.9085 | 95.27 | 11.9085 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 543.25
BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19'' 1U |  |  |  |  | ORSE | 11417
INSUMO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
11098 | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19'' 1U | ORSE | UNID. | 1 | 127.7975 | 127.8 | 127.7975 | #REF!
88316 | #REF! | SINAPI | H | 0.2 | 11.798 | 2.36 | 11.798 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2 | 15.249 | 3.05 | 15.249 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 133.21
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 5 X 4.0 MM2, 450/750V |  |  |  |  | ORSE | 4235
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3314 | Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 4.0 mm2, 450/750v | ORSE | M | 1.02 | 19.329 | 19.72 | 19.329 | #REF!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 15.249 | 2.29 | 15.249 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.15 | 11.798 | 1.77 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 23.78
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO (MÊS) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 971988
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
- | CUSTO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | PRÓPRIA | MES | 1 | 496.5105 | 496.51 | 496.5105
- | CUSTO ESTIMADO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA CANTEIRO/OBRA | PRÓPRIA | MES | 1 | 876.656 | 876.66 | 876.656
- | CUSTO ESTIMADO DE TELEFONIA MÓVEL E TRANSMISSÃO DE DADOS | PRÓPRIA | MES | 1 | 128.894 | 128.89 | 128.894
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1502.06
#REF! |  |  |  |  | ORSE | 11903
GERAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12728 | #REF! | ORSE | M | 1 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | #REF!
12743 | #REF! | ORSE | kg | 0.13 | 53.414 | 6.94 | 53.414 | #REF!
88309 | #REF! | SINAPI | H | 0.5 | 15.1215 | 7.56 | 15.1215 | #REF!
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.6 | 11.798 | 7.08 | 11.798 | #REF!
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 131.23