## PLANILHA
[10 empty] | INCC 02/2022 |  |  |  | 971.651 |  | DESCONTO |  |  |  | 18.01%
[10 empty] | INCC 02/2023 |  |  |  | 1056.775 |  | BDI REF. |  |  |  | 26.93%
[10 empty] | REAJUSTE |  |  |  | 8.761% |  | BDI DIF. |  |  |  | 16.77%
CONTRATO 60/2022 | [9 empty] | 1º TERMO ADITIVO
ORÇAMENTO GERAL | [9 empty] | REAJUSTE |  |  |  | ACRÉSCIMO |  | SUPRESSÃO |  | REEQUILIBRIO |  |  |  | REFLEXO FINANCEIRO
ITEM | SISTEMA REFERENCIAL | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. BDI | SUBTOTAL | V. UNIT. REAJ. | V. REAJ. COM BDI | TOTAL | DIF. | QUANT. | VALOR | QUANT. | VALOR | V. UNIT. ATUAL | V. UNIT. COM BDI | V. TOTAL | DIF. | QUANT. | VALOR | 19.6% |  | 2375494.23 | 18%
1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES | [5 empty] | 191116.99 |  |  |  | 0 |  | 86783.13 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 277900.12 |  |  | 1947905.2686
1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP1 | ART DE EXECUÇÃO - CREA -PI | und | 1,00 | 233,94 | 233,94 | 296.94 | 296.94 | [13 empty] | 296.94
1.2 | COMPOSIÇÃO | COMP2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | mês | 8,00 | 12.419,35 | 12.419,35 | 15763.88 | 126111.04 | 13507.3793 | 17144.92 | 0 | 0 | 5 | 85724.6 |  | 0 |  |  |  |  | 13 | 211835.64 |  |  | 1947738.11
1.2 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
1.2.1 | ORSE | 51 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3,60 | 247.7687 | 308,17 | 314.49 | 1132.16 | 342.04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 1132.16
1.2.2 | SINAPI-PI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA | m² | 151,29 | 74.1288 | 92,20 | 94.09 | 14234.88 | 102.33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 151.29 | 14234.88
1.2.3 | SINAPI-PI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | m² | 9,00 | 749.5451 | 932,27 | 951.4 | 8562.6 | 1034.75 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 8562.6
1.2.4 | SINAPI-PI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS | m² | 9,00 | 606.216 | 754,00 | 769.47 | 6925.23 | 836.88 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 6925.23
1.2.5 | SINAPI-PI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | m² | 15,00 | 423.0728 | 526,21 | 537.01 | 8055.15 | 584.06 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15 | 8055.15
1.2.6 | SINAPI-PI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | m² | 9,00 | 677.3137 | 842,43 | 859.71 | 7737.39 | 935.03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 7737.39
1.2.7 | SINAPI-PI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | m | 85,00 | 32.6263 | 40,58 | 41.41 | 3519.85 | 45.04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 85 | 3519.85
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.3.1 | SINAPI-PI | 98519 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m² | 658,90 | 1.1015 | 1,37 | 1.4 | 922.46 | 1.52 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 658.9 | 922.46
1.3.2 | ORSE | 5029 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO | und | 4,00 | 138.3764 | 172,11 | 175.64 | 702.56 | 150.4993 | 191.03 | 0 | 0 | 3 | 573.09 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1275.65
1.3.3 | SINAPI-PI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 22,69 | 29.153 | 36,26 | 37 | 839.53 | 40.24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.69 | 839.53
1.3.4 | SEINFRA-CE | C1066 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | m³ | 19,00 | 16.3614 | 20,35 | 20.77 | 394.63 | 22.59 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19 | 394.63
1.3.5 | SEINFRA-CE | C1065 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | m² | 283,12 | 17.6237 | 21,92 | 22.37 | 6333.39 | 24.33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 283.12 | 6333.39
1.3.6 | SINAPI-PI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | und | 6,00 | 6.2792 | 7,81 | 7.97 | 47.82 | 8.67 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 47.82
1.3.7 | SINAPI-PI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | und | 6,00 | 4.5748 | 5,69 | 5.81 | 34.86 | 6.32 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 34.86
1.3.8 | SINAPI-PI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 340,00 | 1.8733 | 2,33 | 2.38 | 809.2 | 2.59 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 340 | 809.2
1.3.9 | SINAPI-PI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 340,00 | 4.0361 | 5,02 | 5.12 | 1740.8 | 5.57 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 340 | 1740.8
2010-01-03 | SINAPI-PI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | und | 51,00 | 0.65124 | 0,81 | 0.83 | 42.33 | 0.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 51 | 42.33
2011-01-03 | SINAPI-PI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | und | 21,00 | 0.33768 | 0,42 | 0.43 | 9.03 | 0.47 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21 | 9.03
2012-01-03 | SINAPI-PI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m | 2.700,00 | 0.34572 | 0,43 | 0.44 | 1188 | 0.48 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2700 | 1188
2013-01-03 | SINAPI - PI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ | m³ | 94,94 | 5.1536 | 6,41 | 6.54 | 620.91 | 5.6051 | 7.11 | 0 | 0 | 37.17 | 264.28 |  | 0 |  |  |  |  | 132.11 | 885.19
2014-01-03 | COMPOSIÇÃO | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 94,94 | 4.3094 | 5,36 | 5.47 | 519.32 | 4.687 | 5.95 | 0 | 0 | 37.17 | 221.16 |  | 0 |  |  |  |  | 132.11 | 740.48
2015-01-03 | SINAPI - PI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 283,12 | 0.94068 | 1,17 | 1.19 | 336.91 | 1.29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 283.12 | 336.91
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 67774.35 |  |  |  | 0 |  | 67660.08 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 135434.43
2.1 | SINAPI-PI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 223,00 | 51.0701 | 63,52 | 64.82 | 14454.86 | 55.5442 | 70.5 | 0 | 0 | 20.01 | 1410.71 |  | 0 |  |  |  |  | 243.01 | 15865.57
2.2 | SINAPI-PI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA | m³ | 7,59 | 67.0375 | 83,38 | 85.09 | 645.83 | 72.9105 | 92.55 | 0 | 0 | 51.644 | 4779.65 |  | 0 |  |  |  |  | 59.234 | 5425.48
2.3 | SEINFRA-CE | C0095 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | m² | 110,35 | 18.9744 | 23,60 | 24.08 | 2657.23 | 20.6367 | 26.19 | 0 | 0 | 24.97 | 653.96 |  | 0 |  |  |  |  | 135.32 | 3311.19
2.4 | SINAPI-PI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 158,11 | 26.7652 | 33,29 | 33.97 | 5371 | 29.11 | 36.95 | 0 | 0 | 14.98 | 553.51 |  | 0 |  |  |  |  | 173.09 | 5924.51
2.5 | ORSE | 77 | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | m³ | 281,89 | 65.6386 | 81,64 | 83.32 | 23487.07 | 71.389 | 90.61 | 0 | 0 | 562.17 | 50938.22 |  | 0 |  |  |  |  | 844.06 | 74425.29
2.6 | ORSE | 4350 | ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. | m³ | 212,50 | 68.0988 | 84,70 | 86.44 | 18368.5 | 74.0648 | 94.01 | 0 | 0 | 93.11 | 8753.27 |  | 0 |  |  |  |  | 305.61 | 27121.77
2.7 | SINAPI-PI | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO | m³ | 212,50 | 4.4381 | 5,52 | 5.63 | 1196.38 | 4.8269 | 6.13 | 0 | 0 | 93.11 | 570.76 |  | 0 |  |  |  |  | 305.61 | 1767.14
2.8 | SINAPI - PI | 97914 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA FORA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³xkm | 678,80 | 1.6402 | 2,04 | 2.08 | 1411.9 | 2.26 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 678.8 | 1411.9
2.9 | SINAPI - PI | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE BOTA FORA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ | m³ | 33,94 | 4.213 | 5,24 | 5.35 | 181.58 | 5.82 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33.94 | 181.58
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 82287.29 |  |  |  | 0 |  | 89789.62 |  | 6239.53 |  |  |  | 0 |  | 165837.38
3.1 | SINAPI-PI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | m² | 134,64 | 19.2317 | 23,92 | 24.41 | 3286.56 | 26.55 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 134.64 | 3286.56
3.2 | SINAPI-PI | 87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 66,05 | 102.0758 | 126,96 | 129.56 | 8557.44 | 111.0185 | 140.92 | 0 | 0 | 58.88 | 8297.37 |  | 0 |  |  |  |  | 124.93 | 16854.81
3.3 | SINAPI-PI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | m³ | 32,75 | 310.4083 | 386,08 | 394 | 12903.5 | 337.6024 | 428.52 | 0 | 0 | 65.918 | 28247.18 |  | 0 |  |  |  |  | 98.668 | 41150.68
3.4 | SINAPI-PI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM | kg | 230,80 | 13.0328 | 16,21 | 16.54 | 3817.43 | 14.1746 | 17.99 | 0 | 0 | 893.7 | 16077.66 |  | 0 |  |  |  |  | 1124.5 | 19895.09
3.5 | SINAPI-PI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | kg | 613,43 | 12.4057 | 15,43 | 15.75 | 9661.52 | 13.4926 | 17.13 | 0 | 0 | 10.07 | 172.5 |  | 0 |  |  |  |  | 623.5 | 9834.02
3.6 | SINAPI-PI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 283,30 | 11.1836 | 13,91 | 14.2 | 4022.86 | 12.1634 | 15.44 | 0 | 0 | 1231.6 | 19015.9 |  | 0 |  |  |  |  | 1514.9 | 23038.76
3.7 | SINAPI-PI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM | kg | 416,30 | 9.5194 | 11,84 | 12.08 | 5028.9 | 10.3533 | 13.14 | 0 | 0 |  | 0 | 65.4 | 859.36 |  |  |  |  | 350.9 | 4169.54
3.8 | SINAPI-PI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM | kg | 233,41 | 13.5715 | 16,88 | 17.23 | 4021.65 | 14.7605 | 18.74 | 0 | 0 | 241.29 | 4521.77 |  | 0 |  |  |  |  | 474.7 | 8543.42
3.9 | SINAPI-PI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 153,81 | 84.4441 | 105,03 | 107.18 | 16485.36 | 91.8421 | 116.58 | 0 | 0 | 4.54 | 529.27 |  | 0 |  |  |  |  | 158.35 | 17014.63
3.1 | SINAPI-PI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 138,34 | 43.7296 | 54,39 | 55.51 | 7679.25 | 47.5606 | 60.37 | 0 | 0 |  | 0 | 89.12 | 5380.17 |  |  |  |  | 49.22 | 2299.08
3.11 | COMPOSIÇÃO | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 342,57 | 8.5948 | 10,69 | 10.91 | 3737.44 | 9.3477 | 11.87 | 0 | 0 | 520.08 | 6173.35 |  | 0 |  |  |  |  | 862.65 | 9910.79
3.12 | COMPOSIÇÃO | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 32,75 | 74.2253 | 92,32 | 94.21 | 3085.38 | 80.728 | 102.47 | 0 | 0 | 65.918 | 6754.62 |  | 0 |  |  |  |  | 98.668 | 9840
4 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 149317.41 |  |  |  | 0 |  | 4509.5 |  | 32189.78 |  |  |  | 0 |  | 121637.13
4.1 | SINAPI-PI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 55,57 | 327.1798 | 406,94 | 415.29 | 23077.67 | 355.8432 | 451.67 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 767.84 |  |  |  |  | 53.87 | 22309.83
4.2 | SINAPI-PI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM | kg | 99,10 | 13.057 | 16,24 | 16.57 | 1642.09 | 14.2008 | 18.03 | 0 | 0 | 9.6 | 173.09 |  | 0 |  |  |  |  | 108.7 | 1815.18
4.3 | SINAPI-PI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -MONTAGEM | kg | 1.246,87 | 12.3977 | 15,42 | 15.74 | 19625.73 | 13.4838 | 17.12 | 0 | 0 |  | 0 | 409.47 | 7010.13 |  |  |  |  | 837.4 | 12615.6
4.4 | SINAPI-PI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -MONTAGEM | kg | 627,59 | 11.1515 | 13,87 | 14.15 | 8880.4 | 12.1284 | 15.39 | 0 | 0 | 164.41 | 2530.27 |  | 0 |  |  |  |  | 792 | 11410.67
4.5 | SINAPI-PI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -MONTAGEM | kg | 618,20 | 9.4309 | 11,73 | 11.97 | 7399.85 | 10.2571 | 13.02 | 0 | 0 |  | 0 | 373.8 | 4866.88 |  |  |  |  | 244.4 | 2532.97
4.6 | SINAPI-PI | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM | kg | 186,00 | 10.1143 | 12,58 | 12.84 | 2388.24 | 11.0004 | 13.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 186 | 2388.24
4.7 | SINAPI-PI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 77,10 | 12.06 | 15,00 | 15.31 | 1180.4 | 13.1165 | 16.65 | 0 | 0 | 28.9 | 481.19 |  | 0 |  |  |  |  | 106 | 1661.59
4.8 | SINAPI-PI | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 41,80 | 12.3012 | 15,30 | 15.61 | 652.5 | 13.3789 | 16.98 | 0 | 0 | 78.03 | 1324.95 |  | 0 |  |  |  |  | 119.83 | 1977.45
4.9 | SINAPI-PI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | kg | 842,61 | 13.5635 | 16,87 | 17.22 | 14509.74 | 14.7517 | 18.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 842.61 | 14509.74
4.1 | SINAPI-PI | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES | m² | 435,74 | 25.6878 | 31,95 | 32.61 | 14209.48 | 27.9382 | 35.46 | 0 | 0 |  | 0 | 286.98 | 10176.31 |  |  |  |  | 148.76 | 4033.17
4.11 | SINAPI-PI | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES | m² | 416,94 | 34.4192 | 42,81 | 43.69 | 18216.11 | 37.4346 | 47.52 | 0 | 0 |  | 0 | 191.44 | 9097.23 |  |  |  |  | 225.5 | 9118.88
4.12 | SINAPI-PI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 55,57 | 115.6393 | 143,83 | 146.78 | 8156.56 | 125.7702 | 159.64 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 271.39 |  |  |  |  | 53.87 | 7885.17
4.13 | COMPOSIÇÃO | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 206,29 | 98.4578 | 122,46 | 124.97 | 25780.06 | 107.0835 | 135.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 206.29 | 25780.06
4.14 | SINAPI-PI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | m | 40,70 | 30.9138 | 38,45 | 39.24 | 1597.07 | 33.6221 | 42.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40.7 | 1597.07
4.15 | SINAPI-PI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 7,80 | 39.999 | 49,75 | 50.77 | 396.01 | 43.5032 | 55.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 396.01
4.16 | SINAPI-PI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | m | 51,90 | 22.6969 | 28,23 | 28.81 | 1495.24 | 24.6853 | 31.33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 51.9 | 1495.24
4.17 | SINAPI-PI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | m | 2,20 | 39.4844 | 49,11 | 50.12 | 110.26 | 42.9436 | 54.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 110.26
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 94835.51 |  |  |  | 0 |  | 3258.99 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 98094.5
5.1 | SINAPI-PI | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 639,89 | 60.9834 | 75,85 | 77.41 | 49533.88 | 66.326 | 84.19 | 0 | 0 | 38.71 | 3258.99 |  | 0 |  |  |  |  | 678.6 | 52792.87
5.2 | ORSE | 4419 | MURETA DE ALVENARIA H= 0,60M | m | 36,24 | 87.7003 | 109,08 | 111.32 | 4034.24 | 95.3835 | 121.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 36.24 | 4034.24
5.3 | SINAPI-PI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 524,10 | 47.9506 | 59,64 | 60.86 | 31896.73 | 52.1514 | 66.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 524.1 | 31896.73
5.4 | SINAPI-PI | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS | m² | 71,57 | 103.1532 | 128,30 | 130.93 | 9370.66 | 112.1902 | 142.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 71.57 | 9370.66
6 |  |  | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [5 empty] | 127430.93 |  |  |  | 1002.33 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 128433.26
6.1 | SINAPI-PI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS - JV1 | m² | 18,15 | 370.8289 | 461,23 | 470.69 | 8543.02 | 403.3163 | 511.93 | 9291.53 | 748.51 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.15 | 9291.53
6.2 | SINAPI-PI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS - JV2 | m² | 2,40 | 403.0211 | 501,27 | 511.55 | 1227.72 | 438.3288 | 556.37 | 1335.29 | 107.57 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | 1335.29
6.3 | SINAPI-PI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - JV3, JV4 E JV6 | m² | 9,50 | 569.2963 | 708,08 | 722.61 | 6864.8 | 619.171 | 785.91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.5 | 6864.8
6.4 | SINAPI-PI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS - JV5 | m² | 1,20 | 386.0647 | 480,18 | 490.03 | 588.04 | 419.8869 | 532.96 | 639.55 | 51.51 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 639.55
6.5 | ORSE | 11347 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO - PV1, PV2 E PV3 | m² | 39,00 | 1005 | 1.250,00 | 1275.65 | 49750.35 | 1093.0456 | 1387.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39 | 49750.35
6.6 | SINAPI-PI | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS - JG1 | m² | 0,50 | 389.1038 | 483,96 | 493.89 | 246.95 | 423.1923 | 537.16 | 268.58 | 21.63 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 268.58
6.7 | SINAPI-PI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PA1 | m² | 9,45 | 587.2818 | 730,45 | 745.44 | 7044.41 | 638.7321 | 810.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.45 | 7044.41
6.8 | SINAPI-PI | 90790 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM1 | und | 18,00 | 678.8092 | 844,29 | 861.61 | 15508.98 | 738.278 | 937.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18 | 15508.98
6.9 | SINAPI-PI | 90788 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM2 | und | 1,00 | 657.5112 | 817,80 | 834.58 | 834.58 | 715.1142 | 907.69 | 907.69 | 73.11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 907.69
6.1 | COMPOSIÇÃO | COMP3 | PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES FECHADURA, BARRA DE APOIO, CHAPA DE ALUMINIO ANTIEMPACTO E DOBRADICAS) - PM3 | und | 4,00 | 898.269 | 1.117,25 | 1140.17 | 4560.68 | 976.9642 | 1240.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 4560.68
6.11 | SINAPI-PI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 19,00 | 77.7146 | 96,66 | 98.64 | 1874.16 | 84.523 | 107.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19 | 1874.16
6.12 | ORSE | 4347 | GRADE DE FERRO PARA CELAS - PG1 E PG2 | m² | 9,75 | 705.4457 | 877,42 | 895.42 | 8730.35 | 767.2481 | 973.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.75 | 8730.35
6.13 | ORSE | 1875 | TRANCA EM FERRO PARA CELAS PRISIONAIS | und | 4,00 | 394.8605 | 491,12 | 501.2 | 2004.8 | 429.4533 | 545.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 2004.8
6.14 | COMPOSIÇÃO | COMP4 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CAPA LISA EM HDF E NUCLEO SOLIDO, ACABAMENTO MELAMINICO CARVALHO DE 1.60 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, PUXADOR, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - PD1 | und | 1,00 | 1234.4536 | 1.535,39 | 1566.89 | 1566.89 | 1342.6011 | 1704.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1566.89
6.15 | ORSE | 8204 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,00 X 2,10M, REVESTIDA COM HDF E ACABAMENTO MELAMINICO CARVALHO (INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS) - PD2 | und | 2,00 | 843.7819 | 1.049,48 | 1071.01 | 2142.02 | 917.7036 | 1164.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 2142.02
6.16 | SINAPI-PI | 87449 | ELEMENTO VAZADO EM BLOCOS DE CONCRETO E=10 CM | m² | 2,00 | 51.5203 | 64,08 | 65.39 | 130.78 | 56.0339 | 71.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 130.78
6.17 | ORSE | 9072 | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - GD1, GD2 E GD3 | m² | 20,55 | 606.208 | 753,99 | 769.46 | 15812.4 | 659.3164 | 836.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.55 | 15812.4
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 165475.8 |  |  |  | 0 |  | 13900.16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 179375.96
7.1 | SINAPI-PI | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | und | 1,00 | 1344.4649 | 1.672,22 | 1706.53 | 1706.53 | 1462.2502 | 1856.03 | 0 | 0 | 3 | 5568.09 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 7274.62
7.2 | COMPOSIÇÃO | 73970/002 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | kg | 915,20 | 8.5304 | 10,61 | 10.83 | 9911.62 | 9.2778 | 11.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 915.2 | 9911.62
7.3 | SINAPI-PI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 487,95 | 35.5288 | 44,19 | 45.1 | 22006.55 | 38.6413 | 49.05 | 0 | 0 | 25.74 | 1262.55 |  | 0 |  |  |  |  | 513.69 | 23269.1
7.4 | SINAPI-PI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 487,95 | 177.9493 | 221,33 | 225.87 | 110213.27 | 193.539 | 245.66 | 0 | 0 | 25.74 | 6323.29 |  | 0 |  |  |  |  | 513.69 | 116536.56
7.5 | SINAPI-PI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 11,47 | 37.9086 | 47,15 | 48.12 | 551.94 | 41.2297 | 52.33 | 0 | 0 | 14.26 | 746.23 |  | 0 |  |  |  |  | 25.73 | 1298.17
7.6 | SINAPI-PI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 32,07 | 120.9698 | 150,46 | 153.55 | 4924.35 | 131.5677 | 167 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.07 | 4924.35
7.7 | ORSE | 9077 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA | m | 17,60 | 82.8442 | 103,04 | 105.15 | 1850.64 | 90.1019 | 114.37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.6 | 1850.64
7.8 | COMPOSIÇÃO | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | m | 74,90 | 25.4225 | 31,62 | 32.27 | 2417.02 | 27.6497 | 35.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 74.9 | 2417.02
7.9 | COMPOSIÇÃO | COMP5 | CALHA EM CONCRETO C=1,00M | m | 33,80 | 277.2353 | 344,82 | 351.89 | 11893.88 | 301.5232 | 382.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33.8 | 11893.88
8 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 68981.33 |  |  |  | 0 |  | 40667.79 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 109649.12
8.1 | SINAPI-PI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 588,72 | 2.5085 | 3,12 | 3.18 | 1872.13 | 2.7282 | 3.46 | 0 | 0 | 208.08 | 719.96 |  | 0 |  |  |  |  | 796.8 | 2592.09
8.2 | SINAPI-PI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | m² | 628,01 | 5.0652 | 6,30 | 6.43 | 4038.1 | 5.5089 | 6.99 | 0 | 0 | 816.91 | 5710.2 |  | 0 |  |  |  |  | 1444.92 | 9748.3
8.3 | SINAPI-PI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 391,28 | 22.5281 | 28,02 | 28.59 | 11186.7 | 24.5017 | 31.1 | 0 | 0 | 1024.99 | 31877.19 |  | 0 |  |  |  |  | 1416.27 | 43063.89
8.4 | SINAPI-PI | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 24,85 | 20.0196 | 24,90 | 25.41 | 631.44 | 21.7735 | 27.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.85 | 631.44
8.5 | SINAPI-PI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | m² | 628,01 | 33.9449 | 42,22 | 43.09 | 27060.95 | 36.9187 | 46.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 628.01 | 27060.95
8.6 | SINAPI-PI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m² | 122,25 | 21.8045 | 27,12 | 27.68 | 3383.88 | 23.7147 | 30.1 | 0 | 0 | 78.42 | 2360.44 |  | 0 |  |  |  |  | 200.67 | 5744.32
8.7 | ORSE | 9604 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m² | 119,45 | 52.662 | 65,50 | 66.84 | 7984.04 | 57.2756 | 72.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 119.45 | 7984.04
8.8 | COMPOSIÇÃO | COMP6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, COM EFEITO 3D, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 19,66 | 113.0906 | 140,66 | 143.55 | 2822.19 | 122.9982 | 156.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.66 | 2822.19
8.9 | COMPOSIÇÃO | COMP7 | REVESTIMENTO EM PLACA DE MDF CARVALHO AVELÃ E=9 MM | m² | 112,52 | 70.0284 | 87,10 | 88.89 | 10001.9 | 76.1634 | 96.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 112.52 | 10001.9
9 |  |  | PISOS | [5 empty] | 172071.75 |  |  |  | 1598.07 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 173669.82
9.1 | SINAPI-PI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO APLICADO EM PISOS | m³ | 14,51 | 371.4882 | 462,05 | 471.53 | 6841.9 | 404.0334 | 512.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.51 | 6841.9
9.2 | SINAPI-PI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | m² | 465,11 | 29.3299 | 36,48 | 37.23 | 17316.05 | 31.8994 | 40.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 465.11 | 17316.05
9.3 | SINAPI-PI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO RETIFICADO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² | m² | 388,76 | 118.4212 | 147,29 | 150.31 | 58434.52 | 128.7958 | 163.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 388.76 | 58434.52
9.4 | SINAPI-PI | 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 19,48 | 70.752 | 88,00 | 89.81 | 1749.5 | 76.9504 | 97.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.48 | 1749.5
9.5 | SINAPI-PI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO | m | 311,51 | 36.6463 | 45,58 | 46.52 | 14491.45 | 39.8568 | 50.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 311.51 | 14491.45
9.6 | ORSE | 5014 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 650 DA BEAULIEU E=7MM OU SIMILAR | m² | 65,40 | 101.497 | 126,24 | 128.83 | 8425.48 | 110.3889 | 140.12 | 9163.85 | 738.37 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 65.4 | 9163.85
9.7 | SINAPI-PI | 98673 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA | m² | 39,70 | 125.4883 | 156,08 | 159.28 | 6323.42 | 136.482 | 173.24 | 6877.63 | 554.21 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.7 | 6877.63
9.8 | SINAPI-PI | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM | m² | 666,96 | 44.3165 | 55,12 | 56.25 | 37516.5 | 48.1989 | 61.18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 666.96 | 37516.5
9.9 | ORSE | 3212 | COLCHÃO DE AREIA | m³ | 66,70 | 41.1728 | 51,21 | 52.26 | 3485.74 | 44.7799 | 56.84 | 3791.23 | 305.49 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 66.7 | 3791.23
9.1 | ORSE | 11902 | PISO TÁTIL ALERTA - ELEMENTOS EM INOX | m | 34,00 | 124.2341 | 154,52 | 157.69 | 5361.46 | 135.1179 | 171.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34 | 5361.46
9.11 | ORSE | 11903 | PISO TÁTIL DIRECIONAL - ELEMENTOS EM INOX | m | 57,00 | 124.2341 | 154,52 | 157.69 | 8988.33 | 135.1179 | 171.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 57 | 8988.33
9.12 | ORSE | 9418 | PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO | m² | 36,00 | 68.6616 | 85,40 | 87.15 | 3137.4 | 74.6769 | 94.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 36 | 3137.4
10 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 53421.9 |  |  |  | 2889.56 |  | 895.35 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 57206.81
10.1 | SINAPI-PI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 1.168,01 | 1.4954 | 1,86 | 1.9 | 2219.22 | 1.6265 | 2.06 | 0 | 0 | 65.98 | 135.92 |  | 0 |  |  |  |  | 1233.99 | 2355.14
10.2 | SINAPI-PI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | m² | 524,10 | 1.7286 | 2,15 | 2.19 | 1147.78 | 1.88 | 2.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 524.1 | 1147.78
10.3 | SINAPI-PI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 552,67 | 8.9726 | 11,16 | 11.39 | 6294.91 | 9.7587 | 12.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 552.67 | 6294.91
10.4 | SINAPI-PI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 524,10 | 15.8951 | 19,77 | 20.18 | 10576.34 | 17.2876 | 21.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 524.1 | 10576.34
10.5 | SINAPI-PI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 552,67 | 8.3375 | 10,37 | 10.58 | 5847.25 | 9.0679 | 11.51 | 6361.23 | 513.98 | 65.98 | 759.43 |  | 0 |  |  |  |  | 618.65 | 7120.66
10.6 | SINAPI-PI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 524,10 | 9.4229 | 11,72 | 11.96 | 6268.24 | 10.2484 | 13.01 | 6818.54 | 550.3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 524.1 | 6818.54
10.7 | SINAPI-PI | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. | m² | 953,34 | 11.2882 | 14,04 | 14.33 | 13661.36 | 12.2771 | 15.58 | 14853.04 | 1191.68 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 953.34 | 14853.04
10.8 | SINAPI-PI | 73924/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 298,87 | 18.9985 | 23,63 | 24.11 | 7205.76 | 20.6629 | 26.23 | 7839.36 | 633.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 298.87 | 7839.36
10.9 | SINAPI-PI | 102491 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 15,30 | 10.3555 | 12,88 | 13.14 | 201.04 | 11.2627 | 14.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.3 | 201.04
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 28288.14 |  |  |  | 0 |  | 9505.64 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 37793.78
11.1 | SINAPI-PI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 32,00 | 12.8318 | 15,96 | 16.29 | 521.28 | 13.956 | 17.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | 521.28
11.2 | SINAPI-PI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 60,00 | 18.9824 | 23,61 | 24.09 | 1445.4 | 20.6454 | 26.21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 | 1445.4
11.3 | SINAPI-PI | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 12,00 | 12.0198 | 14,95 | 15.26 | 183.12 | 13.0728 | 16.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 183.12
11.4 | SINAPI-PI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 6,00 | 5.1617 | 6,42 | 6.55 | 39.3 | 5.6139 | 7.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 39.3
11.5 | SINAPI-PI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 14,00 | 7.4209 | 9,23 | 9.42 | 131.88 | 8.071 | 10.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | 131.88
11.6 | SINAPI-PI | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 5,00 | 8.0963 | 10,07 | 10.28 | 51.4 | 8.8056 | 11.18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 51.4
11.7 | SINAPI-PI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 7,00 | 10.9424 | 13,61 | 13.89 | 97.23 | 11.9011 | 15.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 97.23
11.8 | SINAPI-PI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 | 15.9594 | 19,85 | 20.26 | 40.52 | 17.3576 | 22.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 40.52
11.9 | SINAPI-PI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 11,00 | 7.3003 | 9,08 | 9.27 | 101.97 | 7.9399 | 10.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11 | 101.97
11.1 | SINAPI-PI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3,00 | 11.1997 | 13,93 | 14.22 | 42.66 | 12.1809 | 15.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 42.66
11.11 | SINAPI-PI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 | 12.9042 | 16,05 | 16.38 | 32.76 | 14.0347 | 17.81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 32.76
11.12 | SINAPI-PI | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 11,00 | 3.9718 | 4,94 | 5.04 | 55.44 | 4.3197 | 5.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11 | 55.44
11.13 | SINAPI-PI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 7,00 | 5.7004 | 7,09 | 7.24 | 50.68 | 6.1998 | 7.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 50.68
11.14 | SINAPI-PI | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3,00 | 6.231 | 7,75 | 7.91 | 23.73 | 6.7769 | 8.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 23.73
11.15 | SINAPI-PI | 89420 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6,00 | 6.4561 | 8,03 | 8.19 | 49.14 | 7.0217 | 8.91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 49.14
11.16 | SINAPI-PI | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 3.1758 | 3,95 | 4.03 | 16.12 | 3.454 | 4.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 16.12
11.17 | SINAPI-PI | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 5.6119 | 6,98 | 7.12 | 28.48 | 6.1036 | 7.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 28.48
11.18 | SINAPI-PI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 4.0602 | 5,05 | 5.15 | 20.6 | 4.4159 | 5.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 20.6
11.19 | SINAPI-PI | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 8,00 | 8.9968 | 11,19 | 11.42 | 91.36 | 9.7849 | 12.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 91.36
11.2 | SINAPI-PI | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 | 5.7325 | 7,13 | 7.28 | 14.56 | 6.2347 | 7.91 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 14.56
11.21 | ORSE | 1356 | PLUG DE PVC ROSCAVEL DN 1/2 | und | 9,00 | 3.7788 | 4,70 | 4.8 | 43.2 | 4.1099 | 5.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 43.2
11.22 | SINAPI-PI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6,00 | 83.6562 | 104,05 | 106.18 | 637.08 | 90.9851 | 115.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 637.08
11.23 | SINAPI-PI | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6,00 | 117.4564 | 146,09 | 149.09 | 894.54 | 127.7464 | 162.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 894.54
11.24 | SINAPI-PI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | m | 40,00 | 7.0028 | 8,71 | 8.89 | 355.6 | 7.6163 | 9.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 355.6
11.25 | ORSE | 1144 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM | und | 1,00 | 8.7475 | 10,88 | 11.1 | 11.1 | 9.5139 | 12.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 11.1
11.26 | SINAPI-PI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 3.9155 | 4,87 | 4.97 | 4.97 | 4.2585 | 5.41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 4.97
11.27 | ORSE | 9502 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR | und | 7,00 | 196.0072 | 243,79 | 248.79 | 1741.53 | 213.1789 | 270.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 1741.53
11.28 | SINAPI-PI | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 384.7381 | 478,53 | 488.35 | 488.35 | 418.4441 | 531.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 488.35
11.29 | SINAPI-PI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 49.7274 | 61,85 | 63.12 | 63.12 | 54.0839 | 68.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 63.12
11.3 | SINAPI-PI | 96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 4.3657 | 5,43 | 5.54 | 5.54 | 4.7482 | 6.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 5.54
11.31 | SINAPI -PI | 102116 | BOMBA CENTRIFUGA ELÉTRICA 1,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 | 1233.6496 | 1.534,39 | 1565.87 | 3131.74 | 1341.7266 | 1703.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 3131.74
11.32 | ORSE | 7826 | QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA | und | 1,00 | 2232.1211 | 2.776,27 | 2833.23 | 2833.23 | 2427.6718 | 3081.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2833.23
11.33 | SINAPI -PI | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC, PARA 1 MEDIDOR –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | und | 1,00 | 148.1209 | 184,23 | 188.01 | 188.01 | 161.0974 | 204.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 188.01
11.34 | ORSE | 2024 | CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES | und | 1,00 | 311.8877 | 387,92 | 395.88 | 395.88 | 339.2114 | 430.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 395.88
12.35 |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 L APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILÍNDRICO C/ ALTURA ÚTIL = 6,00 M (10203 - ORSE ABR/21) | und | 1 | 6885.649 |  | 8739.95 |  | 7488.8841 | 9505.64 |  |  | 1 | 9505.64 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 9505.64
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11.2 |  |  | CISTERNA | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2011-02-01 | SINAPI-PI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA | M3 | 14,60 | 51.0701 | 63,52 | 64.82 | 946.37 | 55.5442 | 70.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 946.37
2011-02-02 | SEINFRA-CE | C0095 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | M2 | 8,33 | 18.9744 | 23,60 | 24.08 | 200.59 | 20.6367 | 26.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.33 | 200.59
2011-02-03 | SINAPI-PI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM | M2 | 8,33 | 19.2317 | 23,92 | 24.41 | 203.34 | 20.9165 | 26.55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.33 | 203.34
2011-02-04 | SINAPI-PI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 4,40 | 327.1798 | 406,94 | 415.29 | 1827.28 | 355.8432 | 451.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 1827.28
2011-02-05 | SINAPI-PI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | KG | 383,80 | 12.4459 | 15,48 | 15.8 | 6064.04 | 13.5363 | 17.18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 383.8 | 6064.04
2011-02-06 | SINAPI-PI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 64,40 | 11.9394 | 14,85 | 15.15 | 975.66 | 12.9854 | 16.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 64.4 | 975.66
2011-02-07 | SINAPI-PI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 38,20 | 10.8058 | 13,44 | 13.72 | 524.1 | 11.7524 | 14.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.2 | 524.1
2011-02-08 | SINAPI-PI | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES | M2 | 42,70 | 25.6878 | 31,95 | 32.61 | 1392.45 | 27.9382 | 35.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 42.7 | 1392.45
2011-02-09 | SINAPI-PI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 4,40 | 115.6393 | 143,83 | 146.78 | 645.83 | 125.7702 | 159.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 645.83
2010-11-02 | COMPOSIÇÃO | 74073/2 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 2,00 | 88.2149 | 109,72 | 111.97 | 223.94 | 95.9432 | 121.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 223.94
2011-11-02 | SINAPI-PI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32,00 | 8.3375 | 10,37 | 10.58 | 338.56 | 9.0679 | 11.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | 338.56
2012-11-02 | SINAPI-PI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | 7.4209 | 9,23 | 9.42 | 84.78 | 8.071 | 10.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 84.78
2013-11-02 | SINAPI-PI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 8.7877 | 10,93 | 11.15 | 33.45 | 9.5576 | 12.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 33.45
2014-11-02 | ORSE | 1483 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 103.2416 | 128,41 | 131.04 | 262.08 | 112.2864 | 142.53 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 262.08
2015-11-02 | SINAPI-PI | 99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 3,00 | 153.22 | 190,57 | 194.48 | 583.44 | 166.6432 | 211.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 583.44
2016-11-02 | SINAPI-PI | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,00 | 16.9644 | 21,10 | 21.53 | 150.71 | 18.4506 | 23.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 150.71
12 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 36157.29 |  |  |  | 1023.81 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 37181.1
12.1 | SINAPI - PI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 16,00 | 11.8429 | 14,73 | 15.03 | 240.48 | 12.8804 | 16.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16 | 240.48
12.2 | SINAPI - PI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | m | 24,00 | 8.8842 | 11,05 | 11.28 | 270.72 | 9.6625 | 12.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | 270.72
12.3 | SINAPI - PI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 60,00 | 35.1348 | 43,70 | 44.6 | 2676 | 38.2129 | 48.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 | 2676
12.4 | SINAPI - PI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 4,00 | 4.5104 | 5,61 | 5.73 | 22.92 | 4.9056 | 6.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 22.92
12.5 | SINAPI - PI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 4,00 | 7.5656 | 9,41 | 9.6 | 38.4 | 8.2284 | 10.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 38.4
12.6 | SINAPI - PI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 11,00 | 6.5124 | 8,10 | 8.27 | 90.97 | 7.0829 | 8.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11 | 90.97
12.7 | SINAPI - PI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 5,00 | 7.0913 | 8,82 | 9 | 45 | 7.7125 | 9.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 45
12.8 | SINAPI - PI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 4,00 | 16.2408 | 20,20 | 20.61 | 82.44 | 17.6636 | 22.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 82.44
12.9 | ORSE | 1562 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | und | 4,00 | 30.9781 | 38,53 | 39.32 | 157.28 | 33.692 | 42.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 157.28
12.1 | SINAPI - PI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | und | 3,00 | 10.8299 | 13,47 | 13.75 | 41.25 | 11.7787 | 14.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 41.25
12.11 | SINAPI - PI | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | und | 1,00 | 23.5572 | 29,30 | 29.9 | 29.9 | 25.621 | 32.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 29.9
12.12 | ORSE | 1661 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | und | 3,00 | 30.2063 | 37,57 | 38.34 | 115.02 | 32.8526 | 41.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 115.02
12.13 | COMPOSIÇÃO | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6,00 | 310.2958 | 385,94 | 393.86 | 2363.16 | 337.48 | 428.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 2363.16
12.14 | SINAPI - PI | 89708 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) | und | 7,00 | 39.8382 | 49,55 | 50.57 | 353.99 | 43.3283 | 55 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 353.99
12.15 | SINAPI - PI | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 5,00 | 3.9476 | 4,91 | 5.01 | 25.05 | 4.2935 | 5.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 25.05
12.16 | SINAPI - PI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 7,00 | 6.1426 | 7,64 | 7.8 | 54.6 | 6.6807 | 8.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 54.6
12.17 | SINAPI - PI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | und | 5,00 | 12.7434 | 15,85 | 16.18 | 80.9 | 13.8598 | 17.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 80.9
12.18 | SEINFRA - CE | C4824 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | und | 4,00 | 18.6206 | 23,16 | 23.64 | 94.56 | 20.2519 | 25.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 94.56
12.19 | SINAPI - PI | 98069 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES) | und | 1,00 | 9173.4068 | 11.409,71 | 11643.81 | 11643.81 | 9977.0669 | 12663.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 11643.81
12.2 | ORSE | 1745 | SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 2,50 X 1,00 X 1,50 M | und | 2,00 | 2243.4655 | 2.790,38 | 2847.63 | 5695.26 | 2440.0101 | 3097.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 5695.26
12.21 | SINAPI - PI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | m | 30,00 | 7.0028 | 8,71 | 8.89 | 266.7 | 7.6163 | 9.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | 266.7
12.22 | SEINFRA - CE | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | m³ | 2,00 | 32.6987 | 40,67 | 41.5 | 83 | 35.5633 | 45.14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 83
12.23 | ORSE | 2005 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7), TORNEIRA METAL (DECA 1190 C-40), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES | und | 8,00 | 409.0189 | 508,73 | 519.17 | 4153.36 | 444.8521 | 564.65 | 4517.2 | 363.84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 4517.2
12.24 | SINAPI-PI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 619.691 | 770,76 | 786.57 | 3146.28 | 673.9807 | 855.48 | 3421.92 | 275.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 3421.92
12.25 | SINAPI-PI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 110.3972 | 137,31 | 140.13 | 140.13 | 120.0689 | 152.4 | 152.4 | 12.27 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 152.4
12.26 | SINAPI-PI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3,00 | 371.1666 | 461,65 | 471.12 | 1413.36 | 403.6836 | 512.4 | 1537.2 | 123.84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1537.2
12.27 | ORSE | 2003 | BACIA TURCA (CELITE REF 003006), CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR (MONTANA) OU SIMILARES | und | 1,00 | 936.6922 | 1.165,04 | 1188.94 | 1188.94 | 1018.7535 | 1293.1 | 1293.1 | 104.16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1293.1
12.28 | SINAPI-PI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | und | 7,00 | 48.3124 | 60,09 | 61.32 | 429.24 | 52.5449 | 66.7 | 466.9 | 37.66 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 466.9
12.29 | SINAPI-PI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | und | 7,00 | 45.5466 | 56,65 | 57.81 | 404.67 | 49.5368 | 62.88 | 440.16 | 35.49 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 440.16
12.3 | SINAPI-PI | 95543 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) | und | 7,00 | 61.9402 | 77,04 | 78.62 | 550.34 | 67.3666 | 85.51 | 598.57 | 48.23 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 598.57
12.31 | SINAPI-PI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO | und | 7,00 | 29.2093 | 36,33 | 37.08 | 259.56 | 31.7683 | 40.32 | 282.24 | 22.68 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 282.24
13 |  |  | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 8056.34 |  |  |  | 204.18 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 8260.52
13.1 | SINAPI - PI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | m | 140,00 | 32.2243 | 40,08 | 40.9 | 5726 | 35.0474 | 44.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 140 | 5726
13.2 | SINAPI - PI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | und | 15,00 | 30.0616 | 37,39 | 38.16 | 572.4 | 32.6952 | 41.5 | 622.5 | 50.1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15 | 622.5
13.3 | SINAPI - PI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | und | 7,00 | 23.8708 | 29,69 | 30.3 | 212.1 | 25.962 | 32.95 | 230.65 | 18.55 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 230.65
13.4 | SINAPI - PI | 89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | und | 13,00 | 25.2134 | 31,36 | 32 | 416 | 27.4223 | 34.81 | 452.53 | 36.53 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13 | 452.53
13.5 | COMPOSIÇÃO | COMP8 | CAIXA DE AREIA 50X50X50CM EM ALVENARIA COM TAMPA EM GRELHA METALICA | und | 4,00 | 98.6588 | 122,71 | 125.23 | 500.92 | 107.3021 | 136.2 | 544.8 | 43.88 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 544.8
13.6 | SINAPI - PI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | m | 30,00 | 7.0028 | 8,71 | 8.89 | 266.7 | 7.6163 | 9.67 | 290.1 | 23.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | 290.1
13.7 | ORSE | 4283 | RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI 100MM | und | 8,00 | 31.5811 | 39,28 | 40.09 | 320.72 | 34.3479 | 43.6 | 348.8 | 28.08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 348.8
13.8 | SEINFRA - CE | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | m³ | 1,00 | 32.6987 | 40,67 | 41.5 | 41.5 | 35.5633 | 45.14 | 45.14 | 3.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 45.14
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 189975.88 |  |  |  | 7513.87 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 197489.75
14.1 | SINAPI - PI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 177,00 | 5.8692 | 7,30 | 7.45 | 1318.65 | 6.3834 | 8.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 177 | 1318.65
14.2 | SINAPI - PI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 99,00 | 6.8501 | 8,52 | 8.69 | 860.31 | 7.4502 | 9.46 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 99 | 860.31
14.3 | SINAPI - PI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 113,00 | 3.626 | 4,51 | 4.6 | 519.8 | 3.9437 | 5.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 113 | 519.8
14.4 | SINAPI - PI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 28,00 | 4.8079 | 5,98 | 6.1 | 170.8 | 5.2291 | 6.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28 | 170.8
14.5 | SINAPI - PI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 9,00 | 8.4018 | 10,45 | 10.66 | 95.94 | 9.1379 | 11.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 95.94
14.6 | SINAPI - PI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 6.4481 | 8,02 | 8.18 | 32.72 | 7.013 | 8.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 32.72
14.7 | SINAPI - PI | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 2.7256 | 3,39 | 3.46 | 13.84 | 2.9643 | 3.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 13.84
14.8 | SINAPI - PI | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 24,00 | 31.155 | 38,75 | 39.55 | 949.2 | 33.8844 | 43.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | 949.2
14.9 | SINAPI - PI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 460,00 | 9.1174 | 11,34 | 11.57 | 5322.2 | 9.9161 | 12.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 460 | 5322.2
14.1 | SINAPI - PI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 50,00 | 5.7486 | 7,15 | 7.3 | 365 | 6.2522 | 7.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 365
14.11 | SINAPI - PI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 280,00 | 30.1018 | 37,44 | 38.21 | 10698.8 | 32.7389 | 41.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 280 | 10698.8
14.12 | SINAPI - PI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 4.550,00 | 2.9909 | 3,72 | 3.8 | 17290 | 3.2529 | 4.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4550 | 17290
14.13 | SINAPI - PI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 420,00 | 4.9928 | 6,21 | 6.34 | 2662.8 | 5.4303 | 6.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 420 | 2662.8
14.14 | SINAPI - PI | 97887 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 CM FUNDO BRITA E COM TAMPA DE CONCRETO | und | 11,00 | 176.9845 | 220,13 | 224.65 | 2471.15 | 192.4897 | 244.33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11 | 2471.15
14.15 | SINAPI - PI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 34,00 | 16.4498 | 20,46 | 20.88 | 709.92 | 17.891 | 22.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 34 | 709.92
14.16 | SINAPI - PI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 26.0978 | 32,46 | 33.13 | 132.52 | 28.3842 | 36.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 132.52
14.17 | SINAPI - PI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2,00 | 35.7458 | 44,46 | 45.37 | 90.74 | 38.8774 | 49.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 90.74
14.18 | SINAPI - PI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 163,00 | 28.0837 | 34,93 | 35.65 | 5810.95 | 30.5441 | 38.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 163 | 5810.95
14.19 | SINAPI - PI | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 17,00 | 31.5248 | 39,21 | 40.01 | 680.17 | 34.2867 | 43.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17 | 680.17
14.2 | ORSE | 780 | TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC | und | 8,00 | 88.834 | 110,49 | 112.76 | 902.08 | 96.6165 | 122.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 902.08
14.21 | SINAPI - PI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 3,00 | 339.5212 | 422,29 | 430.95 | 1292.85 | 369.2658 | 468.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1292.85
14.22 | SINAPI - PI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | und | 4,00 | 64.4084 | 80,11 | 81.75 | 327 | 70.0511 | 88.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 327
14.23 | SINAPI - PI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 2,00 | 120.3106 | 149,64 | 152.71 | 305.42 | 130.8507 | 166.09 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 305.42
14.24 | SINAPI - PI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 73.0273 | 90,83 | 92.69 | 370.76 | 79.4251 | 100.81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 370.76
14.25 | SINAPI - PI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 11.2158 | 13,95 | 14.24 | 14.24 | 12.1984 | 15.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 14.24
14.26 | SINAPI - PI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 39,00 | 10.3636 | 12,89 | 13.15 | 512.85 | 11.2715 | 14.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39 | 512.85
14.27 | ORSE | 9041 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | und | 4,00 | 92.1223 | 114,58 | 116.93 | 467.72 | 100.1929 | 127.17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 467.72
14.28 | ORSE | 7996 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | und | 5,00 | 125.3356 | 155,89 | 159.09 | 795.45 | 136.3159 | 173.03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 795.45
14.29 | SINAPI - PI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 334,40 | 8.9405 | 11,12 | 11.35 | 3795.44 | 9.7237 | 12.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 334.4 | 3795.44
14.3 | SINAPI - PI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 920,00 | 6.7375 | 8,38 | 8.55 | 7866 | 7.3278 | 9.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 920 | 7866
14.31 | SINAPI - PI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 36,00 | 9.7847 | 12,17 | 12.42 | 447.12 | 10.6419 | 13.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 36 | 447.12
14.32 | SINAPI - PI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 18,00 | 14.6087 | 18,17 | 18.54 | 333.72 | 15.8885 | 20.17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18 | 333.72
14.33 | SINAPI - PI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 80,00 | 38.0855 | 47,37 | 48.34 | 3867.2 | 41.4221 | 52.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 80 | 3867.2
14.34 | SINAPI - PI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 32,00 | 11.4892 | 14,29 | 14.58 | 466.56 | 12.4957 | 15.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32 | 466.56
14.35 | SINAPI - PI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 12,00 | 6.1345 | 7,63 | 7.79 | 93.48 | 6.672 | 8.47 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 93.48
14.36 | ORSE | 539 | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LEDS TUBULARES 20 W, COMPLETA | und | 78,00 | 177.7885 | 221,13 | 225.67 | 17602.26 | 193.3641 | 245.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 78 | 17602.26
14.37 | COMPOSIÇÃO | 38770 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, EMBUTIR, COM 2 LEDS DE 10 W | und | 7,00 | 73.4374 | 91,34 | 93.21 | 652.47 | 79.871 | 101.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 652.47
14.38 | SINAPI - PI | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 7,00 | 36.8714 | 45,86 | 46.8 | 327.6 | 40.1017 | 50.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 327.6
14.39 | SINAPI - PI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 60.5492 | 75,31 | 76.86 | 76.86 | 65.8538 | 83.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 76.86
14.4 | SINAPI - PI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 20,00 | 61.5221 | 76,52 | 78.09 | 1561.8 | 66.9119 | 84.93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 1561.8
14.41 | SINAPI - PI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 | 427.4948 | 531,71 | 542.62 | 542.62 | 464.9466 | 590.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 542.62
14.42 | SINAPI - PI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 | 448.7124 | 558,10 | 569.55 | 1139.1 | 488.023 | 619.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1139.1
14.43 | ORSE | 12233 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225 A, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES | und | 1,00 | 880.9267 | 1.095,68 | 1118.16 | 1118.16 | 958.1026 | 1216.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1118.16
14.44 | SEINFRA - CE | C3579 | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | und | 1,00 | 118.5257 | 147,42 | 150.44 | 150.44 | 128.9094 | 163.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 150.44
14.45 | ORSE | 7926 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | und | 30,00 | 1.9939 | 2,48 | 2.53 | 75.9 | 2.1686 | 2.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | 75.9
14.46 | ORSE | 7928 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | und | 14,00 | 3.417 | 4,25 | 4.34 | 60.76 | 3.7164 | 4.72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14 | 60.76
14.47 | ORSE | 12807 | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | und | 12,00 | 89.5897 | 111,43 | 113.72 | 1364.64 | 97.4385 | 123.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 1364.64
14.48 | SINAPI - PI | 39585 | GRUPO GERADOR CABINADO 100 KVA, 380/220 V, 60 HZ, COM QUADRO AUTOMÁTICO | und | 1,00 | 73449.8587 | 84.043,07 | 85767.4 | 85767.4 | 79884.6236 | 93281.27 | 93281.27 | 7513.87 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 93281.27 |  |  |  |  | 85767.4
14.49 | COMPOSIÇÃO | 39586 | INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR CABINADO 100 KVA, 380/220 V, 60 HZ, COM QUADRO AUTOMÁTICO | und | 1,00 | 1999.0656 | 2.486,40 | 2537.41 | 2537.41 | 2174.1989 | 2759.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2537.41
14.5 | ORSE | 7746 | CAIXA DE PASSAGEM 4'' X 2'' EM ALUMINIO | und | 4,00 | 14.4077 | 17,92 | 18.29 | 73.16 | 15.6699 | 19.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 73.16
14.51 | ORSE | 12903 | POSTE DECORATIVO COM 01 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA LED 50W | und | 5,00 | 767.6512 | 954,79 | 974.38 | 4871.9 | 834.9032 | 1059.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 4871.9
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 105576.07 |  |  |  | 6756.43 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 112332.5
15.1 | SINAPI - PI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 43,00 | 24.3773 | 30,32 | 30.94 | 1330.42 | 26.5129 | 33.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43 | 1330.42
15.2 | SINAPI - PI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 16,00 | 43.3356 | 53,90 | 55.01 | 880.16 | 47.1321 | 59.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16 | 880.16
15.3 | SINAPI - PI | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 75,00 | 54.1494 | 67,35 | 68.73 | 5154.75 | 58.8933 | 74.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 75 | 5154.75
15.4 | SINAPI - PI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8,00 | 66.1692 | 82,30 | 83.99 | 671.92 | 71.9661 | 91.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 671.92
15.5 | SEINFRA - CE | C4780 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | m | 40,00 | 70.2133 | 87,33 | 89.12 | 3564.8 | 76.3645 | 96.93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 3564.8
15.6 | SINAPI - PI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 90,00 | 18.9824 | 23,61 | 24.09 | 2168.1 | 20.6454 | 26.21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90 | 2168.1
15.7 | SINAPI - PI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 44,00 | 5.7004 | 7,09 | 7.24 | 318.56 | 6.1998 | 7.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 44 | 318.56
15.8 | SINAPI - PI | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 18,00 | 11.6821 | 14,53 | 14.83 | 266.94 | 12.7056 | 16.13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18 | 266.94
15.9 | SINAPI - PI | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 13,00 | 8.9244 | 11,10 | 11.33 | 147.29 | 9.7062 | 12.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13 | 147.29
15.1 | ORSE | 4179 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 60,00 | 10.2028 | 12,69 | 12.95 | 777 | 11.0966 | 14.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 | 777
15.11 | ORSE | 11413 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 40,00 | 14.1986 | 17,66 | 18.02 | 720.8 | 15.4425 | 19.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 720.8
15.12 | ORSE | 4132 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL | und | 15,00 | 395.6966 | 492,16 | 502.26 | 7533.9 | 430.3627 | 546.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15 | 7533.9
15.13 | ORSE | 4271 | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO | und | 6,00 | 646.0301 | 803,52 | 820.01 | 4920.06 | 702.6272 | 891.84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 4920.06
15.14 | SINAPI - PI | 39555 | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 12.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | und | 6,00 | 1732.6197 | 1.982,50 | 2023.18 | 12139.08 | 1884.4103 | 2200.43 | 13202.58 | 1063.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 13202.58 |  |  |  |  | 12139.08
15.15 | SINAPI - PI | 43191 | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 18.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | und | 6,00 | 2304.6159 | 2.637,00 | 2691.1 | 16146.6 | 2506.5178 | 2926.86 | 17561.16 | 1414.56 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 17561.16 |  |  |  |  | 16146.6
15.16 | SINAPI - PI | 43192 | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 24.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | und | 1,00 | 3018.849 | 3.454,24 | 3525.11 | 3525.11 | 3283.3231 | 3833.94 | 3833.94 | 308.83 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 3833.94 |  |  |  |  | 3525.11
15.17 | SINAPI - PI | 43187 | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) | und | 6,00 | 6009.8399 | 6.876,60 | 7017.69 | 42106.14 | 6536.3474 | 7632.49 | 45794.94 | 3688.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 45794.94 |  |  |  |  | 42106.14
15.18 | SINAPI - PI | 43194 | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL 9.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA), CLASSE A SELO PROCEL | und | 2,00 | 1372.1161 | 1.570,01 | 1602.22 | 3204.44 | 1492.3239 | 1742.59 | 3485.18 | 280.74 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 3485.18 |  |  |  |  | 3204.44
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | [5 empty] | 130911.44 |  |  |  | 5936.37 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 136847.81
16.1 | ORSE | 8439 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM | und | 3,00 | 570.2772 | 709,30 | 723.85 | 2171.55 | 620.2378 | 787.27 | 2361.81 | 190.26 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 2361.81
16.2 | SINAPI - PI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 2.509,11 | 1.6804 | 2,09 | 2.13 | 5344.4 | 1.8276 | 2.32 | 5821.14 | 476.74 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2509.11 | 5821.14
16.3 | ORSE | 11242 | CONECTOR RJ - 45, MACHO CATEGORIA 6 | und | 24,00 | 4.213 | 5,24 | 5.35 | 128.4 | 4.582 | 5.82 | 139.68 | 11.28 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | 139.68
16.4 | SINAPI - PI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 24,00 | 5.8692 | 7,30 | 7.45 | 178.8 | 6.3834 | 8.1 | 194.4 | 15.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | 194.4
16.5 | SINAPI - PI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 7,00 | 5.9094 | 7,35 | 7.5 | 52.5 | 6.4271 | 8.16 | 57.12 | 4.62 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 57.12
16.6 | SINAPI - PI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 39,00 | 4.9687 | 6,18 | 6.31 | 246.09 | 5.404 | 6.86 | 267.54 | 21.45 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39 | 267.54
16.7 | SINAPI - PI | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 24,00 | 31.155 | 38,75 | 39.55 | 949.2 | 33.8844 | 43.01 | 1032.24 | 83.04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | 1032.24
16.8 | ORSE | 11214 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | und | 55,00 | 44.8954 | 55,84 | 56.99 | 3134.45 | 48.8285 | 61.98 | 3408.9 | 274.45 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 55 | 3408.9
16.9 | ORSE | 11234 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA | und | 31,00 | 76.6694 | 95,36 | 97.32 | 3016.92 | 83.3863 | 105.84 | 3281.04 | 264.12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 31 | 3281.04
16.1 | ORSE | 11418 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45 NO PISO, PLACA DE METAL | und | 10,00 | 35.7539 | 44,47 | 45.38 | 453.8 | 38.8862 | 49.36 | 493.6 | 39.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 493.6
16.11 | SINAPI - PI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 40,00 | 8.9405 | 11,12 | 11.35 | 454 | 9.7237 | 12.34 | 493.6 | 39.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 493.6
16.12 | SINAPI - PI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 266,00 | 6.7375 | 8,38 | 8.55 | 2274.3 | 7.3278 | 9.3 | 2473.8 | 199.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 266 | 2473.8
16.13 | SINAPI - PI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8,00 | 11.1032 | 13,81 | 14.09 | 112.72 | 12.076 | 15.33 | 122.64 | 9.92 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 122.64
16.14 | SINAPI - PI | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 25,00 | 38.0855 | 47,37 | 48.34 | 1208.5 | 41.4221 | 52.58 | 1314.5 | 106 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25 | 1314.5
16.15 | ORSE | 11420 | BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES - INSTALADO | und | 4,00 | 11.0309 | 13,72 | 14 | 56 | 11.9973 | 15.23 | 60.92 | 4.92 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 60.92
16.16 | ORSE | 9218 | MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR | und | 1,00 | 1814.3144 | 2.256,61 | 2302.91 | 2302.91 | 1973.2622 | 2504.66 | 2504.66 | 201.75 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2504.66
16.17 | ORSE | 8362 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF.= 40MM. | und | 9,00 | 15.5092 | 19,29 | 19.69 | 177.21 | 16.8679 | 21.41 | 192.69 | 15.48 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 192.69
16.18 | ORSE | 755 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03 SAIDAS 110V AC | und | 3,00 | 641.8895 | 798,37 | 814.75 | 2444.25 | 698.1239 | 886.13 | 2658.39 | 214.14 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 2658.39
16.19 | SINAPI - PI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 438.0755 | 544,87 | 556.05 | 556.05 | 476.4542 | 604.76 | 604.76 | 48.71 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 604.76
16.2 | SINAPI - PI | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 2,00 | 692.5254 | 861,35 | 879.02 | 1758.04 | 753.1959 | 956.03 | 1912.06 | 154.02 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1912.06
16.21 | ORSE | 11230 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 50,00 | 19.8668 | 24,71 | 25.22 | 1261 | 21.6073 | 27.43 | 1371.5 | 110.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 1371.5
16.22 | ORSE | 10268 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 33,00 | 22.0296 | 27,40 | 27.96 | 922.68 | 23.9596 | 30.41 | 1003.53 | 80.85 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33 | 1003.53
16.23 | ORSE | 11419 | REGUA (FILTRO DE LINHA ) COM 8 TOMADAS | und | 3,00 | 17.0046 | 21,15 | 21.58 | 64.74 | 18.4943 | 23.47 | 70.41 | 5.67 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 70.41
16.24 | ORSE | 10727 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 24 PORTAS | und | 1,00 | 252.0701 | 313,52 | 319.95 | 319.95 | 274.1533 | 347.98 | 347.98 | 28.03 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 347.98
16.25 | COMPOSIÇÃO | COMP9 | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ 45 100/1000 MBPS E 4 PORTAS SFP 100/1000, HP 1920S-48 JL382A OU SIMILAR EQUIVALENTE | und | 3,00 | 3563.2637 | 4.431,92 | 4522.85 | 13568.55 | 3875.4326 | 4919.09 | 14757.27 | 1188.72 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 14757.27
16.26 | SINAPI - PI | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 221.7191 | 275,77 | 281.43 | 281.43 | 241.1434 | 306.08 | 306.08 | 24.65 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 306.08
16.27 | COMPOSIÇÃO | COMP10 | CÂMERA IP DOME INFRAVERMELHO POE 2 MEGAPIXEL 1080P | und | 24,00 | 322.2191 | 400,77 | 408.99 | 9815.76 | 350.4479 | 444.82 | 10675.68 | 859.92 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | 10675.68
16.28 | COMPOSIÇÃO | COMP11 | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUI HD 4 TB PARA CFTV | und | 2,00 | 2874.6618 | 3.575,45 | 3648.81 | 7297.62 | 3126.504 | 3968.47 | 7936.94 | 639.32 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 7936.94
16.29 | ORSE | 11750 | CABO COAXIAL RG 06 | m | 70,00 | 4.1326 | 5,14 | 5.25 | 367.5 | 4.4946 | 5.71 | 399.7 | 32.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 70 | 399.7
16.3 | SINAPI - PI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. | und | 4,00 | 81.1718 | 100,96 | 103.03 | 412.12 | 88.2831 | 112.06 | 448.24 | 36.12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 448.24
16.31 | SINAPI - PI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 19.3282 | 24,04 | 24.53 | 98.12 | 21.0215 | 26.68 | 106.72 | 8.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 106.72
16.32 | SINAPI - PI | 98267 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 140,00 | 8.7636 | 10,90 | 11.12 | 1556.8 | 9.5314 | 12.1 | 1694 | 137.2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 140 | 1694
16.33 | ORSE | 12657 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, COMPLETA | und | 4,00 | 18.7493 | 23,32 | 23.8 | 95.2 | 20.3919 | 25.88 | 103.52 | 8.32 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 103.52
16.34 | SINAPI - PI | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO | und | 1,00 | 325.2984 | 404,60 | 412.9 | 412.9 | 353.797 | 449.07 | 449.07 | 36.17 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 449.07
16.35 | SINAPI - PI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO | und | 1,00 | 296.3785 | 368,63 | 376.19 | 376.19 | 322.3435 | 409.15 | 409.15 | 32.96 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 409.15
16.36 | CPOS | 69.10.140 | ANTENA PARABÓLICA COM CAPTADOR DE SINAIS E MODULADOR DE ÁUDIO/VIDEO | und | 1,00 | 549.4858 | 683,44 | 697.46 | 697.46 | 597.6249 | 758.57 | 758.57 | 61.11 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 758.57
16.37 | CPOS | 69.20.280 | DIVISOR DE SINAL DE ANTENA DE TV COM 4 SAÍDAS | und | 1,00 | 14.6167 | 18,18 | 18.55 | 18.55 | 15.8973 | 20.18 | 20.18 | 1.63 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 20.18
16.38 | ORSE | 765 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | und | 50,00 | 48.3365 | 60,12 | 61.35 | 3067.5 | 52.5711 | 66.73 | 3336.5 | 269 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50 | 3336.5
CONTROLE DE ACESSO
16.39 | ORSE | 1843 | DETECTOR PORTAL DE ALTA SENSIBILIDADE REF. AS360T DA MINEORO OU SIMILAR | und | 2,00 | 7965.8551 | 9.907,78 | 10111.06 | 20222.12 | 8663.7245 | 10996.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 20222.12
16.4 | ORSE | 11064 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR | und | 2,00 | 16952.3239 | 21.084,98 | 21517.58 | 43035.16 | 18437.4761 | 23402.69 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 43035.16
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 23246.89 |  |  |  | 2033.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 25280.53
17.1 | ORSE | 416 | FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM (PARALELO OU TORCIDO) | und | 250,00 | 7.2521 | 9,02 | 9.21 | 2302.5 | 7.8874 | 10.01 | 2502.5 | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 250 | 2502.5
17.2 | SINAPI - PI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 96,00 | 8.9405 | 11,12 | 11.35 | 1089.6 | 9.7237 | 12.34 | 1184.64 | 95.04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 96 | 1184.64
17.3 | SINAPI - PI | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 60,00 | 5.7566 | 7,16 | 7.31 | 438.6 | 6.261 | 7.95 | 477 | 38.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 60 | 477
17.4 | ORSE | 11419 | REGUA (FILTRO DE LINHA ) COM 8 TOMADAS | und | 3,00 | 17.0046 | 21,15 | 21.58 | 64.74 | 18.4943 | 23.47 | 70.41 | 5.67 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 70.41
17.5 | SINAPI - PI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 10,00 | 5.8692 | 7,30 | 7.45 | 74.5 | 6.3834 | 8.1 | 81 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 81
17.6 | ORSE | 4436 | MICROFONE DINAMICO TIPO CARDIOIDE | und | 12,00 | 119.796 | 149,00 | 152.06 | 1824.72 | 130.291 | 165.38 | 1984.56 | 159.84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 1984.56
17.7 | ORSE | 11527 | PEDESTAL GOOSENECK COM MICROFONE E TECLA PTT REF:SM-102, SANSARA OU SIMILAR (SONORIZAÇÃO) | und | 5,00 | 1094.3726 | 1.361,16 | 1389.09 | 6945.45 | 1190.248 | 1510.78 | 7553.9 | 608.45 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 7553.9
17.8 | ORSE | 4350 | AMPLIFICADOR CICLOTRON DBK 4000 (OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 1424.9372 | 1.772,31 | 1808.67 | 1808.67 | 1549.7726 | 1967.13 | 1967.13 | 158.46 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1967.13
17.9 | COMPOSIÇÃO | 9047_2 | SONOFLETOR - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE 55 W (RMS) | par | 4,00 | 580.287 | 721,75 | 736.56 | 2946.24 | 631.1245 | 801.09 | 3204.36 | 258.12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 3204.36
17.1 | COMPOSIÇÃO | 9047_1 | CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 30 WATS/ 70 VOLTS | und | 5,00 | 108.146 | 134,51 | 137.27 | 686.35 | 117.6205 | 149.3 | 746.5 | 60.15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 746.5
17.11 | ORSE | 13247 | MESA DE SOM / MIXER 8 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR | und | 3,00 | 718.2936 | 893,40 | 911.73 | 2735.19 | 781.2216 | 991.6 | 2974.8 | 239.61 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 2974.8
17.12 | ORSE | 8914 | PRÉ-AMPLIFICADOR GONGO PGH-3000 AMBIENCE LINE HAYONIK OU SIMILAR | und | 2,00 | 379.89 | 472,50 | 482.19 | 964.38 | 413.1712 | 524.44 | 1048.88 | 84.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 1048.88
17.13 | ORSE | 11752 | CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) | m | 110,00 | 7.7023 | 9,58 | 9.78 | 1075.8 | 8.3771 | 10.63 | 1169.3 | 93.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 110 | 1169.3
17.14 | ORSE | 10243 | CONECTOR MACHO XLR COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 | und | 5,00 | 12.06 | 15,00 | 15.31 | 76.55 | 13.1165 | 16.65 | 83.25 | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 83.25
17.15 | COMPOSIÇÃO | COMP12 | TOMADA XLR PARA MICROFONE, PARA PISO, COM PLACA E CAIXA | und | 5,00 | 33.6554 | 41,86 | 42.72 | 213.6 | 36.6039 | 46.46 | 232.3 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 232.3
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 4996.93 |  |  |  | 437.9 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 5434.83
18.1 | SINAPI - PI | 101908 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8,00 | 150.2274 | 186,85 | 190.68 | 1525.44 | 163.3885 | 207.39 | 1659.12 | 133.68 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1659.12
18.2 | SINAPI - PI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 8,00 | 23.6215 | 29,38 | 29.98 | 239.84 | 25.6909 | 32.61 | 260.88 | 21.04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 260.88
18.3 | ORSE | 12895 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA | und | 4,00 | 10.2751 | 12,78 | 13.04 | 52.16 | 11.1753 | 14.18 | 56.72 | 4.56 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 56.72
18.4 | ORSE | 12884 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA | und | 8,00 | 17.7845 | 22,12 | 22.57 | 180.56 | 19.3425 | 24.55 | 196.4 | 15.84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 196.4
18.5 | ORSE | 12888 | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" | und | 8,00 | 12.2851 | 15,28 | 15.59 | 124.72 | 13.3614 | 16.96 | 135.68 | 10.96 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 135.68
18.6 | ORSE | 9736 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA | und | 3,00 | 754.8032 | 938,81 | 958.07 | 2874.21 | 820.9297 | 1042.01 | 3126.03 | 251.82 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 3126.03
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [5 empty] | 62901.01 |  |  |  | 5515.55 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 68416.56
19.1 | SINAPI - PI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 26,00 | 48.9797 | 60,92 | 62.17 | 1616.42 | 53.2707 | 67.62 | 1758.12 | 141.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | 1758.12
19.2 | ORSE | 681 | CONECTOR PRA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | und | 26,00 | 2.412 | 3,00 | 3.06 | 79.56 | 2.6233 | 3.33 | 86.58 | 7.02 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | 86.58
19.3 | SINAPI - PI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. | und | 26,00 | 14.6006 | 18,16 | 18.53 | 481.78 | 15.8798 | 20.16 | 524.16 | 42.38 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | 524.16
19.4 | SINAPI - PI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 461,00 | 49.9525 | 62,13 | 63.4 | 29227.4 | 54.3287 | 68.96 | 31790.56 | 2563.16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 461 | 31790.56
19.5 | SINAPI - PI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 313,00 | 65.6144 | 81,61 | 83.28 | 26066.64 | 71.3628 | 90.58 | 28351.54 | 2284.9 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 313 | 28351.54
19.6 | SINAPI - PI | 96988 | MASTRO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1,00 | 150.0344 | 186,61 | 190.44 | 190.44 | 163.1786 | 207.12 | 207.12 | 16.68 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 207.12
19.7 | SINAPI - PI | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und | 1,00 | 92.7896 | 115,41 | 117.78 | 117.78 | 100.9187 | 128.1 | 128.1 | 10.32 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 128.1
19.8 | SINAPI - PI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 98.5302 | 122,55 | 125.06 | 125.06 | 107.1622 | 136.02 | 136.02 | 10.96 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 136.02
19.9 | SINAPI - PI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 120,00 | 14.6087 | 18,17 | 18.54 | 2224.8 | 15.8885 | 20.17 | 2420.4 | 195.6 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120 | 2420.4
19.1 | SINAPI - PI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 41,00 | 11.2801 | 14,03 | 14.32 | 587.12 | 12.2683 | 15.57 | 638.37 | 51.25 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 41 | 638.37
19.11 | ORSE | 9051 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20 X 20 X 10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIL DE PRESSAO C/BARRAMENTO (PARA-RAIO) | und | 1,00 | 230.0566 | 286,14 | 292.01 | 292.01 | 250.2113 | 317.59 | 317.59 | 25.58 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 317.59
19.12 | ORSE | 10694 | CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 -50 MM² - SPDA | und | 40,00 | 18.8458 | 23,44 | 23.92 | 956.8 | 20.4968 | 26.02 | 1040.8 | 84 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 1040.8
19.13 | ORSE | 8795 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | und | 40,00 | 18.4196 | 22,91 | 23.38 | 935.2 | 20.0333 | 25.43 | 1017.2 | 82 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 1017.2
20 |  |  | SISTEMA FOTOVOLTAICO | [5 empty] | 96800.53 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 57665.35 |  | 154465.88
20.1 | COMPOSIÇÃO | COMP13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 29,70KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | und | 1,00 | 76262.9215 | 94.854,38 | 96800.53 | 96800.53 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 121693.75 | 154465.88 | 154465.88 | 57665.35 | 1 | 154465.88 | 127149.45 | 123344.3 | 114587.5081
21 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 88114.33 |  |  |  | 7558.47 |  | 65518.74 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 161191.54
21.1 | ORSE | 8492 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM | und | 12,00 | 139.1242 | 173,04 | 176.59 | 2119.08 | 151.3125 | 192.06 | 2304.72 | 185.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 2304.72
21.2 | ORSE | 12122 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM | und | 8,00 | 132.853 | 165,24 | 168.63 | 1349.04 | 144.4919 | 183.4 | 1467.2 | 118.16 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 1467.2
21.3 | ORSE | 3167 | PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M | und | 1,00 | 1292.2451 | 1.607,27 | 1640.25 | 1640.25 | 1405.4556 | 1783.94 | 1783.94 | 143.69 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1783.94
21.4 | ORSE | 5057 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 22,86 | 368.8913 | 458,82 | 468.23 | 10703.74 | 401.209 | 509.25 | 11641.46 | 937.72 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.86 | 11641.46
21.5 | ORSE | 11736 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | m² | 3,69 | 290.3405 | 361,12 | 368.53 | 1359.88 | 315.7765 | 400.82 | 1479.03 | 119.15 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.69 | 1479.03
21.6 | ORSE | 4264 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | m | 6,50 | 71.2826 | 88,66 | 90.48 | 588.12 | 77.5275 | 98.41 | 639.67 | 51.55 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 639.67
21.7 | ORSE | 7967 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | m | 21,96 | 588.2707 | 731,68 | 746.69 | 16397.31 | 639.8077 | 812.11 | 17833.94 | 1436.63 | 77 | 62532.47 |  | 0 |  |  |  |  | 98.96 | 80366.41
21.8 | SINAPI-PI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM | m | 14,41 | 60.9352 | 75,79 | 77.34 | 1114.47 | 66.2735 | 84.12 | 1212.17 | 97.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.41 | 1212.17
21.9 | SINAPI-PI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO | m | 7,74 | 89.252 | 111,01 | 113.29 | 876.86 | 97.0712 | 123.21 | 953.65 | 76.79 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.74 | 953.65
21.1 | COMPOSIÇÃO | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 3,20 | 381.0558 | 473,95 | 483.67 | 1547.74 | 414.4392 | 526.05 | 1683.36 | 135.62 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.2 | 1683.36
21.11 | SEINFRA-CE | C0864 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | und | 1,00 | 3750.869 | 4.665,26 | 4760.98 | 4760.98 | 4079.4736 | 5178.08 | 5178.08 | 417.1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 5178.08
21.12 | ORSE | 12042 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 15 CM - INSTALADO - DIZERES "DES. BERILO PEREIRA DA MOTA" | und | 23,00 | 61.297 | 76,24 | 77.8 | 1789.4 | 66.667 | 84.62 | 1946.26 | 156.86 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23 | 1946.26
21.13 | ORSE | 12043 | LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 20 CM - INSTALADO - DIZERES "FÓRUM DA COMARCA DE ITAUEIRA" | und | 24,00 | 54.9212 | 68,31 | 69.71 | 1673.04 | 59.7328 | 75.82 | 1819.68 | 146.64 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24 | 1819.68
21.14 | SEINFRA-CE | C4729 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 60,17 | 204.2642 | 254,06 | 259.27 | 15600.28 | 222.1593 | 281.99 | 16967.34 | 1367.06 | 10.59 | 2986.27 |  | 0 |  |  |  |  | 70.76 | 19953.61
21.15 | COMPOSIÇÃO | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 516,96 | 1.8572 | 2,31 | 2.36 | 1220.03 | 2.0199 | 2.56 | 1323.42 | 103.39 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 516.96 | 1323.42
21.16 | SINAPI-PI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM | m² | 186,80 | 67.9139 | 84,47 | 86.2 | 16102.16 | 73.8637 | 93.76 | 17514.37 | 1412.92 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 186.8 | 17515.08
21.17 | ORSE | 10832 | AS BUILT | m² | 516,96 | 1.4713 | 1,83 | 1.87 | 966.72 | 1.6002 | 2.03 | 1049.43 | 82.71 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 516.96 | 1049.43
21.18 | SINAPI-PI | 101537 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 1,00 | 109.754 | 136,51 | 139.31 | 139.31 | 119.3693 | 151.52 | 151.52 | 12.21 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 151.52
21.19 | ORSE | 1276 | AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER COM MOTOR PPA 1/4 CV - 220V | und | 1,00 | 1424.7684 | 1.772,10 | 1808.46 | 1808.46 | 1549.5889 | 1966.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1808.46
21.2 | ORSE | 12432 | PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 26,00 | 67.8174 | 84,35 | 86.08 | 2238.08 | 73.7587 | 93.62 | 2434.12 | 196.04 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26 | 2434.12
21.21 | COMPOSIÇÃO | COMP14 | TÓTEM EM CHAPA DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) NA COR CINZA COM SÍMBOLO CLARO ADESIVADO | und | 1,00 | 3245.3942 | 4.036,56 | 4119.38 | 4119.38 | 3529.7154 | 4480.27 | 4480.27 | 360.89 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 4480.27
TOTAL SEM BDI (R$) | [8 empty] | 1423212.237
BDI (R$) | [8 empty] | 524525.873 |  |  |  | REAJUSTE |  | ACRESCIMO |  | SUPRESSAO |  |  |  | VALOR REEQUI. |  | REFLEXO
TOTAL GERAL (R$) | [8 empty] | 1947738.11 |  |  |  | 42470.18 |  | 382489 |  | 38429.31 |  |  |  | 57665.35 |  | 2391933.33 |  |  |  |  | 1947738.11
[13 empty] | 2.18% |  | 18.68% |  | 1.877% |  |  |  | 2.961%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - 1º TERMO ADITIVO
OBRA: |  | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Itaueira - PI
ENDEREÇO: |  | Rua Ludegero de França Ribeiro Teixeira, nº 766, Itaueira/PI
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ Total | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 277900.12 | 40384.915 | 40384.915 | 15763.88 | 15763.88 | 7881.94 | 7881.94 | 21405.5214 | 21405.5214 | 21405.5214 | 21405.5214 | 21405.5214 | 21405.5214 | 21405.5214
|  |  | 14.53% | 14.53% | 5.672% | 5.672% | 2.836% | 2.836% | 7.703% | 7.703% | 7.703% | 7.703% | 7.703% | 7.703% | 7.703%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 135434.43 | 5195.67 | 5195.67 | 2891.12 | 2891.12 | 24482.88 | 24482.88 | 17573.7725 | 17573.7725 | 17573.7725 | 17573.7725
|  |  | 3.836% | 3.836% | 2.135% | 2.135% | 18.08% | 18.08% | 12.98% | 12.98% | 12.98% | 12.98%
3.0 | FUNDAÇÕES | 165837.38 | 4128.635 | 4128.635 | 12480.36 | 12480.36 | 22457.24 | 22457.24 | 21926.2275 | 21926.2275 | 21926.2275 | 21926.2275
|  |  | 2.49% | 2.49% | 7.526% | 7.526% | 13.54% | 13.54% | 13.22% | 13.22% | 13.22% | 13.22%
4.0 | ESTRUTURA | 121637.13 | 472.2 | 472.2 |  |  | 14954.785 | 14954.785 | 22695.79 | 22695.79 | 22695.79 | 22695.79
|  |  | 0.3882% | 0.3882% |  |  | 12.29% | 12.29% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66%
5.0 | PAREDES E PAINÉIS | 98094.5 |  |  | 774.1 | 774.1 |  |  |  | 24136.575 | 24136.575 | 24136.575 | 24136.575
[5 empty] | 0.7891% | 0.7891% |  |  |  | 24.61% | 24.61% | 24.61% | 24.61%
6.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 128433.26 | [8 empty] | 32108.315 | 32108.315 | 32108.315 | 32108.315
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
7.0 | COBERTURA | 179375.96 |  |  |  |  | 48008.49 | 48008.49 |  |  | 41679.49 | 41679.49
[7 empty] | 26.76% | 26.76% |  |  | 23.24% | 23.24%
8.0 | REVESTIMENTOS | 109649.12 | 11885.44 | 11885.44 | 11885.63 | 11885.63 |  |  |  | 15526.745 | 15526.745 | 15526.745 | 15526.745
|  |  | 10.84% | 10.84% | 10.84% | 10.84% |  |  |  | 14.16% | 14.16% | 14.16% | 14.16%
9.0 | PISOS | 173669.82 | 3623.69 | 3623.69 |  |  | 3662.59 | 3662.59 |  | 39774.315 | 39774.315 | 39774.315 | 39774.315
|  |  | 2.087% | 2.087% |  |  | 2.109% | 2.109% |  | 22.9% | 22.9% | 22.9% | 22.9%
10.0 | PINTURA | 57206.81 | [8 empty] | 14301.7025 | 14301.7025 | 14301.7025 | 14301.7025
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 37793.78 |  |  | 718.2 | 718.2 |  |  |  |  | 12119.1267 | 12119.1267 | 12119.1267
[5 empty] | 1.9% | 1.9% |  |  |  |  | 32.07% | 32.07% | 32.07%
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 37181.1 |  |  | 983.67 | 983.67 |  |  |  |  | 11737.92 | 11737.92 | 11737.92
[5 empty] | 2.646% | 2.646% |  |  |  |  | 31.57% | 31.57% | 31.57%
13.0 | INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS | 8260.52 | [8 empty] | 4130.26 | 4130.26
[11 empty] | 50% | 50%
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 197489.75 |  |  | 2371.72 | 2371.72 | 1962.44 | 1962.44 | 26974.49 | 26974.49 | 26974.49 | 26974.49 | 26974.49 | 26974.49 | 26974.49
[5 empty] | 1.201% | 1.201% | 0.9937% | 0.9937% | 13.66% | 13.66% | 13.66% | 13.66% | 13.66% | 13.66% | 13.66%
15.0 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 112332.5 | [9 empty] | 37444.1667 | 37444.1667 | 37444.1667
[12 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33%
16.0 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | 136847.81 | [8 empty] | 27369.562 | 27369.562 | 27369.562 | 27369.562 | 27369.562
[11 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
17.0 | INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO | 25280.53 | [9 empty] | 8426.8433 | 8426.8433 | 8426.8433
[12 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33%
18.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 5434.83 | [10 empty] | 1811.61 | 1811.61 | 1811.61
[13 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33%
19.0 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 68416.56 | [9 empty] | 17104.14 | 17104.14 | 17104.14 | 17104.14
[12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
20.0 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | 154465.88 | [10 empty] | 51488.6267 | 51488.6267 | 51488.6267
[13 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33%
21.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 161191.54 | [9 empty] | 40297.885 | 40297.885 | 40297.885 | 40297.885
[12 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
TOTAL (R$) |  | 2391933.33 | 65690.55 | 65690.55 | 47868.68 | 47868.68 | 123410.365 | 123410.365 | 110575.8014 | 190013.4364 | 333459.8126 | 436732.8476 | 382027.5443 | 278732.8626 | 186451.8351
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  | 65690.55 | 131381.1 | 179249.78 | 227118.46 | 350528.825 | 473939.19 | 584514.9914 | 774528.4279 | 1107988.2405 | 1544721.088 | 1926748.6323 | 2205481.4949 | 2391933.33
TOTAL (%) |  |  | 2.746% | 5.493% | 7.494% | 9.495% | 14.65% | 19.81% | 24.44% | 32.38% | 46.32% | 64.58% | 80.55% | 92.2% | 100%

## COMP
ANEXO 15 | [8 empty] | 100%
19.6%
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | [8 empty] | 80.4%
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
COMPOSIÇÕES DE CUSTO
OBRA: |  | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Itaueira - PI |  | AS COMPOSIÇÕES DE CUSTO SÃO SOMENTE AQUELAS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SINAPI, MAS COM OS CUSTOS UNITÁRIOS DO SINAPI, QUANDO HOUVER. | [5 empty] | AS COMPOSIÇÕES DE CUSTO SÃO SOMENTE AQUELAS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SINAPI, MAS COM OS CUSTOS UNITÁRIOS DO SINAPI, QUANDO HOUVER.
ENDEREÇO: |  | Rua Ludegero de França Ribeiro Teixeira, nº 766, Itaueira/PI
ART DE EXECUÇÃO - CREA -PI | [5 empty] | COMP1 | 233,94 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP1
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
CREA-PI | - | ART DE OBRAS | UND | 1 | 233.94 | 233.94 |  |  |  | 1 | 233.94 | 233.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 233.94 |  | 233,94 |  |  |  | 233.94
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP2 | 12.419,35 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP2
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 79.91 | 3516.04 |  |  |  | 44 | 79.91 | 3516.04
SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2524.11 | 2524.11 |  |  |  | 1 | 2524.11 | 2524.11
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 360 | 17.72 | 6379.2 |  |  |  | 360 | 17.72 | 6379.2
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12419.35 |  | 12.419,35 |  |  |  | 12419.35
AS BUILT |  |  |  |  | ORSE | 10832 | 1.4713 |  |  |  | ORSE | 10832
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 25.3742 | 1.47 |  |  |  | 0.058 | 31.56 | 1.83
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1.47 | [5 empty] | 1.83
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  |  | ORSE | 51 | 247.7687 |  |  |  | ORSE | 51
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 4.1567 | 4.1567 |  |  |  | 1 | 5.17 | 5.17
SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 5.3627 | 21.4507 |  |  |  | 4 | 6.67 | 26.68
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 180.9 | 180.9 |  |  |  | 1 | 225 | 225
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.15 | 15.5413 | 2.3312 |  |  |  | 0.15 | 19.33 | 2.89
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.01 | 246.4099 | 2.4641 |  |  |  | 0.01 | 306.48 | 3.06
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.1504 | 14.1504 |  |  |  | 1 | 17.6 | 17.6
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.1595 | 22.319 |  |  |  | 2 | 13.88 | 27.76
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 247.7721 |  | 247.7687 |  |  |  | 308.17
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO |  |  |  |  | ORSE | 5029 | 138.3764 |  |  |  | ORSE | 5029
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.4 | 11.1595 | 138.378 |  |  |  | 12.4 | 13.88 | 172.11
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 138.378 |  | 138.3764 |  |  |  | 172.11
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO |  |  |  |  | SEINFRA-CE | C1065 | 17.6237 |  |  |  | SEINFRA-CE | C1065
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 14.3032 | 2 |  |  |  | 0.14 | 17.79 | 2.49
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 11.1595 | 15.62 |  |  |  | 1.4 | 13.88 | 19.43
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 17.62 |  | 17.6237 |  |  |  | 21.92
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO |  |  |  |  | SEINFRA-CE | C1066 | 16.3614 |  |  |  | SEINFRA-CE | C1066
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 14.3032 | 1.8594 |  |  |  | 0.13 | 17.79 | 2.31
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 11.1595 | 14.5 |  |  |  | 1.3 | 13.88 | 18.04
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 16.3594 |  | 16.3614 |  |  |  | 20.35
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG |  |  |  |  | SEINFRA-CE | C0095 | 18.9744 |  |  |  | SEINFRA-CE | C0095
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 11.1595 | 18.97 |  |  |  | 1.7 | 13.88 | 23.59
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 18.97 |  | 18.9744 |  |  |  | 23.6
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA |  |  |  |  | ORSE | 77 | 65.6386 |  |  |  | ORSE | 77
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.2 | 26.7973 | 32.1568 |  |  |  | 1.2 | 33.33 | 39.99
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 11.1595 | 33.4786 |  |  |  | 3 | 13.88 | 41.64
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 65.6353 |  | 65.6386 |  |  |  | 81.64
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74106/001 | 8.5948 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74106/001
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.4 | 10.3314 | 4.13 |  |  |  | 0.4 | 12.85 | 5.14
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 11.1595 | 4.46 |  |  |  | 0.4 | 13.88 | 5.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8.59 |  | 8.5948 |  |  |  | 10.69
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74157/004 | 74.2253 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74157/004
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO | CHP | 0.3 | 1.3668 | 0.41004 |  |  |  | 0.3 | 1.7 | 0.51
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 14.3032 | 23.6002 |  |  |  | 1.65 | 17.79 | 29.35
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 11.1595 | 50.2178 |  |  |  | 4.5 | 13.88 | 62.46
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 74.2281 |  | 74.2253 |  |  |  | 92.32
REVESTIMENTO EM PLACA DE MDF CARVALHO AVELÃ E=9 MM |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP7 | 70.0284 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP7
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 34677 | CHAPA DE MDF CRU E=9MM | M2 | 1 | 22.2467 | 22.2467 |  |  |  | 1 | 27.67 | 27.67
SINAPI | 1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 1 | 34.0172 | 34.0172 |  |  |  | 1 | 42.31 | 42.31
SINAPI | 1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 0.2 | 30.6324 | 6.1265 |  |  |  | 0.2 | 38.1 | 7.62
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.3032 | 4.2909 |  |  |  | 0.3 | 17.79 | 5.33
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.1595 | 3.3479 |  |  |  | 0.3 | 13.88 | 4.16
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 70.0292 | [5 empty] | 87.1
CALHA EM CONCRETO C=1,00M |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP5 | 277.2353 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP5
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
SINAPI | 87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 0.2 | 102.09 | 20.418 |  |  |  | 0.2 | 126.96 | 25.39
SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | 1.6 | 29.33 | 46.928 |  |  |  | 1.6 | 36.48 | 58.36
SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/201 | M2 | 1.6 | 131.1808 | 209.8893 |  |  |  | 1.6 | 163.16 | 261.05
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 277.2353 | [5 empty] | 344.82
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 9502 | 196.0072 |  |  |  | ORSE | 9502
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 3143 | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.42 | 6.5848 | 2.7656 |  |  |  | 0.42 | 8.19 | 3.43
SINAPI | 38189 | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO | UN | 1 | 186.284 | 186.284 |  |  |  | 1 | 231.69 | 231.69
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.9172 | 6.9586 |  |  |  | 0.5 | 17.31 | 8.65
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 196.0082 | [5 empty] | 243.79
PLUG DE PVC ROSCAVEL DN= 1/2'' |  |  |  |  | ORSE | 1356 | 3.7788 |  |  |  | ORSE | 1356
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 3143 | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.31 | 6.5848 | 2.0413 |  |  |  | 0.31 | 8.19 | 2.53
SINAPI | 4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2" AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.4824 | 0.4824 |  |  |  | 1 | 0.6 | 0.6
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 13.9172 | 1.2526 |  |  |  | 0.09 | 17.31 | 1.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3.7762 | [5 empty] | 4.7
CAIXA DE PASSAGEM 4'' X 2'' EM ALUMINIO |  |  |  |  | ORSE | 7746 | 14.4077 |  |  |  | ORSE | 7746
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 481 | CAIXA DE PASSAGEM, EM ALUMINIO, DE 4" X 2" | UN | 1 | 6.7054 | 6.7054 |  |  |  | 1 | 8.34 | 8.34
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.264 | 3.3792 |  |  |  | 0.3 | 14.01 | 4.2
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.4238 | 4.3271 |  |  |  | 0.3 | 17.94 | 5.38
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 14.4117 | [5 empty] | 17.92
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V |  |  |  |  | ORSE | 9041 | 92.1223 |  |  |  | ORSE | 9041
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 9225 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA, 275V (PARA RAIO) | UN | 1 | 84.42 | 84.42 |  |  |  | 1 | 105 | 105
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.264 | 3.3792 |  |  |  | 0.3 | 14.01 | 4.2
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.4238 | 4.32 |  |  |  | 0.3 | 17.94 | 5.38
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 92.1192 | [5 empty] | 114.58
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 7996 | 125.3356 |  |  |  | ORSE | 7996
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 7943 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | UN | 1 | 109.9229 | 109.9229 |  |  |  | 1 | 136.72 | 136.72
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 11.264 | 6.7584 |  |  |  | 0.6 | 14.01 | 8.4
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.4238 | 8.6543 |  |  |  | 0.6 | 17.94 | 10.76
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 125.3356 | [5 empty] | 155.89
LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LEDS TUBULARES 20 W, COMPLETA |  |  |  |  | ORSE | 539 | 177.7885 |  |  |  | ORSE | 539
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 20W | UN | 2 | 15.4127 | 30.8254 |  |  |  | 2 | 19.17 | 38.34
ORSE | 1366 | Luminária fluorescente embutir com aletas 2 x 20 w (tecnolux - ref.fle 6440/216 ou similar) | UN | 1 | 121.2754 | 121.2754 |  |  |  | 1 | 150.84 | 150.84
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 11.264 | 11.264 |  |  |  | 1 | 14.01 | 14.01
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4238 | 14.4238 |  |  |  | 1 | 17.94 | 17.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 177.7885 | [5 empty] | 221.13
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 70 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | ORSE | 12233 | 880.9267 |  |  |  | ORSE | 12233
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 8261 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 70 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | 1 | 562.8 | 562.8 |  |  |  | 1 | 700 | 700
SINAPI | 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M³ | 0.024 | 337.7 | 8.1048 |  |  |  | 0.024 | 419.45 | 10.06
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.2 | 11.1595 | 58.0295 |  |  |  | 5.2 | 13.88 | 72.17
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 14.3032 | 50.0611 |  |  |  | 3.5 | 17.79 | 62.26
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14 | 14.4238 | 201.9326 |  |  |  | 14 | 17.94 | 251.16
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 880.928 | [5 empty] | 1095.68
CONECTOR PRA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" |  |  |  |  | ORSE | 681 | 2.412 |  |  |  | ORSE | 681
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 664 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" | UND | 1 | 2.412 | 2.41 |  |  |  | 1 | 3 | 3
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2.41 | [5 empty] | 3
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA |  |  |  |  | SEINFRA-CE | C4780 | 70.2133 |  |  |  | SEINFRA-CE | C4780
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SEINFRA | I1179 | FITA DE CALDEAÇÃO | M | 1.5 | 2.412 | 3.618 |  |  |  | 1.5 | 3 | 4.5
SINAPI | 25862 | MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM | M2 | 0.0658 | 18.3232 | 1.2057 |  |  |  | 0.0658 | 22.79 | 1.49
SINAPI | 39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0009 | 44.5336 | 0.04008 |  |  |  | 0.0009 | 55.39 | 0.04
SEINFRA | I1872 | SOLDA 50X50 | KG | 0.0063 | 66.5149 | 0.41904 |  |  |  | 0.0063 | 82.73 | 0.52
SINAPI | 39666 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.1 | 50.9254 | 56.01 |  |  |  | 1.1 | 63.34 | 69.67
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 10.862 | 3.91 |  |  |  | 0.36 | 13.51 | 4.86
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 13.9172 | 5.01 |  |  |  | 0.36 | 17.31 | 6.23
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 70.2128 | [5 empty] | 87.33
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20 X 20 X 10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAL DE PRESSAO C/BARRAMENTO (PARA-RAIO) |  |  |  |  | ORSE | 9051 | 230.0566 |  |  |  | ORSE | 9051
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 9326 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20 X 20 X 10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIL DE PRESSAO C/BARRAMENTO (PARA-RAIO) | UNID. | 1 | 222.3864 | 222.3864 |  |  |  | 1 | 276.6 | 276.6
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.4238 | 4.3271 |  |  |  | 0.3 | 17.94 | 5.38
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.1595 | 3.3479 |  |  |  | 0.3 | 13.88 | 4.16
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 230.0614 | [5 empty] | 286.14
CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 -50 MM²- SPDA |  |  |  |  | ORSE | 10694 | 18.8458 |  |  |  | ORSE | 10694
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 11379 | CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 -50 MM²- SPDA | UNID. | 1 | 17.7 | 17.7 |  |  |  | 1 | 22 | 22
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.4238 | 1.1539 |  |  |  | 0.08 | 17.94 | 1.43
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 18.8539 | [5 empty] | 23.44
FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM (PARALELO OU TORCIDO) |  |  |  |  | ORSE | 416 | 7.2521 |  |  |  | ORSE | 416
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASE 4 OU 5 ISOLAMENTO PVC/D 300V, 2 CONDUTORES DE 2,50MM² | M | 1.05 | 3.9718 | 4.17 |  |  |  | 1.05 | 4.94 | 5.18
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 11.264 | 1.35 |  |  |  | 0.12 | 14.01 | 1.68
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 14.4238 | 1.73 |  |  |  | 0.12 | 17.94 | 2.15
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 7.25 | [5 empty] | 9.02
REGUA (FILTRO DE LINHA ) COM 8 TOMADAS |  |  |  |  | ORSE | 11419 | 17.0046 |  |  |  | ORSE | 11419
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 6766 | REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS | UN | 1 | 17.0046 | 17 |  |  |  | 1 | 21.15 | 21.15
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 21.15
MESA DE SOM / MIXER 8 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 13247 | 718.2936 |  |  |  | ORSE | 13247
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 13247 | MESA DE SOM / MIXER 8 CANAIS C/ USB OMX 52 - ONEAL OU SIMILAR | UND | 1 | 680.6905 | 680.6905 |  |  |  | 1 | 846.63 | 846.63
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.3142 | 13.3142 |  |  |  | 1 | 16.56 | 16.56
SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.2888 | 24.2888 |  |  |  | 1 | 30.21 | 30.21
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 718.2936 | [5 empty] | 893.4
AMPLIFICADOR CICLOTRON DBK 4000 (OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 4350 | 1424.9372 |  |  |  | ORSE | 4350
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 4350 | Amplificador Ciclotron DBK 4000 (ou similar) | UND | 1 | 1400.6484 | 1400.6484 |  |  |  | 1 | 1742.1 | 1742.1
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.2888 | 24.2888 |  |  |  | 1 | 30.21 | 30.21
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1424.9372 | [5 empty] | 1772.31
CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE) |  |  |  |  | ORSE | 11752 | 7.7023 |  |  |  | ORSE | 11752
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 12617 | Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone) | M | 1.02 | 4.2934 | 4.3792 |  |  |  | 1.02 | 5.34 | 5.44
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 11.1595 | 1.45 |  |  |  | 0.13 | 13.88 | 1.8
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 14.4238 | 1.87 |  |  |  | 0.13 | 17.94 | 2.33
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 7.6992 | [5 empty] | 9.58
TOMADA XLR PARA MICROFONE, PARA PISO, COM PLACA E CAIXA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP12 | 33.6554 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP12
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 38091 | Espelho / placa cega 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores | UND | 1 | 1.91 | 1.91 |  |  |  | 1 | 2.37 | 2.37
SINAPI | 1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | UND | 1 | 1.7768 | 1.7768 |  |  |  | 1 | 2.21 | 2.21
ORSE | 10243 | Conector XLR 05 pinos em alumínio com grau proteção IP66 | UND | 1 | 12.06 | 12.06 |  |  |  | 1 | 15 | 15
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 11.1595 | 7.8117 |  |  |  | 0.7 | 13.88 | 9.71
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 14.4238 | 10.0966 |  |  |  | 0.7 | 17.94 | 12.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 33.6551 | [5 empty] | 41.86
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74202/1 | 98.4578 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74202/1
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 43059 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.471 | 7.6 | 3.5796 |  |  |  | 0.471 | 9.44 | 4.44
SINAPI | 3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBR | M2 | 1 | 66.33 | 66.33 |  |  |  | 1 | 82.5 | 82.5
SINAPI | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENT | M | 0.29 | 5.3627 | 1.5552 |  |  |  | 0.29 | 6.67 | 1.93
SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.03 | 15.276 | 0.45828 |  |  |  | 0.03 | 19 | 0.57
SINAPI | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.17 | 15.7504 | 2.6776 |  |  |  | 0.17 | 19.59 | 3.33
SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTU | M3 | 0.033 | 19.087 | 0.62987 |  |  |  | 0.033 | 23.74 | 0.78
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNIC | M3 | 0.033 | 303.9361 | 10.0299 |  |  |  | 0.033 | 378.03 | 12.47
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 11.9394 | 1.9103 |  |  |  | 0.16 | 14.85 | 2.37
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 14.1504 | 2.2641 |  |  |  | 0.16 | 17.6 | 2.81
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 14.3032 | 5.0061 |  |  |  | 0.35 | 17.79 | 6.22
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 11.1595 | 4.0174 |  |  |  | 0.36 | 13.88 | 4.99
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 98.4583 | [5 empty] | 122.46
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM |  |  |  |  | ORSE | 8439 | 570.2772 |  |  |  | ORSE | 8439
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 8782 | Mini Rack de parede 19" x 8u x 450mm | UNI | 1 | 519.1106 | 519.1106 |  |  |  | 1 | 645.66 | 645.66
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.1595 | 22.319 |  |  |  | 2 | 13.88 | 27.76
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.4238 | 28.8475 |  |  |  | 2 | 17.94 | 35.88
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 570.2772 | [5 empty] | 709.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 |  |  |  |  | ORSE | 11242 | 4.213 |  |  |  | ORSE | 11242
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 39603 | CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | UN | 1 | 1.6562 | 1.6562 |  |  |  | 1 | 2.06 | 2.06
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.4238 | 1.44 |  |  |  | 0.1 | 17.94 | 1.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.1595 | 1.11 |  |  |  | 0.1 | 13.88 | 1.38
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4.2062 | [5 empty] | 5.24
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA |  |  |  |  | ORSE | 11234 | 76.6694 |  |  |  | ORSE | 11234
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 12113 | Modulo para tomada rj-45 cat.6 | UND | 2 | 28.542 | 57.084 |  |  |  | 2 | 35.5 | 71
SINAPI | 1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | UND | 1 | 1.7768 | 1.7768 |  |  |  | 1 | 2.21 | 2.21
ORSE | 12114 | Placa 4" x 2" para tomada rj-45 cat.6 - p/ 02 módulos | UND | 1 | 1.809 | 1.809 |  |  |  | 1 | 2.25 | 2.25
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 11.1595 | 4.4638 |  |  |  | 0.4 | 13.88 | 5.55
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 14.4238 | 11.539 |  |  |  | 0.8 | 17.94 | 14.35
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 76.6727 | [5 empty] | 95.36
TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 |  |  |  |  | ORSE | 11214 | 44.8954 |  |  |  | ORSE | 11214
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 12099 | Tomada para lógica, rj45, com placa, cat. 6 | UND | 1 | 25.21 | 25.21 |  |  |  | 1 | 31.35 | 31.35
SINAPI | 1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | UND | 1 | 1.7768 | 1.7768 |  |  |  | 1 | 2.21 | 2.21
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 11.1595 | 7.8117 |  |  |  | 0.7 | 13.88 | 9.71
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 14.4238 | 10.0966 |  |  |  | 0.7 | 17.94 | 12.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 44.8951 | [5 empty] | 55.84
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF.= 40MM. |  |  |  |  | ORSE | 8362 | 15.5092 |  |  |  | ORSE | 8362
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 1089 | GUIA DE CABOS FECHADO 19'' 1U | UNID. | 1 | 12.6228 | 12.6228 |  |  |  | 1 | 15.7 | 15.7
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.4238 | 2.8848 |  |  |  | 0.2 | 17.94 | 3.58
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 15.5076 | [5 empty] | 19.29
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NO-BREAK 110/220V, 1.2 KVA COM 03 SAIDAS 110V AC |  |  |  |  | ORSE | 755 | 641.8895 |  |  |  | ORSE | 755
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 1649 | NO-BREAK 110/220V 1.2KVA COM 03 SAIDA 110 AC | UND | 1 | 634.1872 | 634.1872 |  |  |  | 1 | 788.79 | 788.79
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.264 | 3.3792 |  |  |  | 0.3 | 14.01 | 4.2
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.4238 | 4.32 |  |  |  | 0.3 | 17.94 | 5.38
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 641.8864 | [5 empty] | 798.37
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 24 PORTAS CAT 6 |  |  |  |  | ORSE | 10727 | 252.0701 |  |  |  | ORSE | 10727
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 11482 | VOICE PAINEL 24 PORTAS | UN | 1 | 237.6463 | 237.6463 |  |  |  | 1 | 295.58 | 295.58
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4238 | 14.42 |  |  |  | 1 | 17.94 | 17.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 252.0663 | [5 empty] | 313.52
BLOCO TERMINAL PARA TELEFONE - 10 PARES - INSTALADO |  |  |  |  | ORSE | 11420 | 11.0309 |  |  |  | ORSE | 11420
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 11980 | Bloco terminal para telefone - 10 pares | UND | 1 | 5.9094 | 5.9094 |  |  |  | 1 | 7.35 | 7.35
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.1595 | 2.2319 |  |  |  | 0.2 | 13.88 | 2.77
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.4238 | 2.8848 |  |  |  | 0.2 | 17.94 | 3.58
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 11.0261 | [5 empty] | 13.72
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA NO PISO, METAL, RJ45 |  |  |  |  | ORSE | 12397 | #N/A |  |  |  | ORSE | 12397
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | UND | 1 | 1.7768 | 1.77 |  |  |  | 1 | 2.21 | 2.21
ORSE | 13693 | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | UND | 1 | 27.0546 | 27.05 |  |  |  | 1 | 33.65 | 33.65
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 11.1595 | 7.81 |  |  |  | 0.7 | 13.88 | 9.71
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 14.4238 | 10.09 |  |  |  | 0.7 | 17.94 | 12.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 46.72 | [5 empty] | 58.14
CABO COAXIAL RG - 06 |  |  |  |  | ORSE | 11750 | 4.1326 |  |  |  | ORSE | 11750
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 12616 | CABO COAXIAL RG - 06 | M | 1.02 | 1.2864 | 1.3121 |  |  |  | 1.02 | 1.6 | 1.63
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 11.264 | 1.239 |  |  |  | 0.11 | 14.01 | 1.54
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 14.4238 | 1.58 |  |  |  | 0.11 | 17.94 | 1.97
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4.1312 | [5 empty] | 5.14
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA |  |  |  |  | ORSE | 9077 | 82.8442 |  |  |  | ORSE | 9077
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 9363 | Cumeeira termoacustica | M | 1 | 76.774 | 76.774 |  |  |  | 1 | 95.49 | 95.49
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 11.1595 | 2.6783 |  |  |  | 0.24 | 13.88 | 3.33
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 14.1504 | 3.39 |  |  |  | 0.24 | 17.6 | 4.22
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 82.8422 | [5 empty] | 103.04
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 71623 | 25.4225 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 71623
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 18.291 | 0.36582 |  |  |  | 0.02 | 22.75 | 0.45
SINAPI | 1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, | M2 | 0.2 | 32.9 | 6.58 |  |  |  | 0.2 | 40.81 | 8.16
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.02 | 15.5413 | 0.31083 |  |  |  | 0.02 | 19.33 | 0.38
SINAPI | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.13 | 15.7504 | 2.0475 |  |  |  | 0.13 | 19.59 | 2.54
SINAPI | 10567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA R | M | 0.18 | 6.0622 | 1.0912 |  |  |  | 0.18 | 7.54 | 1.35
SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNI | M3 | 0.014 | 276.5599 | 3.8718 |  |  |  | 0.014 | 343.98 | 4.81
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 14.1504 | 1.8396 |  |  |  | 0.13 | 17.6 | 2.28
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.3032 | 4.2909 |  |  |  | 0.3 | 17.79 | 5.33
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 11.1595 | 5.0218 |  |  |  | 0.45 | 13.88 | 6.24
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 25.4195 | [5 empty] | 31.62
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 73970/002 | 8.5304 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 73970/002
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | KG | 1.05 | 6.9466 | 7.2939 |  |  |  | 1.05 | 8.64 | 9.07
SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.006 | 36.1961 | 0.21718 |  |  |  | 0.006 | 45.02 | 0.27
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 14.2308 | 0.56923 |  |  |  | 0.04 | 17.7 | 0.7
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 11.1595 | 0.44638 |  |  |  | 0.04 | 13.88 | 0.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8.5267 | [5 empty] | 10.61
COLCHÃO DE AREIA |  |  |  |  | ORSE | 3212 | 41.1728 |  |  |  | ORSE | 3212
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.12 | 26.7973 | 30.013 |  |  |  | 1.12 | 33.33 | 37.32
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 11.1595 | 11.1595 |  |  |  | 1 | 13.88 | 13.88
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 41.1725 | [5 empty] | 51.21
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE |  |  |  |  | ORSE | 9418 | 68.6616 |  |  |  | ORSE | 9418
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 2540 | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS | KG | 0.52 | 4.424 | 2.3005 |  |  |  | 0.52 | 5.5 | 2.86
SINAPI | 37595 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR | KG | 4 | 1.407 | 5.628 |  |  |  | 4 | 1.75 | 7
ORSE | 9758 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL | M² | 1.05 | 38.2704 | 40.1839 |  |  |  | 1.05 | 47.6 | 49.98
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.3032 | 7.1516 |  |  |  | 0.5 | 17.79 | 8.89
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 11.1595 | 13.3914 |  |  |  | 1.2 | 13.88 | 16.65
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 68.6554 | [5 empty] | 85.4
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 73924/002 | 18.9985 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 73924/002
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.6 | 2.211 | 1.3266 |  |  |  | 0.6 | 2.75 | 1.65
SINAPI | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.07 | 14.9544 | 1.0468 |  |  |  | 0.07 | 18.6 | 1.3
SINAPI | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.16 | 21.7884 | 3.4861 |  |  |  | 0.16 | 27.1 | 4.33
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.1152 | 7.5576 |  |  |  | 0.5 | 18.8 | 9.4
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 11.1595 | 5.5798 |  |  |  | 0.5 | 13.88 | 6.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 18.9969 | [5 empty] | 23.63
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA |  |  |  |  | ORSE | 12895 | 10.2751 |  |  |  | ORSE | 12895
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 13660 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | UN | 1 | 8.05 | 8.05 |  |  |  | 1 | 10 | 10
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.1595 | 2.2319 |  |  |  | 0.2 | 13.88 | 2.77
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.2819 | [5 empty] | 12.78
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | ORSE | 12884 | 17.7845 |  |  |  | ORSE | 12884
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 13651 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | UN | 1 | 15.5494 | 15.5494 |  |  |  | 1 | 19.34 | 19.34
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.1595 | 2.23 |  |  |  | 0.2 | 13.88 | 2.77
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 17.7794 | [5 empty] | 22.12
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO" |  |  |  |  | ORSE | 12888 | 12.2851 |  |  |  | ORSE | 12888
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 13655 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | UN | 1 | 10.06 | 10.06 |  |  |  | 1 | 12.5 | 12.5
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.1595 | 2.2319 |  |  |  | 0.2 | 13.88 | 2.77
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12.2919 | [5 empty] | 15.28
BARRA ANTIPANICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA |  |  |  |  | ORSE | 9736 | 754.8032 |  |  |  | ORSE | 9736
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 9320 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA | UN | 1 | 750.5581 | 750.5581 |  |  |  | 1 | 933.53 | 933.53
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.1504 | 4.24 |  |  |  | 0.3 | 17.6 | 5.28
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 754.7981 | [5 empty] | 938.81
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M |  |  |  |  | SEINFRA | C1256 | 32.6987 |  |  |  | SEINFRA | C1256
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.93 | 11.1595 | 32.6974 |  |  |  | 2.93 | 13.88 | 40.66
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 32.6974 | [5 empty] | 40.67
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74166/001 | 310.2958 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74166/001
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.002 | 43.416 | 0.086832 |  |  |  | 0.002 | 54 | 0.1
SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2 | 0.5628 | 1.1256 |  |  |  | 2 | 0.7 | 1.4
SINAPI | 41629 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | UN | 1 | 246.11 | 246.11 |  |  |  | 1 | 306.1 | 306.1
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 10.862 | 10.862 |  |  |  | 1 | 13.51 | 13.51
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.9172 | 13.9172 |  |  |  | 1 | 17.31 | 17.31
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.3032 | 21.4547 |  |  |  | 1.5 | 17.79 | 26.68
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 11.1595 | 16.7393 |  |  |  | 1.5 | 13.88 | 20.82
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 310.2957 | [5 empty] | 385.94
SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 2,50 X 1,00 X 1,50 M |  |  |  |  | ORSE | 1745 | 2243.4655 |  |  |  | ORSE | 1745
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 545 | CASCALHINHO OU PEDRISCO (BRITA 0), COM FRETE | M3 | 1.9 | 113.9027 | 216.4151 |  |  |  | 1.9 | 141.67 | 269.17
ORSE | 2658 | LASTRO DE BRITA 3 | M3 | 0.938 | 97.9594 | 91.8859 |  |  |  | 0.938 | 121.84 | 114.28
ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 6.47 | 32.6344 | 211.1443 |  |  |  | 6.47 | 40.59 | 262.61
ORSE | 165 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=24CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM | M2 | 10.4 | 89.2118 | 927.8031 |  |  |  | 10.4 | 110.96 | 1153.98
ORSE | 145 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM PARA PISO OU COBERTURA, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM | M2 | 5.31 | 91.9615 | 488.3157 |  |  |  | 5.31 | 114.38 | 607.35
ORSE | 91 | ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | 0.936 | 308.9772 | 289.2027 |  |  |  | 0.936 | 384.3 | 359.7
ORSE | 96 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA | M3 | 0.06 | 311.7188 | 18.7 |  |  |  | 0.06 | 387.71 | 23.26
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2243.4667 | [5 empty] | 2790.38
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER |  |  |  |  | ORSE | 9072 | 606.208 |  |  |  | ORSE | 9072
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 9357 | PORTÃO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE FERROLHO E RODÍZIOS | M2 | 1 | 528.5657 | 528.5657 |  |  |  | 1 | 657.42 | 657.42
ORSE | 8855 | ROLDANA PARA PORTÃO DE FERRO DE CORRER (INFERIOR), D=3", COM CAIXA | UND | 1 | 45.5144 | 45.5144 |  |  |  | 1 | 56.61 | 56.61
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.003 | 361.6633 | 1.085 |  |  |  | 0.003 | 449.83 | 1.34
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.3032 | 14.3032 |  |  |  | 1 | 17.79 | 17.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 11.1595 | 16.7393 |  |  |  | 1.5 | 13.88 | 20.82
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 606.2075 | [5 empty] | 753.99
LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 9537 | 1.8572 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 9537
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 6.022 | 0.3 |  |  |  | 0.05 | 7.49 | 0.37
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 11.1595 | 1.56 |  |  |  | 0.14 | 13.88 | 1.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1.86 | [5 empty] | 2.31
PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M |  |  |  |  | ORSE | 3167 | 1292.2451 |  |  |  | ORSE | 3167
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 1903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | M3 | 0.04 | 372.5414 | 14.9017 |  |  |  | 0.04 | 463.36 | 18.53
ORSE | 2614 | Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m | M2 | 1 | 1262.071 | 1262.071 |  |  |  | 1 | 1569.74 | 1569.74
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.3032 | 8.5819 |  |  |  | 0.6 | 17.79 | 10.67
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 11.1595 | 6.6957 |  |  |  | 0.6 | 13.88 | 8.32
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1292.2502 | [5 empty] | 1607.27
BACIA TURCA (CELITE REF 003006), CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR (MONTANA) OU SIMILARES |  |  |  |  | ORSE | 2003 | 936.6922 |  |  |  | ORSE | 2003
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 0.4 | 1.7688 | 0.70752 |  |  |  | 0.4 | 2.2 | 0.88
SINAPI | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.001 | 42.8854 | 0.042885 |  |  |  | 0.001 | 53.34 | 0.05
SINAPI | 11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | UN | 1 | 655.8067 | 655.8067 |  |  |  | 1 | 815.68 | 815.68
ORSE | 238 | BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA | UN | 1 | 207.834 | 207.834 |  |  |  | 1 | 258.5 | 258.5
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8 | 11.1595 | 31.2467 |  |  |  | 2.8 | 13.88 | 38.86
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.82 | 13.9172 | 25.32 |  |  |  | 1.82 | 17.31 | 31.5
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 14.3032 | 15.73 |  |  |  | 1.1 | 17.79 | 19.56
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 936.6878 | [5 empty] | 1165.04
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM |  |  |  |  | ORSE | 8492 | 139.1242 |  |  |  | ORSE | 8492
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 1 | 134.8308 | 134.83 |  |  |  | 1 | 167.7 | 167.7
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.3032 | 4.29 |  |  |  | 0.3 | 17.79 | 5.33
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 139.12 | [5 empty] | 173.04
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM |  |  |  |  | ORSE | 12122 | 132.853 |  |  |  | ORSE | 12122
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 2062 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR | UN | 1 | 128.5596 | 128.5596 |  |  |  | 1 | 159.9 | 159.9
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.3032 | 4.29 |  |  |  | 0.3 | 17.79 | 5.33
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 132.8496 | [5 empty] | 165.24
CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES |  |  |  |  | ORSE | 2024 | 311.8877 |  |  |  | ORSE | 2024
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 604 | CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO, DECA 1995 OU SIMILAR | UN | 1 | 240.3719 | 240.3719 |  |  |  | 1 | 298.97 | 298.97
SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UM | 0.84 | 2.8944 | 2.4313 |  |  |  | 0.84 | 3.6 | 3.02
ORSE | 1965 | REGISTRO PRESSÃO 1/2" C/CANOPLA ACAB.CROM.SIMPLES, LINHA TARGA C40 - REF.1416, DECA OU SIMILAR | UN | 1 | 44.011 | 44.011 |  |  |  | 1 | 54.74 | 54.74
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.9172 | 13.9172 |  |  |  | 1 | 17.31 | 17.31
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 11.1595 | 11.1595 |  |  |  | 1 | 13.88 | 13.88
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 311.8909 | [5 empty] | 387.92
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  |  |  |  | ORSE | 5057 | 368.8913 |  |  |  | ORSE | 5057
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
ORSE | 4974 | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND, E=0,3MM, EM ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR DE PERFIL "U" 2", COM FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS | M2 | 1 | 368.8913 | 368.89 |  |  |  | 1 | 458.82 | 458.82
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 368.89 | [5 empty] | 458.82
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO |  |  |  |  | ORSE | 7967 | 588.2707 |  |  |  | ORSE | 7967
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 1689 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM | CJ | 8 | 0.77184 | 6.1747 |  |  |  | 8 | 0.96 | 7.68
ORSE | 7938 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO 1 1/2", H= 96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M | 1 | 556.6333 | 556.6333 |  |  |  | 1 | 692.33 | 692.33
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 11.1595 | 11.1595 |  |  |  | 1 | 13.88 | 13.88
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.3032 | 14.3 |  |  |  | 1 | 17.79 | 17.79
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 588.2676 | [5 empty] | 731.68
CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" |  |  |  |  | ORSE | 4264 | 71.2826 |  |  |  | ORSE | 4264
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 3339 | CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2" | M | 1 | 63.3793 | 63.3793 |  |  |  | 1 | 78.83 | 78.83
ORSE | 1903 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M³ | 0.002 | 372.5414 | 0.74508 |  |  |  | 0.002 | 463.36 | 0.92
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.3032 | 7.1516 |  |  |  | 0.5 | 17.79 | 8.89
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 71.276 | [5 empty] | 88.66
BANCADA DE GRANITO BRANCO CEARÁ E=2,0 cm |  |  |  |  | ORSE | 11736 | 290.3405 |  |  |  | ORSE | 11736
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 3116 | CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M | M | 0.6 | 10.6932 | 6.4159 |  |  |  | 0.6 | 13.3 | 7.98
ORSE | 12602 | TAMPO PARA BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E=2CM | M² | 1 | 258.4619 | 258.4619 |  |  |  | 1 | 321.47 | 321.47
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 11.1595 | 11.1595 |  |  |  | 1 | 13.88 | 13.88
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.3032 | 14.3 |  |  |  | 1 | 17.79 | 17.79
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 290.3373 | [5 empty] | 361.12
CAIXA DE AREIA 50X50X50CM EM ALVENARIA COM TAMPA EM GRELHA METALICA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP8 | 98.6588 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP8
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.14 | 43.416 | 6.0782 |  |  |  | 0.14 | 54 | 7.56
SINAPI | 34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | 0.5 | 0.61908 | 0.30954 |  |  |  | 0.5 | 0.77 | 0.38
SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.04 | 73.976 | 2.959 |  |  |  | 0.04 | 92.01 | 3.68
SINAPI | 7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | 26 | 0.6031 | 15.6806 |  |  |  | 26 | 0.75 | 19.5
ORSE | 2602 | GRELHA METALICA DE FERRO FUNDIDO 50 X 50 CM | UN | 1 | 70.4063 | 70.4063 |  |  |  | 1 | 87.57 | 87.57
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 10.862 | 1.4121 |  |  |  | 0.13 | 13.51 | 1.75
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 13.9172 | 1.8092 |  |  |  | 0.13 | 17.31 | 2.25
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 98.655 | [5 empty] | 122.71
ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74073/2 | 88.2149 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 74073/002
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | 2.8 | 10.653 | 29.8284 |  |  |  | 2.8 | 13.25 | 37.1
SINAPI | 1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | 0.49 | 9.037 | 4.4281 |  |  |  | 0.49 | 11.24 | 5.5
SINAPI | 11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PAR | UN | 2 | 15.1232 | 30.2465 |  |  |  | 2 | 18.81 | 37.62
SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.003 | 361.6633 | 1.085 |  |  |  | 0.003 | 449.83 | 1.34
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.3032 | 5.72 |  |  |  | 0.4 | 17.79 | 7.11
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.49 | 14.2308 | 6.97 |  |  |  | 0.49 | 17.7 | 8.67
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.89 | 11.1595 | 9.93 |  |  |  | 0.89 | 13.88 | 12.35
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 88.208 | [5 empty] | 109.72
PRÉ-AMPLIFICADOR GONGO PGH-3000 AMBIENCE LINE HAYONIK OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 8914 | 379.89 |  |  |  | ORSE | 8914
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 8914 | Pré-amplificador Gongo PGH-3000 Ambience Line HAYONIK OU SIMILAR | UND | 1 | 352.152 | 352.152 |  |  |  | 1 | 438 | 438
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.3142 | 13.3142 |  |  |  | 1 | 16.56 | 16.56
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4238 | 14.42 |  |  |  | 1 | 17.94 | 17.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 379.8862 | [5 empty] | 472.5
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  | ORSE | 8795 | 18.4196 |  |  |  | ORSE | 8795
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 9086 | Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref.TEL 045 ou similar | UN | 1 | 5.628 | 5.628 |  |  |  | 1 | 7 | 7
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 11.1595 | 5.5798 |  |  |  | 0.5 | 13.88 | 6.94
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.4238 | 7.21 |  |  |  | 0.5 | 17.94 | 8.97
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 18.4178 | [5 empty] | 22.91
SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ 45 100/1000 MBPS E 4 PORTAS SFP 100/1000, HP 1920S-48 JL382A OU SIMILAR EQUIVALENTE |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP9 | 3563.2637 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP9
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
COTAÇÃO 1 | - | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ 45 100/1000 MBPS E 4 PORTAS SFP 100/1000, HP 1920S-48 JL382A OU SIMILAR EQUIVALENTE | UND | 1 | 3758.0166 | 3758.01 |  |  |  | 1 | 4674.15 | 4674.15
COTAÇÃO 2 | - | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ 45 100/1000 MBPS E 4 PORTAS SFP 100/1000, HP 1920S-48 JL382A OU SIMILAR EQUIVALENTE | UND | 1 | 3245.8927 | 3245.89 |  |  |  | 1 | 4037.18 | 4037.18
COTAÇÃO 3 | - | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS RJ 45 100/1000 MBPS E 4 PORTAS SFP 100/1000, HP 1920S-48 JL382A OU SIMILAR EQUIVALENTE | UND | 1 | 3642.6185 | 3642.61 |  |  |  | 1 | 4530.62 | 4530.62
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4238 | 14.42 |  |  |  | 1 | 17.94 | 17.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3563.2567 | [5 empty] | 4431.92
CAMERA IP FULL HD, POE, 2MP, VIP 3220D/VIP 3220B FULL HD INTELBRAS OU SIMILAR |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP10 | 322.2191 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP10
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
COTAÇÃO 1 | - | CAMERA IP FULL HD, POE, 2MP, VIP 3220D/VIP 3220B FULL HD INTELBRAS OU SIMILAR | UND | 1 | 311.7269 | 311.7269 |  |  |  | 1 | 387.72 | 387.72
COTAÇÃO 2 | - | CAMERA IP FULL HD, POE, 2MP, VIP 3220D/VIP 3220B FULL HD INTELBRAS OU SIMILAR | UND | 1 | 321.0694 | 321.06 |  |  |  | 1 | 399.34 | 399.34
COTAÇÃO 3 | - | CAMERA IP FULL HD, POE, 2MP, VIP 3220D/VIP 3220B FULL HD INTELBRAS OU SIMILAR | UND | 1 | 290.5978 | 290.59 |  |  |  | 1 | 361.44 | 361.44
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4238 | 14.4238 |  |  |  | 1 | 17.94 | 17.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 322.2161 | [5 empty] | 400.77
NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUI HD 4 TB PARA CFTV |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP11 | 2874.6618 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP11
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
COTAÇÃO 1 | - | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2111.4648 | 2111.46 |  |  |  | 1 | 2626.2 | 2626.2
COTAÇÃO 2 | - | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2300.3646 | 2300.36 |  |  |  | 1 | 2861.15 | 2861.15
COTAÇÃO 3 | - | NVR STAND ALONE 16 CANAIS COM POE, INTELBRAS 3116P OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 2346.072 | 2346.07 |  |  |  | 1 | 2918 | 2918
MÃO DE OBRA
COTAÇÃO 1 | - | HD 4 TB PARA CFTV | UND | 1 | 652.4942 | 652.49 |  |  |  | 1 | 811.56 | 811.56
COTAÇÃO 2 | - | HD 4 TB PARA CFTV | UND | 1 | 562.7196 | 562.7196 |  |  |  | 1 | 699.9 | 699.9
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4238 | 14.4238 |  |  |  | 1 | 17.94 | 17.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2874.6586 | [5 empty] | 3575.45
DIVISOR DE SINAL DE ANTENA DE TV COM 4 SAÍDAS |  |  |  |  | CPOS | 69.20.280 | 14.6167 |  |  |  | CPOS | 69.20.280
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
CPOS | 42539 | DIVISOR DE SINAL DE ANTENA DE TV COM 4 SAÍDAS | UND | 1 | 9.4792 | 9.4792 |  |  |  | 1 | 11.79 | 11.79
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.264 | 2.2528 |  |  |  | 0.2 | 14.01 | 2.8
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.4238 | 2.8848 |  |  |  | 0.2 | 17.94 | 3.58
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 14.6167 | [5 empty] | 18.18
ANTENA PARABÓLICA COM CAPTADOR DE SINAIS E MODULADOR DE ÁUDIO/VIDEO |  |  |  |  | CPOS | 69.10.140 | 549.4858 |  |  |  | CPOS | 69.10.140
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
CPOS | 42561 | ANTENA PARABÓLICA | UND | 1 | 343.9834 | 343.9834 |  |  |  | 1 | 427.84 | 427.84
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 11.264 | 90.1123 |  |  |  | 8 | 14.01 | 112.08
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.4238 | 115.39 |  |  |  | 8 | 17.94 | 143.52
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 549.4857 | [5 empty] | 683.44
TOMADA PARA LÓGICA RJ45 NO PISO, PLACA DE METAL |  |  |  |  | ORSE | 11418 | 35.7539 |  |  |  | ORSE | 11418
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 11100 | Tomada para lógica no piso, metal, RJ45 | UND | 1 | 21.1854 | 21.1854 |  |  |  | 1 | 26.35 | 26.35
SINAPI | 1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | UND | 1 | 1.7768 | 1.7768 |  |  |  | 1 | 2.21 | 2.21
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 11.1595 | 5.5798 |  |  |  | 0.5 | 13.88 | 6.94
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.4238 | 7.21 |  |  |  | 0.5 | 17.94 | 8.97
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 35.752 | [5 empty] | 44.47
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 11413 | 14.1986 |  |  |  | ORSE | 11413
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 1.02 | 11.4168 | 11.6451 |  |  |  | 1.02 | 14.2 | 14.48
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.1595 | 1.11 |  |  |  | 0.1 | 13.88 | 1.38
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.4238 | 1.44 |  |  |  | 0.1 | 17.94 | 1.79
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 14.1951 | [5 empty] | 17.66
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 4179 | 10.2028 |  |  |  | ORSE | 4179
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 1.02 | 7.4933 | 7.6431 |  |  |  | 1.02 | 9.32 | 9.5
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 11.1595 | 1.116 |  |  |  | 0.1 | 13.88 | 1.38
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.4238 | 1.44 |  |  |  | 0.1 | 17.94 | 1.79
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 10.1991 | [5 empty] | 12.69
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL |  |  |  |  | SEINFRA-CE | C0864 | 3750.869 |  |  |  | SEINFRA-CE | C0864
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0.59 | 18.291 | 10.7917 |  |  |  | 0.59 | 22.75 | 13.42
SINAPI | 367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.5 | 42.8854 | 21.4427 |  |  |  | 0.5 | 53.34 | 26.67
SINAPI | 43058 | AÇO CA-50 | KG | 33.5 | 7.9757 | 267.1853 |  |  |  | 33.5 | 9.92 | 332.32
SINAPI | 4729 | BRITA | M3 | 0.16 | 74.5388 | 11.9262 |  |  |  | 0.16 | 92.71 | 14.83
SINAPI | 1106 | CAL HIDRATADA | KG | 7.28 | 0.82008 | 5.9702 |  |  |  | 7.28 | 1.02 | 7.42
SINAPI | 1347 | CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | M2 | 3.3 | 39.203 | 129.37 |  |  |  | 3.3 | 48.76 | 160.9
SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND | KG | 112 | 0.5628 | 63.0336 |  |  |  | 112 | 0.7 | 78.4
SINAPI | 39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 1.8 | 13.8208 | 24.8774 |  |  |  | 1.8 | 17.19 | 30.94
SINAPI | 11002 | ELETRODOS | KG | 0.85 | 20.4538 | 17.3857 |  |  |  | 0.85 | 25.44 | 21.62
SINAPI | 7306 | ESMALTE SINTETICO | L | 1.1 | 25.7521 | 28.3273 |  |  |  | 1.1 | 32.03 | 35.23
SINAPI | 3731 | LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR | M2 | 4.35 | 44.22 | 192.357 |  |  |  | 4.35 | 55 | 239.25
SINAPI | 3768 | LIXA PARA FERRO | UN | 2.1 | 2.211 | 4.6431 |  |  |  | 2.1 | 2.75 | 5.77
SINAPI | 4720 | PEDRISCO | M3 | 0.38 | 85.4089 | 32.4554 |  |  |  | 0.38 | 106.23 | 40.36
SINAPI | 5061 | PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.45 | 15.276 | 6.8742 |  |  |  | 0.45 | 19 | 8.55
SINAPI | 4509 | SARRAFO DE 1"X4" | M | 2.25 | 2.7175 | 6.1144 |  |  |  | 2.25 | 3.38 | 7.6
SINAPI | 21014 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') | M | 11 | 108.389 | 1192.279 |  |  |  | 11 | 134.81 | 1482.91
SINAPI | 21015 | TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') | M | 10.5 | 124.5235 | 1307.497 |  |  |  | 10.5 | 154.88 | 1626.24
SINAPI | 7307 | ZARCÃO | L | 0.85 | 22.7532 | 19.3402 |  |  |  | 0.85 | 28.3 | 24.05
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.34 | 11.0711 | 25.9063 |  |  |  | 2.34 | 13.77 | 32.22
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 11.9394 | 41.7879 |  |  |  | 3.5 | 14.85 | 51.97
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.34 | 14.2308 | 33.3001 |  |  |  | 2.34 | 17.7 | 41.41
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 14.1504 | 49.5264 |  |  |  | 3.5 | 17.6 | 61.6
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 | 16.6669 | 91.6681 |  |  |  | 5.5 | 20.73 | 114.01
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.91 | 14.3032 | 27.319 |  |  |  | 1.91 | 17.79 | 33.97
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.5 | 11.1595 | 139.494 |  |  |  | 12.5 | 13.88 | 173.5
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3750.8722 | [5 empty] | 4665.26
RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI 100MM |  |  |  |  | ORSE | 4283 | 31.5811 |  |  |  | ORSE | 4283
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 3353 | RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI 100MM | UN | 1 | 20.5663 | 20.5663 |  |  |  | 1 | 25.58 | 25.58
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 10.862 | 5.431 |  |  |  | 0.5 | 13.51 | 6.75
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 11.1595 | 5.5798 |  |  |  | 0.5 | 13.88 | 6.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 31.5771 | [5 empty] | 39.28
TRANCA EM FERRO PARA CELAS PRISIONAIS |  |  |  |  | ORSE | 1875 | 394.8605 |  |  |  | ORSE | 1875
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 2262 | Tranca de cela grade tipo i | UND | 1 | 394.8605 | 394.86 |  |  |  | 1 | 491.12 | 491.12
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 394.86 | [5 empty] | 491.12
TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM |  |  |  |  | SEINFRA - CE | C4824 | 18.6206 |  |  |  | SEINFRA - CE | C4824
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 21114 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0.034 | 14.7695 | 0.50216 |  |  |  | 0.034 | 18.37 | 0.62
SINAPI | 20083 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0.052 | 45.7235 | 2.3776 |  |  |  | 0.052 | 56.87 | 2.95
SINAPI | 39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 13.5072 | 13.5072 |  |  |  | 1 | 16.8 | 16.8
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 10.862 | 0.97758 |  |  |  | 0.09 | 13.51 | 1.21
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 13.9172 | 1.2526 |  |  |  | 0.09 | 17.31 | 1.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 18.6171 | [5 empty] | 23.16
KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV OU SIMILAR- 220V |  |  |  |  | ORSE | 1276 | 1424.7684 |  |  |  | ORSE | 1276
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 45 | 0.5628 | 25.326 |  |  |  | 45 | 0.7 | 31.5
SINAPI | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.3 | 42.8854 | 12.8656 |  |  |  | 0.3 | 53.34 | 16
SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.2 | 73.976 | 14.7952 |  |  |  | 0.2 | 92.01 | 18.4
ORSE | 1276 | KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO, CABO DE AÇO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V | UND | 1 | 1189.92 | 1189.92 |  |  |  | 1 | 1480 | 1480
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 11.1595 | 66.9571 |  |  |  | 6 | 13.88 | 83.28
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.4238 | 57.695 |  |  |  | 4 | 17.94 | 71.76
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.3032 | 57.21 |  |  |  | 4 | 17.79 | 71.16
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1424.769 | [5 empty] | 1772.1
TÓTEM EM CHAPA DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) NA COR CINZA COM SÍMBOLO CLARO ADESIVADO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP14 | 3245.3942 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP14
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 11962 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | UN | 2 | 0.10452 | 0.2 |  |  |  | 2 | 0.13 | 0.26
SINAPI | 11948 | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | UN | 3 | 0.3216 | 0.96 |  |  |  | 3 | 0.4 | 1.2
ORSE | 4974 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS | M2 | 5.8 | 368.8913 | 2139.56 |  |  |  | 5.8 | 458.82 | 2661.15
SINAPI | 21151 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | 4 | 245.5416 | 982.16 |  |  |  | 4 | 305.4 | 1221.6
ORSE | 11392 | FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO | M2 | 1 | 102.28 | 102.28 |  |  |  | 1 | 127.91 | 127.91
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.02 | 310.4083 | 6.2 |  |  |  | 0.02 | 386.08 | 7.72
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.1504 | 1.41 |  |  |  | 0.1 | 17.6 | 1.76
SINAPI | 88317 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.7614 | 1.47 |  |  |  | 0.1 | 18.36 | 1.83
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 11.1595 | 11.15 |  |  |  | 1 | 13.88 | 13.88
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3245.39 | [5 empty] | 4036.56
LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 15 CM - INSTALADO |  |  |  |  | ORSE | 12042 | 61.297 |  |  |  | ORSE | 12042
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 4875 | Letras aço inox 15 x 15cm | UN | 1 | 57.72 | 57.72 |  |  |  | 1 | 71.79 | 71.79
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.3032 | 3.5758 |  |  |  | 0.25 | 17.79 | 4.44
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 61.2958 | [5 empty] | 76.24
LETRA AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO H = 20 CM - INSTALADO |  |  |  |  | ORSE | 12043 | 54.9212 |  |  |  | ORSE | 12043
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 1 | 51.3434 | 51.3434 |  |  |  | 1 | 63.86 | 63.86
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.3032 | 3.5758 |  |  |  | 0.25 | 17.79 | 4.44
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 54.9192 | [5 empty] | 68.31
TOMADA PARA ANTENA DE TV, COMPLETA |  |  |  |  | ORSE | 12657 | 18.7493 |  |  |  | ORSE | 12657
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1 | 12.2449 | 12.2449 |  |  |  | 1 | 15.23 | 15.23
ORSE | 13429 | Conector emenda para cabo coaxial | UN | 1 | 0.402 | 0.402 |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
SINAPI | 1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | UN | 1 | 1.7768 | 1.7768 |  |  |  | 1 | 2.21 | 2.21
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.4238 | 4.3271 |  |  |  | 0.3 | 17.94 | 5.38
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 18.7509 | [5 empty] | 23.32
LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, EMBUTIR, COM 2 LEDS DE 10 W |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 38770 | 73.4374 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 38770
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 2 | 8.044 | 16.088 |  |  |  | 2 | 10 | 20
SINAPI | 12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | 2 | 2.7416 | 5.4833 |  |  |  | 2 | 3.41 | 6.82
SINAPI | 38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | 1 | 39.0262 | 39.0262 |  |  |  | 1 | 48.54 | 48.54
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 11.264 | 5.632 |  |  |  | 0.5 | 14.01 | 7
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.4238 | 7.2119 |  |  |  | 0.5 | 17.94 | 8.97
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 73.4413 | [5 empty] | 91.34
REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 12807 | 89.5897 |  |  |  | ORSE | 12807
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 13288 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | UN | 1 | 77.988 | 77.988 |  |  |  | 1 | 97 | 97
ORSE | 1691 | Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 | UN | 2 | 0.50652 | 1.013 |  |  |  | 2 | 0.63 | 1.26
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.264 | 3.3792 |  |  |  | 0.3 | 14.01 | 4.2
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.4238 | 7.21 |  |  |  | 0.5 | 17.94 | 8.97
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 89.5903 | [5 empty] | 111.43
DETECTOR PORTAL DE ALTA SENSIBILIDADE REF. AS360T DA MINEORO OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 1843 | 7965.8551 |  |  |  | ORSE | 1843
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
ORSE | 1843 | Detector portal de alta sensibilidade ref. as360t da mineoro ou similar | UN | 1 | 7965.8551 | 7965.8551 |  |  |  | 1 | 9907.78 | 9907.78
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 7965.8551 | [5 empty] | 9907.78
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, COM LEITOR DE PROXIMIDADE, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR |  |  |  |  | ORSE | 11064 | 16952.3239 |  |  |  | ORSE | 11064
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
ORSE | 11064 | Fornecimento e instalação de catracas eletrônicas, com leitor de proximidade, da Prime ou similar, inclusive frete, treinamento, software, cartões de proximidade e cofre coletor | UN | 1 | 16952.3239 | 16952.32 |  |  |  | 1 | 21084.98 | 21084.98
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 16952.32 | [5 empty] | 21084.98
MICROFONE DINAMICO TIPO CARDIOIDE |  |  |  |  | ORSE | 4436 | 119.796 |  |  |  | ORSE | 4436
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 4436 | Microfone Leson FM-58 Classic ou similar | UN | 1 | 119.796 | 119.796 |  |  |  | 1 | 149 | 149
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 119.796 | [5 empty] | 149
PEDESTAL GOOSENECK COM MICROFONE E TECLA PTT REF:SM-102, SANSARA OU SIMILAR (SONORIZAÇÃO) |  |  |  |  | ORSE | 11527 | 1094.3726 |  |  |  | ORSE | 11527
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 11527 | Pedestal Gooseneck com microfone e tecla PTT ref:SM-102, Sansara ou similar (sonorização) | UN | 1 | 1094.3726 | 1094.37 |  |  |  | 1 | 1361.16 | 1361.16
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1094.37 | [5 empty] | 1361.16
CONECTOR XLR MACHO |  |  |  |  | ORSE | 10243 | 12.06 |  |  |  | ORSE | 10243
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 10243 | Conector XLR 05 pinos em alumínio com grau proteção IP66 | UN | 1 | 12.06 | 12.06 |  |  |  | 1 | 15 | 15
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 12.06 | [5 empty] | 15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 650 DA BEAULIEU E=7MM OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 5014 | 101.497 |  |  |  | ORSE | 5014
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
ORSE | 6751 | Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=7mm ou similar | M2 | 1 | 101.497 | 101.497 |  |  |  | 1 | 126.24 | 126.24
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 101.497 | [5 empty] | 126.24
MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR |  |  |  |  | ORSE | 9218 | 1814.3144 |  |  |  | ORSE | 9218
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 9218 | MONITOR 42" - REF. 42LD460 LG OU SIMILAR | UN | 1 | 1814.3144 | 1814.31 |  |  |  | 1 | 2256.61 | 2256.61
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1814.31 | [5 empty] | 2256.61
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 29,70KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP13 | 76262.9215 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP13
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
COTAÇÃO | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 29,70KWP, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSOR, CABOS, FIXAÇÃO E PROTEÇÃO | UNIDADE | 1 | 76262.9215 | 76262.9215 |  |  |  | 1 | 94854.38 | 94854.38
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 76262.9215 | [5 empty] | 94854.38
ATERRO DE ÁREAS,COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO. |  |  |  |  | ORSE | 4350 | 68.0988 |  |  |  | ORSE | 4350
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.5 | 26.8 | 40.2 |  |  |  | 1.5 | 33.33 | 49.99
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 11.1595 | 27.8988 |  |  |  | 2.5 | 13.88 | 34.7
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 68.0988 | [5 empty] | 84.7
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 72900 | 4.3094 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 72900
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.036 | 119.7397 | 4.31 |  |  |  | 0.036 | 148.93 | 5.36
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 4.31 | [5 empty] | 5.36
MURETA DE ALVENARIA H= 0,60M |  |  |  |  | ORSE | 4419 | 87.7003 |  |  |  | ORSE | 4419
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
ORSE | 91 | ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | 0.024 | 308.9772 | 7.4155 |  |  |  | 0.024 | 384.3 | 9.22
ORSE | 96 | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRURA | M3 | 0.004 | 311.7188 | 1.2469 |  |  |  | 0.004 | 387.71 | 1.55
ORSE | 115 | FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 | M2 | 0.1733 | 97.3081 | 16.8635 |  |  |  | 0.1733 | 121.03 | 20.97
ORSE | 140 | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES | KG | 0.32 | 11.6098 | 3.7151 |  |  |  | 0.32 | 14.44 | 4.62
ORSE | 160 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X39 CM, E=0,09CM, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM | M2 | 0.6 | 40.5859 | 24.3516 |  |  |  | 0.6 | 50.48 | 30.28
ORSE | 3310 | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M2 | 1.2 | 4.2934 | 5.152 |  |  |  | 1.2 | 5.34 | 6.4
ORSE | 2497 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M3 | 0.016 | 32.6344 | 0.52215 |  |  |  | 0.016 | 40.59 | 0.64
ORSE | 3316 | REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM | M2 | 1.2 | 23.6939 | 28.4327 |  |  |  | 1.2 | 29.47 | 35.36
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 87.6993 | [5 empty] | 109.08
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 85005 | 381.0558 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 85005
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, C | UN | 4 | 3.6341 | 14.5363 |  |  |  | 4 | 4.52 | 18.08
SINAPI | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | 338.0338 | 338.0338 |  |  |  | 1 | 420.44 | 420.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 11.1595 | 4.4638 |  |  |  | 0.4 | 13.88 | 5.55
SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 12.0118 | 24.0235 |  |  |  | 2 | 14.94 | 29.88
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 381.0574 | [5 empty] | 473.95
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 12432 | 67.8174 |  |  |  | ORSE | 12432
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 13294 | PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO EM ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | UN | 1 | 67.8174 | 67.8174 |  |  |  | 1 | 84.35 | 84.35
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 67.8174 | [5 empty] | 84.35
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO |  |  |  |  | ORSE | 9604 | 52.662 |  |  |  | ORSE | 9604
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 11.1595 | 5.0218 |  |  |  | 0.45 | 13.88 | 6.24
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 14.3032 | 7.8667 |  |  |  | 0.55 | 17.79 | 9.78
ORSE | 9924 | Cerâmica 30 x 60 cm, porcelanato, Portobello, linha white home, antártida ou similar cod.26090 | m² | 1.05 | 34.9418 | 36.6889 |  |  |  | 1.05 | 43.46 | 45.63
SINAPI | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.5 | 0.45828 | 2.06 |  |  |  | 4.5 | 0.57 | 2.56
SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.38 | 2.6854 | 1.02 |  |  |  | 0.38 | 3.34 | 1.26
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 52.6575 | [5 empty] | 65.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, COM EFEITO 3D, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP6 | 113.0906 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP6
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 11.1595 | 3.7942 |  |  |  | 0.34 | 13.88 | 4.71
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.3032 | 5.7213 |  |  |  | 0.4 | 17.79 | 7.11
ORSE | 13239 | CERÂMICA TIPO 3D | m² | 1.05 | 95.8368 | 100.6286 |  |  |  | 1.05 | 119.2 | 125.16
SINAPI | 371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 4.5 | 0.49848 | 2.2432 |  |  |  | 4.5 | 0.62 | 2.79
SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.26 | 2.6854 | 0.69819 |  |  |  | 0.26 | 3.34 | 0.86
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 113.0855 | [5 empty] | 140.66
LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7), TORNEIRA METAL (DECA 1190 C-40), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES |  |  |  |  | ORSE | 2005 | 409.0189 |  |  |  | ORSE | 2005
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.75 | 13.9172 | 38.2724 |  |  |  | 2.75 | 17.31 | 47.6
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.75 | 11.1595 | 30.6887 |  |  |  | 2.75 | 13.88 | 38.17
ORSE | 981 | Fita veda rosca 18mm | M | 0.84 | 0.20904 | 0.17559 |  |  |  | 0.84 | 0.26 | 0.21
ORSE | 982 | Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) | CJ | 1 | 3.5939 | 3.5939 |  |  |  | 1 | 4.47 | 4.47
ORSE | 1326 | Lavatório louça sem coluna, 56x46cm, linha Ravena, ref: L-91, Deca ou similar | UN | 1 | 126.1476 | 126.1476 |  |  |  | 1 | 156.9 | 156.9
ORSE | 2257 | Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar | UN | 1 | 66.6034 | 66.6034 |  |  |  | 1 | 82.84 | 82.84
ORSE | 2384 | Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar | UN | 1 | 30.8656 | 30.8656 |  |  |  | 1 | 38.39 | 38.39
SINAPI | 6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 1 | 91.656 | 91.656 |  |  |  | 1 | 114 | 114
SINAPI | 11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | 1 | 21.0166 | 21.0166 |  |  |  | 1 | 26.14 | 26.14
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 409.0196 | [5 empty] | 508.73
POSTE DECORATIVO COM 01 PÉTALA, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA LED 50W |  |  |  |  | ORSE | 12903 | 767.6512 |  |  |  | ORSE | 12903
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | 1 | 410.4018 | 410.4018 |  |  |  | 1 | 510.45 | 510.45
SINAPI | 42244 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 1 | 207.1828 | 207.1828 |  |  |  | 1 | 257.69 | 257.69
ORSE | 95 | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | M3 | 0.28 | 366.8893 | 102.729 |  |  |  | 0.28 | 456.33 | 127.77
ORSE | 2497 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | M3 | 0.28 | 32.6344 | 9.1376 |  |  |  | 0.28 | 40.59 | 11.36
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 11.1595 | 16.7393 |  |  |  | 1.5 | 13.88 | 20.82
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.3032 | 21.4547 |  |  |  | 1.5 | 17.79 | 26.68
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 767.6452 | [5 empty] | 954.79
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) |  |  |  |  | ORSE | 765 | 48.3365 |  |  |  | ORSE | 765
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 857 | Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | UN | 1 | 39.89 | 39.89 |  |  |  | 1 | 49.6 | 49.6
ORSE | 4112 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | UN | 1 | 3.3366 | 3.3366 |  |  |  | 1 | 4.15 | 4.15
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.1595 | 2.2319 |  |  |  | 0.2 | 13.88 | 2.77
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.4238 | 2.8848 |  |  |  | 0.2 | 17.94 | 3.58
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 48.3433 | [5 empty] | 60.12
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1,00 X 2,10M, REVESTIDA COM HDF E ACABAMENTO MELAMINICO CARVALHO (INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS) |  |  |  |  | ORSE | 8204 | 843.7819 |  |  |  | ORSE | 8204
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO |  |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO
MATERIAL/MÃO DE OBRA
ORSE | 1809 | Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (180 a 210) x 3,5cm | UN | 1 | 250.52 | 250.52 |  |  |  | 1 | 309.49 | 309.49
SINAPI | 11575 | ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER | UN | 2 | 35.577 | 71.154 |  |  |  | 2 | 44.25 | 88.5
SINAPI | 11552 | PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | 1.4 | 4.5506 | 6.3709 |  |  |  | 1.4 | 5.66 | 7.92
SINAPI | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 0.1 | 25.5672 | 2.5567 |  |  |  | 0.1 | 31.8 | 3.18
SINAPI | 11581 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40*MM | M | 1.4 | 13.0489 | 18.2685 |  |  |  | 1.4 | 16.23 | 22.72
SINAPI | 43613 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | 1 | 42.3869 | 42.3869 |  |  |  | 1 | 52.72 | 52.72
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.1 | 15.5413 | 1.5541 |  |  |  | 0.1 | 19.33 | 1.93
SINAPI | 181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1 | 132.0811 | 132.0811 |  |  |  | 1 | 164.28 | 164.28
SINAPI | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10.4 | 3.6502 | 37.9617 |  |  |  | 10.4 | 4.54 | 47.21
SINAPI | 43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | 2 | 44.9758 | 89.9515 |  |  |  | 2 | 55.94 | 111.88
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.04 | 413.8992 | 16.556 |  |  |  | 0.04 | 514.8 | 20.59
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 13.5394 | 67.6968 |  |  |  | 5 | 16.84 | 84.2
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.3032 | 28.6063 |  |  |  | 2 | 17.79 | 35.58
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 11.1595 | 78.1166 |  |  |  | 7 | 13.88 | 97.16
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 843.7811 | [5 empty] | 1049.48
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, CAPA LISA EM HDF E NUCLEO SOLIDO, ACABAMENTO MELAMINICO CARVALHO DE 1.60 X 2.10 M, COM DUAS FOLHAS, PUXADOR, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP4 | 1234.4536 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP4
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 6 | 13.16 | 78.96 |  |  |  | 6 | 16.36 | 98.16
SINAPI | 10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 2 | 182.5964 | 365.1929 |  |  |  | 2 | 227.11 | 454.22
SINAPI | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 39.6 | 0.03216 | 1.2735 |  |  |  | 39.6 | 0.04 | 1.58
SINAPI | 181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210*CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1 | 132.0811 | 132.0811 |  |  |  | 1 | 164.28 | 164.28
SINAPI | 3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1 | 35.175 | 35.175 |  |  |  | 1 | 43.75 | 43.75
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.004 | 15.5413 | 0.062165 |  |  |  | 0.004 | 19.33 | 0.07
SINAPI | 1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO BRANCO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | 6.615 | 34.0172 | 225.024 |  |  |  | 6.615 | 42.31 | 279.88
SINAPI | 1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 1.256 | 30.6324 | 38.4743 |  |  |  | 1.256 | 38.1 | 47.85
SINAPI | 43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | 4 | 44.9758 | 179.903 |  |  |  | 4 | 55.94 | 223.76
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.066 | 413.8992 | 27.3173 |  |  |  | 0.066 | 514.8 | 33.97
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.113 | 13.5394 | 82.7661 |  |  |  | 6.113 | 16.84 | 102.94
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.113 | 11.1595 | 68.2181 |  |  |  | 6.113 | 13.88 | 84.84
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1234.4477 | [5 empty] | 1535.39
GRADE DE FERRO PARA CELAS |  |  |  |  | ORSE | 4347 | 705.4457 |  |  |  | ORSE | 4347
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 3505 | Barra redonda de aço mecanico laminado 1" (3,98 kg/m) | KG | 35.42 | 11.2883 | 399.8316 |  |  |  | 35.42 | 14.04 | 497.29
ORSE | 3510 | Disco de corte 7", para ferro | UN. | 1 | 4.9848 | 4.9848 |  |  |  | 1 | 6.2 | 6.2
SINAPI | 552 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | M | 0.4 | 16.0398 | 6.4159 |  |  |  | 0.4 | 19.95 | 7.98
SINAPI | 552 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | M | 3.9 | 16.0398 | 62.5552 |  |  |  | 3.9 | 19.95 | 77.8
SINAPI | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 2.5 | 21.306 | 53.265 |  |  |  | 2.5 | 26.5 | 66.25
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 | 14.2308 | 38.4232 |  |  |  | 2.7 | 17.7 | 47.79
SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4 | 14.7614 | 79.7118 |  |  |  | 5.4 | 18.36 | 99.14
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4 | 11.1595 | 60.2614 |  |  |  | 5.4 | 13.88 | 74.95
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 705.4489 | [5 empty] | 877.42
PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES FECHADURA, BARRA DE APOIO, CHAPA DE ALUMINIO ANTIEMPACTO E DOBRADICAS) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP3 | 898.269 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | COMP3
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 90790 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | 1 | 678.8092 | 678.8092 |  |  |  | 1 | 844.29 | 844.29
SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 77.7146 | 77.7146 |  |  |  | 1 | 96.66 | 96.66
SINAPI | 43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | 1 | 44.9758 | 44.9758 |  |  |  | 1 | 55.94 | 55.94
ORSE | 6641 | CHAPA DE ALUMÍNIO 1MM - DIMENSÃO 2,00 X 1,00 M | M2 | 0.64 | 74.0243 | 47.3755 |  |  |  | 0.64 | 92.07 | 58.92
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.5394 | 27.0787 |  |  |  | 2 | 16.84 | 33.68
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.1595 | 22.319 |  |  |  | 2 | 13.88 | 27.76
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 898.2729 | [5 empty] | 1117.25
CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 30 WATS/ 70 VOLTS |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 9047_1 | 108.146 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 9047_1
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
COTAÇÃO | 12617 | CAIXA ACUSTICA - SONOFLETOR 30 WATS/ 70 VOLTS | UN | 1 | 100.4759 | 100.4759 |  |  |  | 1 | 124.97 | 124.97
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.1595 | 3.3479 |  |  |  | 0.3 | 13.88 | 4.16
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.4238 | 4.3271 |  |  |  | 0.3 | 17.94 | 5.38
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 108.1509 | [5 empty] | 134.51
SONOFLETOR - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE 55 W (RMS) |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 9047_2 | 580.287 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 9047_2
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
COTAÇÃO | 12617 | SONOFLETOR - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE 55 W (RMS) | PAR | 1 | 572.6168 | 572.6168 |  |  |  | 1 | 712.21 | 712.21
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 11.1595 | 3.3479 |  |  |  | 0.3 | 13.88 | 4.16
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.4238 | 4.3271 |  |  |  | 0.3 | 17.94 | 5.38
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 580.2918 | [5 empty] | 721.75
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | SEINFRA-CE | C4729 | 204.2642 |  |  |  | SEINFRA-CE | C4729
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
SEINFRA | I9048 | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN. | 2.4 | 4.43 | 10.6321 |  |  |  | 2.4 | 5.51 | 13.22
SEINFRA | I9046 | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA ( H=2,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | UN. | 0.4 | 75.3428 | 30.1371 |  |  |  | 0.4 | 93.71 | 37.48
SEINFRA | I9049 | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | M2 | 2.03 | 13.2982 | 26.99 |  |  |  | 2.03 | 16.54 | 33.57
SEINFRA | I9043 | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | UN. | 0.4 | 341.2658 | 136.5 |  |  |  | 0.4 | 424.46 | 169.78
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 204.2592 | [5 empty] | 254.06
INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR CABINADO 100 KVA, 380/220 V, 60 HZ, COM QUADRO AUTOMÁTICO |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 39586 | 1999.0656 |  |  |  | COMPOSIÇÃO | 39586
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 11.264 | 450.5616 |  |  |  | 40 | 14.01 | 560.4
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 14.4238 | 576.9504 |  |  |  | 40 | 17.94 | 717.6
SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 24.2888 | 971.5536 |  |  |  | 40 | 30.21 | 1208.4
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1999.0656 | [5 empty] | 2486.4
PISO TÁTIL ALERTA - ELEMENTOS EM INOX |  |  |  |  | ORSE | 11902 | 124.2341 |  |  |  | ORSE | 11902
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
ORSE | 12729 | Piso tátil alerta - Elementos em inox | M | 1 | 103.716 | 103.716 |  |  |  | 1 | 129 | 129
ORSE | 12743 | Cola especial para piso tátil inox | KG | 0.13 | 51.2791 | 6.6663 |  |  |  | 0.13 | 63.78 | 8.29
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.3032 | 7.1516 |  |  |  | 0.5 | 17.79 | 8.89
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 11.1595 | 6.6957 |  |  |  | 0.6 | 13.88 | 8.32
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 124.2296 | [5 empty] | 154.52
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO |  |  |  |  | ORSE | 11347 | 1005 |  |  |  | ORSE | 11347
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL / MÃO DE OBRA
ORSE | 12207 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO | M2 | 1 | 1005 | 1005 |  |  |  | 1 | 1250 | 1250
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1005 | [5 empty] | 1250
PISO TÁTIL DIRECIONAL - ELEMENTOS EM INOX |  |  |  |  | ORSE | 11903 | 124.2341 |  |  |  | ORSE | 11903
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL/MÃO DE OBRA
ORSE | 12728 | Piso tátil direcionaç - Elementos em inox | M | 1 | 103.716 | 103.716 |  |  |  | 1 | 129 | 129
ORSE | 12743 | Cola especial para piso tátil inox | KG | 0.13 | 51.2791 | 6.6663 |  |  |  | 0.13 | 63.78 | 8.29
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.3032 | 7.1516 |  |  |  | 0.5 | 17.79 | 8.89
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 11.1595 | 6.6957 |  |  |  | 0.6 | 13.88 | 8.32
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 124.2296 | [5 empty] | 154.52
TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC |  |  |  |  | ORSE | 780 | 88.834 |  |  |  | ORSE | 780
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 9101 | Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo | UN | 2 | 34.572 | 69.144 |  |  |  | 2 | 43 | 86
SINAPI | 1872 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado | UN | 1 | 1.7768 | 1.7768 |  |  |  | 1 | 2.21 | 2.21
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 11.1595 | 7.8117 |  |  |  | 0.7 | 13.88 | 9.71
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 14.4238 | 10.0966 |  |  |  | 0.7 | 17.94 | 12.55
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 88.8291 | [5 empty] | 110.49
QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA |  |  |  |  | ORSE | 7826 | 2232.1211 |  |  |  | ORSE | 7826
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 7538 | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acio | UND | 1 | 2100.9646 | 2100.9646 |  |  |  | 1 | 2613.14 | 2613.14
ORSE | 485 | Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica | UND | 1 | 40.192 | 40.192 |  |  |  | 1 | 49.99 | 49.99
ORSE | 589 | Chave liga-desliga 3x30a | UND | 1 | 39.798 | 39.798 |  |  |  | 1 | 49.5 | 49.5
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 11.1595 | 22.319 |  |  |  | 2 | 13.88 | 27.76
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.4238 | 28.8475 |  |  |  | 2 | 17.94 | 35.88
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 2232.1211 | [5 empty] | 2776.27
JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM |  |  |  |  | ORSE | 1144 | 8.7475 |  |  |  | ORSE | 1144
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.006 | 55.5323 | 0.33319 |  |  |  | 0.006 | 69.07 | 0.41
ORSE | 2036 | Solucao limpadora pvc | l | 0.01 | 40.996 | 0.40996 |  |  |  | 0.01 | 50.99 | 0.5
SINAPI | 3538 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM | UN | 1 | 3.4894 | 3.4894 |  |  |  | 1 | 4.34 | 4.34
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 11.1595 | 2.0087 |  |  |  | 0.18 | 13.88 | 2.49
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 13.9172 | 2.5051 |  |  |  | 0.18 | 17.31 | 3.11
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 8.7463 | [5 empty] | 10.88
VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | ORSE | 1483 | 103.2416 |  |  |  | ORSE | 1483
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 3143 | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 1.5 | 6.5848 | 9.8771 |  |  |  | 1.5 | 8.19 | 12.28
SINAPI | 10233 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" | UN | 1 | 72.0464 | 72.0464 |  |  |  | 1 | 89.61 | 89.61
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 11.1595 | 9.4856 |  |  |  | 0.85 | 13.88 | 11.79
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 13.9172 | 11.8297 |  |  |  | 0.85 | 17.31 | 14.71
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 103.2388 | [5 empty] | 128.41
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  |  | ORSE | 1562 | 30.9781 |  |  |  | ORSE | 1562
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.058 | 55.5323 | 3.2209 |  |  |  | 0.058 | 69.07 | 4
ORSE | 2036 | Solucao limpadora pvc | l | 0.091 | 40.996 | 3.7306 |  |  |  | 0.091 | 50.99 | 4.64
SINAPI | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 12.4942 | 12.4942 |  |  |  | 1 | 15.54 | 15.54
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 11.1595 | 5.13 |  |  |  | 0.46 | 13.88 | 6.38
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 13.9172 | 6.4 |  |  |  | 0.46 | 17.31 | 7.96
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 30.9757 | [5 empty] | 38.53
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL |  |  |  |  | ORSE | 1661 | 30.2063 |  |  |  | ORSE | 1661
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
ORSE | 138 | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | kg | 0.058 | 55.5323 | 3.2209 |  |  |  | 0.058 | 69.07 | 4
ORSE | 2036 | Solucao limpadora pvc | l | 0.091 | 40.996 | 3.7306 |  |  |  | 0.091 | 50.99 | 4.64
SINAPI | 11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.7223 | 11.7223 |  |  |  | 1 | 14.58 | 14.58
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 11.1595 | 5.1334 |  |  |  | 0.46 | 13.88 | 6.38
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 13.9172 | 6.4 |  |  |  | 0.46 | 17.31 | 7.96
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 30.2072 | [5 empty] | 37.57
CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) |  |  |  |  | SEINFRA-CE | C3579 | 118.5257 |  |  |  | SEINFRA-CE | C3579
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 43095 | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 92.8379 | 92.8379 |  |  |  | 1 | 115.47 | 115.47
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 11.264 | 11.264 |  |  |  | 1 | 14.01 | 14.01
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.4238 | 14.4238 |  |  |  | 1 | 17.94 | 17.94
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 118.5257 | [5 empty] | 147.42
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 7926 | 1.9939 |  |  |  | ORSE | 7926
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1 | 1.3507 | 1.3507 |  |  |  | 1 | 1.68 | 1.68
ORSE | 7880 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | H | 0.033 | 1.8733 | 0.06182 |  |  |  | 0.033 | 2.33 | 0.07
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 14.4238 | 0.57695 |  |  |  | 0.04 | 17.94 | 0.71
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 1.9895 | [5 empty] | 2.48
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 7928 | 3.417 |  |  |  | ORSE | 7928
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 1 | 2.5085 | 2.5085 |  |  |  | 1 | 3.12 | 3.12
ORSE | 7880 | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | H | 0.056 | 1.8733 | 0.10491 |  |  |  | 0.056 | 2.33 | 0.13
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 14.4238 | 0.80773 |  |  |  | 0.056 | 17.94 | 1
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 3.4211 | [5 empty] | 4.25
PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 11230 | 19.8668 |  |  |  | ORSE | 11230
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 1 | 14.7293 | 14.7293 |  |  |  | 1 | 18.32 | 18.32
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.264 | 2.2528 |  |  |  | 0.2 | 14.01 | 2.8
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.4238 | 2.8848 |  |  |  | 0.2 | 17.94 | 3.58
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 19.8668 | [5 empty] | 24.71
PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | ORSE | 10268 | 22.0296 |  |  |  | ORSE | 10268
CODIGO |  | INSUMO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  |  | ÍNDICE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
SINAPI | 39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16.892 | 16.892 |  |  |  | 1 | 21.01 | 21.01
MÃO DE OBRA
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 11.264 | 2.2528 |  |  |  | 0.2 | 14.01 | 2.8
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.4238 | 2.8848 |  |  |  | 0.2 | 17.94 | 3.58
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 22.0296 | [5 empty] | 27.4

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos | [6 empty] | 80.4%
|  | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Itaueira - PI |  | SINAPI - 06/2021 - Piauí ORSE - 04/2021 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CPOS - 03/2021 - São Paulo
Composições Analíticas com Preço Unitário
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1 | 74.13 | 74.13 | 74.1288 | -0.0012 | 92.2
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0191 | 17.889 | 0.34 |  |  | 22.25
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0044 | 19.8668 | 0.08 |  |  | 24.71
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0012 | 274.5821 | 0.32 |  |  | 341.52
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5691 | 14.1504 | 8.05 |  |  | 17.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1897 | 11.9394 | 2.26 |  |  | 14.85
Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.2273 | 14.9303 | 18.32 |  |  | 18.57
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.0428 | 15.276 | 0.65 |  |  | 19
Insumo | 3992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1 | 17.7202 | 17.72 |  |  | 22.04
Insumo | 7243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 0.5853 | 45.0964 | 26.39 |  |  | 56.09
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1 | 749.5466 | 749.5466 | 749.5451 | -0.001474 | 932.27
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.182 | 72.2796 | 13.15 |  |  | 89.9
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.2979 | 81.4452 | 24.2625 |  |  | 101.3
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.1926 | 106.7471 | 20.5595 |  |  | 132.77
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.4654 | 98.8196 | 45.9907 |  |  | 122.91
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.1581 | 71.0414 | 11.2317 |  |  | 88.36
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.3629 | 127.6189 | 46.3129 |  |  | 158.73
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.3429 | 83.1818 | 28.5231 |  |  | 103.46
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.247 | 84.3235 | 20.8279 |  |  | 104.88
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.3621 | 13.3142 | 18.1353 |  |  | 16.56
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.3621 | 47.9666 | 65.3354 |  |  | 59.66
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0.0289 | 527.2552 | 15.2377 |  |  | 655.79
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 0.0578 | 252.2389 | 14.57 |  |  | 313.73
Composição Auxiliar | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 0.0385 | 230.5631 | 8.87 |  |  | 286.77
Composição Auxiliar | 100665 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0.0964 | 602.5498 | 58.08 |  |  | 749.44
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0.0324 | 439.6031 | 14.24 |  |  | 546.77
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1.3559 | 18.5563 | 25.16 |  |  | 23.08
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.0054 | 11.1354 | 0.06 |  |  | 13.85
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.7344 | 6.1345 | 10.63 |  |  | 7.63
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1927 | 7.5496 | 1.45 |  |  | 9.39
Composição Auxiliar | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.0235 | 4.9928 | 10.1 |  |  | 6.21
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.4165 | 2.0261 | 2.86 |  |  | 2.52
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0239 | 491.9756 | 11.75 |  |  | 611.91
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.1927 | 12.8801 | 2.48 |  |  | 16.02
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.53 | 5.7566 | 3.05 |  |  | 7.16
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 3.4689 | 2.9909 | 10.37 |  |  | 3.72
Composição Auxiliar | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0193 | 308.527 | 5.95 |  |  | 383.74
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0771 | 17.4548 | 1.34 |  |  | 21.71
Composição Auxiliar | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0578 | 6.1024 | 0.35 |  |  | 7.59
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0385 | 111.8927 | 4.3 |  |  | 139.17
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1156 | 82.3537 | 9.52 |  |  | 102.43
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.2891 | 15.1072 | 4.36 |  |  | 18.79
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1349 | 28.952 | 3.9 |  |  | 36.01
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1734 | 6.8501 | 1.18 |  |  | 8.52
Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0771 | 75.7127 | 5.83 |  |  | 94.17
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1349 | 10.6691 | 1.43 |  |  | 13.27
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1734 | 21.4025 | 3.71 |  |  | 26.62
Composição Auxiliar | 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0385 | 15.0911 | 0.58 |  |  | 18.77
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0385 | 13.877 | 0.53 |  |  | 17.26
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1542 | 28.0837 | 4.33 |  |  | 34.93
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0385 | 48.9797 | 1.88 |  |  | 60.92
Composição Auxiliar | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 0.0193 | 27.1913 | 0.52 |  |  | 33.82
Composição Auxiliar | 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 0.6167 | 5.8531 | 3.6 |  |  | 7.28
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.1253 | 18.1543 | 2.27 |  |  | 22.58
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.1472 | 35.1348 | 5.17 |  |  | 43.7
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.1388 | 11.8429 | 1.64 |  |  | 14.73
Composição Auxiliar | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0578 | 26.7652 | 1.54 |  |  | 33.29
Composição Auxiliar | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0578 | 13.5554 | 0.78 |  |  | 16.86
Composição Auxiliar | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0578 | 4.5104 | 0.26 |  |  | 5.61
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0193 | 7.0913 | 0.13 |  |  | 8.82
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0771 | 6.5124 | 0.5 |  |  | 8.1
Composição Auxiliar | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0385 | 27.7702 | 1.06 |  |  | 34.54
Composição Auxiliar | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0193 | 270.7229 | 5.22 |  |  | 336.72
Composição Auxiliar | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0385 | 15.1393 | 0.58 |  |  | 18.83
Composição Auxiliar | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0193 | 299.2568 | 5.77 |  |  | 372.21
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0385 | 168.028 | 6.46 |  |  | 208.99
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0385 | 345.4627 | 13.3 |  |  | 429.68
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.1002 | 7.0028 | 0.7 |  |  | 8.71
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0964 | 81.5095 | 7.85 |  |  | 101.38
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.1002 | 7.2682 | 0.72 |  |  | 9.04
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.7344 | 0.93264 | 1.61 |  |  | 1.16
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.53 | 1.8492 | 0.98 |  |  | 2.3
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0233 | 44.1396 | 1.02 |  |  | 54.9
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.006 | 26.7652 | 0.16 |  |  | 33.29
Composição Auxiliar | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 0.1023 | 55.0901 | 5.63 |  |  | 68.52
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 4.4976 | 8.3375 | 37.49 |  |  | 10.37
Composição Auxiliar | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | 0.0806 | 39.991 | 3.22 |  |  | 49.74
Composição Auxiliar | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.2047 | 22.6326 | 4.63 |  |  | 28.15
Composição Auxiliar | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.2047 | 5.2099 | 1.06 |  |  | 6.48
Composição Auxiliar | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.0385 | 15.4127 | 0.59 |  |  | 19.17
Insumo | 10891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0.0193 | 138.296 | 2.66 |  |  | 172.01
Insumo | 10886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 0.0193 | 143.0075 | 2.76 |  |  | 177.87
Insumo | 3080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 0.0578 | 35.175 | 2.03 |  |  | 43.75
Insumo | 3097 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | Material | CJ | 0.0385 | 39.3799 | 1.51 |  |  | 48.98
Insumo | 11587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | 0.9938 | 94.2851 | 93.7 |  |  | 117.27
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1 | 606.2159 | 606.2159 | 606.216 | 0.00010289 | 754
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.0323 | 72.2796 | 2.3346 |  |  | 89.9
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.3517 | 81.4452 | 28.6443 |  |  | 101.3
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.0342 | 106.7471 | 3.6508 |  |  | 132.77
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.5495 | 98.8196 | 54.3014 |  |  | 122.91
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.0281 | 71.0414 | 1.9963 |  |  | 88.36
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.4284 | 127.6189 | 54.6719 |  |  | 158.73
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.4048 | 83.1818 | 33.672 |  |  | 103.46
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.0439 | 84.3235 | 3.7018 |  |  | 104.88
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.4396 | 13.3142 | 19.1672 |  |  | 16.56
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.4396 | 47.9666 | 69.0528 |  |  | 59.66
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0.0755 | 527.2552 | 39.8078 |  |  | 655.79
Composição Auxiliar | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0.0634 | 439.6031 | 27.8708 |  |  | 546.77
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1.4396 | 18.5563 | 26.7137 |  |  | 23.08
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.006 | 11.1354 | 0.066812 |  |  | 13.85
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.2266 | 6.1345 | 1.39 |  |  | 7.63
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0755 | 7.5496 | 0.56 |  |  | 9.39
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.6219 | 2.0261 | 1.26 |  |  | 2.52
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0269 | 491.9756 | 13.23 |  |  | 611.91
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.2518 | 5.7566 | 1.44 |  |  | 7.16
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.6798 | 2.9909 | 2.03 |  |  | 3.72
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0504 | 17.4548 | 0.87 |  |  | 21.71
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1007 | 82.3537 | 8.29 |  |  | 102.43
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0504 | 15.1072 | 0.76 |  |  | 18.79
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1259 | 6.8501 | 0.86 |  |  | 8.52
Composição Auxiliar | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0252 | 75.7127 | 1.9 |  |  | 94.17
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0252 | 10.6691 | 0.26 |  |  | 13.27
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0252 | 46.1818 | 1.1638 |  |  | 57.44
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0504 | 21.4025 | 1.07 |  |  | 26.62
Composição Auxiliar | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0252 | 13.877 | 0.34 |  |  | 17.26
Composição Auxiliar | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0252 | 41.4784 | 1.04 |  |  | 51.59
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2266 | 0.93264 | 0.21 |  |  | 1.16
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2518 | 1.8492 | 0.46 |  |  | 2.3
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0262 | 44.1396 | 1.15 |  |  | 54.9
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0067 | 26.7652 | 0.17 |  |  | 33.29
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 3.7457 | 8.3375 | 31.22 |  |  | 10.37
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.9794 | 14.1504 | 13.85 |  |  | 17.6
Insumo | 4513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3.4844 | 3.7788 | 13.16 |  |  | 4.7
Insumo | 11455 | SINAPI | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material | UN | 0.0252 | 10.6369 | 0.26 |  |  | 13.23
Insumo | 11587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | 1 | 94.2851 | 94.28 |  |  | 117.27
Insumo | 10891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0.0252 | 138.296 | 3.48 |  |  | 172.01
Insumo | 10886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 0.0252 | 143.0075 | 3.6 |  |  | 177.87
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3.9174 | 10.7897 | 42.26 |  |  | 13.42
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1 | 423.0707 | 423.0707 | 423.0728 | 0.002124 | 526.21
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.1449 | 81.4452 | 11.8014 |  |  | 101.3
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.2264 | 98.8196 | 22.3728 |  |  | 122.91
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.1765 | 127.6189 | 22.5247 |  |  | 158.73
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.1668 | 83.1818 | 13.8747 |  |  | 103.46
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.451 | 13.3142 | 19.319 |  |  | 16.56
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.451 | 47.9666 | 69.5996 |  |  | 59.66
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 0.0268 | 252.2389 | 6.76 |  |  | 313.73
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1.451 | 18.5563 | 26.92 |  |  | 23.08
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.009 | 11.1354 | 0.10022 |  |  | 13.85
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.5369 | 6.1345 | 3.2936 |  |  | 7.63
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1074 | 7.5496 | 0.81082 |  |  | 9.39
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.8591 | 2.0261 | 1.7406 |  |  | 2.52
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.04 | 491.9756 | 19.679 |  |  | 611.91
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.3221 | 5.7566 | 1.8542 |  |  | 7.16
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.5503 | 2.9909 | 7.62 |  |  | 3.72
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0268 | 17.4548 | 0.46 |  |  | 21.71
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1611 | 82.3537 | 13.26 |  |  | 102.43
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1879 | 15.1072 | 2.83 |  |  | 18.79
Composição Auxiliar | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0268 | 28.952 | 0.77 |  |  | 36.01
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1611 | 6.8501 | 1.1 |  |  | 8.52
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0268 | 10.6691 | 0.28 |  |  | 13.27
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0268 | 46.1818 | 1.23 |  |  | 57.44
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1074 | 21.4025 | 2.29 |  |  | 26.62
Composição Auxiliar | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1342 | 28.0837 | 3.76 |  |  | 34.93
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.1423 | 35.1348 | 4.99 |  |  | 43.7
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.0886 | 11.8429 | 1.04 |  |  | 14.73
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0537 | 6.5124 | 0.34 |  |  | 8.1
Composição Auxiliar | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0268 | 103.515 | 2.77 |  |  | 128.75
Composição Auxiliar | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0268 | 270.7229 | 7.25 |  |  | 336.72
Composição Auxiliar | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0268 | 299.2568 | 8.02 |  |  | 372.21
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0268 | 168.028 | 4.5 |  |  | 208.99
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0537 | 81.5095 | 4.37 |  |  | 101.38
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.5369 | 0.93264 | 0.5 |  |  | 1.16
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.3221 | 1.8492 | 0.59 |  |  | 2.3
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.039 | 44.1396 | 1.72 |  |  | 54.9
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.01 | 26.7652 | 0.26 |  |  | 33.29
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1.4293 | 8.3375 | 11.91 |  |  | 10.37
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.1155 | 14.1504 | 15.78 |  |  | 17.6
Insumo | 11587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | 1 | 94.2851 | 94.28 |  |  | 117.27
Insumo | 10891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 0.0268 | 138.296 | 3.7 |  |  | 172.01
Insumo | 10886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | Material | UN | 0.0268 | 143.0075 | 3.83 |  |  | 177.87
Insumo | 3080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 0.0268 | 35.175 | 0.94 |  |  | 43.75
Insumo | 37525 | SINAPI | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | Equipamento | M | 1.2782 | 1.5919 | 2.03 |  |  | 1.98
1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1 | 677.3103 | 677.3103 | 677.3137 | 0.0034396 | 842.43
Composição Auxiliar | 98444 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.0956 | 72.2796 | 6.9099 |  |  | 89.9
Composição Auxiliar | 98441 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.2612 | 81.4452 | 21.2735 |  |  | 101.3
Composição Auxiliar | 98448 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.1011 | 106.7471 | 10.7921 |  |  | 132.77
Composição Auxiliar | 98445 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.4081 | 98.8196 | 40.3283 |  |  | 122.91
Composição Auxiliar | 98443 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.083 | 71.0414 | 5.8964 |  |  | 88.36
Composição Auxiliar | 98446 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.3182 | 127.6189 | 40.6 |  |  | 158.73
Composição Auxiliar | 98442 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.3007 | 83.1818 | 25.01 |  |  | 103.46
Composição Auxiliar | 98447 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 0.1297 | 84.3235 | 10.93 |  |  | 104.88
Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.3566 | 13.3142 | 18.06 |  |  | 16.56
Composição Auxiliar | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1.3566 | 47.9666 | 65.07 |  |  | 59.66
Composição Auxiliar | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0.0905 | 527.2552 | 47.71 |  |  | 655.79
Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 0.0348 | 252.2389 | 8.77 |  |  | 313.73
Composição Auxiliar | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 0.0522 | 54.0368 | 2.82 |  |  | 67.21
Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1.3328 | 18.5563 | 24.73 |  |  | 23.08
Composição Auxiliar | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.0064 | 11.1354 | 0.07 |  |  | 13.85
Composição Auxiliar | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.1566 | 6.1345 | 0.96 |  |  | 7.63
Composição Auxiliar | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0696 | 7.5496 | 0.52 |  |  | 9.39
Composição Auxiliar | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0348 | 3.626 | 0.12 |  |  | 4.51
Composição Auxiliar | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.0442 | 4.9928 | 5.21 |  |  | 6.21
Composição Auxiliar | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0348 | 4.2692 | 0.14 |  |  | 5.31
Composição Auxiliar | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.253 | 2.0261 | 2.53 |  |  | 2.52
Composição Auxiliar | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.1305 | 6.7375 | 0.87 |  |  | 8.38
Composição Auxiliar | 101165 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0286 | 491.9756 | 14.07 |  |  | 611.91
Composição Auxiliar | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0174 | 6.1667 | 0.1 |  |  | 7.67
Composição Auxiliar | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.2611 | 12.8801 | 3.36 |  |  | 16.02
Composição Auxiliar | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.3307 | 5.7566 | 1.9 |  |  | 7.16
Composição Auxiliar | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.0261 | 7.1476 | 0.18 |  |  | 8.89
Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 0.4699 | 2.9909 | 1.4 |  |  | 3.72
Composição Auxiliar | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0348 | 17.4548 | 0.6 |  |  | 21.71
Composição Auxiliar | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0522 | 111.8927 | 5.84 |  |  | 139.17
Composição Auxiliar | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1392 | 82.3537 | 11.46 |  |  | 102.43
Composição Auxiliar | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0174 | 15.1072 | 0.26 |  |  | 18.79
Composição Auxiliar | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0174 | 35.7458 | 0.62 |  |  | 44.46
Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1392 | 6.8501 | 0.95 |  |  | 8.52
Composição Auxiliar | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0174 | 26.0978 | 0.45 |  |  | 32.46
Composição Auxiliar | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0522 | 10.6691 | 0.55 |  |  | 13.27
Composição Auxiliar | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0174 | 46.1818 | 0.8 |  |  | 57.44
Composição Auxiliar | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.1044 | 21.4025 | 2.23 |  |  | 26.62
Composição Auxiliar | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.0522 | 48.9797 | 2.55 |  |  | 60.92
Composição Auxiliar | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.2235 | 18.1543 | 4.05 |  |  | 22.58
Composição Auxiliar | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.047 | 35.1348 | 1.65 |  |  | 43.7
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.1631 | 11.8429 | 1.93 |  |  | 14.73
Composição Auxiliar | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0522 | 26.7652 | 1.39 |  |  | 33.29
Composição Auxiliar | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0174 | 13.5554 | 0.23 |  |  | 16.86
Composição Auxiliar | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0174 | 7.0913 | 0.12 |  |  | 8.82
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.174 | 6.5124 | 1.13 |  |  | 8.1
Composição Auxiliar | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0348 | 270.7229 | 9.42 |  |  | 336.72
Composição Auxiliar | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0696 | 6.5606 | 0.45 |  |  | 8.16
Composição Auxiliar | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0522 | 168.028 | 8.77 |  |  | 208.99
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0522 | 345.4627 | 18.03 |  |  | 429.68
Composição Auxiliar | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0696 | 55.8378 | 3.88 |  |  | 69.45
Composição Auxiliar | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.0696 | 32.755 | 2.27 |  |  | 40.74
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.0722 | 7.0028 | 0.5 |  |  | 8.71
Composição Auxiliar | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 0.174 | 81.5095 | 14.18 |  |  | 101.38
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.0722 | 7.2682 | 0.52 |  |  | 9.04
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.1827 | 0.93264 | 0.17 |  |  | 1.16
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0.4612 | 1.8492 | 0.85 |  |  | 2.3
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0279 | 44.1396 | 1.23 |  |  | 54.9
Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0072 | 26.7652 | 0.19 |  |  | 33.29
Composição Auxiliar | 89168 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 0.4675 | 55.0901 | 25.75 |  |  | 68.52
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 2.4442 | 8.3375 | 20.37 |  |  | 10.37
Composição Auxiliar | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS | m² | 0.4628 | 39.991 | 18.5 |  |  | 49.74
Composição Auxiliar | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS | m² | 0.5134 | 22.0939 | 11.34 |  |  | 27.48
Composição Auxiliar | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.7679 | 22.6326 | 17.37 |  |  | 28.15
Composição Auxiliar | 87903 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.1681 | 6.7134 | 1.12 |  |  | 8.35
Composição Auxiliar | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.1681 | 35.585 | 5.98 |  |  | 44.26
Composição Auxiliar | 87877 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.7679 | 5.2099 | 4 |  |  | 6.48
Composição Auxiliar | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.1894 | 15.4127 | 2.91 |  |  | 19.17
Insumo | 11712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 0.0348 | 19.0548 | 0.66 |  |  | 23.7
Insumo | 3080 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 0.0348 | 35.175 | 1.22 |  |  | 43.75
Insumo | 11587 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material | m² | 0.9762 | 94.2851 | 92.04 |  |  | 117.27
Insumo | 3670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 0.0348 | 16.6267 | 0.57 |  |  | 20.68
Insumo | 3659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 0.0174 | 12.4942 | 0.21 |  |  | 15.54
Insumo | 11697 | SINAPI | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | Material | UN | 0.0174 | 351.3319 | 6.11 |  |  | 436.98
Insumo | 43777 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | Material | UN | 0.044762 | 196.8996 | 8.81 |  |  | 244.9
Insumo | 21112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 0.0174 | 158.2754 | 2.75 |  |  | 196.86
1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 1 | 32.6252 | 32.6252 | 32.6263 | 0.0011066 | 40.58
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0168 | 17.889 | 0.30054 |  |  | 22.25
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0039 | 19.8668 | 0.077481 |  |  | 24.71
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0046 | 274.5821 | 1.2631 |  |  | 341.52
Composição Auxiliar | 99062 | SINAPI | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 1.5 | 1.3346 | 2.002 |  |  | 1.66
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7125 | 14.1504 | 10.0822 |  |  | 17.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3563 | 11.9394 | 4.25 |  |  | 14.85
Insumo | 4433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.4125 | 14.9303 | 6.15 |  |  | 18.57
Insumo | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0.111 | 15.5413 | 1.72 |  |  | 19.33
Insumo | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.7445 | 4.1567 | 3.09 |  |  | 5.17
Insumo | 10567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.55 | 6.0622 | 3.33 |  |  | 7.54
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.0256 | 14.4157 | 0.36 |  |  | 17.93
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1015 | 0.00148 | 1.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0759 | 11.1595 | 0.84 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.019 | 13.8449 | 0.26 |  |  | 17.22
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1 | 29.15 | 29.15 | 29.153 | 0.00304 | 36.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.225 | 14.3032 | 3.21 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.3248 | 11.1595 | 25.94 |  |  | 13.88
1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1 | 6.28 | 6.28 | 6.2792 | -0.00076 | 7.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1755 | 13.9172 | 2.44 |  |  | 17.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3448 | 11.1595 | 3.84 |  |  | 13.88
1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1 | 4.57 | 4.57 | 4.5748 | 0.00476 | 5.69
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1276 | 13.915 | 1.77 |  |  | 17.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2514 | 11.155 | 2.8 |  |  | 13.88
1.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.8733 | 0.00332 | 2.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0971 | 11.1595 | 1.08 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0494 | 16.1765 | 0.79 |  |  | 20.12
1.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1 | 4.0379 | 4.0379 | 4.0361 | -0.0017959 | 5.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2086 | 11.1595 | 2.3279 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1062 | 16.1765 | 1.71 |  |  | 20.12
1.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65124 | 0.00124 | 0.81
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.01825 | 14.42 | 0.26 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03585 | 11.155 | 0.39 |  |  | 13.88
1.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1 | 0.33703 | 0.33703 | 0.33768 | 0.00065428 | 0.42
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0095 | 14.4238 | 0.13703 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0187 | 11.1595 | 0.2 |  |  | 13.88
1.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 1 | 0.34827 | 0.34827 | 0.34572 | -0.0025471 | 0.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0096 | 14.4238 | 0.13847 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0188 | 11.1595 | 0.2098 |  |  | 13.88
1.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1 | 5.15 | 5.15 | 5.1536 | 0.00364 | 6.41
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0267 | 105.4205 | 2.81 |  |  | 131.12
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0083 | 121.002 | 1 |  |  | 150.5
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0151 | 48.031 | 0.72 |  |  | 59.74
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0203 | 30.7208 | 0.62 |  |  | 38.21
1.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94068 | 0.00068 | 1.17
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0258 | 14.8418 | 0.38 |  |  | 18.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0507 | 11.1595 | 0.56 |  |  | 13.88
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 51.07 | 51.07 | 51.0701 | 8e-05 | 63.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.189 | 14.3032 | 17 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.053 | 11.1595 | 34.07 |  |  | 13.88
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 67.0383 | 67.0383 | 67.0375 | -0.00079044 | 83.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.459 | 14.3032 | 20.8683 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.138 | 11.1595 | 46.17 |  |  | 13.88
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 26.7672 | 26.7672 | 26.7652 | -0.0020647 | 33.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.3986 | 11.1595 | 26.7672 |  |  | 13.88
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 4.44 | 4.44 | 4.4381 | -0.00192 | 5.52
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.015 | 48.5777 | 0.72 |  |  | 60.42
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.003 | 120.19 | 0.36 |  |  | 149.49
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.016 | 32.7148 | 0.52 |  |  | 40.69
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.023 | 46.6642 | 1.07 |  |  | 58.04
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.004 | 178.5443 | 0.71 |  |  | 222.07
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.006 | 139.2448 | 0.83 |  |  | 173.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.021 | 11.1595 | 0.23 |  |  | 13.88
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 1 | 1.64 | 1.64 | 1.6402 | 0.00016 | 2.04
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.006 | 30.7208 | 0.18 |  |  | 38.21
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0139 | 105.4205 | 1.46 |  |  | 131.12
2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 100977 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 1 | 4.21 | 4.21 | 4.213 | 0.00296 | 5.24
Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0225 | 105.4205 | 2.37 |  |  | 131.12
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0042 | 144.0044 | 0.6 |  |  | 179.11
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0133 | 51.3354 | 0.68 |  |  | 63.85
Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0185 | 30.7208 | 0.56 |  |  | 38.21
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 19.23 | 19.23 | 19.2317 | 0.00168 | 23.92
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0565 | 245.2924 | 13.85 |  |  | 305.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3106 | 14.3032 | 4.44 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0847 | 11.1595 | 0.94 |  |  | 13.88
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 43.7304 | 43.7304 | 43.7296 | -0.00083028 | 54.39
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.014 | 17.889 | 0.25045 |  |  | 22.25
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.017 | 19.8668 | 0.33774 |  |  | 24.71
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.145 | 14.1504 | 16.2022 |  |  | 17.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.471 | 11.9394 | 5.62 |  |  | 14.85
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.017 | 5.5798 | 0.09 |  |  | 6.94
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.034 | 19.1754 | 0.65 |  |  | 23.85
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.605 | 5.3627 | 3.24 |  |  | 6.67
Insumo | 5073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0.026 | 15.8388 | 0.41 |  |  | 19.7
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.567 | 1.8733 | 1.06 |  |  | 2.33
Insumo | 6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.008 | 15.7504 | 15.87 |  |  | 19.59
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 87501 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 102.0769 | 102.0769 | 102.0758 | -0.0010198 | 126.96
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0135 | 369.7516 | 4.99 |  |  | 459.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.998 | 14.3032 | 42.88 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.499 | 11.1595 | 16.72 |  |  | 13.88
Insumo | 7267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 55.85 | 0.5464 | 30.5164 |  |  | 0.68
Insumo | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0.0363 | 30.8656 | 1.1204 |  |  | 38.39
Insumo | 34547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 1.51 | 3.8753 | 5.85 |  |  | 4.82
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 310.4067 | 310.4067 | 310.4083 | 0.0016293 | 386.08
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.7787 | 0.32964 | 0.25669 |  |  | 0.41
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.8259 | 1.3668 | 1.12 |  |  | 1.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5333 | 11.1595 | 28.27 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6046 | 14.1826 | 22.75 |  |  | 17.64
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.7558 | 43.416 | 32.81 |  |  | 54
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 322.9777 | 0.5628 | 181.77 |  |  | 0.7
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.5872 | 73.976 | 43.43 |  |  | 92.01
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 13.03 | 13.03 | 13.0328 | 0.00284 | 16.21
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.7043 | 9.7 |  |  | 12.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.049 | 11.0711 | 0.54 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.151 | 14.2308 | 2.14 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.19 | 0.16884 | 0.2 |  |  | 0.21
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 12.4098 | 12.4098 | 12.4057 | -0.0041255 | 15.43
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.7847 | 9.7847 |  |  | 12.17
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0375 | 11.0711 | 0.41517 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1155 | 14.2308 | 1.64 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.724 | 0.16884 | 0.12 |  |  | 0.21
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 11.18 | 11.18 | 11.1836 | 0.00364 | 13.91
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.0852 | 9.08 |  |  | 11.3
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.089 | 14.2308 | 1.26 |  |  | 17.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.029 | 11.0711 | 0.32 |  |  | 13.77
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.4655 | 0.16884 | 0.07 |  |  | 0.21
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.5226 | 9.5226 | 9.5194 | -0.0032144 | 11.84
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 7.8149 | 7.8149 |  |  | 9.72
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.068 | 14.2308 | 0.96769 |  |  | 17.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.022 | 11.0711 | 0.24 |  |  | 13.77
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.306 | 0.16884 | 0.05 |  |  | 0.21
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 13.5694 | 13.5694 | 13.5715 | 0.0021064 | 16.88
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.3264 | 9.3264 |  |  | 11.6
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0635 | 11.0711 | 0.70301 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1945 | 14.2308 | 2.76 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.9665 | 0.16884 | 0.33 |  |  | 0.21
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 84.4394 | 84.4394 | 84.4441 | 0.004695 | 105.03
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.039 | 17.889 | 0.69767 |  |  | 22.25
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.079 | 19.8668 | 1.56 |  |  | 24.71
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.769 | 14.1504 | 39.18 |  |  | 17.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.086 | 11.9394 | 12.96 |  |  | 14.85
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.017 | 5.5798 | 0.09 |  |  | 6.94
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.01 | 19.1754 | 0.19175 |  |  | 23.85
Insumo | 5074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0.016 | 17.4066 | 0.27 |  |  | 21.65
Insumo | 5073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0.047 | 15.8388 | 0.74 |  |  | 19.7
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4.612 | 1.8733 | 8.63 |  |  | 2.33
Insumo | 6189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1.278 | 15.7504 | 20.12 |  |  | 19.59
4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 25.69 | 25.69 | 25.6878 | -0.0022 | 31.95
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.086 | 129.1304 | 11.1 |  |  | 160.61
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.622 | 14.1504 | 8.8 |  |  | 17.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.114 | 11.9394 | 1.36 |  |  | 14.85
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.004 | 5.5798 | 0.02 |  |  | 6.94
Insumo | 40271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | MES | 0.196 | 3.6823 | 0.72 |  |  | 4.58
Insumo | 40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | MES | 0.393 | 5.6682 | 2.22 |  |  | 7.05
Insumo | 40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 0.785 | 1.415 | 1.11 |  |  | 1.76
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.019 | 19.1754 | 0.36 |  |  | 23.85
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 327.1814 | 327.1814 | 327.1798 | -0.0015928 | 406.94
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.7103 | 0.32964 | 0.23414 |  |  | 0.41
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.7534 | 1.3668 | 1.0297 |  |  | 1.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.3117 | 11.1595 | 25.7975 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.4637 | 14.1826 | 20.75 |  |  | 17.64
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.7229 | 43.416 | 31.38 |  |  | 54
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 362.6579 | 0.5628 | 204.1 |  |  | 0.7
Insumo | 4721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.5934 | 73.976 | 43.89 |  |  | 92.01
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 13.0615 | 13.0615 | 13.057 | -0.0045852 | 16.24
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.7043 | 9.7043 |  |  | 12.07
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.028 | 11.0711 | 0.30999 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1713 | 14.2308 | 2.43 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45728 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.97 | 0.16884 | 0.16 |  |  | 0.21
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 12.3961 | 12.3961 | 12.3977 | 0.0016144 | 15.42
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.7847 | 9.7847 |  |  | 12.17
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0209 | 11.0711 | 0.23139 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1278 | 14.2308 | 1.81 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.743 | 0.16884 | 0.12 |  |  | 0.21
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 11.15 | 11.15 | 11.1515 | 0.00148 | 13.87
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.0852 | 9.08 |  |  | 11.3
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0156 | 11.0711 | 0.17 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0956 | 14.2308 | 1.36 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.543 | 0.16884 | 0.09 |  |  | 0.21
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.43 | 9.43 | 9.4309 | 0.00092 | 11.73
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 7.8149 | 7.81 |  |  | 9.72
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0114 | 11.0711 | 0.12 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0698 | 14.2308 | 0.99 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.367 | 0.16884 | 0.06 |  |  | 0.21
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92781 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 10.11 | 10.11 | 10.1143 | 0.0043365 | 12.58
Composição Auxiliar | 92797 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.1495 | 9.1495 |  |  | 11.38
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0051 | 11.0711 | 0.056463 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0312 | 14.2308 | 0.444 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.113 | 0.16884 | 0.01 |  |  | 0.21
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 0 | 15
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.5274 | 9.52 |  |  | 11.85
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0191 | 11.0711 | 0.21 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1168 | 14.2308 | 1.66 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.333 | 0.16884 | 0.22 |  |  | 0.21
4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92784 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 12.3 | 12.3 | 12.3012 | 0.0012 | 15.3
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.0289 | 9.02 |  |  | 11.23
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0253 | 11.0711 | 0.28 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1547 | 14.2308 | 2.2 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 2.118 | 0.16884 | 0.35 |  |  | 0.21
4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 13.56 | 13.56 | 13.5635 | 0.00348 | 16.87
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.3264 | 9.32 |  |  | 11.6
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0367 | 11.0711 | 0.4 |  |  | 13.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2245 | 14.2308 | 3.19 |  |  | 17.7
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.19 | 0.16884 | 0.2 |  |  | 0.21
4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92480 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 34.4201 | 34.4201 | 34.4192 | -0.0008436 | 42.81
Composição Auxiliar | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.105 | 97.7182 | 10.2604 |  |  | 121.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.942 | 14.1504 | 13.3297 |  |  | 17.6
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.173 | 11.9394 | 2.06 |  |  | 14.85
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.004 | 5.5798 | 0.02 |  |  | 6.94
Insumo | 40339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | Equipamento | MES | 1.186 | 1.415 | 1.67 |  |  | 1.76
Insumo | 10749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | MES | 1.186 | 2.5969 | 3.07 |  |  | 3.23
Insumo | 40275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | MES | 0.356 | 5.6682 | 2.01 |  |  | 7.05
Insumo | 40287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 0.474 | 1.415 | 0.67 |  |  | 1.76
Insumo | 40304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.033 | 19.1754 | 0.63 |  |  | 23.85
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.132 | 5.3627 | 0.7 |  |  | 6.67
4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 115.64 | 115.64 | 115.6393 | -0.00068 | 143.83
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.672 | 1.3668 | 0.91 |  |  | 1.7
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1.174 | 0.35376 | 0.41 |  |  | 0.44
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.846 | 14.1504 | 26.12 |  |  | 17.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.846 | 14.3032 | 26.4 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5.538 | 11.1595 | 61.8 |  |  | 13.88
4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1 | 30.91 | 30.91 | 30.9138 | 0.0038 | 38.45
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.17 | 98.0237 | 16.66 |  |  | 121.92
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0.49 | 9.7043 | 4.75 |  |  | 12.07
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.018 | 303.9361 | 5.47 |  |  | 378.03
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0019 | 347.7461 | 0.66 |  |  | 432.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.102 | 11.1595 | 1.13 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.084 | 14.3032 | 1.2 |  |  | 17.79
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.006 | 5.5798 | 0.03 |  |  | 6.94
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6 | 0.16884 | 1.01 |  |  | 0.21
4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1 | 40.001 | 40.001 | 39.999 | -0.0020358 | 49.75
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.217 | 98.0237 | 21.2711 |  |  | 121.92
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0.79 | 9.7847 | 7.7299 |  |  | 12.17
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.024 | 303.9361 | 7.29 |  |  | 378.03
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0019 | 347.7461 | 0.66 |  |  | 432.52
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.068 | 14.3032 | 0.97 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.094 | 11.1595 | 1.04 |  |  | 13.88
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.007 | 5.5798 | 0.03 |  |  | 6.94
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6 | 0.16884 | 1.01 |  |  | 0.21
4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1 | 22.6987 | 22.6987 | 22.6969 | -0.0017336 | 28.23
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.122 | 98.0237 | 11.9589 |  |  | 121.92
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0.308 | 9.3264 | 2.8725 |  |  | 11.6
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.012 | 303.9361 | 3.6472 |  |  | 378.03
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0019 | 347.7461 | 0.66 |  |  | 432.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.107 | 11.1595 | 1.19 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.094 | 14.3032 | 1.34 |  |  | 17.79
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.005 | 5.5798 | 0.02 |  |  | 6.94
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6 | 0.16884 | 1.01 |  |  | 0.21
4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1 | 39.4819 | 39.4819 | 39.4844 | 0.0025721 | 49.11
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.214 | 98.0237 | 20.9771 |  |  | 121.92
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0.79 | 9.7847 | 7.7299 |  |  | 12.17
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.024 | 303.9361 | 7.2945 |  |  | 378.03
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0019 | 347.7461 | 0.66072 |  |  | 432.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.086 | 11.1595 | 0.95972 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.058 | 14.3032 | 0.82 |  |  | 17.79
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.007 | 5.5798 | 0.03 |  |  | 6.94
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6 | 0.16884 | 1.01 |  |  | 0.21
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 60.98 | 60.98 | 60.9834 | 0.0034 | 75.85
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0106 | 369.7516 | 3.91 |  |  | 459.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.751 | 14.3032 | 25.04 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.876 | 11.1595 | 9.77 |  |  | 13.88
Insumo | 7267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 37.74 | 0.54672 | 20.63 |  |  | 0.68
Insumo | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0.0069 | 30.8656 | 0.21 |  |  | 38.39
Insumo | 34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 0.58 | 2.4522 | 1.42 |  |  | 3.05
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 47.95 | 47.95 | 47.9506 | 0.00056 | 59.64
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3628 | 14.8418 | 5.38 |  |  | 18.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3628 | 11.1595 | 4.04 |  |  | 13.88
Insumo | 43131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0.0426 | 21.2497 | 0.9 |  |  | 26.43
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 1.4395 | 1.4874 | 2.14 |  |  | 1.85
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento | KG | 0.5202 | 1.9939 | 1.03 |  |  | 2.48
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 2.1912 | 0.11256 | 0.24 |  |  | 0.14
Insumo | 39430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1.3265 | 1.9618 | 2.6 |  |  | 2.44
Insumo | 40547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0.0132 | 13.1936 | 0.17 |  |  | 16.41
Insumo | 39427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3.851 | 5.2099 | 20.06 |  |  | 6.48
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 7.974 | 0.04824 | 0.38 |  |  | 0.06
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 1.0966 | 10.042 | 11.01 |  |  | 12.49
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96361 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 103.1516 | 103.1516 | 103.1532 | 0.0016319 | 128.3
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8356 | 14.8418 | 12.4018 |  |  | 18.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2089 | 11.1595 | 2.3312 |  |  | 13.88
Insumo | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 1.5851 | 1.4874 | 2.3577 |  |  | 1.85
Insumo | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 2.5027 | 0.11256 | 0.2817 |  |  | 0.14
Insumo | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento | KG | 1.0327 | 1.9939 | 2.0591 |  |  | 2.48
Insumo | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 0.9149 | 0.11256 | 0.1 |  |  | 0.14
Insumo | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material | CENTO | 0.0581 | 35.8906 | 2.08 |  |  | 44.64
Insumo | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material | M | 1.8187 | 7.0752 | 12.86 |  |  | 8.8
Insumo | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material | M | 5.7999 | 8.032 | 46.58 |  |  | 9.99
Insumo | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 20.0077 | 0.04824 | 0.96 |  |  | 0.06
Insumo | 39413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 2.106 | 10.042 | 21.14 |  |  | 12.49
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 370.83 | 370.83 | 370.8289 | -0.00108 | 461.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.519 | 14.3032 | 7.42 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.259 | 11.1595 | 2.89 |  |  | 13.88
Insumo | 36896 | SINAPI | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | Material | UN | 0.8333 | 417.9192 | 348.25 |  |  | 519.8
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 9.2 | 0.08844 | 0.81 |  |  | 0.11
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0.6233 | 18.3955 | 11.46 |  |  | 22.88
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 403.02 | 403.02 | 403.0211 | 0.00108 | 501.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.48 | 11.1595 | 5.35 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.96 | 14.3032 | 13.73 |  |  | 17.79
Insumo | 34364 | SINAPI | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 0.556 | 670.8656 | 373 |  |  | 834.41
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 7.3 | 0.08844 | 0.64 |  |  | 0.11
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0.56 | 18.3955 | 10.3 |  |  | 22.88
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 569.2955 | 569.2955 | 569.2963 | 0.00082588 | 708.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.707 | 14.3032 | 24.4155 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.853 | 11.1595 | 9.51 |  |  | 13.88
Insumo | 34381 | SINAPI | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 2.0833 | 244.9466 | 510.29 |  |  | 304.66
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 24.4 | 0.08844 | 2.15 |  |  | 0.11
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 1.2467 | 18.3955 | 22.93 |  |  | 22.88
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 386.0645 | 386.0645 | 386.0647 | 0.0001728 | 480.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.72 | 14.3032 | 10.29 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.36 | 11.1595 | 4.0174 |  |  | 13.88
Insumo | 599 | SINAPI | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | m² | 1 | 362.4271 | 362.4271 |  |  | 450.78
Insumo | 4377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 17.413 | 0.08844 | 1.54 |  |  | 0.11
Insumo | 39961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0.424 | 18.3955 | 7.79 |  |  | 22.88
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 99861 | SINAPI | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 389.1026 | 389.1026 | 389.1038 | 0.00125 | 483.96
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.008 | 413.8992 | 3.31 |  |  | 514.8
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6.965 | 11.5856 | 80.69 |  |  | 14.41
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8.479 | 14.2308 | 120.66 |  |  | 17.7
Insumo | 565 | SINAPI | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | Material | M | 9.17 | 14.527 | 133.2126 |  |  | 18.07
Insumo | 4777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 7.544 | 6.4802 | 48.88 |  |  | 8.06
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 0.115 | 20.4538 | 2.35 |  |  | 25.44
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 587.28 | 587.28 | 587.2818 | 0.0018 | 730.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3563 | 14.3032 | 5.09 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1779 | 11.1595 | 1.98 |  |  | 13.88
Insumo | 7568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4.8166 | 0.34572 | 1.66 |  |  | 0.43
Insumo | 36888 | SINAPI | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | Material | M | 6.8504 | 10.5967 | 72.59 |  |  | 13.18
Insumo | 4914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | m² | 1 | 481.395 | 481.39 |  |  | 598.75
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.8829 | 27.8345 | 24.57 |  |  | 34.62
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 678.8067 | 678.8067 | 678.8092 | 0.0024686 | 844.29
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.555 | 13.5394 | 7.5143 |  |  | 16.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.278 | 11.1595 | 3.1023 |  |  | 13.88
Insumo | 38124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material | UN | 0.386 | 25.5672 | 9.86 |  |  | 31.8
Insumo | 39492 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | Material | UN | 1 | 658.3393 | 658.33 |  |  | 818.83
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 90788 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 657.5065 | 657.5065 | 657.5112 | 0.0046944 | 817.8
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.46 | 13.5394 | 6.2281 |  |  | 16.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.23 | 11.1595 | 2.56 |  |  | 13.88
Insumo | 38124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material | UN | 0.386 | 25.5672 | 9.86 |  |  | 31.8
Insumo | 39490 | SINAPI | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | Material | UN | 1 | 638.8584 | 638.8584 |  |  | 794.6
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 77.71 | 77.71 | 77.7146 | 0.00464 | 96.66
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.767 | 13.5394 | 10.38 |  |  | 16.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.384 | 11.1595 | 4.28 |  |  | 13.88
Insumo | 3093 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | Material | CJ | 1 | 63.0577 | 63.05 |  |  | 78.43
6.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 87449 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 51.52 | 51.52 | 51.5203 | 0.00032 | 64.08
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0103 | 369.7516 | 3.8 |  |  | 459.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.99 | 14.3032 | 14.16 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.495 | 11.1595 | 5.52 |  |  | 13.88
Insumo | 651 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 13.5 | 1.809 | 24.42 |  |  | 2.25
Insumo | 37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0.0189 | 30.8656 | 0.58 |  |  | 38.39
Insumo | 34547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | Material | M | 0.785 | 3.8753 | 3.04 |  |  | 4.82
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA | UN | 1 | 1344.46 | 1344.46 | 1344.4649 | 0.00488 | 1672.22
Composição Auxiliar | 92258 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | UN | 1 | 211.854 | 211.85 |  |  | 263.5
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.844 | 14.8418 | 42.21 |  |  | 18.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.656 | 11.1595 | 7.32 |  |  | 13.88
Insumo | 4777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 46.54 | 6.4802 | 301.59 |  |  | 8.06
Insumo | 10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 0.522 | 21.306 | 11.12 |  |  | 26.5
Insumo | 40598 | SINAPI | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | Material | KG | 112.86 | 6.826 | 770.37 |  |  | 8.49
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 35.5271 | 35.5271 | 35.5288 | 0.0016375 | 44.19
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0094 | 16.7152 | 0.15712 |  |  | 20.79
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0068 | 17.4146 | 0.11 |  |  | 21.66
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.213 | 14.8418 | 3.16 |  |  | 18.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.106 | 11.1595 | 1.18 |  |  | 13.88
Insumo | 40549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 0.007 | 89.5495 | 0.62 |  |  | 111.38
Insumo | 43083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | KG | 4.333 | 6.9948 | 30.3 |  |  | 8.7
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 177.95 | 177.95 | 177.9493 | -0.00068 | 221.33
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0012 | 16.7152 | 0.02 |  |  | 20.79
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0009 | 17.4146 | 0.01 |  |  | 21.66
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.056 | 16.1765 | 0.9 |  |  | 20.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.062 | 11.1595 | 0.69 |  |  | 13.88
Insumo | 11029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 4.15 | 0.843 | 3.49 |  |  | 1.05
Insumo | 40740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 1.146 | 150.8224 | 172.84 |  |  | 187.59
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1 | 37.9059 | 37.9059 | 37.9086 | 0.0027126 | 47.15
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183 | 16.7152 | 0.30589 |  |  | 20.79
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132 | 17.4146 | 0.22 |  |  | 21.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.207 | 11.1595 | 2.31 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.112 | 16.1765 | 1.81 |  |  | 20.12
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.006 | 15.276 | 0.09 |  |  | 19
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.0012 | 54.7444 | 0.06 |  |  | 68.09
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.198 | 27.8345 | 5.51 |  |  | 34.62
Insumo | 40873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material | M | 1.05 | 21.8527 | 22.94 |  |  | 27.18
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0.045 | 103.6838 | 4.66 |  |  | 128.96
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1 | 120.9658 | 120.9658 | 120.9698 | 0.0040793 | 150.46
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0183 | 16.7152 | 0.30589 |  |  | 20.79
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0132 | 17.4146 | 0.22987 |  |  | 21.66
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.539 | 16.1765 | 8.71 |  |  | 20.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.633 | 11.1595 | 7.06 |  |  | 13.88
Insumo | 40784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | Material | M | 1.05 | 77.0312 | 80.88 |  |  | 95.81
Insumo | 5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.025 | 15.276 | 0.38 |  |  | 19
Insumo | 5104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0.0049 | 54.7444 | 0.26 |  |  | 68.09
Insumo | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0.161 | 27.8345 | 4.48 |  |  | 34.62
Insumo | 13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0.18 | 103.6838 | 18.66 |  |  | 128.96
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 2.51 | 2.51 | 2.5085 | -0.00152 | 3.12
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0042 | 344.4899 | 1.44 |  |  | 428.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.007 | 11.1595 | 0.07 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.07 | 14.3032 | 1 |  |  | 17.79
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 5.0669 | 5.0669 | 5.0652 | -0.0016575 | 6.3
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0042 | 344.4899 | 1.4469 |  |  | 428.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.183 | 14.3032 | 2.61 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.091 | 11.1595 | 1.01 |  |  | 13.88
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 22.5309 | 22.5309 | 22.5281 | -0.0028566 | 28.02
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0376 | 369.7516 | 13.9027 |  |  | 459.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.171 | 11.1595 | 1.9083 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.47 | 14.3032 | 6.72 |  |  | 17.79
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 20.02 | 20.02 | 20.0196 | -0.0004 | 24.9
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0213 | 369.7516 | 7.87 |  |  | 459.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.66 | 14.3032 | 9.44 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.243 | 11.1595 | 2.71 |  |  | 13.88
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 33.94 | 33.94 | 33.9449 | 0.00488 | 42.22
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0314 | 369.7516 | 11.61 |  |  | 459.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.78 | 11.1595 | 8.7 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.78 | 14.3032 | 11.15 |  |  | 17.79
Insumo | 37411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 0.1388 | 17.9372 | 2.48 |  |  | 22.31
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 21.8 | 21.8 | 21.8045 | 0.00448 | 27.12
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0376 | 369.7516 | 13.9 |  |  | 459.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.158 | 11.155 | 1.76 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.43 | 14.3 | 6.14 |  |  | 17.79
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 371.4899 | 371.4899 | 371.4882 | -0.001735 | 462.05
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.13 | 245.2924 | 277.1804 |  |  | 305.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.483 | 11.1595 | 16.5496 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5.437 | 14.3032 | 77.76 |  |  | 17.79
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 1 | 29.33 | 29.33 | 29.3299 | -8e-05 | 36.48
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0431 | 389.3933 | 16.78 |  |  | 484.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.33 | 14.3032 | 4.72 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.165 | 11.1595 | 1.84 |  |  | 13.88
Insumo | 7334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 0.435 | 13.1374 | 5.71 |  |  | 16.34
Insumo | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 0.5 | 0.5628 | 0.28 |  |  | 0.7
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 1 | 118.4237 | 118.4237 | 118.4212 | -0.0025288 | 147.29
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.44 | 16.6669 | 7.3334 |  |  | 20.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 11.1595 | 2.2319 |  |  | 13.88
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 8.62 | 1.407 | 12.1283 |  |  | 1.75
Insumo | 34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0.14 | 2.6854 | 0.37 |  |  | 3.34
Insumo | 38195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 1.07 | 90.0641 | 96.36 |  |  | 112.02
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 1 | 36.65 | 36.65 | 36.6463 | -0.00368 | 45.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.052 | 11.1595 | 0.58 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.103 | 14.3032 | 1.47 |  |  | 17.79
Insumo | 4791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | Material | KG | 0.33 | 15.2197 | 5.02 |  |  | 18.93
Insumo | 39829 | SINAPI | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | Material | M | 1.34 | 22.0778 | 29.58 |  |  | 27.46
9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98673 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 | PISO - PISOS | m² | 1 | 125.49 | 125.49 | 125.4883 | -0.00168 | 156.08
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.236 | 0.3618 | 0.08 |  |  | 0.45
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.025 | 2.1708 | 0.05 |  |  | 2.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.13 | 11.1595 | 1.45 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.261 | 14.3032 | 3.73 |  |  | 17.79
Insumo | 4791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | Material | KG | 0.095 | 15.2197 | 1.44 |  |  | 18.93
Insumo | 4792 | SINAPI | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1.11 | 106.9802 | 118.74 |  |  | 133.06
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 1 | 44.3204 | 44.3204 | 44.3165 | -0.0039338 | 55.12
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.1228 | 0.74772 | 0.09182 |  |  | 0.93
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0055 | 7.7184 | 0.042451 |  |  | 9.6
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.1211 | 0.41004 | 0.049656 |  |  | 0.51
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0037 | 17.9694 | 0.066487 |  |  | 22.35
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2531 | 14.2308 | 3.6 |  |  | 17.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2531 | 11.1595 | 2.82 |  |  | 13.88
Insumo | 36170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material | m² | 1.0031 | 34.4916 | 34.59 |  |  | 42.9
Insumo | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.0568 | 43.416 | 2.46 |  |  | 54
Insumo | 4741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0.0087 | 69.8756 | 0.6 |  |  | 86.91
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 1.4957 | 1.4957 | 1.4954 | -0.00028608 | 1.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.014 | 11.1595 | 0.15623 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.039 | 15.1152 | 0.58949 |  |  | 18.8
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material | L | 0.16 | 4.7275 | 0.75 |  |  | 5.88
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 1.73 | 1.73 | 1.7286 | -0.0014 | 2.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.019 | 11.1595 | 0.21 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.051 | 15.1152 | 0.77 |  |  | 18.8
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material | L | 0.16 | 4.7275 | 0.75 |  |  | 5.88
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 8.97 | 8.97 | 8.9726 | 0.00264 | 11.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.114 | 11.1595 | 1.27 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.312 | 15.1152 | 4.71 |  |  | 18.8
Insumo | 4047 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | GL | 0.2445 | 12.06 | 2.94 |  |  | 15
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1 | 0.5226 | 0.05 |  |  | 0.65
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 15.8964 | 15.8964 | 15.8951 | -0.0013214 | 19.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.247 | 11.1595 | 2.7564 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.672 | 15.1152 | 10.15 |  |  | 18.8
Insumo | 4047 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | Material | GL | 0.2445 | 12.06 | 2.94 |  |  | 15
Insumo | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 0.1 | 0.5226 | 0.05 |  |  | 0.65
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 8.34 | 8.34 | 8.3375 | -0.00252 | 10.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.069 | 11.1595 | 0.77 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.187 | 15.1152 | 2.82 |  |  | 18.8
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.33 | 14.4157 | 4.75 |  |  | 17.93
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 9.42 | 9.42 | 9.4229 | 0.00288 | 11.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.089 | 11.1595 | 0.99 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.244 | 15.1152 | 3.68 |  |  | 18.8
Insumo | 7356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0.33 | 14.4157 | 4.75 |  |  | 17.93
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 11.29 | 11.29 | 11.2882 | -0.00184 | 14.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.038 | 11.1595 | 0.42 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.151 | 15.1152 | 2.28 |  |  | 18.8
Insumo | 38877 | SINAPI | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 1.938 | 4.435 | 8.59 |  |  | 5.52
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 18.9969 | 18.9969 | 18.9985 | 0.001608 | 23.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 11.1595 | 5.5798 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 15.1152 | 7.5576 |  |  | 18.8
Insumo | 3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 0.6 | 2.211 | 1.3266 |  |  | 2.75
Insumo | 5318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 0.07 | 14.9544 | 1.0468 |  |  | 18.6
Insumo | 7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0.16 | 21.7884 | 3.4861 |  |  | 27.1
10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 10.358 | 10.358 | 10.3555 | -0.0025232 | 12.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.115 | 11.1595 | 1.2833 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.275 | 15.1152 | 4.1567 |  |  | 18.8
Insumo | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0.01 | 6.8018 | 0.068018 |  |  | 8.46
Insumo | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material | L | 0.16 | 4.7275 | 0.75 |  |  | 5.88
Insumo | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 0.427 | 9.6158 | 4.1 |  |  | 11.96
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 12.8281 | 12.8281 | 12.8318 | 0.0037472 | 15.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.369 | 10.862 | 4.0081 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.369 | 13.9172 | 5.13 |  |  | 17.31
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.123 | 1.6562 | 0.2 |  |  | 2.06
Insumo | 9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.061 | 3.2964 | 3.49 |  |  | 4.1
11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 11.1952 | 11.1952 | 11.1997 | 0.0045545 | 13.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.238 | 10.862 | 2.5852 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.238 | 13.9172 | 3.31 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.014 | 52.654 | 0.73 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.089 | 1.6562 | 0.14 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.017 | 45.7235 | 0.77 |  |  | 56.87
Insumo | 7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1 | 3.6662 | 3.66 |  |  | 4.56
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 18.9816 | 18.9816 | 18.9824 | 0.0008496 | 23.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.44 | 10.862 | 4.77 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.44 | 13.9172 | 6.1236 |  |  | 17.31
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.147 | 1.6562 | 0.24 |  |  | 2.06
Insumo | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.061 | 7.3968 | 7.848 |  |  | 9.2
11.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 5.73 | 5.73 | 5.7325 | 0.00252 | 7.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.119 | 10.862 | 1.29 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.119 | 13.9172 | 1.65 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.009 | 52.654 | 0.47 |  |  | 65.49
Insumo | 812 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.7366 | 1.73 |  |  | 2.16
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.06 | 1.6562 | 0.09 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.011 | 45.7235 | 0.5 |  |  | 56.87
11.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 12.447 | 12.447 | 12.4459 | -0.0010564 | 15.48
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.7043 | 9.7043 |  |  | 12.07
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.133 | 14.2308 | 1.8927 |  |  | 17.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0218 | 11.0711 | 0.24 |  |  | 13.77
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.97 | 0.16884 | 0.16 |  |  | 0.21
11.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 11.944 | 11.944 | 11.9394 | -0.0046315 | 14.85
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.7847 | 9.7847 |  |  | 12.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0993 | 14.2308 | 1.41 |  |  | 17.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0162 | 11.0711 | 0.17935 |  |  | 13.77
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.743 | 0.16884 | 0.12 |  |  | 0.21
11.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 10.8052 | 10.8052 | 10.8058 | 0.00056 | 13.44
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9.0852 | 9.0852 |  |  | 11.3
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0743 | 14.2308 | 1.05 |  |  | 17.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0121 | 11.0711 | 0.13 |  |  | 13.77
Insumo | 43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0.025 | 18.291 | 0.45 |  |  | 22.75
Insumo | 39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0.543 | 0.16884 | 0.09 |  |  | 0.21
11.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 8.3363 | 8.3363 | 8.3375 | 0.0011304 | 10.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.02 | 10.862 | 0.21 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.02 | 13.9172 | 0.27834 |  |  | 17.31
Insumo | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.061 | 7.3968 | 7.848 |  |  | 9.2
11.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 7.42 | 7.42 | 7.4209 | 0.00092 | 9.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.179 | 10.862 | 1.94 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.179 | 13.9172 | 2.49 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.009 | 52.654 | 0.47 |  |  | 65.49
Insumo | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.9376 | 1.93 |  |  | 2.41
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.06 | 1.6562 | 0.09 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.011 | 45.7235 | 0.5 |  |  | 56.87
11.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 8.7862 | 8.7862 | 8.7877 | 0.00148 | 10.93
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.143 | 10.862 | 1.55 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.143 | 13.9172 | 1.99 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.014 | 52.654 | 0.73 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.053 | 1.6562 | 0.08 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.017 | 45.7235 | 0.77 |  |  | 56.87
Insumo | 7140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1 | 3.6662 | 3.6662 |  |  | 4.56
11.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 99621 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 153.22 | 153.22 | 153.2183 | -0.00172 | 190.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.789 | 10.862 | 8.57 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.789 | 13.9172 | 10.98 |  |  | 17.31
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.019 | 10.6691 | 0.2 |  |  | 13.27
Insumo | 10411 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 1 | 133.47 | 133.47 |  |  | 166.02
11.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89390 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 16.96 | 16.96 | 16.9644 | 0.0044 | 21.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.119 | 10.862 | 1.29 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.119 | 13.9172 | 1.65 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.009 | 52.654 | 0.47 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.06 | 1.6562 | 0.09 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.011 | 45.7235 | 0.5 |  |  | 56.87
Insumo | 9895 | SINAPI | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 12.9685 | 12.96 |  |  | 16.13
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 12.02 | 12.02 | 12.0198 | -0.0002 | 14.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.024 | 10.862 | 0.26 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.024 | 13.9172 | 0.33 |  |  | 17.31
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.008 | 1.6562 | 0.01 |  |  | 2.06
Insumo | 9874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.061 | 10.77 | 11.42 |  |  | 13.4
11.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96702 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 4.3705 | 4.3705 | 4.3657 | -0.0047958 | 5.43
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.045 | 10.862 | 0.48 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.045 | 13.9172 | 0.62628 |  |  | 17.31
Insumo | 38992 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 3.2642 | 3.2642 |  |  | 4.06
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 5.1626 | 5.1626 | 5.1617 | -0.00094972 | 6.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.15 | 10.862 | 1.62 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.15 | 13.9172 | 2.08 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.007 | 52.654 | 0.36858 |  |  | 65.49
Insumo | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 0.65124 | 0.65124 |  |  | 0.81
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.05 | 1.6562 | 0.082812 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.008 | 45.7235 | 0.36 |  |  | 56.87
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 8.1007 | 8.1007 | 8.0963 | -0.0044226 | 10.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.089 | 10.862 | 0.96672 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.089 | 13.9172 | 1.23 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.012 | 52.654 | 0.63185 |  |  | 65.49
Insumo | 3535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 4.5989 | 4.5989 |  |  | 5.72
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.02 | 1.6562 | 0.033125 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.014 | 45.7235 | 0.64013 |  |  | 56.87
11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 10.9434 | 10.9434 | 10.9424 | -0.00094972 | 13.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.15 | 10.862 | 1.62 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.15 | 13.9172 | 2.08 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.007 | 52.654 | 0.36858 |  |  | 65.49
Insumo | 3524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 6.432 | 6.432 |  |  | 8
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.05 | 1.6562 | 0.082812 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.008 | 45.7235 | 0.36 |  |  | 56.87
11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 15.9627 | 15.9627 | 15.9594 | -0.0032533 | 19.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 10.862 | 2.17 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 13.9172 | 2.78 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.011 | 52.654 | 0.57919 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.075 | 1.6562 | 0.12422 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.012 | 45.7235 | 0.54868 |  |  | 56.87
Insumo | 7122 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 9.7606 | 9.7606 |  |  | 12.14
11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 7.3036 | 7.3036 | 7.3003 | -0.0032533 | 9.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 10.862 | 2.17 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 13.9172 | 2.78 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.011 | 52.654 | 0.57919 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.075 | 1.6562 | 0.12422 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.012 | 45.7235 | 0.54868 |  |  | 56.87
Insumo | 7139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1 | 1.1015 | 1.1015 |  |  | 1.37
11.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9042 | 0.0042 | 16.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.119 | 10.862 | 1.29 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.119 | 13.9172 | 1.65 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.018 | 52.654 | 0.94 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.03 | 1.6562 | 0.04 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.021 | 45.7235 | 0.96 |  |  | 56.87
Insumo | 7141 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1 | 8.0239 | 8.02 |  |  | 9.98
11.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 3.9728 | 3.9728 | 3.9718 | -0.0010697 | 4.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 10.862 | 1.08 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 13.9172 | 1.39 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.007 | 52.654 | 0.36858 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.05 | 1.6562 | 0.082812 |  |  | 2.06
Insumo | 3904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 0.69144 | 0.69144 |  |  | 0.86
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.008 | 45.7235 | 0.36 |  |  | 56.87
11.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7004 | 0.00036 | 7.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.119 | 10.862 | 1.29 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.119 | 13.9172 | 1.65 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.009 | 52.654 | 0.47 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.06 | 1.6562 | 0.09 |  |  | 2.06
Insumo | 3903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.7045 | 1.7 |  |  | 2.12
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.011 | 45.7235 | 0.5 |  |  | 56.87
11.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 6.23 | 6.23 | 6.231 | 0.001 | 7.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.059 | 10.862 | 0.64 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.059 | 13.9172 | 0.82 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.012 | 52.654 | 0.63 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.02 | 1.6562 | 0.03 |  |  | 2.06
Insumo | 3862 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 3.47 | 3.47 |  |  | 4.33
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.014 | 45.7235 | 0.64 |  |  | 56.87
11.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89420 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 6.4559 | 6.4559 | 6.4561 | 0.00019312 | 8.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.052 | 10.862 | 0.56 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.052 | 13.9172 | 0.72 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.006 | 52.654 | 0.31592 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.026 | 1.6562 | 0.043062 |  |  | 2.06
Insumo | 3855 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | Material | UN | 1 | 4.5426 | 4.5426 |  |  | 5.65
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.006 | 45.7235 | 0.27434 |  |  | 56.87
11.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89534 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 3.1773 | 3.1773 | 3.1758 | -0.0015088 | 3.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.04 | 10.862 | 0.43 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.04 | 13.9172 | 0.55 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.007 | 52.654 | 0.36858 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.013 | 1.6562 | 0.021531 |  |  | 2.06
Insumo | 3906 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.4472 | 1.4472 |  |  | 1.8
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.008 | 45.7235 | 0.36 |  |  | 56.87
11.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 5.61 | 5.61 | 5.6119 | 0.00192 | 6.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.119 | 10.862 | 1.29 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.119 | 13.9172 | 1.65 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.009 | 52.654 | 0.47 |  |  | 65.49
Insumo | 108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1 | 1.616 | 1.61 |  |  | 2.01
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.06 | 1.6562 | 0.09 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.011 | 45.7235 | 0.5 |  |  | 56.87
11.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 4.0613 | 4.0613 | 4.0602 | -0.0010697 | 5.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 10.862 | 1.08 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 13.9172 | 1.39 |  |  | 17.31
Insumo | 65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1 | 0.77988 | 0.77988 |  |  | 0.97
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.007 | 52.654 | 0.36858 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.05 | 1.6562 | 0.082812 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.008 | 45.7235 | 0.36 |  |  | 56.87
11.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 9 | 9 | 8.9968 | -0.00324 | 11.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.059 | 10.862 | 0.64 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.059 | 13.9172 | 0.82 |  |  | 17.31
Insumo | 110 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1 | 6.2471 | 6.24 |  |  | 7.77
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.012 | 52.654 | 0.63 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.02 | 1.6562 | 0.03 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.014 | 45.7235 | 0.64 |  |  | 56.87
11.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 83.66 | 83.66 | 83.6562 | -0.0038 | 104.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.789 | 10.862 | 8.57 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.789 | 13.9172 | 10.98 |  |  | 17.31
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.019 | 10.6691 | 0.2 |  |  | 13.27
Insumo | 6010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1 | 63.918 | 63.91 |  |  | 79.5
11.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 117.46 | 117.46 | 117.4564 | -0.00364 | 146.09
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.789 | 10.862 | 8.57 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.789 | 13.9172 | 10.98 |  |  | 17.31
Insumo | 3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.019 | 10.6691 | 0.2 |  |  | 13.27
Insumo | 6014 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1 | 97.7182 | 97.71 |  |  | 121.54
11.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 7 | 7 | 7.0028 | 0.00284 | 8.71
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.07 | 10.862 | 0.76 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.449 | 13.9172 | 6.24 |  |  | 17.31
11.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 3.9176 | 3.9176 | 3.9155 | -0.0021238 | 4.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.086 | 10.862 | 0.93 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.086 | 13.9172 | 1.19 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.006 | 52.654 | 0.31592 |  |  | 65.49
Insumo | 3868 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.1417 | 1.1417 |  |  | 1.42
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.043 | 1.6562 | 0.07 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.006 | 45.7235 | 0.27 |  |  | 56.87
11.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 384.7395 | 384.7395 | 384.7381 | -0.0014 | 478.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.151 | 10.862 | 1.64 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.151 | 13.9172 | 2.1 |  |  | 17.31
Insumo | 34636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1 | 380.9995 | 380.9995 |  |  | 473.88
11.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 49.7277 | 49.7277 | 49.7274 | -0.00031586 | 61.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.096 | 13.9172 | 1.33 |  |  | 17.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0303 | 11.1595 | 0.33813 |  |  | 13.88
Insumo | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.021 | 2.8944 | 0.060782 |  |  | 3.6
Insumo | 13415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 1 | 47.9988 | 47.9988 |  |  | 59.7
11.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 102116 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 1233.6468 | 1233.6468 | 1233.6496 | 0.0028 | 1534.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.633 | 14.4238 | 9.13 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.202 | 10.862 | 23.91 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.202 | 13.9172 | 30.64 |  |  | 17.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.633 | 11.264 | 7.13 |  |  | 14.01
Insumo | 11267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 4 | 0.7236 | 2.89 |  |  | 0.9
Insumo | 734 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | Equipamento | UN | 1 | 1158.7168 | 1158.7168 |  |  | 1441.19
Insumo | 39997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 4 | 0.14472 | 0.57 |  |  | 0.18
Insumo | 39996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | M | 0.2 | 3.3125 | 0.66 |  |  | 4.12
11.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 95644 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 148.1168 | 148.1168 | 148.1209 | 0.0041264 | 184.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6114 | 10.862 | 17.5 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.6114 | 13.9172 | 22.42 |  |  | 17.31
Insumo | 108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 2 | 1.616 | 3.2321 |  |  | 2.01
Insumo | 20080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0.5104 | 16.7071 | 8.5273 |  |  | 20.78
Insumo | 820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | 4.6954 | 4.6954 |  |  | 5.84
Insumo | 3536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | 1.9376 | 3.8753 |  |  | 2.41
Insumo | 3540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | 4.9768 | 9.9535 |  |  | 6.19
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.49 | 1.6562 | 0.81156 |  |  | 2.06
Insumo | 6019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | Material | UN | 1 | 37.1448 | 37.1448 |  |  | 46.2
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.127 | 45.7235 | 5.8069 |  |  | 56.87
Insumo | 9875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 0.9553 | 12.3414 | 11.78 |  |  | 15.35
Insumo | 9869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 3.0252 | 7.3968 | 22.37 |  |  | 9.2
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 11.8404 | 11.8404 | 11.8429 | 0.002528 | 14.73
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 10.862 | 3.25 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 13.9172 | 4.17 |  |  | 17.31
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.1 | 1.6562 | 0.16562 |  |  | 2.06
Insumo | 9835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.05 | 4.0522 | 4.2548 |  |  | 5.04
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 10.83 | 10.83 | 10.8299 | -0.00012 | 13.47
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.06 | 10.862 | 0.65 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.06 | 13.9172 | 0.83 |  |  | 17.31
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2 | 1.5678 | 3.13 |  |  | 1.95
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.04 | 19.2799 | 0.77 |  |  | 23.98
Insumo | 7097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 5.4511 | 5.45 |  |  | 6.78
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 8.88 | 8.88 | 8.8842 | 0.0042 | 11.05
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.05 | 10.862 | 0.54 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.05 | 13.9172 | 0.69 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0035 | 52.654 | 0.18 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.017 | 1.6562 | 0.02 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0048 | 45.7235 | 0.21 |  |  | 56.87
Insumo | 9838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.05 | 6.8983 | 7.24 |  |  | 8.58
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 35.13 | 35.13 | 35.1348 | 0.0048 | 43.7
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.74 | 10.862 | 8.03 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.74 | 13.9172 | 10.29 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0363 | 52.654 | 1.91 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.247 | 1.6562 | 0.4 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0593 | 45.7235 | 2.71 |  |  | 56.87
Insumo | 9836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.05 | 11.236 | 11.79 |  |  | 13.98
12.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 61.9354 | 61.9354 | 61.9402 | 0.0048 | 77.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6323 | 13.9172 | 8.79 |  |  | 17.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1992 | 11.1595 | 2.22 |  |  | 13.88
Insumo | 21102 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | Material | UN | 1 | 50.9254 | 50.9254 |  |  | 63.34
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 4.5088 | 4.5088 | 4.5104 | 0.001659 | 5.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 10.862 | 1.08 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 13.9172 | 1.39 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099 | 52.654 | 0.52 |  |  | 65.49
Insumo | 3516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 0.804 | 0.804 |  |  | 1
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.021 | 1.6562 | 0.034781 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.015 | 45.7235 | 0.68 |  |  | 56.87
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 7.5674 | 7.5674 | 7.5656 | -0.0017184 | 9.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.13 | 10.862 | 1.41 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.13 | 13.9172 | 1.8 |  |  | 17.31
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 | 1.5678 | 1.5678 |  |  | 1.95
Insumo | 3518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 2.404 | 2.404 |  |  | 2.99
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.02 | 19.2799 | 0.3856 |  |  | 23.98
12.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 6.512 | 6.512 | 6.5124 | 0.00038476 | 8.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 10.862 | 1.08 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 13.9172 | 1.39 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099 | 52.654 | 0.52127 |  |  | 65.49
Insumo | 3517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 2.806 | 2.806 |  |  | 3.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.021 | 1.6562 | 0.034781 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.015 | 45.7235 | 0.68 |  |  | 56.87
12.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 7.0874 | 7.0874 | 7.0913 | 0.00388 | 8.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.13 | 10.862 | 1.41 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.13 | 13.9172 | 1.8 |  |  | 17.31
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 | 1.5678 | 1.5678 |  |  | 1.95
Insumo | 3526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.9296 | 1.9296 |  |  | 2.4
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.02 | 19.2799 | 0.38 |  |  | 23.98
12.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 16.2448 | 16.2448 | 16.2408 | -0.00402 | 20.2
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.25 | 10.862 | 2.7155 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.25 | 13.9172 | 3.4793 |  |  | 17.31
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 | 2.7818 | 2.78 |  |  | 3.46
Insumo | 3520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 6.3918 | 6.39 |  |  | 7.95
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.046 | 19.2799 | 0.88 |  |  | 23.98
12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 23.557 | 23.557 | 23.5572 | 0.0002336 | 29.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.16 | 10.862 | 1.7379 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.16 | 13.9172 | 2.22 |  |  | 17.31
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2 | 2.7818 | 5.56 |  |  | 3.46
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.092 | 19.2799 | 1.77 |  |  | 23.98
Insumo | 7091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 12.269 | 12.269 |  |  | 15.26
12.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 39.8366 | 39.8366 | 39.8382 | 0.0015848 | 49.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.38 | 10.862 | 4.1276 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.38 | 13.9172 | 5.28 |  |  | 17.31
Insumo | 297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 | 2.219 | 2.219 |  |  | 2.76
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0148 | 52.654 | 0.77 |  |  | 65.49
Insumo | 11714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1 | 25.7602 | 25.76 |  |  | 32.04
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.057 | 1.6562 | 0.09 |  |  | 2.06
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.03 | 19.2799 | 0.57 |  |  | 23.98
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0225 | 45.7235 | 1.02 |  |  | 56.87
12.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 3.95 | 3.95 | 3.9476 | -0.00236 | 4.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.07 | 10.862 | 0.76 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.07 | 13.9172 | 0.97 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.0099 | 52.654 | 0.52 |  |  | 65.49
Insumo | 3897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 1.0211 | 1.02 |  |  | 1.27
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.015 | 45.7235 | 0.68 |  |  | 56.87
12.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 6.1378 | 6.1378 | 6.1426 | 0.0047968 | 7.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.08 | 10.862 | 0.86896 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.08 | 13.9172 | 1.11 |  |  | 17.31
Insumo | 296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 | 1.5678 | 1.5678 |  |  | 1.95
Insumo | 3875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 2.211 | 2.211 |  |  | 2.75
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.02 | 19.2799 | 0.38 |  |  | 23.98
12.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 12.7425 | 12.7425 | 12.7434 | 0.0009224 | 15.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.17 | 10.862 | 1.8465 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.17 | 13.9172 | 2.3659 |  |  | 17.31
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 | 2.7818 | 2.78 |  |  | 3.46
Insumo | 3899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 4.8722 | 4.87 |  |  | 6.06
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.046 | 19.2799 | 0.88 |  |  | 23.98
12.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98069 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 9173.4098 | 9173.4098 | 9173.4068 | -0.0029924 | 11409.71
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.641 | 34.4273 | 22.0679 |  |  | 42.82
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.1906 | 85.4572 | 16.2881 |  |  | 106.29
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2.56 | 43.7296 | 111.9477 |  |  | 54.39
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 7.8976 | 9.1013 | 71.87 |  |  | 11.32
Composição Auxiliar | 92783 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 51.1428 | 13.5474 | 692.85 |  |  | 16.85
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.256 | 551.6646 | 141.2261 |  |  | 686.15
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.9267 | 303.9361 | 585.59 |  |  | 378.03
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.672 | 1512.5491 | 1016.43 |  |  | 1881.28
Composição Auxiliar | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.893 | 78.7438 | 70.31 |  |  | 97.94
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0198 | 305.5039 | 6.04 |  |  | 379.98
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 3.5244 | 488.5667 | 1721.9 |  |  | 607.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 92.9033 | 11.1595 | 1036.75 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 92.9033 | 14.3032 | 1328.81 |  |  | 17.79
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 4569.6 | 0.51456 | 2351.33 |  |  | 0.64
12.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 619.6891 | 619.6891 | 619.691 | 0.00192 | 770.76
Composição Auxiliar | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 614.0791 | 614.0791 |  |  | 763.78
Insumo | 6142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 1 | 5.6119 | 5.61 |  |  | 6.98
12.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 110.4 | 110.4 | 110.3972 | -0.00276 | 137.31
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4774 | 15.8388 | 7.56 |  |  | 19.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1504 | 11.1595 | 1.67 |  |  | 13.88
Insumo | 1743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | Material | UN | 1 | 91.463 | 91.46 |  |  | 113.76
Insumo | 4823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0.2974 | 32.6504 | 9.71 |  |  | 40.61
12.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 371.1666 | 371.1666 | 371.1666 | 0 | 461.65
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 345.4627 | 345.4627 |  |  | 429.68
Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 25.7039 | 25.7039 |  |  | 31.97
12.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 48.31 | 48.31 | 48.3124 | 0.00236 | 60.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3162 | 13.9172 | 4.4 |  |  | 17.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0996 | 11.1595 | 1.11 |  |  | 13.88
Insumo | 11703 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | Material | UN | 1 | 42.805 | 42.8 |  |  | 53.24
12.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 45.5492 | 45.5492 | 45.5466 | -0.0026 | 56.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3162 | 13.9172 | 4.4 |  |  | 17.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0996 | 11.1595 | 1.11 |  |  | 13.88
Insumo | 11758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1 | 40.0392 | 40.0392 |  |  | 49.8
12.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 29.21 | 29.21 | 29.2093 | -0.00068 | 36.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1536 | 13.9172 | 2.13 |  |  | 17.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0484 | 11.1595 | 0.54 |  |  | 13.88
Insumo | 377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1 | 26.54 | 26.54 |  |  | 33.01
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 32.22 | 32.22 | 32.2243 | 0.00432 | 40.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.11 | 10.862 | 1.19 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.11 | 13.9172 | 1.53 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.005 | 52.654 | 0.26 |  |  | 65.49
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.023 | 1.6562 | 0.03 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.0082 | 45.7235 | 0.37 |  |  | 56.87
Insumo | 9841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | Material | M | 1.04 | 27.738 | 28.84 |  |  | 34.5
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 30.0569 | 30.0569 | 30.0616 | 0.004632 | 37.39
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 10.862 | 1.0862 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 13.9172 | 1.3917 |  |  | 17.31
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 | 2.7818 | 2.78 |  |  | 3.46
Insumo | 20157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material | UN | 1 | 23.919 | 23.919 |  |  | 29.75
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.046 | 19.2799 | 0.88 |  |  | 23.98
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 23.8662 | 23.8662 | 23.8708 | 0.004516 | 29.69
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 10.862 | 1.0862 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1 | 13.9172 | 1.39 |  |  | 17.31
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 | 2.7818 | 2.7818 |  |  | 3.46
Insumo | 20151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material | UN | 1 | 17.7282 | 17.7282 |  |  | 22.05
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.046 | 19.2799 | 0.88 |  |  | 23.98
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 25.2086 | 25.2086 | 25.2134 | 0.00484 | 31.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.07 | 10.862 | 0.76 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.07 | 13.9172 | 0.97 |  |  | 17.31
Insumo | 301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1 | 2.7818 | 2.78 |  |  | 3.46
Insumo | 20165 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material | UN | 1 | 19.8186 | 19.8186 |  |  | 24.65
Insumo | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0.046 | 19.2799 | 0.88 |  |  | 23.98
14.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 5.747 | 5.747 | 5.7486 | 0.0016496 | 7.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.04 | 14.4238 | 0.57695 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.04 | 11.264 | 0.45 |  |  | 14.01
Insumo | 1021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.19 | 3.9476 | 4.69 |  |  | 4.91
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 3.811 | 0.03 |  |  | 4.74
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5.8668 | 5.8668 | 5.8692 | 0.00236 | 7.3
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0009 | 413.8992 | 0.37 |  |  | 514.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.145 | 14.4238 | 2.09 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.145 | 11.264 | 1.63 |  |  | 14.01
Insumo | 1872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1 | 1.7768 | 1.7768 |  |  | 2.21
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 6.85 | 6.85 | 6.8501 | 8e-05 | 8.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.143 | 14.4238 | 2.06 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.143 | 11.264 | 1.61 |  |  | 14.01
Insumo | 1871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1 | 3.1838 | 3.18 |  |  | 3.96
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 3.63 | 3.63 | 3.626 | -0.00396 | 4.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.107 | 14.4238 | 1.54 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.107 | 11.264 | 1.2 |  |  | 14.01
Insumo | 1891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 0.89244 | 0.89 |  |  | 1.11
14.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 6.7392 | 6.7392 | 6.7375 | -0.00168 | 8.38
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 1.8492 | 1.8492 |  |  | 2.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.082 | 11.264 | 0.92 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.082 | 14.4238 | 1.18 |  |  | 17.94
Insumo | 2674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 2.7497 | 2.79 |  |  | 3.42
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4.8062 | 4.8062 | 4.8079 | 0.00172 | 5.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.139 | 11.264 | 1.56 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.139 | 14.4238 | 2 |  |  | 17.94
Insumo | 1892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 1.2462 | 1.2462 |  |  | 1.55
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 61.5212 | 61.5212 | 61.5221 | 0.0008372 | 76.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2299 | 11.264 | 2.5896 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5518 | 14.4238 | 7.95 |  |  | 17.94
Insumo | 38193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material | UN | 1 | 6.9868 | 6.9868 |  |  | 8.69
Insumo | 38775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1 | 43.9949 | 43.9949 |  |  | 54.72
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 8.4 | 8.4 | 8.4018 | 0.0018 | 10.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.224 | 11.264 | 2.52 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.224 | 14.4238 | 3.23 |  |  | 17.94
Insumo | 1893 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 2.65 | 2.65 |  |  | 3.31
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 6.4511 | 6.4511 | 6.4481 | -0.0029728 | 8.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.176 | 11.264 | 1.9825 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.176 | 14.4238 | 2.5386 |  |  | 17.94
Insumo | 1902 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 1.9376 | 1.93 |  |  | 2.41
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 2.7272 | 2.7272 | 2.7256 | -0.0016121 | 3.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.083 | 14.4238 | 1.1972 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.083 | 11.264 | 0.93 |  |  | 14.01
Insumo | 1901 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 0.603 | 0.6 |  |  | 0.75
14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 31.1585 | 31.1585 | 31.155 | -0.003481 | 38.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.426 | 11.264 | 4.7985 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.426 | 14.4238 | 6.14 |  |  | 17.94
Insumo | 1895 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 20.2206 | 20.22 |  |  | 25.15
14.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 9.1212 | 9.1212 | 9.1174 | -0.0038302 | 11.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.009 | 14.4238 | 0.12981 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.009 | 11.264 | 0.10138 |  |  | 14.01
Insumo | 1020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1.027 | 8.635 | 8.86 |  |  | 10.74
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.01 | 3.811 | 0.03 |  |  | 4.74
14.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 30.1 | 30.1 | 30.1018 | 0.00176 | 37.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.073 | 11.264 | 0.82 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.073 | 14.4238 | 1.05 |  |  | 17.94
Insumo | 1019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 1.015 | 27.79 | 28.2 |  |  | 34.57
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 3.811 | 0.03 |  |  | 4.74
14.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 2.99 | 2.99 | 2.9909 | 0.00088 | 3.72
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03 | 11.264 | 0.33 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.03 | 14.4238 | 0.43 |  |  | 17.94
Insumo | 1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1.19 | 1.8492 | 2.2 |  |  | 2.3
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 3.811 | 0.03 |  |  | 4.74
14.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 4.99 | 4.99 | 4.9928 | 0.00284 | 6.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.04 | 11.264 | 0.45 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.04 | 14.4238 | 0.57 |  |  | 17.94
Insumo | 981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1.19 | 3.3125 | 3.94 |  |  | 4.12
Insumo | 21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0.009 | 3.811 | 0.03 |  |  | 4.74
14.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 176.98 | 176.98 | 176.9845 | 0.00452 | 220.13
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0252 | 1774.5968 | 44.71 |  |  | 2207.21
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.049 | 174.2992 | 8.54 |  |  | 216.79
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0007 | 305.5039 | 0.21 |  |  | 379.98
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0468 | 369.1325 | 17.27 |  |  | 459.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5508 | 11.1595 | 28.46 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.5508 | 14.3032 | 36.48 |  |  | 17.79
Insumo | 7258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 80.289 | 0.51456 | 41.31 |  |  | 0.64
14.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 16.4498 | 16.4498 | 16.4498 | 0 | 20.46
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5.2662 | 5.2662 |  |  | 6.55
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.1836 | 11.1836 |  |  | 13.91
14.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 26.0978 | 26.0978 | 26.0978 | 0 | 32.46
Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 20.8316 | 20.8316 |  |  | 25.91
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5.2662 | 5.2662 |  |  | 6.55
14.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 35.7458 | 35.7458 | 35.7458 | 0 | 44.46
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5.2662 | 5.2662 |  |  | 6.55
Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 30.4796 | 30.4796 |  |  | 37.91
14.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 28.0837 | 28.0837 | 28.0837 | 0 | 34.93
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5.2662 | 5.2662 |  |  | 6.55
Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 22.8175 | 22.8175 |  |  | 28.38
14.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 31.5248 | 31.5248 | 31.5248 | 0 | 39.21
Composição Auxiliar | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 26.2586 | 26.2586 |  |  | 32.66
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5.2662 | 5.2662 |  |  | 6.55
14.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 339.5201 | 339.5201 | 339.5212 | 0.001063 | 422.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.3232 | 14.4238 | 19.0855 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.3232 | 11.264 | 14.9046 |  |  | 14.01
Insumo | 2391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material | UN | 1 | 292.4952 | 292.49 |  |  | 363.8
Insumo | 1578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 3 | 4.3496 | 13.04 |  |  | 5.41
14.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 64.4091 | 64.4091 | 64.4084 | -0.00066854 | 80.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2734 | 11.264 | 3.0796 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2734 | 14.4238 | 3.94 |  |  | 17.94
Insumo | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1 | 53.6268 | 53.6268 |  |  | 66.7
Insumo | 1573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3 | 1.2542 | 3.7627 |  |  | 1.56
14.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 120.3106 | 120.3106 | 120.3106 | 0 | 149.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.783 | 11.264 | 8.81 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.783 | 14.4238 | 11.29 |  |  | 17.94
Insumo | 2373 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 1 | 93.5293 | 93.5293 |  |  | 116.33
Insumo | 1576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 3 | 2.2271 | 6.6812 |  |  | 2.77
14.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 73.0292 | 73.0292 | 73.0273 | -0.0018486 | 90.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5677 | 14.4238 | 8.1884 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5677 | 11.264 | 6.39 |  |  | 14.01
Insumo | 34709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 1 | 53.6268 | 53.6268 |  |  | 66.7
Insumo | 1575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3 | 1.608 | 4.824 |  |  | 2
14.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.2242 | 11.2242 | 11.2158 | -0.0084 | 13.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0911 | 14.4238 | 1.31 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0911 | 11.264 | 1.03 |  |  | 14.01
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1 | 7.63 | 7.63 |  |  | 9.49
Insumo | 1573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1 | 1.2542 | 1.2542 |  |  | 1.56
14.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 10.36 | 10.36 | 10.3636 | 0.0036 | 12.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0663 | 11.264 | 0.74 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0663 | 14.4238 | 0.95 |  |  | 17.94
Insumo | 34653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1 | 7.63 | 7.63 |  |  | 9.49
Insumo | 1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1 | 1.04 | 1.04 |  |  | 1.3
14.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 8.9421 | 8.9421 | 8.9405 | -0.0016268 | 11.12
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 1.8492 | 1.8492 |  |  | 2.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.106 | 11.264 | 1.194 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.106 | 14.4238 | 1.5289 |  |  | 17.94
Insumo | 2685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 4.3014 | 4.37 |  |  | 5.35
14.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 9.78 | 9.78 | 9.7847 | 0.00468 | 12.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.112 | 14.4238 | 1.61 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.112 | 11.264 | 1.26 |  |  | 14.01
Insumo | 2680 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.1 | 6.29 | 6.91 |  |  | 7.83
14.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 14.61 | 14.61 | 14.6087 | -0.00132 | 18.17
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.129 | 11.264 | 1.45 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.129 | 14.4238 | 1.86 |  |  | 17.94
Insumo | 2681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.1 | 10.28 | 11.3 |  |  | 12.79
14.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 38.0878 | 38.0878 | 38.0855 | -0.0022969 | 47.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.213 | 14.4238 | 3.0723 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.213 | 11.264 | 2.39 |  |  | 14.01
Insumo | 2683 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | Material | M | 1.1 | 29.6596 | 32.6255 |  |  | 36.89
14.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 11.4877 | 11.4877 | 11.4892 | 0.001509 | 14.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.221 | 14.4238 | 3.1877 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.221 | 11.264 | 2.48 |  |  | 14.01
Insumo | 2684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 5.7245 | 5.82 |  |  | 7.12
14.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 6.13 | 6.13 | 6.1345 | 0.00452 | 7.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.152 | 14.4238 | 2.19 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.152 | 11.264 | 1.71 |  |  | 14.01
Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 2.2 | 2.23 |  |  | 2.75
14.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 36.87 | 36.87 | 36.8714 | 0.00144 | 45.86
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1566 | 11.264 | 1.76 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3758 | 14.4238 | 5.42 |  |  | 17.94
Insumo | 39394 | SINAPI | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | Material | UN | 1 | 29.6917 | 29.69 |  |  | 36.93
14.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 60.5479 | 60.5479 | 60.5492 | 0.00136 | 75.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1727 | 11.264 | 1.94 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4144 | 14.4238 | 5.97 |  |  | 17.94
Insumo | 3811 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | Material | UN | 1 | 52.6379 | 52.6379 |  |  | 65.47
14.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 427.4933 | 427.4933 | 427.4948 | 0.0015666 | 531.71
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0134 | 418.5222 | 5.6082 |  |  | 520.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5335 | 14.4238 | 7.6951 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5335 | 11.264 | 6 |  |  | 14.01
Insumo | 13395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | Material | UN | 1 | 408.1908 | 408.19 |  |  | 507.7
14.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 448.71 | 448.71 | 448.7124 | 0.0024 | 558.1
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0144 | 418.5222 | 6.02 |  |  | 520.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5346 | 11.264 | 6.02 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5346 | 14.4238 | 7.71 |  |  | 17.94
Insumo | 12039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1 | 428.9662 | 428.96 |  |  | 533.54
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 24.3785 | 24.3785 | 24.3773 | -0.0012426 | 30.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.052 | 10.862 | 0.56483 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.052 | 13.9172 | 0.7237 |  |  | 17.31
Insumo | 39738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1.0211 | 6.3998 | 6.53 |  |  | 7.96
Insumo | 39662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1.0211 | 16.2247 | 16.56 |  |  | 20.18
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 43.3381 | 43.3381 | 43.3356 | -0.0025442 | 53.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.057 | 10.862 | 0.61 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.057 | 13.9172 | 0.79328 |  |  | 17.31
Insumo | 39741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1.0211 | 16.1122 | 16.4521 |  |  | 20.04
Insumo | 39664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1.0211 | 24.9562 | 25.4827 |  |  | 31.04
15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 54.15 | 54.15 | 54.1494 | -0.0006 | 67.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.061 | 10.862 | 0.66 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.061 | 13.9172 | 0.84 |  |  | 17.31
Insumo | 39737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1.0211 | 17.7121 | 18.08 |  |  | 22.03
Insumo | 39660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1.0211 | 33.8564 | 34.57 |  |  | 42.11
15.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 66.17 | 66.17 | 66.1692 | -0.0008 | 82.3
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.064 | 10.862 | 0.69 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.064 | 13.9172 | 0.89 |  |  | 17.31
Insumo | 39853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1.0211 | 21.1613 | 21.6 |  |  | 26.32
Insumo | 39665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1.0211 | 42.1055 | 42.99 |  |  | 52.37
15.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 11.68 | 11.68 | 11.6821 | 0.00212 | 14.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.179 | 10.862 | 1.94 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.179 | 13.9172 | 2.49 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.009 | 52.654 | 0.47 |  |  | 65.49
Insumo | 1957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1 | 6.1988 | 6.19 |  |  | 7.71
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.06 | 1.6562 | 0.09 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.011 | 45.7235 | 0.5 |  |  | 56.87
15.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 89370 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 8.92 | 8.92 | 8.9244 | 0.0044 | 11.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.179 | 10.862 | 1.94 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.179 | 13.9172 | 2.49 |  |  | 17.31
Insumo | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0.009 | 52.654 | 0.47 |  |  | 65.49
Insumo | 1923 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1 | 3.43 | 3.43 |  |  | 4.28
Insumo | 38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.06 | 1.6562 | 0.09 |  |  | 2.06
Insumo | 20083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.011 | 45.7235 | 0.5 |  |  | 56.87
16.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1 | 1.68 | 1.68 | 1.6804 | 0.00036 | 2.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0045 | 11.264 | 0.05 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0045 | 14.4238 | 0.06 |  |  | 17.94
Insumo | 39599 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | Material | M | 1.05 | 1.4954 | 1.57 |  |  | 1.86
16.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 692.5265 | 692.5265 | 692.5254 | -0.00108 | 861.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12.3236 | 11.264 | 138.81 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12.3236 | 14.4238 | 177.75 |  |  | 17.94
Insumo | 39597 | SINAPI | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | Material | UN | 1 | 375.9665 | 375.9665 |  |  | 467.62
16.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 81.17 | 81.17 | 81.1718 | 0.00184 | 100.96
Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0091 | 2073.6607 | 18.87 |  |  | 2579.18
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.036 | 174.2992 | 6.27 |  |  | 216.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0595 | 11.1595 | 0.66 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0595 | 14.3032 | 0.85 |  |  | 17.79
Insumo | 43429 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 1 | 54.5273 | 54.52 |  |  | 67.82
16.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5.91 | 5.91 | 5.9094 | -0.0006 | 7.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.182 | 14.4238 | 2.62 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.182 | 11.264 | 2.05 |  |  | 14.01
Insumo | 1892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 1.2462 | 1.24 |  |  | 1.55
16.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 4.97 | 4.97 | 4.9687 | -0.00128 | 6.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.159 | 14.4238 | 2.29 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.159 | 11.264 | 1.79 |  |  | 14.01
Insumo | 1891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | 0.89244 | 0.89 |  |  | 1.11
16.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 11.0992 | 11.0992 | 11.1032 | 0.00404 | 13.81
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 1.8492 | 1.8492 |  |  | 2.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.134 | 14.4238 | 1.93 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.134 | 11.264 | 1.5 |  |  | 14.01
Insumo | 2684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 5.7245 | 5.82 |  |  | 7.12
16.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 438.0774 | 438.0774 | 438.0755 | -0.0019015 | 544.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6.2007 | 11.264 | 69.8449 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6.2007 | 14.4238 | 89.4374 |  |  | 17.94
Insumo | 39596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | Material | UN | 1 | 278.795 | 278.795 |  |  | 346.76
16.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 221.7162 | 221.7162 | 221.7191 | 0.002844 | 275.77
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0291 | 418.5222 | 12.179 |  |  | 520.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.043 | 11.264 | 11.74 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.043 | 14.4238 | 15.04 |  |  | 17.94
Insumo | 11253 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1 | 182.7572 | 182.7572 |  |  | 227.31
16.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 19.3262 | 19.3262 | 19.3282 | 0.00196 | 24.04
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 5.2662 | 5.2662 |  |  | 6.55
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 14.062 | 14.06 |  |  | 17.49
16.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1 | 8.76 | 8.76 | 8.7636 | 0.0036 | 10.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0919 | 11.264 | 1.03 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0919 | 14.4238 | 1.32 |  |  | 17.94
Insumo | 11919 | SINAPI | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | Material | M | 1.05 | 6.1104 | 6.41 |  |  | 7.6
16.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 325.3 | 325.3 | 325.2984 | -0.0016 | 404.6
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0369 | 85.4572 | 3.15 |  |  | 106.29
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0753 | 34.4273 | 2.59 |  |  | 42.82
Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.6659 | 9.1013 | 15.16 |  |  | 11.32
Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0415 | 551.6646 | 22.89 |  |  | 686.15
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.0872 | 303.9361 | 26.5 |  |  | 378.03
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.051 | 1512.5491 | 77.14 |  |  | 1881.28
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 0.585 | 3.3044 | 1.93 |  |  | 4.11
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0015 | 305.5039 | 0.45 |  |  | 379.98
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0798 | 369.1325 | 29.45 |  |  | 459.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.4972 | 14.3032 | 50.02 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.7478 | 11.1595 | 30.66 |  |  | 13.88
Insumo | 25067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 14.059 | 2.5808 | 36.28 |  |  | 3.21
Insumo | 660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 14.175 | 1.6 | 22.67 |  |  | 1.99
Insumo | 2692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.006 | 5.5798 | 0.03 |  |  | 6.94
Insumo | 5069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.0137 | 15.1 | 0.2 |  |  | 19.7
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.1295 | 5.3627 | 0.69 |  |  | 6.67
Insumo | 4517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.154 | 1.8733 | 0.28 |  |  | 2.33
Insumo | 6193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0.483 | 10.7897 | 5.21 |  |  | 13.42
16.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 101798 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 296.3803 | 296.3803 | 296.3785 | -0.0018144 | 368.63
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0044 | 369.1325 | 1.6242 |  |  | 459.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.7927 | 11.1595 | 8.8462 |  |  | 13.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.0089 | 14.3032 | 14.43 |  |  | 17.79
Insumo | 14112 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | Material | UN | 1 | 271.4867 | 271.48 |  |  | 337.67
17.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 5.7563 | 5.7563 | 5.7566 | 0.000333 | 7.16
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 1.8492 | 1.8492 |  |  | 2.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.065 | 14.4238 | 0.93754 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.065 | 11.264 | 0.73216 |  |  | 14.01
Insumo | 2673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1.017 | 2.2 | 2.2374 |  |  | 2.75
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 150.2283 | 150.2283 | 150.2274 | -0.0008971 | 186.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4574 | 10.862 | 4.9683 |  |  | 13.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4574 | 13.9172 | 6.36 |  |  | 17.31
Insumo | 4350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 2 | 0.30552 | 0.61 |  |  | 0.38
Insumo | 10891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1 | 138.296 | 138.29 |  |  | 172.01
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 23.6216 | 23.6216 | 23.6215 | -9.5112e-05 | 29.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0748 | 11.264 | 0.84255 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1795 | 14.4238 | 2.5891 |  |  | 17.94
Insumo | 38774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 1 | 20.1965 | 20.19 |  |  | 25.12
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.2767 | 11.2767 | 11.2801 | 0.003441 | 14.03
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0012 | 413.8992 | 0.49668 |  |  | 514.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.283 | 14.4238 | 4.08 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.283 | 11.264 | 3.18 |  |  | 14.01
Insumo | 1873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1 | 3.5296 | 3.52 |  |  | 4.39
19.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 48.98 | 48.98 | 48.9797 | -0.00032 | 60.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2531 | 14.4238 | 3.65 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2531 | 11.264 | 2.85 |  |  | 14.01
Insumo | 3379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1 | 42.4834 | 42.48 |  |  | 52.84
19.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 14.5997 | 14.5997 | 14.6006 | 0.0009606 | 18.16
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0141 | 113.4524 | 1.5997 |  |  | 141.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1693 | 14.3032 | 2.42 |  |  | 17.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1693 | 11.1595 | 1.88 |  |  | 13.88
Insumo | 34643 | SINAPI | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | Material | UN | 1 | 8.7073 | 8.7 |  |  | 10.83
19.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 49.95 | 49.95 | 49.9525 | 0.00252 | 62.13
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.5 | 16.5946 | 8.29 |  |  | 20.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533 | 14.4238 | 3.65 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2533 | 11.264 | 2.85 |  |  | 14.01
Insumo | 863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.05 | 33.4866 | 35.16 |  |  | 41.65
19.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 65.6113 | 65.6113 | 65.6144 | 0.0031786 | 81.61
Composição Auxiliar | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 0.5 | 16.5946 | 8.2973 |  |  | 20.64
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251 | 11.264 | 3.6619 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3251 | 14.4238 | 4.68 |  |  | 17.94
Insumo | 867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.05 | 46.64 | 48.972 |  |  | 58.01
19.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 150.03 | 150.03 | 150.0344 | 0.00444 | 186.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1582 | 14.4238 | 2.28 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1582 | 11.264 | 1.78 |  |  | 14.01
Insumo | 12357 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | Material | UN | 1 | 145.97 | 145.97 |  |  | 181.57
19.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 92.7891 | 92.7891 | 92.7896 | 0.00050016 | 115.41
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.1328 | 11.264 | 12.7599 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.1328 | 14.4238 | 16.3392 |  |  | 17.94
Insumo | 38060 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material | UN | 1 | 63.6929 | 63.69 |  |  | 79.22
19.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 98.53 | 98.53 | 98.5302 | 0.0002 | 122.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1264 | 11.264 | 1.42 |  |  | 14.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1264 | 14.4238 | 1.82 |  |  | 17.94
Insumo | 4274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 1 | 95.2901 | 95.29 |  |  | 118.52
21.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 1 | 60.938 | 60.938 | 60.9352 | -0.0028 | 75.79
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.547 | 15.8388 | 8.66 |  |  | 19.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.273 | 11.1595 | 3.04 |  |  | 13.88
Insumo | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 1.29 | 1.407 | 1.81 |  |  | 1.75
Insumo | 20232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 1 | 47.428 | 47.428 |  |  | 58.99
21.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 1 | 89.2498 | 89.2498 | 89.252 | 0.002218 | 111.01
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.398 | 17.889 | 7.1198 |  |  | 22.25
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.021 | 19.8668 | 0.41 |  |  | 24.71
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.006 | 280.2744 | 1.68 |  |  | 348.6
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.419 | 15.8388 | 6.63 |  |  | 19.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.209 | 11.1595 | 2.33 |  |  | 13.88
Insumo | 34747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material | M | 1.04 | 68.348 | 71.08 |  |  | 85.01
21.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 1 | 67.91 | 67.91 | 67.9139 | 0.00388 | 84.47
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.192 | 13.3142 | 2.55 |  |  | 16.56
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.948 | 14.3032 | 13.55 |  |  | 17.79
Insumo | 4226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 0.26 | 5.6762 | 1.47 |  |  | 7.06
Insumo | 4014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1.125 | 39.4764 | 44.41 |  |  | 49.1
Insumo | 511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 0.615 | 9.648 | 5.93 |  |  | 12
21.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  | Valor Unit
Composição | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 109.75 | 109.75 | 109.754 | 0.00404 | 136.51
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.3321 | 14.4238 | 19.21 |  |  | 17.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.148 | 11.264 | 1.66 |  |  | 14.01
Insumo | 00004814 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | Material | UN | 1 | 88.8822 | 88.88 |  |  | 110.55
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4786 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | Material | m² | 1 | 70.75 | 70.75 | 70.752 | 0.002
Insumo | 4786 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | Material | m² | 1 | 70.75 | 70.75
14.48 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39585 | SINAPI | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | Material | Und | 1 | 73449.8587 | 73449.8587 | 73449.8587 | 0 |  | 73449.8587
Insumo | 39585 | SINAPI | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | Material | Und | 1 | 73449.8587 | 73449.8587
15.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39555 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Material | Und | 1 | 1732.6197 | 1732.6197 | 1732.6197 | 0 |  | 1732.6197
Insumo | 39555 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Material | Und | 1 | 1732.6197 | 1732.6197
15.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43191 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Material | Und | 1 | 2304.6159 | 2304.6159 | 2304.6159 | 0 |  | 2304.6159
Insumo | 43191 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Material | Und | 1 | 2304.6159 | 2304.6159
15.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43192 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Material | Und | 1 | 3018.849 | 3018.849 | 3018.849 | 0 |  | 3018.849
Insumo | 43192 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Material | Und | 1 | 3018.849 | 3018.849
15.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43187 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material | Und | 1 | 6009.8399 | 6009.8399 | 6009.8399 | 0 |  | 6009.8399
Insumo | 43187 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Material | Und | 1 | 6009.8399 | 6009.8399
15.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43194 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Material | Und | 1 | 1372.1161 | 1372.1161 | 1372.1161 | 0 |  | 1372.1161
Insumo | 43194 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | Material | Und | 1 | 1372.1161 | 1372.1161