## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| NOVO FORUM DE UNIÃO - PI | SINAPI - 05/2022 - Piauí ORSE - 04/2022 - Sergipe | 26,87% |  | Desonerado: Horista: 83,04% Mensalista: 47,35%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 149.319,64 | 37,81% 56.457,76 | 39,58% 59.100,71 | 1,26% 1.881,43 | 2,51% 3.747,92 | 2,51% 3.747,92 | 2,51% 3.747,92 | 2,51% 3.747,92 | 2,51% 3.747,92 | 2,51% 3.747,92 | 2,51% 3.747,92 | 2,51% 3.747,92 | 1,27% 1.896,36
2 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 543.668,70 | 8,34% 45.341,97 | 8,34% 45.341,97 | 8,34% 45.341,97 | 8,34% 45.341,97 | 8,33% 45.287,60 | 8,33% 45.287,60 | 8,33% 45.287,60 | 8,33% 45.287,60 | 8,33% 45.287,60 | 8,33% 45.287,60 | 8,33% 45.287,60 | 8,33% 45.287,60
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 15.756,75 |  | 30,00% 4.727,03 | 70,00% 11.029,73
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 434.617,62 |  | 12,07% 52.458,35 | 50,00% 217.308,81 | 37,93% 164.850,46
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 771.277,29 |  |  | 1,77% 13.651,61 | 56,28% 434.074,86 | 41,95% 323.550,82
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 140.868,87 |  |  | 15,51% 21.848,76 | 16,02% 22.567,19 | 31,28% 44.063,78 | 27,51% 38.753,03 | 9,68% 13.636,11
7 | ESTRUTURA METALICA | 100,00% 73.033,16 |  |  |  |  | 100,00% 73.033,16
8 | COBERTURA | 100,00% 138.338,60 |  |  |  |  | 50,00% 69.169,30 | 50,00% 69.169,30
9 | ALVENARIA | 100,00% 387.618,02 |  |  |  |  | 50,00% 193.809,01 | 50,00% 193.809,01
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 88.796,09 | [5 empty] | 20,00% 17.759,22 | 20,00% 17.759,22 | 20,00% 17.759,22 | 20,00% 17.759,22 | 10,00% 8.879,61 | 5,00% 4.439,80 | 5,00% 4.439,80
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 168.381,09 | [5 empty] | 20,00% 33.676,22 | 20,00% 33.676,22 | 20,00% 33.676,22 | 20,00% 33.676,22 | 10,00% 16.838,11 | 5,00% 8.419,05 | 5,00% 8.419,05
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 1.155.876,47 | [5 empty] | 15,00% 173.381,47 | 15,00% 173.381,47 | 15,00% 173.381,47 | 20,00% 231.175,29 | 20,00% 231.175,29 | 10,00% 115.587,65 | 5,00% 57.793,82
13 | REVESTIMENTOS | 100,00% 927.044,81 | [5 empty] | 30,00% 278.113,44 | 50,00% 463.522,41 | 20,00% 185.408,96
14 | ESQUADRIAS | 100,00% 355.559,70 | [6 empty] | 20,00% 71.111,94 | 20,00% 71.111,94 | 40,00% 142.223,88 | 20,00% 71.111,94
15 | PINTURA | 100,00% 176.864,35 | [9 empty] | 40,00% 70.745,74 | 40,00% 70.745,74 | 20,00% 35.372,87
16 | INCÊNDIO | 100,00% 61.128,30 | [7 empty] | 30,00% 18.338,49 | 30,00% 18.338,49 | 20,00% 12.225,66 | 15,00% 9.169,25 | 5,00% 3.056,42
17 | HVAC | 100,00% 327.297,89 | [7 empty] | 50,00% 163.648,95 | 50,00% 163.648,95
18 | PAISAGISMO | 100,00% 9.074,59 | [9 empty] | 40,00% 3.629,84 | 40,00% 3.629,84 | 20,00% 1.814,92
19 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 100,00% 265.083,36 | [10 empty] | 80,00% 212.066,69 | 20,00% 53.016,67
Porcentagem |  |  | 1,64% | 2,61% | 5,03% | 10,83% | 12,16% | 13,79% | 13,28% | 11,51% | 10,6% | 7,49% | 7,64% | 3,41%
Custo |  |  | 101.799,73 | 161628.06 | 311.062,30 | 670.582,41 | 752.661,60 | 853.697,21 | 822.122,88 | 712.360,77 | 655.857,57 | 463.641,71 | 473.093,54 | 211.097,52
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,64% | 4,26% | 9,28% | 20,12% | 32,28% | 46,07% | 59,35% | 70,86% | 81,46% | 88,95% | 96,59% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 101.799,73 | 263427.79 | 574490.09 | 1245072.5 | 1997734.1 | 2851431.31 | 3673554.19 | 4385914.96 | 5041772.53 | 5505414.24 | 5978507.78 | 6189605.3
_______________________________________________________________